## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO DE MARAVILHAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS |  |  |  |  | Nº DE FOLHAS: |  | 06
OBRA: Reforma da Praça 21 de Abril e Praça 13 de Maio |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-09-30
LOCAL: Praça 21 de Abril e Praça 13 de Maio, bairro Centro, Município de Maravilhas-MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/Região Central - Abril/2026 - Sem Desoneração; SINAPI-MG - Agosto/2026 - Não Desonerada |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 23.75%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | CUSTO UNITÁRIO C/ BDI | CUSTO TOTAL
ITEM A - PRAÇA 21 DE ABRIL | [5 empty] | TOTAL ITEM A: |  | 0
SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.88 |  | 0 | 0
2 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 62.96 |  | 0 | 0
DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
3 | SEINFRA | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 405.59 |  | 0 | 0
4 | SEINFRA | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 1.94 |  | 0 | 0
5 | SEINFRA | ED-48472 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 98.01 |  | 0 | 0
6 | SEINFRA | ED-50699 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | Unid. | 1 |  | 0 | 0
7 | SEINFRA | ED-50702 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS | m² | 189.07 |  | 0 | 0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
8 | SEINFRA | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 1.81 |  | 0 | 0
9 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 154.86 |  | 0 | 0
MURO DE ARRIMO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
10 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 2.68 |  | 0 | 0
11 | SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 13.39 |  | 0 | 0
12 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 171.91 |  | 0 | 0
13 | SEINFRA | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 29.57 |  | 0 | 0
14 | SEINFRA | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2.68 |  | 0 | 0
15 | SEINFRA | ED-48220 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 34.76 |  | 0 | 0
PISOS | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
16 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 73.08 |  | 0 | 0
17 | SEINFRA | ED-8915 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | m² | 360.04 |  | 0 | 0
18 | SEINFRA | ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 15 A 18 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 2.6 |  | 0 | 0
19 | COMPOSIÇÃO | CPU-01 | REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA MIRACEMA NA COR CINZA, PEÇAS COM 11,5X23CM, ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO | m² | 21 |  | 0 | 0
REVESTIMENTOS E PINTURA | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
20 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 25.86 |  | 0 | 0
21 | SEINFRA | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 25.86 |  | 0 | 0
22 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 25.86 |  | 0 | 0
23 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 25.86 |  | 0 | 0
24 | SEINFRA | RO-13906 | CAIAÇÃO MANUAL, TRÊS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUI FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAL HIDRATADA PARA CAIAÇÃO) | m² | 54.13 |  | 0 | 0
PAISAGISMO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
25 | SEINFRA | ED-50432 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | Unid. | 1 |  | 0 | 0
26 | SEINFRA | ED-25243 | FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | Unid. | 1 |  | 0 | 0
27 | SEINFRA | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 207.86 |  | 0 | 0
MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
28 | SINAPI | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Unid. | 26 |  | 0 | 0
29 | SEINFRA | ED-22380 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO | Unid. | 3 |  | 0 | 0
30 | SEINFRA | ED-15448 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | Unid. | 8 |  | 0 | 0
31 | SEINFRA | ED-32001 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 12.6 |  | 0 | 0
ENTREGA DE OBRA | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
32 | SEINFRA | ED-50634 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Unid. | 1 |  | 0 | 0
33 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 371.23 |  | 0 | 0
ITEM B - PRAÇA 13 DE MAIO | [5 empty] | TOTAL ITEM B: |  | 0
SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
34 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.88 |  | 0 | 0
35 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 96.02 |  | 0 | 0
DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
36 | SEINFRA | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 261.48 |  | 0 | 0
37 | SEINFRA | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 0.67 |  | 0 | 0
38 | SEINFRA | ED-48440 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BANCOS) | m³ | 2 |  | 0 | 0
39 | SEINFRA | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 57.99 |  | 0 | 0
40 | SEINFRA | ED-48472 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 35.15 |  | 0 | 0
41 | COMPOSIÇÃO | CPU-02 | REMOÇÃO MANUAL DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO ATÉ 50M E EMPILHAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO | Unid. | 7 |  | 0 | 0
42 | SEINFRA | ED-50699 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | Unid. | 1 |  | 0 | 0
43 | SEINFRA | ED-50702 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS | m² | 601.22 |  | 0 | 0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
44 | SEINFRA | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 5.81 |  | 0 | 0
45 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 74.82 |  | 0 | 0
MURO DE ARRIMO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
46 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 1.2 |  | 0 | 0
47 | SEINFRA | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 5.98 |  | 0 | 0
48 | SEINFRA | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 62.73 |  | 0 | 0
49 | SEINFRA | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 15.25 |  | 0 | 0
50 | SEINFRA | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 1.2 |  | 0 | 0
51 | SEINFRA | ED-48220 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 10.15 |  | 0 | 0
PISOS | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
52 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 48.13 |  | 0 | 0
53 | SEINFRA | ED-8915 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | m² | 422.9 |  | 0 | 0
54 | SEINFRA | ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 15 A 18 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 1.56 |  | 0 | 0
55 | COMPOSIÇÃO | CPU-01 | REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA MIRACEMA NA COR CINZA, PEÇAS COM 11,5X23CM, ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO | m² | 23.28 |  | 0 | 0
REVESTIMENTOS E PINTURA | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
56 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 10.15 |  | 0 | 0
57 | SEINFRA | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 10.15 |  | 0 | 0
58 | SEINFRA | ED-6288 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 40MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO (PREENCHIMENTO) | m² | 57.99 |  | 0 | 0
59 | SEINFRA | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 29.74 |  | 0 | 0
60 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 97.88 |  | 0 | 0
61 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 97.88 |  | 0 | 0
62 | SEINFRA | RO-13906 | CAIAÇÃO MANUAL, TRÊS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUI FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAL HIDRATADA PARA CAIAÇÃO) | m² | 77.87 |  | 0 | 0
PAISAGISMO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
63 | SEINFRA | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 415.19 |  | 0 | 0
MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
64 | SINAPI | 101654 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Unid. | 26 |  | 0 | 0
65 | SEINFRA | ED-22380 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO | Unid. | 7 |  | 0 | 0
66 | SEINFRA | ED-15448 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | Unid. | 7 |  | 0 | 0
67 | COMPOSIÇÃO | CPU-03 | BANCO EM ALVENARIA, SEM ENCOSTO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 2,30M, PROFUNDIDADE DE 40CM, ALTURA DE 45CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA (FCK=15MPA), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:3, ESP. 5MM), REBOCO (TRAÇO 1:2:8, ESP. 25MM), UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE TAMPO PARA ASSENTO COM CONCRETO DESEMPENADO, ESP. 20MM E REATERRO DO VÃO ENTRE AS ALVENARIAS | Unid. | 2 |  | 0 | 0
68 | SEINFRA | ED-32001 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 13.42 |  | 0 | 0
69 | COMPOSIÇÃO | CPU-04 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADOS COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK DE 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | Unid. | 7 |  | 0 | 0
ENTREGA DE OBRA | [5 empty] | SUBTOTAL: |  | 0
70 | SEINFRA | ED-50634 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Unid. | 1 |  | 0 | 0
71 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 439.4 |  | 0 | 0
|  |  | VALOR TOTAL |  |  | 0

## MEM. CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QNT. | Nº GERAL | Nº FACES/PEÇAS | PESO NOMINAL (KG/M) | PERÍMETRO | COMP. | LARGURA | ALTURA | DESCONTOS | RAIO | PESO TOTAL (KG) | ÁREA (M²) | ÁREA (M²) POLYLINES | VOLUME (M³) | LOCAIS E DETALHES
ITEM A - PRAÇA 21 DE ABRIL
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.88 | [5 empty] | 2.4 | 1.2 |  |  |  | 2.88 |  |  | PLACA DE 2,40X1,20, PADRÃO DO MUNICÍPIO
2 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 62.96 |  |  |  | 19.69 | [9 empty] | PERÍMETRO DO JARDIM 04, CONFORME PROJETO
[7 empty] | 16.15 | [9 empty] | PERÍMETRO DO JARDIM 05, CONFORME PROJETO
[7 empty] | 4.24 | [9 empty] | PERÍMETRO DO JARDIM 06, DESCONTANDO O MEIO FIO EXISTENTE E MURO AOS FUNDOS
[7 empty] | 22.88 | [9 empty] | PERÍMETRO DO JARDIM 07, DESCONTANDO O MEIO FIO EXISTENTE
DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO
3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 405.59 | [11 empty] | 220.19 |  | PISO EXISTENTE NA PRAÇA
[15 empty] | 3.82 |  | ESCADA EXISTENTE, CANTO SUPERIOR ESQUERDO DO PROJETO
[15 empty] | 5.08 |  | ESCADA EXISTENTE, CANTO INFERIOR ESQUERDO DO PROJETO
[15 empty] | 3.9 |  | ESCADA EXISTENTE, CANTO SUPERIOR DIREITO DO PROJETO
[15 empty] | 3.93 |  | ESCADA EXISTENTE, CANTO INFERIOR DIREITO DO PROJETO
[15 empty] | 168.67 |  | CALÇADA PÚBLICA CONTÍGUA AO TERRENO
4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 1.94 |  |  |  | 15.55 |  | 0.25 | 0.5 | [5 empty] | 1.94 | MURETA CONTÍGUA AO JARDIM 05 EXISTENTE
5 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 98.01 |  |  |  |  | 18.83 | [8 empty] | GUIAS EXISTENTES CONTÍGUAS AO JARDIM 01
[8 empty] | 21.28 | [8 empty] | GUIAS EXISTENTES CONTÍGUAS AO JARDIM 04
[8 empty] | 17.3 | [8 empty] | GUIAS EXISTENTES CONTÍGUAS AO JARDIM 06
[8 empty] | 15.78 | [8 empty] | GUIAS EXISTENTES CONTÍGUAS AO JARDIM 07
[8 empty] | 24.82 | [8 empty] | GUIAS EXISTENTES CONTÍGUAS AO JARDIM 08
6 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | Unid. | 1 | 1 | [12 empty] | 01 ÁRVORE A SER SUPRIMIDA, CONFORME PROJETO
7 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS | m² | 189.07 | [11 empty] | 24.51 |  | JARDIM 01
[15 empty] | 7.35 |  | JARDIM 02
[15 empty] | 7.47 |  | JARDIM 03
[15 empty] | 31.18 |  | JARDIM 04
[15 empty] | 17.35 |  | JARDIM 05
[15 empty] | 33.81 |  | JARDIM 06
[15 empty] | 4.51 |  | JARDIM 07
[15 empty] | 62.89 |  | JARDIM 08
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 1.81 | [12 empty] | 1.81 | VOLUME DE ESCAVAÇÃO CONFORME TABELA CORTE/ATERRO REVIT
9 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 154.86 | [12 empty] | 154.86 | VOLUME DE ATERRO CONFORME TABELA CORTE/ATERRO REVIT
MURO DE ARRIMO
10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 2.68 |  |  |  |  | 26.95 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 1.08 | TRECHO 01 - ARRIMO / BALDRAME SEÇÃO DE 20x20cm
[8 empty] | 4.53 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.18 | TRECHO 02 - ARRIMO / BALDRAME SEÇÃO DE 20x20cm
[8 empty] | 23.52 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.94 | TRECHO 03 - ARRIMO / BALDRAME SEÇÃO DE 20x20cm
[8 empty] | 11.97 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.48 | TRECHO 04 - ARRIMO / BALDRAME SEÇÃO DE 20x20cm
11 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 13.39 |  |  |  |  | 26.95 | 0.2 |  |  |  |  | 5.39 |  |  | TRECHO 01 - ARRIMO / BALDRAME SEÇÃO DE 20x20cm
[8 empty] | 4.53 | 0.2 |  |  |  |  | 0.91 |  |  | TRECHO 02 - ARRIMO / BALDRAME SEÇÃO DE 20x20cm
[8 empty] | 23.52 | 0.2 |  |  |  |  | 4.7 |  |  | TRECHO 03 - ARRIMO / BALDRAME SEÇÃO DE 20x20cm
[8 empty] | 11.97 | 0.2 |  |  |  |  | 2.39 |  |  | TRECHO 04 - ARRIMO / BALDRAME SEÇÃO DE 20x20cm
12 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 171.91 | 4 |  | 0.245 |  | 26.95 |  |  |  |  | 26.41 |  |  |  | ARMAÇÃO CA50 4X DN6.3 - ARRIMO TRECHO 01 - BALDRAME
|  |  |  | 4 |  | 0.245 |  | 4.53 |  |  |  |  | 4.44 |  |  |  | ARMAÇÃO CA50 4X DN6.3 - ARRIMO TRECHO 02 - BALDRAME
|  |  |  | 4 |  | 0.245 |  | 23.52 |  |  |  |  | 23.05 |  |  |  | ARMAÇÃO CA50 4X DN6.3 - ARRIMO TRECHO 03 - BALDRAME
|  |  |  | 4 |  | 0.245 |  | 11.97 |  |  |  |  | 11.73 |  |  |  | ARMAÇÃO CA50 4X DN6.3 - ARRIMO TRECHO 04 - BALDRAME
|  |  |  | 135 |  | 0.245 |  |  |  | 1.15 |  |  | 38.04 |  |  |  | ARMAÇÃO VERTICAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO 01, ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 23 |  | 0.245 |  |  |  | 0.65 |  |  | 3.66 |  |  |  | ARMAÇÃO VERTICAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO 02, ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 118 |  | 0.245 |  |  |  | 0.46 |  |  | 13.3 |  |  |  | ARMAÇÃO VERTICAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO 03, ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 15 |  | 0.245 |  |  |  | 0.55 |  |  | 2.02 |  |  |  | ARMAÇÃO VERTICAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO 03, ESPAÇAMENTO DE 20CM - SOMENTE TRECHO NA LATERAL DA ESCADA
|  |  |  | 5 |  | 0.245 |  | 26.95 |  |  |  |  | 33.01 |  |  |  | ARMAÇÃO HORIZONTAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO 01 - CONSIDERANDO ALTURA MÉDIA E ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 3 |  | 0.245 |  | 4.53 |  |  |  |  | 3.33 |  |  |  | ARMAÇÃO HORIZONTAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO 02 - CONSIDERANDO ALTURA MÉDIA E ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 2 |  | 0.245 |  | 23.52 |  |  |  |  | 11.52 |  |  |  | ARMAÇÃO HORIZONTAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO 03 - CONSIDERANDO ALTURA MÉDIA E ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 2 |  | 0.245 |  | 2.85 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | ARMAÇÃO HORIZONTAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO 03 - CONSIDERANDO ALTURA MÉDIA E ESPAÇAMENTO DE 20CM - SOMENTE ESCADA
13 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 29.57 | 135 |  | 0.154 |  | 0.66 |  |  |  |  | 13.72 |  |  |  | ESTRIBO VIGA BALDRAME - TRECHO 01 EM AÇO CA60 DN5.0, 0,66M POR ESTRIBO E ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 23 |  | 0.154 |  | 0.66 |  |  |  |  | 2.34 |  |  |  | ESTRIBO VIGA BALDRAME - TRECHO 02 EM AÇO CA60 DN5.0, 0,66M POR ESTRIBO E ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 118 |  | 0.154 |  | 0.66 |  |  |  |  | 11.99 |  |  |  | ESTRIBO VIGA BALDRAME - TRECHO 03 EM AÇO CA60 DN5.0, 0,66M POR ESTRIBO E ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 15 |  | 0.154 |  | 0.66 |  |  |  |  | 1.52 |  |  |  | ESTRIBO VIGA BALDRAME - TRECHO 04 EM AÇO CA60 DN5.0, 0,66M POR ESTRIBO E ESPAÇAMENTO DE 20CM
14 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2.68 |  |  |  |  | 26.95 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 1.08 | MESMO QUE O VOLUME DE ESCAVAÇÃO - TRECHO 01
[8 empty] | 4.53 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.18 | MESMO QUE O VOLUME DE ESCAVAÇÃO - TRECHO 02
[8 empty] | 23.52 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.94 | MESMO QUE O VOLUME DE ESCAVAÇÃO - TRECHO 03
[8 empty] | 11.97 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.48 | MESMO QUE O VOLUME DE ESCAVAÇÃO - TRECHO 04
15 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 34.76 |  |  |  |  | 26.95 |  | 0.95 |  |  |  | 25.6 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO 01 - ALTURA MÉDIA
[8 empty] | 4.53 |  | 0.45 |  |  |  | 2.04 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO 02 - ALTURA MÉDIA
[8 empty] | 23.52 |  | 0.26 |  |  |  | 6.12 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO 03 - ALTURA MÉDIA
[8 empty] | 2.85 |  | 0.35 |  |  |  | 1 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO 04 - ALTURA MÉDIA
PISOS
16 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 73.08 |  |  |  | 4.23 | [9 empty] | GUIAS CONTÍGUAS AO JARDIM 01
[7 empty] | 22.56 | [9 empty] | GUIAS CONTÍGUAS AO JARDIM 02
[7 empty] | 9.68 | [9 empty] | GUIAS CONTÍGUAS AO JARDIM 03
[7 empty] | 20.08 | [9 empty] | GUIAS CONTÍGUAS AO JARDIM 04
[7 empty] | 16.53 | [9 empty] | GUIAS CONTÍGUAS AO JARDIM 05
17 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | m² | 360.04 | [11 empty] | 183.77 |  | ÁREA DA PRAÇA
[15 empty] | 3.82 |  | ACESSO SUPERIOR ESQUERDO
[15 empty] | 3.78 |  | ACESSO INFERIOR ESQUERDO
[15 empty] | 168.67 |  | CALÇADA PÚBLICA CONTÍGUA AO TERRENO
18 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 15 A 18 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 2.6 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0.76 | 1.52 | ESCADA SITUADA NO CANTO SUPERIOR DIREITO, ÁREA CONFORME SEÇÃO TRANSVERSAL REVIT
[9 empty] | 2 | [5 empty] | 0.54 | 1.08 | ESCADA SITUADA NO CANTO INFERIOR DIREITO, ÁREA CONFORME SEÇÃO TRANSVERSAL REVIT
19 | REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA MIRACEMA NA COR CINZA, PEÇAS COM 11,5X23CM, ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO | m² | 21 | 13 |  |  |  | 0.28 | 2 |  |  |  |  | 7.28 |  |  | ESCADA SUPERIOR DIREITA, PISOS COM 28CM * 2,00M DE LARGURA * 13 DEGRAUS
|  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 | 0.18 |  |  |  | 4.68 |  |  | ESCADA SUPERIOR DIREITA, ESPELHOS COM 18CM * 2,00M DE LARGURA * 13 DEGRAUS
|  |  |  | 7 |  |  |  | 0.28 | 2 |  |  |  |  | 3.92 |  |  | ESCADA INFERIOR DIREITA, PISOS COM 28CM * 2,00M DE LARGURA * 7 DEGRAUS
|  |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 | 0.18 |  |  |  | 2.52 |  |  | ESCADA INFERIOR DIREITA, ESPELHOS COM 18CM * 2,00M DE LARGURA * 7 DEGRAUS
[14 empty] | 2.6 |  |  | ESCADA INFERIOR ESQUERDA, PATAMARES
REVESTIMENTOS E PINTURA
20 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 25.86 |  |  |  |  | 15.9 |  | 0.95 |  |  |  | 15.11 |  |  | TRECHO 01 - ARRIMO / FACES EXTERNAS DOS CÍRCULOS CONTÍGUOS ÀS ÁRVORES E TRECHO NO JARDIM 06
[8 empty] | 4.53 |  | 0.45 |  |  |  | 2.04 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO 02 - ALTURA MÉDIA
[8 empty] | 6.72 |  | 0.12 |  |  |  | 0.81 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO 02 - FACES VOLTADAS P/ ESCADA
[8 empty] | 23.52 |  | 0.26 |  |  |  | 6.12 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO 03 - ALTURA MÉDIA
[8 empty] | 6.54 |  | 0.12 |  |  |  | 0.78 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO 03 - FACES VOLTADAS P/ ESCADA
[8 empty] | 2.85 |  | 0.35 |  |  |  | 1 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO 04 - ALTURA MÉDIA
21 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 25.86 | [10 empty] | 25.86 |  |  | MESMO QUE A ÁREA DE CHAPISCO
22 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 25.86 | [10 empty] | 25.86 |  |  | MESMO QUE A ÁREA DE REBOCO
23 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 25.86 | [10 empty] | 25.86 |  |  | MESMO QUE A ÁREA DE SELADOR ACRÍLICO
24 | CAIAÇÃO MANUAL, TRÊS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUI FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAL HIDRATADA PARA CAIAÇÃO) | m² | 54.13 |  |  |  |  | 73.08 | 0.33 |  |  |  |  | 24.12 |  |  | GUIAS DE MEIO-FIO A SEREM ACRESCIDAS, CONSIDERANDO MEDIDA DO TOPO (13CM) + 2X ALTURA (2X 10CM)
[8 empty] | 107.18 | 0.28 |  |  |  |  | 30.01 |  |  | GUIA DE MEIO-FIO EXISTENTE, CONSIDERANDO MEDIDA DO TOPO (13CM) +1X ALTURA (15CM)
PAISAGISMO
25 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | Unid. | 1 | 1 | [12 empty] | UMA ÁRVORE, CONFORME PROJETO
26 | FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | Unid. | 1 | 1 | [12 empty] | UMA ÁRVORE, CONFORME PROJETO
27 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 207.86 | [11 empty] | 4.7 |  | ÁREA DE PLANTIO DO JARDIM 01
[15 empty] | 31.32 |  | ÁREA DE PLANTIO DO JARDIM 02
[15 empty] | 74.29 |  | ÁREA DE PLANTIO DO JARDIM 03
[15 empty] | 20.25 |  | ÁREA DE PLANTIO DO JARDIM 04
[15 empty] | 14.58 |  | ÁREA DE PLANTIO DO JARDIM 05
[15 empty] | 5.38 |  | ÁREA DE PLANTIO DO JARDIM 06
[15 empty] | 57.34 |  | ÁREA DE PLANTIO DO JARDIM 07
MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO
28 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Unid. | 26 | 26 | [12 empty] | 26 UNIDADES, DUAS POR ÁRVORE CONFORME PROJETO
29 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO | Unid. | 3 | 3 | [12 empty] | 03 UNIDADES CONFORME PROJETO
30 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | Unid. | 8 | 8 | [12 empty] | 08 UNIDADES CONFORME PROJETO
31 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 12.6 |  |  |  |  | 8.56 | [8 empty] | ESCADA SUPERIOR DIREITA, 2X CORRIMÃOS DE 4,28M
[8 empty] | 4.04 | [8 empty] | ESCADA INFERIOR DIREITA, 2X CORRIMÃOS DE 2,02M
ENTREGA DE OBRA
32 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Unid. | 1 | 1 | [12 empty] | UMA UNIDADE
33 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 371.23 | [11 empty] | 371.23 |  | ÁREA DA CALÇADA CONTÍGUA À PRAÇA + ÁREA DO PATAMAR DA PRAÇA + ÁREA DOS DOIS ACESSOS + ÁREA DAS DUAS ESCADAS
ITEM B - PRAÇA 13 DE MAIO
SERVIÇOS PRELIMINARES
34 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.88 | [5 empty] | 2.4 | 1.2 |  |  |  | 2.88 |  |  | PLACA DE 2,40X1,20, PADRÃO DO MUNICÍPIO
35 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 96.02 |  |  |  | 87.52 | [9 empty] | PERIMETRO DO PATAMAR PRINCIPAL DA PRAÇA, CONFORME PROJETO
[7 empty] | 8.5 | [9 empty] | LATERAIS DA ESCADA A SER ACRESCIDA
DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO
36 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 261.48 | [11 empty] | 61.79 |  | PATAMAR EXISTENTE DA PRAÇA
[15 empty] | 199.69 |  | CALÇADA PÚBLICA CONTÍGUA AO TERRENO
37 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 0.67 |  |  |  |  | 2.4 | 0.08 | 0.3 | [5 empty] | 0.06 | MURETA EM ALVENARIA ONDE SERÁ EXECUTADA ESCADA
[8 empty] | 2.4 | 0.08 | 0.3 | [5 empty] | 0.06
[8 empty] | 2.4 | 0.24 | 0.95 | [5 empty] | 0.55
38 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (BANCOS) | m³ | 2 | [12 empty] | 2 | BANCOS EXISTENTES, 10 UNIDADES, VOLUME ESTIMADO POR BANCO DE 0,20 m³
39 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 57.99 | [11 empty] | 57.99 |  | MURETA VOLTADA PARA A RUA CAPITÃO PAULINO/AVENIDA PITANGUI, ÁREA CONFORME REVIT
40 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 35.15 |  |  |  |  | 2.61 | [8 empty] | ACESSO A SER ABERTO
[8 empty] | 32.54 | [8 empty] | GUIAS DE MEIO-FIO CONTÍGUAS À PRAÇA EXISTENTE
41 | REMOÇÃO MANUAL DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO ATÉ 50M E EMPILHAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO | Unid. | 7 | 7 | [12 empty] | 06 EQUIPAMENTOS + 01 PLACA CONFORME PROJETO
42 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | Unid. | 1 | 1 | [12 empty] | UMA ÁRVORE A SER SUPRIMIDA, CONFORME PROJETO
43 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS | m² | 601.22 | [11 empty] | 542.84 |  | JARDIM PRINCIPAL
[15 empty] | 37.16 |  | JARDIM SECUNDÁRIO
[15 empty] | 0.97 |  | CANTEIRO
[15 empty] | 1.52 |  | CANTEIRO
[15 empty] | 13.77 |  | CANTEIRO
[15 empty] | 4.96 |  | CANTEIRO
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
44 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 5.81 | [12 empty] | 5.81 | VOLUME DE ESCAVAÇÃO CONFORME TABELA CORTE/ATERRO REVIT
45 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 74.82 | [12 empty] | 74.82 | VOLUME DE ATERRO CONFORME TABELA CORTE/ATERRO REVIT
MURO DE ARRIMO
46 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 1.2 |  |  |  |  | 21.39 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.86 | TRECHO CONTÍGUO AO PATAMAR SECUNDÁRIO DA PRAÇA
[8 empty] | 8.5 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.34 | LATERAIS DA ESCADA A SER ACRESCIDA
47 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 5.98 |  |  |  |  | 21.39 | 0.2 |  |  |  |  | 4.28 |  |  | TRECHO CONTÍGUO AO PATAMAR SECUNDÁRIO DA PRAÇA
[8 empty] | 8.5 | 0.2 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | LATERAIS DA ESCADA A SER ACRESCIDA
48 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 62.73 | 4 |  | 0.245 |  | 21.39 |  |  |  |  | 20.96 |  |  |  | ARMAÇÃO CA50 4X DN6.3 - ARRIMO TRECHO PRAÇA - BALDRAME
|  |  |  | 4 |  | 0.245 |  | 8.5 |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  | ARMAÇÃO CA50 4X DN6.3 - ARRIMO TRECHO ESCADA - BALDRAME
|  |  |  | 107 |  | 0.245 |  |  |  | 0.4 |  |  | 10.49 |  |  |  | ARMAÇÃO VERTICAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO PRAÇA, ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 43 |  | 0.245 |  |  |  | 0.89 |  |  | 9.38 |  |  |  | ARMAÇÃO VERTICAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO ESCADA, ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 1 |  | 0.245 |  | 21.39 |  |  |  |  | 5.24 |  |  |  | ARMAÇÃO HORIZONTAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO 03 - CONSIDERANDO ALTURA MÉDIA E ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 4 |  | 0.245 |  | 8.5 |  |  |  |  | 8.33 |  |  |  | ARMAÇÃO HORIZONTAL CA50 DN6.3 - ARRIMO TRECHO 03 - CONSIDERANDO ALTURA MÉDIA E ESPAÇAMENTO DE 20CM - SOMENTE ESCADA
49 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 15.25 | 107 |  | 0.154 |  | 0.66 |  |  |  |  | 10.88 |  |  |  | ESTRIBO VIGA BALDRAME - TRECHO PRAÇA EM AÇO CA60 DN5.0, 0,66M POR ESTRIBO E ESPAÇAMENTO DE 20CM
|  |  |  | 43 |  | 0.154 |  | 0.66 |  |  |  |  | 4.37 |  |  |  | ESTRIBO VIGA BALDRAME - TRECHO ESCADA EM AÇO CA60 DN5.0, 0,66M POR ESTRIBO E ESPAÇAMENTO DE 20CM
50 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 1.2 |  |  |  |  | 21.39 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.86 | TRECHO CONTÍGUO AO PATAMAR SECUNDÁRIO DA PRAÇA
[8 empty] | 8.5 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.34 | LATERAIS DA ESCADA A SER ACRESCIDA
51 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 10.15 |  |  |  |  | 21.39 |  | 0.2 |  |  |  | 4.28 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO PRAÇA - ALTURA MÉDIA
[8 empty] | 8.5 |  | 0.69 |  |  |  | 5.87 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO ESCADA - ALTURA MÉDIA
PISOS
52 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 48.13 |  |  |  |  | 48.13 | [8 empty] | GUIAS A SEREM ASSENTADAS CONTÍGUAS AO PATAMAR PRINCIPAL DA PRAÇA
53 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | m² | 422.9 | [11 empty] | 192.42 |  | PATAMAR PRINCIPAL DA PRAÇA
[15 empty] | 30.79 |  | PATAMAR SECUNDÁRIO
[15 empty] | 199.69 |  | CALÇADA PÚBLICA CONTÍGUA AO TERRENO
54 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 15 A 18 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 1.56 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0.78 | 1.56 | ESCADA DE ACESSO AO PATAMAR PRINCIPAL DA PRAÇA
55 | REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA MIRACEMA NA COR CINZA, PEÇAS COM 11,5X23CM, ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO | m² | 23.28 | 11 |  |  |  | 0.28 | 2 |  |  |  |  | 6.16 |  |  | ESCADA PRINCIPAL, PISOS COM 28CM * 2,00M DE LARGURA * 11 DEGRAUS
|  |  |  | 11 |  |  |  |  | 2 | 0.18 |  |  |  | 3.96 |  |  | ESCADA PRINCIPAL, ESPELHOS COM 18CM * 2,00M DE LARGURA * 11 DEGRAUS
|  |  |  | 8 |  |  |  | 0.353 | 1.88 |  |  |  |  | 5.31 |  |  | ESCADA SECUNDÁRIA, PISOS COM 35,3CM * 1,88M DE LARGURA * 7 DEGRAUS
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1.88 | 0.1875 |  |  |  | 2.82 |  |  | ESCADA SECUNDÁRIA, ESPELHOS COM 18,75CM * 1,88M DE LARGURA * 8 DEGRAUS
[14 empty] | 2.34 |  |  | PATAMARES ESCADA PRINCIPAL
[14 empty] | 2.69 |  |  | PATAMAR ESCADA SECUNDÁRIA
REVESTIMENTOS E PINTURA
56 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 10.15 |  |  |  |  | 21.39 |  | 0.2 |  |  |  | 4.28 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO PRAÇA - ALTURA MÉDIA / FACE EXTERNA
[8 empty] | 8.5 |  | 0.69 |  |  |  | 5.87 |  |  | MURO DE ARRIMO - TRECHO ESCADA - ALTURA MÉDIA / FACE EXTERNA
57 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 10.15 | [10 empty] | 10.15 |  |  | MESMO QUE A ÁREA DE CHAPISCO
58 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 40MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO (PREENCHIMENTO) | m² | 57.99 | [10 empty] | 57.99 |  |  | MESMO QUE A ÁREA DE DEMOLIÇÃO DE REBOCO PARA PREENCHIMENTO
59 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 29.74 | [11 empty] | 29.74 |  | ÁREA DAS MURETAS EXISTENTES, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO REVIT
60 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 97.88 | [10 empty] | 10.15 |  |  | MESMO QUE A ÁREA DE CHAPISCO/REBOCO DOS MUROS ACRESCIDOS
[14 empty] | 57.99 |  |  | MESMO QUE A ÁREA DE PREENCHIMENTO DE REBOCO DAS MURETAS EXISTENTES
[14 empty] | 29.74 |  |  | MESMO QUE A ÁREA DE LIXAMENTO DAS MURETAS EXISTENTES
61 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 97.88 | [10 empty] | 97.88 |  |  | MESMO QUE A ÁREA DE SELADOR ACRÍLICO
62 | CAIAÇÃO MANUAL, TRÊS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUI FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAL HIDRATADA PARA CAIAÇÃO) | m² | 77.87 |  |  |  |  | 48.13 | 0.33 |  |  |  |  | 15.88 |  |  | GUIAS DE MEIO-FIO A SEREM ACRESCIDAS, CONSIDERANDO MEDIDA DO TOPO (13CM) + 2X ALTURA (2X 10CM)
[8 empty] | 221.41 | 0.28 |  |  |  |  | 61.99 |  |  | GUIA DE MEIO-FIO EXISTENTE, CONSIDERANDO MEDIDA DO TOPO (13CM) +1X ALTURA (15CM)
PAISAGISMO
63 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 415.19 | [12 empty] | 72.59 | JARDIM 01
[16 empty] | 58.01 | JARDIM 02
[16 empty] | 263.94 | JARDIM 03
[16 empty] | 0.97 | CANTEIRO
[16 empty] | 1.52 | CANTEIRO
[16 empty] | 4.71 | CANTEIRO
[16 empty] | 8.49 | CANTEIRO
[16 empty] | 4.96 | CANTEIRO
MOBILIÁRIO URBANO E ILUMINAÇÃO
64 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Unid. | 26 | 26 | [12 empty] | 26 UNIDADES, DUAS POR ÁRVORE CONFORME PROJETO
65 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 6M, COM 2 REFLETORES DE LED, POTÊNCIA DE 200W CADA, INCLUSIVE FIAÇÃO, SUPORTE E FUNDAÇÃO | Unid. | 7 | 7 | [12 empty] | 07 UNIDADES CONFORME PROJETO
66 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | Unid. | 7 | 7 | [12 empty] | 07 UNIDADES CONFORME PROJETO
67 | BANCO EM ALVENARIA, SEM ENCOSTO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 2,30M, PROFUNDIDADE DE 40CM, ALTURA DE 45CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA (FCK=15MPA), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:3, ESP. 5MM), REBOCO (TRAÇO 1:2:8, ESP. 25MM), UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE TAMPO PARA ASSENTO COM CONCRETO DESEMPENADO, ESP. 20MM E REATERRO DO VÃO ENTRE AS ALVENARIAS | Unid. | 2 | 2 | [12 empty] | 02 UNIDADES CONFORME PROJETO
68 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | m | 13.42 |  |  |  |  | 7.22 | [8 empty] | ESCADA PRINCIPAL, 2X CORRIMÃOS DE 3,61M
[8 empty] | 6.2 | [8 empty] | ESCADA SECUNDÁRIA, 2X CORRIMÃOS DE 3,10M
69 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADOS COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK DE 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | Unid. | 7 | 7 | [12 empty] | 06 EQUIPAMENTOS + 01 PLACA CONFORME PROJETO
ENTREGA DE OBRA
70 | PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (60X40)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | Unid. | 1 | 1 | [12 empty] | UMA UNIDADE
71 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 439.4 | [11 empty] | 439.4 |  | ÁREA DA CALÇADA CONTÍGUA À PRAÇA + ÁREA DOS PATAMARES DA PRAÇA + ÁREA DAS ESCADAS

## CRONOGRAMA FF
MUNICÍPIO DE MARAVILHAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS | VALOR DA OBRA: | 0 | DATA: 30/09/2026 |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Reforma da Praça 21 de Abril e Praça 13 de Maio
LOCAL: Praça 21 de Abril e Praça 13 de Maio, bairro Centro, Município de Maravilhas-MG. |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 03 MESES
ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
ITEM A - PRAÇA 21 DE ABRIL | Físico % | #DIV/0! | 66.67% | 33.33%
| Financeiro | 0 | 0 | 0
ITEM B - PRAÇA 13 DE MAIO | Físico % | #DIV/0! |  | 33.33% | 66.67%
| Financeiro | 0 |  | 0 | 0
TOTAL | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:

## COMPOSIÇÃO BDI
MUNICÍPIO DE MARAVILHAS
COMPOSIÇÃO DO BDI
REFORMA DA PRAÇA 21 DE ABRIL E DA PRAÇA 13, NO BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE MARAVILHAS-MG
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 3%
TIPO DE OBRA
Obra de paisagismo
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 4.5% | - | #REF! | #REF! | #REF!
Lucro |  |  |  | L | 7% | - | #REF! | #REF! | #REF!
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.33% | - | #REF! | #REF! | #REF!
Seguros, Garantia e Risco |  |  |  | S+R+G | 2.05% | - | #REF! | #REF! | #REF!
Seguros e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | #REF! | #REF! | #REF!
Riscos |  |  |  | R | 1.25% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos |  |  |  | I | 6.65% | - | 0% | 2.5% | 5%
ISS |  |  |  | ISS | 3% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
PIS |  |  |  | PIS | 0.65% | - | 0% | 2.5% | 5%
COFINS |  |  |  | COF. | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
CPRB (0 OU 4,5% - DESONERAÇÃO) |  |  |  | CRPB | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
BDI sem desoneração |  |  |  | BDI | 23.75%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = | (1 + AC + S+ R + G)*(1 + DF)*(1 + L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
MARAVILHAS-MG
Local |  | Data
Responsável Técnico
Nome:
CREA-MG:

## CPU-01
Município de Maravilhas
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.841/0001-14
COMPOSIÇÃO Nº. 01
REFORMA DA PRAÇA 21 DE ABRIL E DA PRAÇA 13 DE MAIO
REVESTIMENTO DE PISO COM PEDRA MIRACEMA NA COR CINZA, PEÇAS COM 11,5X23CM, ESP. 1CM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL DE REVESTIMENTO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTAMENTO
UNIDADE: m² (Metro quadrado) |  |  |  | DATA: 30/09/2026
(A) Equipamento | Código | Ut. Pr. | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: | 0
(B) Mão-de-obra |  | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: | 0
(C) Itens de Incidência |  | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 0
(F) Materiais |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS) |  | MATED-12352 SEINFRA | Kg | 4.725 | 1.7 |  | 8.03
PEDRA MIRACEMA PARA REVESTIMENTO EM PISO, COR: CINZA ¦ COMPRIMENTO: 23CM ¦ LARGURA 11,5CM ¦ ESPESSURA: 1CM |  | COTAÇÃO | m² | 1.05 | 59.31 |  | 62.28
[5 empty] | (F) Total: | 70.31
(G) Serviços |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | ED-50367 SEINFRA | H | 0.244 | 24.89 |  | 6.07
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | ED-50381 SEINFRA | H | 0.489 | 33.63 |  | 16.45
APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA |  | ED-50718 SEINFRA | m² | 1 | 8.07 |  | 8.07
[5 empty] | (G) Total: | 30.59
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 X2 X3 | Consumo | Custo | Custo Geral
[5 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [5 empty] | 100.9
Flávio L. Greco S.
Eng.º Civil - CREA-MG 64.880/D

## CPU-02
Município de Maravilhas
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.841/0001-14
COMPOSIÇÃO Nº. 02
REFORMA DA PRAÇA 21 DE ABRIL E DA PRAÇA 13 DE MAIO
REMOÇÃO MANUAL DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO ATÉ 50M E EMPILHAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO
UNIDADE: Unid. |  |  |  | DATA: 30/09/2026
(A) Equipamento | Código | Ut. Pr. | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: | 0
(B) Mão-de-obra |  | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: | 0
(C) Itens de Incidência |  | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 0
(F) Materiais |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
[5 empty] | (F) Total: | 0
(G) Serviços |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | ED-50367 SEINFRA | H | 0.25 | 24.89 |  | 6.22
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | ED-50381 SEINFRA | H | 0.5 | 33.63 |  | 16.82
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  | ED-48440 SEINFRA | m³ | 0.08 | 358.77 |  | 28.7
[5 empty] | (G) Total: | 51.74
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 X2 X3 | Consumo | Custo | Custo Geral
[5 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [5 empty] | 51.74
Flávio L. Greco S.
Eng.º Civil - CREA-MG 64.880/D

## CPU-03
Município de Maravilhas
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.841/0001-14
COMPOSIÇÃO Nº. 03
REFORMA DA PRAÇA 21 DE ABRIL E DA PRAÇA 13 DE MAIO
BANCO EM ALVENARIA, SEM ENCOSTO, COM DIÂMETRO EXTERNO DE 2,30M, PROFUNDIDADE DE 40CM, ALTURA DE 45CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO PISO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA (FCK=15MPA), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE CHAPISCO (TRAÇO 1:3, ESP. 5MM), REBOCO (TRAÇO 1:2:8, ESP. 25MM), UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE PINTURA ACRÍLICA, INCLUSIVE TAMPO PARA ASSENTO COM CONCRETO DESEMPENADO, ESP. 20MM E REATERRO DO VÃO ENTRE AS ALVENARIAS
UNIDADE: Unid. |  |  |  | DATA: 30/09/2026
(A) Equipamento | Código | Ut. Pr. | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: | 0
(B) Mão-de-obra |  | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: | 0
(C) Itens de Incidência |  | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 0
(F) Materiais |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
[5 empty] | (F) Total: | 0
(G) Serviços |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  | ED-48231 SEINFRA | m² | 5.13 | 67.02 |  | 343.81
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE |  | ED-51120 SEINFRA | m³ | 0.51 | 84.9 |  | 43.3
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  | ED-50727 SEINFRA | m² | 5.13 | 11.02 |  | 56.53
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  | ED-6282 SEINFRA | m² | 5.13 | 49.55 |  | 254.19
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | ED-50514 SEINFRA | m² | 5.13 | 8.3 |  | 42.58
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  | ED-50451 SEINFRA | m² | 5.13 | 17.77 |  | 91.16
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  | ED-50566 SEINFRA | m² | 2.39 | 42.92 |  | 102.58
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  | ED-49784 SEINFRA | m³ | 0.1195 | 784.21 |  | 93.71
[5 empty] | (G) Total: | 1027.86
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 X2 X3 | Consumo | Custo | Custo Geral
[5 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [5 empty] | 1027.86
Flávio L. Greco S.
Eng.º Civil - CREA-MG 64.880/D

## CPU-04
Município de Maravilhas
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.313.841/0001-14
COMPOSIÇÃO Nº. 04
REFORMA DA PRAÇA 21 DE ABRIL E DA PRAÇA 13 DE MAIO
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADOS COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK DE 15MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
UNIDADE: Unid. |  |  |  | DATA: 30/09/2026
(A) Equipamento | Código | Ut. Pr. | Ut. Impr | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr Imp. | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (A) Total: | 0
(B) Mão-de-obra |  | Código | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos (%) | Consumo | Custo Horário
[5 empty] | (B) Total: | 0
(C) Itens de Incidência |  | Código | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
[5 empty] | (C) Total: | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [5 empty] | 0
(D) Produção da Equipe | [5 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [5 empty] | 0
(F) Materiais |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
[5 empty] | (F) Total: | 0
(G) Serviços |  | Código | Unid. | Consumo | Custo Unitário |  | Custo Geral
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | ED-50367 SEINFRA | H | 0.9 | 24.89 |  | 22.4
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | ED-50381 SEINFRA | H | 0.9 | 33.63 |  | 30.27
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  | ED-49784 SEINFRA | m³ | 0.08 | 784.21 |  | 62.74
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  | ED-51107 SEINFRA | m³ | 0.08 | 84.9 |  | 6.79
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA |  | ED-51125 SEINFRA | m³ | 0.08 | 60 |  | 4.8
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA |  | ED-51133 SEINFRA | m³ | 0.08 | 29.44 |  | 2.36
[5 empty] | (G) Total: | 129.36
(H) Itens de Transporte | Código | Unid. | Fórmula | X1 X2 X3 | Consumo | Custo | Custo Geral
[5 empty] | (H) Total: | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [5 empty] | 129.36
Flávio L. Greco S.
Eng.º Civil - CREA-MG 64.880/D