## PLANILHA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Proponente | [16 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [7 empty] | UF
Pavimentação da via de acesso a Avenida Coronel Diogo ao Bairro Bela Vista | [13 empty] | Papagaios/MG | [7 empty] | MG
Programa | [13 empty] | Gestor |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
- | [13 empty] | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  |  | SINAPI 03-2026/ SEINFRA 01-2026/ SICRO 01-2026
Regime de execução das obras: |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
FALSE
Composição de BDI Adotada | [14 empty] | BDI Proposto: | [5 empty] | 23.63%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.72% |  | BDI = (1+AC+R+G)X(1+DF)x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  | iss | pis | cofins | 2% | 7.65% |  |  |  | Tributos: |  |  | 7.65%
ITEM | CÓDIGO |  | FONTE |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [8 empty] | tributos
[15 empty] | CUSTO |  |  | PREÇO | [5 empty] | iss | 2%
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO | [5 empty] | pis | 0.65%
1 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | TOTAL | [7 empty] | TOTAL |  |  |  | cofins | 3%
1.1 | 103689 |  | SINAPI |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST RUTURA DE MADEIRA. | [5 empty] | m² | 4.5 |  |  | 505.42 | 2274.39 |  | 624.85 |  | 2811.825
1.2 | 98525 |  | SINAPI |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | [5 empty] | m² | 5401.5 |  |  | 0.71 | 3835.065 |  | 0.88 |  | 4753.32
[5 empty] | SUBTOTAL 1 | [10 empty] | 6109.455 |  |  |  | 7565.145
2 |  |  |  |  | PAVIMENTAÇAO ASFALTICA
2.1 | 100576 |  | SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | [5 empty] | m² | 8640 |  |  | 2.12 | 18316.8 |  | 2.62 |  | 22636.8
2.2 | 100573 |  | SINAPI |  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | [5 empty] | M3 | 1296 |  |  | 119.3 | 154612.8 |  | 147.49 |  | 191147.04
2.3 | 95876 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM DMT ATÉ 30 KM | [5 empty] | M3XKM | 17280 |  |  | 2.26 | 39052.8 |  | 2.79 |  | 48211.2
2.4 | 20.11.05 |  | SUDECAP |  | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | [5 empty] | m² | 8640 |  |  | 9.16 | 79142.4 |  | 11.32 |  | 97804.8
2.5 | 20.12.01 |  | SUDECAP |  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | [5 empty] | m² | 8640 |  |  | 2.37 | 20476.8 |  | 2.93 |  | 25315.2
2.6 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0 | [5 empty] | TXKM | 3240 |  |  | 1.49 | 4827.6 |  | 1.84 |  | 5961.6
2.7 | 5501875 |  | SICRO |  | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEEGORIA - DMT DE 1200 A 1400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ | [5 empty] | M³ | 792 |  |  | 14.39 | 11396.88 |  | 17.79 |  | 14089.68
2.8 | ED-29189 |  | SEINFRA |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | [5 empty] | M3 | 2880 |  |  | 4.88 | 14054.4 |  | 6.03 |  | 17366.4
2.9 | 95995 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | [5 empty] | M3 | 259.2 |  |  | 1926.83 | 499434.34 |  | 2382.14 |  | 617450.688
2.10 | 102330 |  | SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TXKM | 7992 |  |  | 0.58 | 4635.36 |  | 0.72 |  | 5754.24
[5 empty] | SUBTOTAL 2 | [10 empty] | 845950.18 |  |  |  | 1045737.648
3 |  |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 | 94273 |  | SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM TRECHO RETO , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO DIMENSOES 100X15X13X30(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)PARA VIAS URBANAS | [5 empty] | m | 2400 |  |  | 64.1 | 153840 |  | 79.25 |  | 190200
3.2 | 94289 |  | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | [5 empty] | m | 1200 |  |  | 47.42 | 56904 |  | 58.63 |  | 70356
[5 empty] | SUBTOTAL 4 | [10 empty] | 56904 |  |  |  | 260556
4 |  |  |  |  | URBANIZAÇÃO
4.1 | ED-8912 |  | SEINFRA |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO ECOLÓGICO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | [5 empty] | M2 | 2160 |  |  | 93.62 | 202219.2 |  | 115.74 |  | 249998.4
4.2 | ED-50437 |  | SEINFRA |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | [5 empty] | M² | 2216.5 |  |  | 38.09 | 84426.485 |  | 47.09 |  | 104374.985
4.3 | 102508 |  | SINAPI |  | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, A PLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | [5 empty] | M2 | 108 |  |  | 54.17 | 5850.36 |  | 66.97 |  | 7232.76
4.4 | 5213444 |  | SICRO |  | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [5 empty] | UN | 4 |  |  | 259.52 | 1038.08 |  | 320.84 |  | 1283.36
4.5 | ED-7426 |  | SEINFRA |  | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL ( PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, INCLUSIVE MANOBRA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [5 empty] | T | 259.2 |  |  | 18.05 | 4678.56 |  | 22.32 |  | 5785.344
4.6 | 5914479 |  | SICRO |  | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | TXKM | 2592 |  |  | 0.72 | 1866.24 |  | 0.89 |  | 2306.88
4.7 | 11.56.01 |  | SUDECAP |  | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADOHT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG | [5 empty] | UN | 4 |  |  | 773.22 | 3092.88 |  | 955.93 |  | 3823.72
[5 empty] | SUBTOTAL 6 | [10 empty] | #REF! |  |  |  | 374805.449
5 |  |  |  |  | ADMINISTRAÇAO LOCAL
5.1 | 2707 |  | SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | H | 80 |  |  | 140.07 | 11205.6 |  | 173.17 |  | 13853.6
5.2 | 40944 |  | SINAPI |  | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | [5 empty] | MÊS | 2 |  |  | 7761.68 | 15523.36 |  | 9595.76 |  | 19191.52
5.3 | 40818 |  | SINAPI |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | MÊS | 2 |  |  | 9560.65 | 19121.3 |  | 11819.83 |  | 23639.66
[5 empty] | SUBTOTAL 8 | [10 empty] | 19121.3 |  |  |  | 56684.78
TOTAIS: | [14 empty] | CUSTO: | 63013.455 |  | PREÇO: |  | 1745349.022

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:MUNICIPAL DE PAPAGAIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ |  | LOCAL: Pavimentação da via de acesso a Avenida Coronel Diogo ao Bairro Bela Vista
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 7565.145 | 7565.145 |  | 7565.145
2 | PAVIMENTAÇAO ASFALTICA | Físico % | 100% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 1045737.648 | 1045737.648 |  | 1045737.648
3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 260556 |  | 260556 | 260556
4 | URBANIZAÇÃO | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 374805.449 |  |  | 374805.449
5 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | Físico % | 100% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 56684.78 |  |  | 56684.78
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
Físico %
Financeiro
TOTAL |  | Físico % | 100% | 11.79% | 8.366% | 20.16%
|  | Financeiro | 1745349.022 | 205808.53 | 146007.61 | 351816.14

## COMPOSIÇÃO BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | QUADRO COMPOSIÇÃO BDI
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1090964-87 |  | PREFEITURA MUNICPAL DE PAPAGAIOS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PAVIMENTAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | NÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.63% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 23.63%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | PAPAGAIOS / MG | [5 empty] | 2026-04-29
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Nataly Lázara Rodrigues da Silva |  |  |  |  | Nome: | Rislâine de Faria Cançado

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Distância Trecho 01 | 2000 | m
Largura Trecho 01 | 6.2 | m
Área Trecho 01 | 12400 | m²
Distância Trecho 02 | 4200 | m
Largura Trecho 02 | 6.7 | m
Área Trecho 02 | 28140 | m²
Área Total dos Trechos | 40540 | m²
Espessura sub-base | 0.15 | m
Volume sub-base | 6081 | m³
Espessura concreto asfáltico | 0.06 | m
Volume concreto asfáltico | 2432.4 | m
Horas Engenheiro | 3h/dia | 5 dias/semana | 22 dias utéis/ mês | 4 meses | 264 | horas
Horas Encarregado | 6h/dia | 5 dias/semana | 22 dias utéis/ mês | 4 meses | 528 | horas