## Planilha1
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL: BARRA LONGA - MG
LOCALIDADES RUAS: CASTRO, EDUARDO FERREIRA, FRANCISCO CARNEIRO, OPERÁRIO E RAIMUNDO
VALOR GLOBAL DAS OBRAS: | [8 empty] | 793987.31
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FISICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | VALOR | MÊS 2 | VALOR | MÊS 3 | VALOR
1 | RUA OPERÁRIO | 12.24% | 97094.13 | 50% | 48547.065 | 25% | 24273.5325 | 25% | 24273.5325
2 | RUA EDUARDO PEREIRA ARAUJO | 38.17% | 303068.59 | 50% | 151534.295 | 25% | 75767.1475 | 25% | 75767.1475
3 | RUA FRANCISCO CARNEIRO | 10.93% | 86755.64 | 50% | 43377.82 | 25% | 21688.91 | 25% | 21688.91
4 | RUA RAIMUNDO | 18.41% | 146240.19 | 50% | 73120.095 | 25% | 36560.0475 | 25% | 36560.0475
5 | RUA CASTRO | 20.25% | 160828.76 | 50% | 80414.38 | 25% | 40207.19 | 25% | 40207.19
6 | TOTAL | 100% | 793987.31 |  | 396993.655 |  | 198496.8275 |  | 198496.8275
VALOR TOTAL GERAL |  |  |  |  | 793987.31
BARRA LONGA- MG, AOS 24 DE ABRIL DE 2024.
ENGENHEIRO ELÉTRICO