## PLANILHA QUADRA MODELO2
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTÃO DA REDE FÍSICA - PLANILHA DE SERVIÇOS | [15 empty] | 0
ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL MOTA |  | REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: INDIRETA | [14 empty] | 0
MUNICÍPIO: BOM JESUS DO AMPARO |  | ISS | 4% | SERVIÇOS: Cobertura da quadra poliesportiva com área de projeção de 770,55 M² | [12 empty] | 0
ITEM | DESCRIÇÃO |  | ANALISADO |  |  | 562183.6259 | LOCAL DE INTERVENÇÃO | [9 empty] | 0
|  | UNID. | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO | [9 empty] | 0
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [15 empty] | 0
010001 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | 14 | 55.62 | 68.8409 | 963.7722 | 14 | [6 empty] | Número de pilares a serem executados | 963.7722 | 23.77% | 1192.8609
| Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m). O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para os serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc. | [13 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UN | 1 | 1230.21 | 1522.6309 | 1522.6309 | 1 | [6 empty] | Entrada da quadra | 1522.6309 | 23.77% | 1884.5603
| Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas. | [13 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
010006 | Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada | M² | 10.89 | 565.51 | 699.9317 | 7622.2565 |  |  |  |  | 3.3 | x | 3.3 | Local a ser definido com a fiscalização | 7622.2565 | 23.77% | 9434.0669
| Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com croqui analisado e aprovado previamente pela fiscalização. (M²) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de construção provisória em madeira destinada a escritório e/ou depósito de obra, constituída por: piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no mínimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicação de textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradiças de latão cromado e fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tábuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no mínimo 5 mm de espessura; instalação elétrica e pintura acrílica, materiais acessórios para execução total da construção provisória, conforme norma regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Áreas de vivência). Remunera também a manutenção durante todo o período da obra e a desmobilização completa deste barracão. | [13 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
030001 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 1.296 | 69.95 | 86.5771 | 112.2039 | 9 | x | 1.2 | x | 1.2 | x | 0.1 | Sapatas conforme projeto | 112.2039 | 23.77% | 138.8748
| Será medido pelo volume de concreto demolido do piso existente para execução das sapatas (m³). O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços. | [5 empty] | sapatas |  | larg |  | comp |  | alt |  | 0 |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 10220.8636 | [8 empty] | 0 |  | 0
030000 | TRABALHOS EM TERRA | [13 empty] | 0 |  | 0
030003 | Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m | M3 | 32.982 | 40.8 | 50.4982 | 1665.5303 | 16 | x | 1.2 | x | 1.2 | x | 1.3 | Sapatas | 1665.5303 | 23.77% | 2061.4269
| Será medido pelo volume real escavado (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto. | [5 empty] | 1 | x | 30.3 | x | 0.2 | x | 0.5 | Cintas | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
030005 | Reaterro manual de vala apiloado | M3 | 14.172 | 69.65 | 86.2058 | 1221.7087 | 16 | x | 0.9 | x | 0.9 | x | 1 | Sapatas | 1221.7087 | 23.77% | 1512.1088
| Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação. | [5 empty] | 1 | x | 30.3 | x | 0.2 | x | 0.2 | Cintas | 0 |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2887.239 | [8 empty] | 0 |  | 0
040000 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES | [13 empty] | 0 |  | 0
040003 | Concreto armado para fundação (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 | 12.4308 | 2038.38 | 2522.9029 | 31361.7017 | 16 | x | 1.2 | x | 1.2 | x | 0.3 | Sapatas | 31361.7017 | 23.77% | 38816.3782
[7 empty] | 16 | x | 0.3 | x | 0.3 | x | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | x | 30.3 | x | 0.2 | x | 0.3 | Cinta | 0 |  | 0
[7 empty] | 16 | x | 3.14 | x | 0.0225 | x | 2 | Estacas (h=2,00 m) | 0 |  | 0
| Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e adensamento. Está também incluído e remunerado 70Kg por m³ de concreto de armadura considerando o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fck igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas e também 8m² de forma por m³ de concreto considerando o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. | [13 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
040004 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO - ED-29801 | M³ | 2.2608 | 205.97 | 254.9291 | 576.3436 | 16 | x | 3.14 | x | 0.0225 | x | 2 | Estaca broca ø 20 cm em cada pilar | 576.3436 | 23.77% | 713.3405
| Será medido pelo volume do furo da estaca (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra e equipamento necessário para a execução dos serviços. | [5 empty] | quant |  | pi |  | r² |  | h |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
040300 | Sondagem a percurssão | [13 empty] | 0 |  | 0
040301 | Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2" | UN | 1 | 915.03 | 1132.5326 | 1132.5326 | [6 empty] | 1 | Mobilização do equipalneto de sondagem | 1132.5326 | 23.77% | 1401.7356
| Será medido por unidade de transporte e instalação de equipamento de sondagem (un). O item remunera o fornecimento e instalação de equipamentos necessários para execução de sondagem, a mobilização e desmobilização dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local da sondagem. | [13 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
040302 | Sondagem a percurssão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m) | M | 40 | 79.09 | 97.8897 | 3915.5877 |  |  |  |  | 4 | x | 10 | Mínimo de 4 furos de sondagem a serem executados no local de implantação dos pilares da quadra. | 3915.5877 | 23.77% | 4846.3229
| Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade mínima para medição 30 metros (m). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de sondagem a percussão, remunera também as peças gráficas e relatórios pertinentes. | [9 empty] | furos |  | altura |  | 0 |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 36986.1657 | [8 empty] | 0 |  | 0
070000 | COBERTURA (CALHAS E RUFOS) | [13 empty] | 0 |  | 0
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo: | [13 empty] | 0 |  | 0
070400 | Instalação de Calhas e rufos: | [13 empty] | 0 |  | 0
070403 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm | M | 66.6 | 81.24 | 100.5507 | 6696.6798 |  |  |  |  | 33.6 | + | 33 | Nas duas águas da cobertura | 6696.6798 | 23.77% | 8288.4806
| Será medido por comprimento instalado (m). Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação. | [13 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
070500 | Condutor de água pluvial e buzinotes | [13 empty] | 0 |  | 0
070502 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | 48 | 84.45 | 104.5238 | 5017.1407 |  |  |  |  | 8 | x | 6 | Comprimento total dos condutores | 5017.1407 | 23.77% | 6209.7151
| Será medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materiais acessórios para emendas, suportes, junção em outras peças, vedação e fixação. | [9 empty] | quanti-dade |  | altura média |  | 0 |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 11713.8205 | [8 empty] | 0 |  | 0
150000 | PISOS | [13 empty] | 0 |  | 0
150100 | Fornecimento e assentamento de pisos, em: | [13 empty] | 0 |  | 0
150300 | Contra- piso e regularização: | [13 empty] | 0 |  | 0
150301 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 | 36 | 61.51 | 76.1309 | 2740.7134 |  |  | 9 | x | 2 | x | 2 | Recomposição de piso após a execução das sapatas | 2740.7134 | 23.77% | 3392.1809
| Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2 e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2740.7134 | [8 empty] | 0 |  | 0
170000 | PINTURA | [13 empty] | 0 |  | 0
170100 | Pintura: | [13 empty] | 0 |  | 0
170103 | Tinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos) | M2 | 353.36 | 23.81 | 29.4696 | 10413.3909 |  |  | 2 | x | 16.6 | x | 2 | Muro interno | 10413.3909 | 23.77% | 12888.654
[9 empty] | 2 | x | 30.4 | x | 2 | Muro interno | 0 | 23.77% | 0
[9 empty] | 2 | x | 16.6 | x | 2.6 | Muro externo | 0 | 23.77% | 0
[9 empty] | 1 | x | 30.4 | x | 2.6 | Muro externo | 0 | 23.77% | 0
| Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não. | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 10413.3909 | [8 empty] | 0 |  | 0
200000 | QUADRA | [13 empty] | 0 |  | 0
200100 | Execução de: | [13 empty] | 0 |  | 0
200105 | Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos | M2 | 678.74 | 23.97 | 29.6677 | 20136.6337 |  |  |  |  | 16.6 | x | 30.4 | Área de jogos da quadra | 20136.6337 | 23.77% | 24923.1115
[13 empty] | 130 | piso dos degraus conforme auto cad | 0 |  | 0
[11 empty] | 14.7 | x | 3 | espelho dos degraus da arquibancada | 0 |  | 0
| Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta à base epóxi, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta epóxi, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário. | [13 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
200106 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha) | M | 172 | 5.2 | 6.436 | 1106.9989 |  |  |  |  | 2 | x | 30 | Área de jogos da quadra | 1106.9989 | 23.77% | 1370.1325
[11 empty] | 3 | x | 16 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 2 | x | 18 |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 1 | x | 28 |  | 0 |  | 0
| Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m). O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca de grande desempenho para pisos, várias cores, conforme especificações do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante com refletorização, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o preparo de pavimento de concreto e a aplicação da tinta em faixas com até 8 cm de largura. | [13 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
200403 | Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 30,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M² | 770.55 | 232.9 | 288.2603 | 222118.9973 |  |  |  |  | 33 | x | 23.35 | Área de projeção da quadra | 222118.9973 | 23.77% | 274916.6829
| Será medido pela projeção horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e vão de 20 m (m²). O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36 de todos elementos necessários para estrutura da cobertura como pilares, vigas de apoio, terças etc., incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios, beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno à obra, montagem e instalação completa se todos elementos necessários , remunera também o preparo da superfície das peças por meio da utilização de Zarcão e a execução de serviços como a limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e a aplicação em duas demãos de esmalte. | [9 empty] | compri-mento |  | largura média |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
200404 | Cobertura em telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, esp. 0,5 mm | M² | 770.55 | 122.13 | 151.1603 | 116476.5699 |  |  |  |  | 33 | x | 23.35 | Área de projeção da quadra | 116476.5699 | 23.77% | 144163.0506
| Será medido pela área, de projeção horizontal, da cobertura executada (m²). O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço galvanizado, perfil ondulado, com no mínimo 0,5mm de espessura, em qualquer comprimento, materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas, em coberturas com curvatura. | [9 empty] | compri-mento |  | largura média |  | 0 | 23.77% | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 359839.1998 | [8 empty] | 0 |  | 0
240000 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS | [13 empty] | 0 |  | 0
240200 | Projetos | [13 empty] | 0 |  | 0
| Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela fiscalização (un). O item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Secretaria Estadual de Educação (SEE MG), inclusive a concessão dos direitos autorais referentes ao projeto para a Caixa Escolar. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1; relatórios contendo as premissas de projeto; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: A) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versão 2000 ou posterior e apresentados da seguinte forma: - A entrega do projeto executivo de arquitetura, devidamente aprovado pela Diretoria de Rede Física das Regionais, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão "dwg" em "compact disc" (CD Rom). B) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares "WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma: - Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrônicos com extensão "doc" ou "xls",em "compact disc" (CD Rom ). | [13 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 |  | 0
240201 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 1 | 1548.51 | 2001.604 | 2001.604 | [6 empty] | 1 |  | 2001.604 | 29.26% | 2587.2734
[15 empty] | 0 |  | 0
240206 | Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto | UN | 2 | 2333.2 | 3015.8943 | 6031.7886 | [6 empty] | 2 |  | 6031.7886 | 29.26% | 7796.69
[15 empty] | 0 |  | 0
240207 | Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica | UN | 2 | 3077.71 | 3978.2479 | 7956.4959 | [6 empty] | 2 |  | 7956.4959 | 29.26% | 10284.5666
[15 empty] | 0 |  | 0
240209 | Projeto executivo de drenagem pluvial | UN | 1 | 2011.84 | 2600.5044 | 2600.5044 | [6 empty] | 1 |  | 2600.5044 | 29.26% | 3361.412
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 18590.3929 | [8 empty] | 0
|  | TOTAL CUSTO = |  |  |  | 453391.7858 | [8 empty] | 0 |  | 562183.6259
|  | 29.26% | BDI PROJETO = |  |  | 5439.549
|  | 23.77% | BDI OBRA = |  |  | 103352.2911
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 562183.6259
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [12 empty] | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Stael Pinto Coelho Lott |  |  |  |  | Engenheira civil - CREA MG 59.654/D | [7 empty] | Data da elaboração: | 2026-06-09
Nome do representante legal: Prefeito Wanderlei dos Santos Ribeiro

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL MOTA
| DISTRITO QUILOMBOLA DE FELIPE- BOM JESUS DO AMPARO | [7 empty] | ENDEREÇO: RUA BOA VISTA, Nº 256, DISTRITO QUILOMBOLA DE FELIPE, BOM JESUS DO AMPARO
SERVIÇOS: Cobertura da quadra poliesportiva com área de projeção de 770,55 M²
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + BDI | % INC. | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS
[5 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 10220.8636 | 12650.3629 | 2.25% | 100% | 12650.3629
3 | TRABALHOS EM TERRA | 2887.239 | 3573.5357 | 0.6357% | 80% | 2858.8286 | 20% | 714.7071
4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES | 36986.1657 | 45777.7773 | 8.143% | 15% | 6866.6666 | 60% | 27466.6664 | 25% | 11444.4443
7 | COBERTURA (CALHAS E RUFOS) | 11713.8205 | 14498.1957 | 2.579% | [12 empty] | 50% | 7249.0978 | 50% | 7249.0978
15 | PISOS | 2740.7134 | 3392.1809 | 0.6034% | [10 empty] | 100% | 3392.1809
17 | PINTURA | 10413.3909 | 12888.654 | 2.293% | [10 empty] | 30% | 3866.5962 | 30% | 3866.5962 | 40% | 5155.4616
20 | QUADRA | 359839.1998 | 445372.9775 | 79.22% |  |  |  |  | 25% | 111343.2444 | 25% | 111343.2444 | 25% | 111343.2444 | 25% | 111343.2444
24 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS | 18590.3929 | 24029.9419 | 4.274% | 20% | 4805.9884 | 80% | 19223.9535
TOTAL MENSAL |  |  |  |  | 4.835% | 27181.8464 | 8.432% | 47405.327 | 21.84% | 122787.6887 | 19.81% | 111343.2444 | 19.81% | 111343.2444 | 21.1% | 118602.0215 | 1.977% | 11115.694 | 2.206% | 12404.5594
TOTAL ACUMULADO |  | 453391.7858 | 562183.6259 | 100% | 4.835% | 27181.8464 | 13.27% | 74587.1734 | 35.11% | 197374.8621 | 54.91% | 308718.1065 | 74.72% | 420061.3509 | 95.82% | 538663.3724 | 97.79% | 549779.0664 | 100% | 562183.6259
LOCAL / DATA: BOM Jesus do Amparo, 9 de junho de 2026
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Stael Pinto Coelho Lott - Engenheira civil - CREA MG 59.654/D
REPRESENTANTE LEGAL: Prefeito Wanderlei dos Santos Ribeiro

## PLANO DE APLICAÇÃO
ITEM | MACROETAPA | VALOR | DURAÇÃO EM DIAS | DESEMBOLSO DA ATIVIDADE
1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | #REF! | 30 | 12650.3629
3 | TRABALHOS EM TERRA | #REF! | 90 | 3573.5357
4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES | 0 | 90 | 45777.7773
7 | COBERTURA (CALHAS E RUFOS) | #REF! | 60 | 14498.1957
15 | PISOS | #REF! | 90 | 3392.1809
17 | PINTURA | 20136.6337 | 90 | 12888.654
20 | QUADRA | #REF! | 240 | 445372.9775
24 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS | 0 | 60 | 24029.9419
TOTAL ACUMULADO |  | #REF! |  | 562183.6259