## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 15383.88
Serviço | 1.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 32.5 | M3 | 65.74 | 65.74 | 23,38% | 81.11 | 2636.08 |  | 1 | FUNDAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 32.5 | 2636.08
Serviço | 1.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 130 | M2 | 0.75 | 0.75 | 23,38% | 0.93 | 120.9 |  | 1 | FUNDAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 130 | 120.9
Serviço | 1.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 78 | M2 | 42.07 | 42.07 | 23,38% | 51.91 | 4048.98 |  | 1 | FUNDAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 78 | 4048.98
Serviço | 1.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 64 | M2 | 108.63 | 108.63 | 23,38% | 134.03 | 8577.92 |  | 1 | FUNDAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 64 | 8577.92
Macrosserviço | 2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 378931.42
Serviço | 2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 1500 | M2 | 2.89 | 2.89 | 23,38% | 3.57 | 5355 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 300 | 1071
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 450 | 1606.5
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 450 | 1606.5
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 300 | 1071
Serviço | 2.2 | Composição | C001 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM | 140 | M3 | 183.67 | 183.67 | 23,38% | 226.61 | 31725.4 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 28 | 6345.08
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 42 | 9517.62
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 42 | 9517.62
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 28 | 6345.08
Serviço | 2.3 | Composição | C002 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM | 70 | M3 | 212.81 | 212.81 | 23,38% | 262.56 | 18379.2 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 14 | 3675.84
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 21 | 5513.76
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 21 | 5513.76
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 14 | 3675.84
Serviço | 2.4 | Composição | C003 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM | 70 | M3 | 212.81 | 212.81 | 23,38% | 262.56 | 18379.2 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 14 | 3675.84
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 21 | 5513.76
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 21 | 5513.76
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 14 | 3675.84
Serviço | 2.5 | Composição | C004 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | 1400 | M2 | 169.73 | 169.73 | 23,38% | 209.41 | 293174 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 280 | 58634.8
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 420 | 87952.2
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 420 | 87952.2
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 280 | 58634.8
Serviço | 2.6 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 99 | M2 | 42.07 | 42.07 | 23,38% | 51.91 | 5139.1 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 19.8 | 1027.82
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 29.7 | 1541.73
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 29.7 | 1541.73
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 19.8 | 1027.82
Serviço | 2.7 | Composição | C008 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | 99 | M2 | 55.5 | 55.5 | 23,38% | 68.48 | 6779.52 |  | 2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 19.8 | 1355.9
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 29.7 | 2033.86
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 29.7 | 2033.86
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 19.8 | 1355.9
Macrosserviço | 3 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 42471.47
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 80.6 | M2 | 102.34 | 102.34 | 23,38% | 126.27 | 10177.36 |  | 3 | ESTRUTURA | 1 | MÊS 1 | 48.36 | 6106.42
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 32.24 | 4070.94
Serviço | 3.2 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 124 | KG | 20.7 | 20.7 | 23,38% | 25.54 | 3166.96 |  | 3 | ESTRUTURA | 1 | MÊS 1 | 74.4 | 1900.18
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 49.6 | 1266.78
Serviço | 3.3 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 280.2 | KG | 16.24 | 16.24 | 23,38% | 20.04 | 5615.2 |  | 3 | ESTRUTURA | 1 | MÊS 1 | 168.12 | 3369.12
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 112.08 | 2246.08
Serviço | 3.4 | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 6.05 | M3 | 809.08 | 809.08 | 23,38% | 998.24 | 6039.35 |  | 3 | ESTRUTURA | 1 | MÊS 1 | 3.63 | 3623.61
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 2.42 | 2415.74
Serviço | 3.5 | Composição | C007 | ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" | 60 | M | 236.03 | 236.03 | 23,38% | 291.21 | 17472.6 |  | 3 | ESTRUTURA | 1 | MÊS 1 | 36 | 10483.56
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 24 | 6989.04
Macrosserviço | 4 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO | [6 empty] | 237412.64
Serviço | 4.1 | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 80 | M2 | 84.36 | 84.36 | 23,38% | 104.08 | 8326.4 |  | 4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 2 | MÊS 2 | 24 | 2497.92
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 32 | 3330.56
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 24 | 2497.92
Serviço | 4.2 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | 888 | M2 | 209.09 | 209.09 | 23,38% | 257.98 | 229086.24 |  | 4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 2 | MÊS 2 | 266.4 | 68725.87
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 355.2 | 91634.5
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 266.4 | 68725.87
Macrosserviço | 5 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 9784
Serviço | 5.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 160 | M2 | 5.38 | 5.38 | 23,38% | 6.64 | 1062.4 |  | 5 | REVESTIMENTO | 2 | MÊS 2 | 32 | 212.48
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 80 | 531.2
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 48 | 318.72
Serviço | 5.2 | SINAPI | 87530 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 160 | M2 | 44.18 | 44.18 | 23,38% | 54.51 | 8721.6 |  | 5 | REVESTIMENTO | 2 | MÊS 2 | 32 | 1744.32
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 80 | 4360.8
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 48 | 2616.48
Macrosserviço | 6 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 33916.24
Serviço | 6.1 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 160 | M2 | 11.53 | 11.53 | 23,38% | 14.23 | 2276.8 |  | 6 | PINTURA | 4 | MÊS 4 | 160 | 2276.8
Serviço | 6.2 | SINAPI | 100750 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 888 | M2 | 28.88 | 28.88 | 23,38% | 35.63 | 31639.44 |  | 6 | PINTURA | 4 | MÊS 4 | 888 | 31639.44
Macrosserviço | 7 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 5348.25
Serviço | 7.1 | Composição | C005 | CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 4334.78 | 4334.78 | 23,38% | 5348.25 | 5348.25 |  | 7 | EQUIPAMENTOS | 4 | MÊS 4 | 1 | 5348.25
Macrosserviço | 8 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 5030.66
Serviço | 8.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 10.5 | M3 | 65.74 | 65.74 | 23,38% | 81.11 | 851.66 |  | 8 | FUNDAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 10.5 | 851.66
Serviço | 8.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 30 | M2 | 0.75 | 0.75 | 23,38% | 0.93 | 27.9 |  | 8 | FUNDAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 30 | 27.9
Serviço | 8.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 18 | M2 | 42.07 | 42.07 | 23,38% | 51.91 | 934.38 |  | 8 | FUNDAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 18 | 934.38
Serviço | 8.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 24 | M2 | 108.63 | 108.63 | 23,38% | 134.03 | 3216.72 |  | 8 | FUNDAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 24 | 3216.72
Macrosserviço | 9 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 196262.59
Serviço | 9.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 221 | M2 | 2.89 | 2.89 | 23,38% | 3.57 | 788.97 |  | 9 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 221 | 788.97
Serviço | 9.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 221 | M2 | 42.07 | 42.07 | 23,38% | 51.91 | 11472.11 |  | 9 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 221 | 11472.11
Serviço | 9.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 221 | M2 | 101.37 | 101.37 | 23,38% | 125.07 | 27640.47 |  | 9 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 221 | 27640.47
Serviço | 9.4 | Cotação | COT-010 | PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 133870.75 | 133870.75 | 16,8% | 156361.04 | 156361.04 |  | 9 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 1 | 156361.04
Macrosserviço | 10 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 4364.62
Serviço | 10.1 | Composição | C006 | TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 3537.54 | 3537.54 | 23,38% | 4364.62 | 4364.62 |  | 10 | EQUIPAMENTOS | 4 | MÊS 4 | 1 | 4364.62
Macrosserviço | 11 |  |  | FUNDAÇÃO | [6 empty] | 4192.21
Serviço | 11.1 | SINAPI | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | 8.75 | M3 | 65.74 | 65.74 | 23,38% | 81.11 | 709.71 |  | 11 | FUNDAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 8.75 | 709.71
Serviço | 11.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 25 | M2 | 0.75 | 0.75 | 23,38% | 0.93 | 23.25 |  | 11 | FUNDAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 25 | 23.25
Serviço | 11.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 15 | M2 | 42.07 | 42.07 | 23,38% | 51.91 | 778.65 |  | 11 | FUNDAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 15 | 778.65
Serviço | 11.4 | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | 20 | M2 | 108.63 | 108.63 | 23,38% | 134.03 | 2680.6 |  | 11 | FUNDAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 20 | 2680.6
Macrosserviço | 12 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 90845.45
Serviço | 12.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 142.85 | M2 | 2.89 | 2.89 | 23,38% | 3.57 | 509.97 |  | 12 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 42.85 | 152.97
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 100 | 357
Serviço | 12.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 142.85 | M2 | 42.07 | 42.07 | 23,38% | 51.91 | 7415.34 |  | 12 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 42.85 | 2224.34
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 100 | 5191
Serviço | 12.3 | SINAPI | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | 142.85 | M2 | 66.75 | 66.75 | 23,38% | 82.36 | 11765.13 |  | 12 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 42.85 | 3529.13
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 100 | 8236
Serviço | 12.4 | SINAPI | 101735 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | 142.85 | M2 | 403.72 | 403.72 | 23,38% | 498.11 | 71155.01 |  | 12 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 42.85 | 21344.01
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 100 | 49811
Macrosserviço | 13 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 60211.29
Serviço | 13.1 | Cotação | COT-001 | PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2 | UN | 5847.54 | 5847.54 | 16,8% | 6829.93 | 13659.86 |  | 13 | EQUIPAMENTOS | 4 | MÊS 4 | 2 | 13659.86
Serviço | 13.2 | Cotação | COT-002 | GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 1 | UN | 3693.19 | 3693.19 | 16,8% | 4313.65 | 4313.65 |  | 13 | EQUIPAMENTOS | 4 | MÊS 4 | 1 | 4313.65
Serviço | 13.3 | Cotação | COT-003 | BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR | 1 | UN | 24621.24 | 24621.24 | 16,8% | 28757.61 | 28757.61 |  | 13 | EQUIPAMENTOS | 4 | MÊS 4 | 1 | 28757.61
Serviço | 13.4 | Cotação | COT-006 | BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 1 | UN | 2769.89 | 2769.89 | 16,8% | 3235.23 | 3235.23 |  | 13 | EQUIPAMENTOS | 4 | MÊS 4 | 1 | 3235.23
Serviço | 13.5 | Cotação | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 6 | UN | 1461.89 | 1461.89 | 16,8% | 1707.49 | 10244.94 |  | 13 | EQUIPAMENTOS | 4 | MÊS 4 | 6 | 10244.94
Macrosserviço | 14 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 116254.34
Serviço | 14.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 643.89 | M2 | 2.89 | 2.89 | 23,38% | 3.57 | 2298.69 |  | 14 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 193.17 | 689.62
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 128.78 | 459.74
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 321.94 | 1149.33
Serviço | 14.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 643.89 | M2 | 42.07 | 42.07 | 23,38% | 51.91 | 33424.33 |  | 14 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 193.17 | 10027.45
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 128.78 | 6684.97
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 321.94 | 16711.91
Serviço | 14.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 643.89 | M2 | 101.37 | 101.37 | 23,38% | 125.07 | 80531.32 |  | 14 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 193.17 | 24159.77
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 128.78 | 16106.51
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 321.94 | 40265.04
Macrosserviço | 15 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 65564.41
Serviço | 15.1 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 643.89 | M2 | 78.36 | 78.36 | 23,38% | 96.68 | 62251.28 |  | 15 | PINTURA | 3 | MÊS 3 | 128.78 | 12450.45
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 515.11 | 49800.83
Serviço | 15.2 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 214.72 | M | 12.51 | 12.51 | 23,38% | 15.43 | 3313.13 |  | 15 | PINTURA | 3 | MÊS 3 | 42.94 | 662.56
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 171.78 | 2650.57
Macrosserviço | 16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 36176
Serviço | 16.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 139.86 | M2 | 2.89 | 2.89 | 23,38% | 3.57 | 499.3 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 41.96 | 149.8
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 27.97 | 99.85
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 69.93 | 249.65
Serviço | 16.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 139.86 | M2 | 42.07 | 42.07 | 23,38% | 51.91 | 7260.13 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 41.96 | 2178.14
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 27.97 | 1451.92
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 69.93 | 3630.07
Serviço | 16.3 | Composição | C008 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM | 139.86 | M2 | 55.5 | 55.5 | 23,38% | 68.48 | 9577.62 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 41.96 | 2873.42
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 27.97 | 1915.39
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 69.93 | 4788.81
Serviço | 16.4 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | 160.9 | M | 65.75 | 65.75 | 23,38% | 81.12 | 13052.2 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 48.27 | 3915.66
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 32.18 | 2610.44
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 80.45 | 6526.1
Serviço | 16.5 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 267.04 | M2 | 17.56 | 17.56 | 23,38% | 21.67 | 5786.75 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 80.11 | 1735.98
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 53.41 | 1157.39
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 133.52 | 2893.38
Macrosserviço | 17 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | [6 empty] | 67765.96
Serviço | 17.1 | Cotação | COT-004 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 6 | UN | 1461.89 | 1461.89 | 16,8% | 1707.49 | 10244.94 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 3 | MÊS 3 | 3 | 5122.47
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 3 | 5122.47
Serviço | 17.2 | Cotação | COT-005 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 16 | UN | 923.3 | 923.3 | 16,8% | 1078.41 | 17254.56 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 3 | MÊS 3 | 8 | 8627.28
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 8 | 8627.28
Serviço | 17.3 | Cotação | COT-007 | MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 4 | UN | 3385.42 | 3385.42 | 16,8% | 3954.17 | 15816.68 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 3 | MÊS 3 | 2 | 7908.34
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 2 | 7908.34
Serviço | 17.4 | Cotação | COT-008 | CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM | 2 | UN | 5847.54 | 5847.54 | 16,8% | 6829.93 | 13659.86 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 3 | MÊS 3 | 1 | 6829.93
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 1 | 6829.93
Serviço | 17.5 | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | 11.75 | M2 | 337.1 | 337.1 | 23,38% | 415.91 | 4886.94 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 3 | MÊS 3 | 5.87 | 2441.39
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 5.88 | 2445.55
Serviço | 17.6 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | 30 | UN | 63.85 | 63.85 | 23,38% | 78.78 | 2363.4 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 3 | MÊS 3 | 15 | 1181.7
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 15 | 1181.7
Serviço | 17.7 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | 24 | UN | 103.98 | 103.98 | 23,38% | 128.29 | 3078.96 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 3 | MÊS 3 | 12 | 1539.48
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 12 | 1539.48
Serviço | 17.8 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | 2 | UN | 186.67 | 186.67 | 23,38% | 230.31 | 460.62 |  | 17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 3 | MÊS 3 | 1 | 230.31
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 1 | 230.31
Macrosserviço | 18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 98050.64
Serviço | 18.1 | Composição | C011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 145 | M | 31.3 | 31.3 | 23,38% | 38.62 | 5599.9 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 29 | 1119.98
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 43.5 | 1679.97
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 43.5 | 1679.97
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 29 | 1119.98
Serviço | 18.2 | Composição | C012 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 70 | M | 7.88 | 7.88 | 23,38% | 9.72 | 680.4 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 14 | 136.08
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 21 | 204.12
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 21 | 204.12
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 14 | 136.08
Serviço | 18.3 | Composição | C013 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 200 | M | 11.2 | 11.2 | 23,38% | 13.82 | 2764 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 40 | 552.8
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 60 | 829.2
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 60 | 829.2
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 40 | 552.8
Serviço | 18.4 | Composição | C014 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | M | 49.45 | 49.39 | 23,38% | 60.94 | 365.64 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 1.2 | 73.13
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 1.8 | 109.69
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 1.8 | 109.69
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 1.2 | 73.13
Serviço | 18.5 | Composição | C015 | CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | UN | 25.01 | 21.62 | 23,38% | 26.67 | 240.04 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 1.8 | 48.01
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 2.7 | 72.01
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 2.7 | 72.01
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 1.8 | 48.01
Serviço | 18.6 | Composição | C016 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 205 | M | 5.32 | 5.04 | 23,38% | 6.22 | 1275.1 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 41 | 255.02
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 61.5 | 382.53
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 61.5 | 382.53
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 41 | 255.02
Serviço | 18.7 | Composição | C018 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 530 | M | 11.01 | 10.51 | 23,38% | 12.97 | 6874.1 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 106 | 1374.82
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 159 | 2062.23
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 159 | 2062.23
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 106 | 1374.82
Serviço | 18.8 | Composição | C019 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1260 | M | 17.55 | 16.8 | 23,38% | 20.73 | 26119.8 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 252 | 5223.96
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 378 | 7835.94
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 378 | 7835.94
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 252 | 5223.96
Serviço | 18.9 | Composição | C020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | M | 27.51 | 26.37 | 23,38% | 32.54 | 650.8 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 4 | 130.16
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 6 | 195.24
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 6 | 195.24
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 4 | 130.16
Serviço | 18.10 | Composição | C021 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UN | 44.06 | 33.94 | 23,38% | 41.88 | 335.04 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 1.6 | 67.01
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 2.4 | 100.51
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 2.4 | 100.51
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 1.6 | 67.01
Serviço | 18.11 | Composição | C022 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | UN | 42.08 | 31.87 | 23,38% | 39.32 | 353.88 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 1.8 | 70.78
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 2.7 | 106.16
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 2.7 | 106.16
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 1.8 | 70.78
Serviço | 18.12 | Composição | C023 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 58.13 | 45 | 23,38% | 55.52 | 166.56 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 0.6 | 33.31
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 0.9 | 49.97
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 0.9 | 49.97
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 0.6 | 33.31
Serviço | 18.13 | Composição | C024 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | 1 | UN | 4436.72 | 4202.16 | 23,38% | 5184.63 | 5184.64 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 0.2 | 1036.93
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 0.3 | 1555.39
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 0.3 | 1555.39
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 0.2 | 1036.93
Serviço | 18.14 | Composição | C025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 525.41 | 486.2 | 23,38% | 599.87 | 599.86 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 0.2 | 119.97
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 0.3 | 179.96
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 0.3 | 179.96
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 0.2 | 119.97
Serviço | 18.15 | Composição | C026 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 15.48 | 15.48 | 23,38% | 19.1 | 57.3 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 0.6 | 11.46
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 0.9 | 17.19
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 0.9 | 17.19
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 0.6 | 11.46
Serviço | 18.16 | Composição | C027 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 17.04 | 17.04 | 23,38% | 21.02 | 21.02 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 0.2 | 4.2
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 0.3 | 6.31
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 0.3 | 6.31
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 0.2 | 4.2
Serviço | 18.17 | Composição | C028 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 101.78 | 101.78 | 23,38% | 125.58 | 125.58 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 0.2 | 25.12
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 0.3 | 37.67
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 0.3 | 37.67
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 0.2 | 25.12
Serviço | 18.18 | Composição | C029 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN | 138.88 | 138.88 | 23,38% | 171.35 | 685.4 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 0.8 | 137.08
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 1.2 | 205.62
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 1.2 | 205.62
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 0.8 | 137.08
Serviço | 18.19 | Composição | C030 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 19 | M | 96.35 | 91.33 | 23,38% | 112.68 | 2140.92 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 3.8 | 428.18
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 5.7 | 642.28
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 5.7 | 642.28
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 3.8 | 428.18
Serviço | 18.20 | Composição | C031 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | UN | 184.48 | 131.72 | 23,38% | 162.52 | 812.6 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 1 | 162.52
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 1.5 | 243.78
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 1.5 | 243.78
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 1 | 162.52
Serviço | 18.21 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 5 | UN | 57.75 | 57.75 | 23,38% | 71.25 | 356.26 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 1 | 71.25
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 1.5 | 106.88
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 1.5 | 106.88
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 1 | 71.25
Serviço | 18.22 | Composição | C032 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UN | 36.18 | 36.05 | 23,38% | 44.48 | 355.84 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 1.6 | 71.17
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 2.4 | 106.75
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 2.4 | 106.75
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 1.6 | 71.17
Serviço | 18.23 | Composição | C033 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 16 | UN | 115.75 | 115.75 | 23,38% | 142.81 | 2284.96 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 3.2 | 456.99
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 4.8 | 685.49
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 4.8 | 685.49
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 3.2 | 456.99
Serviço | 18.24 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 13 | UN | 176.89 | 176.89 | 23,38% | 218.25 | 2837.26 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 2.6 | 567.45
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 3.9 | 851.18
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 3.9 | 851.18
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 2.6 | 567.45
Serviço | 18.25 | Composição | C034 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | 3495.4 | 3495.4 | 23,38% | 4312.62 | 25875.72 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 1.2 | 5175.14
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 1.8 | 7762.72
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 1.8 | 7762.72
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 1.2 | 5175.14
Serviço | 18.26 | Composição | C035 | POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | 4574.49 | 4574.49 | 23,38% | 5644.01 | 11288.02 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 0.4 | 2257.6
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 0.6 | 3386.41
[15 empty] | 3 | MÊS 3 | 0.6 | 3386.41
[15 empty] | 4 | MÊS 4 | 0.4 | 2257.6
Macrosserviço | 19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 3396.22
Serviço | 19.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 66 | M | 25.59 | 25.59 | 23,38% | 31.57 | 2083.62 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | MÊS 1 | 26.4 | 833.45
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 39.6 | 1250.17
Serviço | 19.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 21 | M | 34.84 | 34.84 | 23,38% | 42.99 | 902.79 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | MÊS 1 | 8.4 | 361.12
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 12.6 | 541.67
Serviço | 19.3 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 10.36 | 10.36 | 23,38% | 12.78 | 51.12 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | MÊS 1 | 1.6 | 20.45
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 2.4 | 30.67
Serviço | 19.4 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 17.17 | 17.17 | 23,38% | 21.18 | 63.54 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | MÊS 1 | 1.2 | 25.42
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 1.8 | 38.12
Serviço | 19.5 | SINAPI | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 12.69 | 12.69 | 23,38% | 15.66 | 15.66 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | MÊS 1 | 0.4 | 6.26
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 0.6 | 9.4
Serviço | 19.6 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 21.32 | 21.32 | 23,38% | 26.3 | 52.6 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | MÊS 1 | 0.8 | 21.04
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 1.2 | 31.56
Serviço | 19.7 | SINAPI | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 10.77 | 10.77 | 23,38% | 13.29 | 26.58 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | MÊS 1 | 0.8 | 10.63
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 1.2 | 15.95
Serviço | 19.8 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 54.12 | 54.12 | 23,38% | 66.77 | 200.31 |  | 19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | MÊS 1 | 1.2 | 80.12
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 1.8 | 120.19
Macrosserviço | 20 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 37643.14
Serviço | 20.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 39 | M | 54.61 | 54.61 | 23,38% | 67.38 | 2627.82 |  | 20 | DRENAGEM | 1 | MÊS 1 | 31.2 | 2102.26
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 7.8 | 525.56
Serviço | 20.2 | SINAPI | 102711 | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | 10 | UN | 84.66 | 84.66 | 23,38% | 104.45 | 1044.5 |  | 20 | DRENAGEM | 1 | MÊS 1 | 8 | 835.6
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 2 | 208.9
Serviço | 20.3 | Composição | C009 | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM | 2 | UN | 857.56 | 845.2 | 23,38% | 1042.81 | 2085.62 |  | 20 | DRENAGEM | 1 | MÊS 1 | 1.6 | 1668.5
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 0.4 | 417.12
Serviço | 20.4 | Composição | C010 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES | 360 | M | 71.79 | 71.79 | 23,38% | 88.57 | 31885.2 |  | 20 | DRENAGEM | 1 | MÊS 1 | 288 | 25508.16
[15 empty] | 2 | MÊS 2 | 72 | 6377.04
Macrosserviço | 21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 15156
Serviço | 21.1 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 450 | M3 | 9.06 | 9.06 | 23,38% | 11.18 | 5031 |  | 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4 | MÊS 4 | 450 | 5031
Serviço | 21.2 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 4500 | M3XKM | 1.88 | 1.82 | 23,38% | 2.25 | 10125 |  | 21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4 | MÊS 4 | 4500 | 10125
[17 empty] | Total: | 1524161.43
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | FUNDAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 1
2 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 1
2 | PAVIMENTAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 2
2 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 3
2 | PAVIMENTAÇÃO | 4 | MÊS 4 | 4
3 | ESTRUTURA | 1 | MÊS 1 | 1
3 | ESTRUTURA | 2 | MÊS 2 | 2
4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 2 | MÊS 2 | 2
4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 3 | MÊS 3 | 3
4 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 4 | MÊS 4 | 4
5 | REVESTIMENTO | 2 | MÊS 2 | 2
5 | REVESTIMENTO | 3 | MÊS 3 | 3
5 | REVESTIMENTO | 4 | MÊS 4 | 4
6 | PINTURA | 4 | MÊS 4 | 4
7 | EQUIPAMENTOS | 4 | MÊS 4 | 4
8 | FUNDAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 2
9 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 3
10 | EQUIPAMENTOS | 4 | MÊS 4 | 4
11 | FUNDAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 2
12 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 3
12 | PAVIMENTAÇÃO | 4 | MÊS 4 | 4
13 | EQUIPAMENTOS | 4 | MÊS 4 | 4
14 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 1
14 | PAVIMENTAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 2
14 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 3
15 | PINTURA | 3 | MÊS 3 | 3
15 | PINTURA | 4 | MÊS 4 | 4
16 | PAVIMENTAÇÃO | 1 | MÊS 1 | 1
16 | PAVIMENTAÇÃO | 2 | MÊS 2 | 2
16 | PAVIMENTAÇÃO | 3 | MÊS 3 | 3
17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 3 | MÊS 3 | 3
17 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 4 | MÊS 4 | 4
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 | MÊS 1 | 1
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2 | MÊS 2 | 2
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3 | MÊS 3 | 3
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4 | MÊS 4 | 4
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1 | MÊS 1 | 1
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2 | MÊS 2 | 2
20 | DRENAGEM | 1 | MÊS 1 | 1
20 | DRENAGEM | 2 | MÊS 2 | 2
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4 | MÊS 4 | 4