## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
OBRA: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DATA: 14/01/2026
LOCAL: MUNICÍPO DE BOM JESUS DO GALHO PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO
Nº | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QTD MENSAL | R$ UNITÁRIO C/ BDI | R$ TOTAL
1 | Cessão de mão de obra de varriçãode de logradouros, capina manual de logradouros, roçada manual e mecânica, remoçã de entulho e terra, cortes de árvores, pintura de meio-fios e postes de iluminação, desentupimento de redes pluviais e limpeza de córregos | HOMEM/MÊS | 10 | 4009.2379 | 40092.3787
2 | Cessão de mão de obra de motorista | HOMEM/MÊS | 1 | 3955.7822 | 3955.7822
3 | Equipamentos - Retroescavadeira | HORA/MÊS | 120 | 183.4875 | 22018.5
| Equipamentos - Caminhão Basculante | HORA/MÊS | 56 | 259.7625 | 14546.7
4 | Insumos - EPI’s e ferramentas | MÊS | 1 | 4625.3646 | 4625.3646
TOTAL MENSAL |  |  |  | 85238.7255
TOTAL ANUAL |  |  |  | 1022864.706

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
ITEM Nº | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | [6 empty] | UNIDADE |  | QUANT MENSAL | R$ UNITÁRIO S/ LDI | R$ TOTAL S/ LDI | R$ UNITÁRIO C/ LDI | R$ TOTAL C/ LDI
1 | Cessão de mão de obra de varriçãode de logradouros, capina manual de logradouros, roçada manual e mecânica, remoção de entulho e terra, cortes de árvores, pintura de meio-fios e postes de iluminação, desentupimento de redes pluviais e limpeza de córregos | [6 empty] | HOMEM/MÊS |  | 10 | 3207.3903 | 32073.903 | 4009.2379 | 40092.3787
2 | Cessão de mão de obra de motorista | [6 empty] | HOMEM/MÊS |  | 1 | 3164.6257 | 3164.6257 | 3955.7822 | 3955.7822
3 | Equipamentos - Retroescavadeira | [6 empty] | HORA/MÊS |  | 120 | 146.79 | 17614.8 | 183.4875 | 22018.5
| Equipamentos - Caminhão Basculante | [6 empty] | HORA/MÊS |  | 56 | 207.81 | 11637.36 | 259.7625 | 14546.7
4 | Insumos - EPI’s e ferramentas | [6 empty] | MÊS |  | 1 | 3700.2917 | 3700.2917 | 4625.3646 | 4625.3646
FUNCIONÁRIOS |  | Base | Salário Bruto | Salário Líquido | INSALUBRIDADE | Exame | Outros | FGTS | INSS | 1/12 13º | 1/12 Férias | 1/12 1/3 Fér | Encargos | Custo
ITEM 01 | 10 | 1621 | 16210 | 14751.1 | 4848 | 58.3333 | 0 | 1296.8 | 4182.18 | 1754.8333 | 1754.8333 | 584.9444 | 1383.9786
|  | TOTAL | 16210 |  | 4848 | 58.3333 | 0 | 1296.8 | 4182.18 | 1754.8333 | 1754.8333 | 584.9444 | 1383.9786 | 32073.903
FUNCIONÁRIOS |  | Base | Salário Bruto | Salário Líquido | INSALUBRIDADE | Exame | Outros | FGTS | INSS | 1/12 13º | 1/12 Férias | 1/12 1/3 Fér | Encargos | Custo
ITEM 02 | 1 | 1976.51 | 1976.51 | 1798.6241 | 0 | 5.8333 | 0 | 158.1208 | 509.9396 | 164.7092 | 164.7092 | 54.9031 | 129.9006
|  | TOTAL | 1976.51 |  | 0 | 5.8333 | 0 | 158.1208 | 509.9396 | 164.7092 | 164.7092 | 54.9031 | 129.9006 | 3164.6257
EQUIPAMENTOS |  | DESCRIÇÃO | [11 empty] | Custo
ITEM 03 | 120 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - COD 5680 SINAPI | [11 empty] | 146.79
| 56 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 - COD 5811 SINAPI | [11 empty] | 207.81
INSUMOS |  | Camisa malha com refletor | Calça brim | Boné brim | Sapato de proteção sem cano | Capa de chuva | Protetor solar | Luva (par) | Vassoura/vassourão | Pá | Carrinho | Máscara de Proteção | CUSTO ANUAL | CUSTO MENSAL
ITEM 4 | QUANT/ ANO | 174 | 174 | 87 | 87 | 87 | 58 | 348 | 120 | 25 | 15 | 2900
| VALOR MÉDIO | 47 | 42 | 10 | 59 | 21.5 | 20 | 8 | 40 | 50 | 350 | 2
| TOTAL | 8178 | 7308 | 870 | 5133 | 1870.5 | 1160 | 2784 | 4800 | 1250 | 5250 | 5800 | 44403.5 | 3700.2917
COMPOSIÇÃO DE BDI
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (3,43% a 6,71%) | 3.6% | AC
SEGUROS E GARANTIAS - (0,28% a 0,75%) | 0.75% | SG
RISCOS - (1,00% a 1,74%) | 1% | R
DESPESAS FINANCEIRAS - (0,94% a 1,17%) | 0.95% | DF
LUCRO / REMUNERAÇÃO (6,74% a 9,40%) | 7.37% | LR
TRIBUTOS (COFINS 3%; PIS 0,65%) | 3.65% | CP
TRIBUTOS (ISS 5%) | 5% | ISS
25%
TOTAL | 17047.7451
|  | MÊS |  | ANUAL
CUSTO DE PESSOAL |  | 64490.6887 |  | 773888.2648
CUSTO DE INSUMOS |  | 3700.2917 |  | 44403.5
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS |  | 17047.7451 |  | 204572.9412
VALOR TOTAL |  | 85238.7255 |  | 1022864.706

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
OBRA: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DATA: 01//2026
LOCAL: MUNICÍPO DE BOM JESUS DO GALHO PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO | [13 empty] | TOTAL | 1022864.706
Nº | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FISICO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | Cessão de mão de obra de varriçãode de logradouros, capina manual de logradouros, roçada manual e mecânica, remoçã de entulho e terra, cortes de árvores, pintura de meio-fios e postes de iluminação, desentupimento de redes pluviais e limpeza de córregos | FISICO% | 47.04% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | FINANCEIRO | 481108.545 | 40092.3787 | 40092.3787 | 40092.3787 | 40092.3787 | 40092.3787 | 40092.3787 | 40092.3787 | 40092.3787 | 40092.3787 | 40092.3787 | 40092.3787 | 40092.3787 | 481108.545
2 | Cessão de mão de obra de motorista | FISICO% | 4.641% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | FINANCEIRO | 47469.386 | 3955.7822 | 3955.7822 | 3955.7822 | 3955.7822 | 3955.7822 | 3955.7822 | 3955.7822 | 3955.7822 | 3955.7822 | 3955.7822 | 3955.7822 | 3955.7822 | 47469.386
3 | Equipamentos - Retroescavadeira / Caminhão Basculante | FISICO% | 42.9% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | FINANCEIRO | 438782.4 | 36565.2 | 36565.2 | 36565.2 | 36565.2 | 36565.2 | 36565.2 | 36565.2 | 36565.2 | 36565.2 | 36565.2 | 36565.2 | 36565.2 | 438782.4
4 | Insumos - EPI’s e ferramentas | FISICO% | 5.426% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | FINANCEIRO | 55504.375 | 4625.3646 | 4625.3646 | 4625.3646 | 4625.3646 | 4625.3646 | 4625.3646 | 4625.3646 | 4625.3646 | 4625.3646 | 4625.3646 | 4625.3646 | 4625.3646 | 55504.375
|  | FISICO% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | FINANCEIRO | 1022864.706 | 85238.7255 | 85238.7255 | 85238.7255 | 85238.7255 | 85238.7255 | 85238.7255 | 85238.7255 | 85238.7255 | 85238.7255 | 85238.7255 | 85238.7255 | 85238.7255 | 1022864.7059