## ORÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: MARÇO DE 2026
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA G3 REVES DO BELEM |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
ORIGEM DOS RECURSO:TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL 2025,INDICAÇÃO 160331. |  |  |  | ( ) | DIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 S/DESONERAÇÃO,SUDECAP 10/2025 S/DESONERAÇÃO | [5 empty] | ( x ) | INDIRETA
SICOR/MG 10/2025 S/DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | BDI | 23.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1455.16
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | um | 1 | 1179.41 | 1455.1561 | 1455.16
[6 empty] | 0 | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 4243.87
2.3 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 1182.02 | 2.91 | 3.5904 | 4243.87 | 2112.8
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 187831.14
3.1 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 990.27 | 104.71 | 129.1912 | 127934.17 | 1786
3.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 476.65 | 68.44 | 84.4413 | 40248.93 | 834.1 |  |  |  | 216.5153
3.3 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM | TxKM | 2757.8588 | 1.34 | 1.6533 | 4559.55 | 354.35
3.4 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM | TXKM | 9126.3283 | 1.34 | 1.6533 | 15088.49 | 1334.3415
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 20878.43
4.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 384.33 | 44.03 | 54.3242 | 20878.43 | 760 | 35.53
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 530 | 550212.58
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 400000
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 212000000
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 385.3056
[6 empty] | 0 | 0
214408.6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOP - Secretaria de Estado de Transoportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos- MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
______________________________
Responsavel Tecnico
José Gilson Moreia Engenheiro Civil CREA: 247.171/D
______________________________
Prefeito Municipal
Anibal Borges

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
BDI
PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
[6 empty] | OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  | DATA: MARÇO DE 2026
LOCAL ;TRECHO DA AVENIDA G3 REVES DO BELEM
[6 empty] | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 50%
[6 empty] | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 3%
BDI 1
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74% | TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% |  |  | Itens |  |  | Siglas | % Adotado
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% |  |  | Administração Central |  |  | AC | 5.29%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% |  |  | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.25%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% |  |  | Risco |  |  | R | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% |  |  | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.01%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% |  |  | Lucro |  |  | L | 8%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% |  |  | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% |  |  | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 1.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 0%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% |  |  | BDI com desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD |  | 23.38%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | _ Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | -1
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | Observações:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | Bom Jesus do Galho - Minas Gerais |  |  | quinta-feira, 23 de outubro de 2025
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | Local |  |  | Data
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | Responsável Técnico
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Nome: | José Gilson Moreira
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | CREA/CAU: | 247.171/D
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | -
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | -
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | -
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | -
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | -
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -

## CÁLCULOS
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: MARÇO DE 2026
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA G3 REVES DO BELEM |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
ORIGEM DOS RECURSO:TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL 2025,INDICAÇÃO 160331.
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026 S/DESONERAÇÃO,SUDECAP 10/2025S/DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
SICOR/MG 10/2025 S/DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3. MESES | [5 empty] | BDI | 23.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNIDADE | 1 | conforme padrão
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.3 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M² | 1182.02 | CONFORME PROJETO |  |  | 2204
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 990.27 | CONFORME PROJETO |  |  | 1786.0076 | 361.54
3.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 476.65 | conformre projeto=6,09+6+6,27+5,62+6,29+6,93+4,8+5,36+7,31+6,3+6,32+6,36+6,26+4,41+8+384,33=476,65 m |  |  | 829.16
3.3 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM | TxKM | 2757.8588 | (Volume do meio fio x peso especifico x km) = |  |  | 353.3628
3.4 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM | TXKM | 9126.3283 | (Volume do pavimento x peso especifico x km) = |  |  | 1332.79
4 |  | DRENAGEM PLUVIAL
4.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 384.33 | CONFORME PROJETO |  |  | 760
[10 empty] | 530 | 550212.58
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOP - Secretaria de Estado de Transoportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SETOP - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos- MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo
______________________________
Responsavel Tecnico
JOSÉ GILSON MOREIRA Engenheiro Civil CREA: 171/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 214408.6 | DATA: MARÇO DE 2026
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA G3 REVES DO BELEM |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA G3 REVES DO BELEM
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | Físico % | 0.6787% | 33% | 33% | 34% | 100%
|  | Financeiro | 1455.16 | 480.2028 | 480.2028 | 494.7544
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 1.979% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 4243.87 | 2121.935 | 2121.935 |  | 4243.87
3 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 87.6% | 20% | 40% | 40%
|  | Financeiro | 187831.14 | 37566.228 | 75132.456 | 75132.456
4 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 9.738% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 20878.43 |  | 10439.215 | 10439.215
|  | Físico % | 0% |  |  | 100%
|  | Financeiro |  |  | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 18.73% | 41.12% | 40.14% |  | 100%
|  | Financeiro | 214408.6 | 40168.3658 | 88173.8088 | 86066.4254 |  | 214408.6
|  |  | 10 | 2 |  | 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
_____________________________
JOSÉ GILSON MOREIRA Engenheiro Civil CREA: 247.171/D
_____________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
ANIBAL BORGES