## Planilha Inicial
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ARTESÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA |  |  | DATA: Agosto/2026 |  | BDI ONERADO: |  | 24.23%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO |  | 16.8%
DESCONTO CONCEDIDO: | [6 empty] | 0%
ITEM | REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026 | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (REFERENCIAL)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 1512431.19
1 |  | META |  |  |  |  | 1512431.19
1 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 72020.53
1.1 |  | Projetos | UNID. | 1 | 57973.5434 | 72020.533 | 72020.53 | 72020.533
2 |  | CORTINA ANCORADA/ ATIRANTADA |  |  |  |  | 1290851.24
2.1 |  | Cortina ancorada/atirantada | M² | 245 | 4241.1499 | 5268.7806 | 1290851.24 | 5268.7806
3 |  | PASSEIO |  |  |  |  | 5411.18
3.1 |  | Passeio - largura 1,50 m, comprimento 35 m | M² | 52.5 | 82.9672 | 103.0701 | 5411.18 | 103.0701
4 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 52012.8
4.1 |  | Pavimentação - comprimento 35 m | M | 35 | 1196.2328 | 1486.08 | 52012.8 | 1486.08
5 |  | CANALETA (40X40) |  |  |  |  | 4495.14
2026-01-05 |  | Canaleta de concreto 40x40 | M | 16 | 226.1501 | 280.9463 | 4495.14 | 280.9463
7 |  | GUARDA-CORPO |  |  |  |  | 23934.7
2026-01-07 |  | Guarda-corpo de aço galvanizadp de 1,10 m | M | 35 | 550.4698 | 683.8486 | 23934.7 | 683.8486
9 |  | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO |  |  |  |  | 63705.6
2026-01-09 |  | Dreno horizontal profundo (a cada 1,50m com 18,00m de comprimento) | M | 420 | 122.0961 | 151.68 | 63705.6 | 151.68
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% | [6 empty] | 1512431.19
Note on H8: OBS: PREENCHER SOMENTE ESTA CÉLULA ======

## Cronograma
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ARTESÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | [15 empty] | Agosto / 2026
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R$) | FINANC. | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAIS
1 | PROJETOS | Físico
|  | 4.762% | % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | [9 empty] | 100%
|  | 72020.53 | R$ | 24006.8433 | 24006.8433 | 24006.8433 | [9 empty] | 72020.53
2 | CORTINA ANCORADA/ ATIRANTADA | Físico
|  | 85.35% | % |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |  | 100%
|  | 1290851.24 | R$ |  |  |  | 161356.405 | 161356.405 | 161356.405 | 161356.405 | 161356.405 | 161356.405 | 161356.405 | 161356.405 |  | 1290851.24
3 | PASSEIO | Físico
|  | 0.3578% | % | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | 5411.18 | R$ | [9 empty] | 1803.7267 | 1803.7267 | 1803.7267 | 5411.18
4 | PAVIMENTAÇÃO | Físico
|  | 3.439% | % | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 52012.8 | R$ | [10 empty] | 26006.4 | 26006.4 | 52012.8
5 | CANALETA (40X40) | Físico
|  | 0.2972% | % | [7 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  | 100%
|  | 4495.14 | R$ | [7 empty] | 1498.38 | 1498.38 | 1498.38 |  |  | 4495.14
7 | GUARDA-CORPO | Físico
|  | 1.583% | % | [11 empty] | 100% | 100%
|  | 23934.7 | R$ | [11 empty] | 23934.7 | 23934.7
9 | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO | Físico
|  | 4.212% | % |  |  |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |  |  | 100%
|  | 63705.6 | R$ |  |  |  | 9100.8 | 9100.8 | 9100.8 | 9100.8 | 9100.8 | 9100.8 | 9100.8 |  |  | 63705.6
TOTAL / PARCIAL (R$) |  | 1512431.19 | 93.91% | 24006.8433 | 24006.8433 | 24006.8433 | 170457.205 | 170457.205 | 170457.205 | 170457.205 | 171955.585 | 171955.585 | 173759.3117 | 189166.5317 | 51744.8267 | 1512431.19
PERCENTUAL MENSAL (%) |  |  |  | 1.587% | 1.587% | 1.587% | 11.27% | 11.27% | 11.27% | 11.27% | 11.37% | 11.37% | 11.49% | 12.51% | 3.421% | 100%
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 24006.8433 | 24006.8433 | 24006.8433 | 170457.205 | 170457.205 | 170457.205 | 170457.205 | 171955.585 | 171955.585 | 173759.3117 | 189166.5317 | 51744.8267 | 1512431.19
TOTAL MENSAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 24006.8433 | 48013.6867 | 72020.53 | 242477.735 | 412934.94 | 583392.145 | 753849.35 | 925804.935 | 1097760.52 | 1271519.8317 | 1460686.3633 | 1512431.19
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 1.587% | 3.175% | 4.762% | 16.03% | 27.3% | 38.57% | 49.84% | 61.21% | 72.58% | 84.07% | 96.58% | 100%

## Comp. BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ARTESÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
COMPOSIÇÃO BDI ONERADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 4.67%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.97%
D - Seguro e Garantia | 0.74%
7.49%
LUCRO | %
E - Lucro | 7.82%
7.82%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI ONERADO (%) | 24.23%

## Comp. BDI Diferenciado
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: CONTENÇÃO NA R. ARTESÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO PROPONENTE
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | %
A - Administração Central | 3.45%
B - Despesas Financeiras | 1.11%
C - Risco | 0.89%
D - Seguro e Garantia | 0.82%
6.27%
LUCRO | %
E - Lucro | 2.545%
2.545%
TRIBUTOS | %
F - PIS | 0.65%
G - COFINS | 3%
H - ISSQN | 3%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -
6.65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:
BDI DIFERENCIADO (%) | 16.8%