## Planilha
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE
OBRA: | CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA AV. OLAVO BILAC - CURVA DA MISÉRIA / JUIZ DE FORA/MG |  |  |  | BDI ONERADO: |  |  | 24.23% | -
[5 empty] | BDI PROJETO: |  |  | 26.1%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO: |  |  | 16.8%
PROPONENTE: |  | CNPJ: |  |  | DESCONTO PROPOSTO:
ITEM | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA ONERADA: SINAPI/MG 07/26 - SICRO3/MG 04/26 SEINFRA: 04/26 - SCO/RJ: 07/26 EMOP/RJ: 07/26 - ORSE/SE: 06/26 |  | QUANT. | UN. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | BDI (%)
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,23%, EXCETO ITENS: 1.2.1 a 1.2.14 / 1.3.7 a 1.3.10 / 1.4.8 / 1.5.1 / 1.5.16 / 1.5.18 / 1.6.4 / 1.7.4 / 1.8.4 / 1.9.4 / 1.10.4 / 1.11.4 COM BDI DIFERENCIADO: 16,80% E ITENS: 1.13.1 a 1.13.10 / 1.14.1 COM BDI: 26,10% | [7 empty] | 8324654.87 | -
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (12 MESES: OBRA) | [6 empty] | 391717 | -
1.1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSTA POR: ENG. CIVIL DE OBRA PLENO / TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO / ENCARREGADO GERAL / TOPÓGRAFO E AUXILIAR DE TOPÓGRAFO / VIGILÂNCIA DA OBRA (SINAPI: 93567 / 100321 / 93572 / 94296 / 101389 / 101460 - D.B.: 07/2026) | Composição | CPU ADM | 100% | %CT | 3153.16 | 3917.17 | 391717 | 24.23% | 3153.16
1.2. | ENSAIOS E SONDAGEM | [6 empty] | 119279.06 | -
1.2.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ 50 KM | SCO-RJ | AD 15.12.0050 | 1 | UN | 3586.09 | 4188.55 | 4188.55 | 16.8% | 3586.09
1.2.2. | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA, DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIR O E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | EMOP | 01.002.0012-0 | 32 | M | 298.99 | 349.22 | 11175.04 | 16.8% | 298.99
1.2.3. | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX ,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTAL ACAO DA SONDA EM CADA FURO | EMOP | 01.002.0015-0 | 32 | M | 392.79 | 458.78 | 14680.96 | 16.8% | 392.79
1.2.4. | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", COM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | SEINFRA | CO-29037 | 96 | M | 155.56 | 181.69 | 17442.24 | 16.8% | 155.56
1.2.5. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | SEINFRA | CO-29070 | 1 | UN | 3263.91 | 3812.25 | 3812.25 | 16.8% | 3263.91
1.2.6. | TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE SONDAGEM | SEINFRA | CO-29027 | 8 | UN | 374.52 | 437.44 | 3499.52 | 16.8% | 374.52
1.2.7. | ENSAIO DE CISALHAMENTO DIRETO, EM JUNTAS (DIACLASES), EM LABORATÓRIO, COM CONTROLE DE DESLOCAMENTO CISALHANTE E DA TENSÃO NORMAL APLICADA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS AUTOMÁTICO, PARA 5 NÍVEIS DE TENSÃO NORMAL, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DA AMOSTRA POR CORPO DE PROVA E DE RELATÓRIO, EXCLUINDO A EXTRAÇÃO DA AMOSTRA ORIENTADA | SCO-RJ | AD 35.25.0050 | 2 | UN | 3610.74 | 4217.34 | 8434.68 | 16.8% | 3610.74
1.2.8. | AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCO | SCO-RJ | AD 35.35.0050 | 4 | UN | 362.8 | 423.75 | 1695 | 16.8% | 362.8
1.2.9. | ENSAIO TRIAXIAL DRENADO EM AMOSTRA NATURAL POR CP | SCO-RJ | AD 35.35.1000 | 12 | UN | 2741.02 | 3201.51 | 38418.12 | 16.8% | 2741.02
1.2.10. | ENSAIO TRIAXIAL NÃO DRENADO EM AMOSTRA NATURAL POR CP | SCO-RJ | AD 35.35.1100 | 6 | UN | 1028.33 | 1201.09 | 7206.54 | 16.8% | 1028.33
1.2.11. | ANÁLISE GRANULOMÉTRICA COMPLETA, EM AMOSTRA DE SOLO, DE ACORDO COM A NBR7181 E NBR6457, COMPREENDENDO AS FASES DE PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO, QUANDO CONSTATADA A PRESENÇA DE PARTÍCULAS FINAS EM SUA COMPOSIÇÃO | SCO-RJ | AD 05.05.0053 | 8 | UN | 520.4 | 607.83 | 4862.64 | 16.8% | 520.4
1.2.12. | ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO, EM LABORATÓRIO, DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE AMOSTRA DE SOLO FINO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA NBR7180 E DA NBR6457 | SCO-RJ | AD 05.05.0250 | 8 | UN | 199.61 | 233.14 | 1865.12 | 16.8% | 199.61
1.2.13. | ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO, EM LABORATÓRIO, DO PESO ESPECÍFICO APARENTE DE AMOSTRA DE SOLO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA NBR6457 | SCO-RJ | AD 05.05.0350 | 8 | UN | 110.5 | 129.06 | 1032.48 | 16.8% | 110.5
1.2.14. | ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA UMIDADE NATURAL DE AMOSTRAS DE SOLO, EM LABORATÓRIO | SCO-RJ | AD 05.05.0550 | 8 | UN | 103.37 | 120.74 | 965.92 | 16.8% | 103.37
1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 93755.63 | -
1.3.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | 103689 | 6.48 | M2 | 384.2993 | 477.42 | 3093.68 | 24.23% | 384.2993
1.3.2. | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SINAPI | 98459 | 52.8 | M2 | 89.69 | 111.42 | 5882.98 | 24.23% | 89.69
1.3.3. | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | SEINFRA | ED-50150 | 1 | UN | 682.392 | 847.74 | 847.74 | 24.23% | 682.392
1.3.4. | LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA | SEINFRA | ED-31745 | 1 | UN | 960.74 | 1193.53 | 1193.53 | 24.23% | 960.74
1.3.5. | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | SEINFRA | ED-50151 | 1 | UN | 963.94 | 1197.5 | 1197.5 | 24.23% | 963.94
1.3.6. | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG | SEINFRA | ED-50129 | 1 | UN | 16118.305 | 20023.77 | 20023.77 | 24.23% | 16118.305
1.3.7. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI-I | 10775 | 12 | MES | 980.0043 | 1144.64 | 13735.68 | 16.8% | 980.0043
1.3.8. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI-I | 10776 | 12 | MES | 765.62 | 894.24 | 10730.88 | 16.8% | 765.62
1.3.9. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | SINAPI-I | 10778 | 12 | MES | 1225 | 1430.8 | 17169.6 | 16.8% | 1225
1.3.10. | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | SEINFRA | ED-50155 | 12 | MÊS | 980 | 1144.64 | 13735.68 | 16.8% | 980
1.3.11. | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | SINAPI | 105115 | 3 | UN | 142.08 | 176.51 | 529.53 | 24.23% | 142.08
1.3.12. | EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 | SINAPI | 105114 | 2.25 | M3 | 2008.84 | 2495.58 | 5615.06 | 24.23% | 2008.84
1.4. | TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 210264.29 | -
1.4.1. | SUAVIZAÇÃO E RECONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES, COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MÉDIA DE 1,50M (SCO-RJ: SE 20.05.0700 D.B.: 07/2026) | Composição | SE 20.05.0700 | 532.5 | M3 | 124.4 | 154.54 | 82292.55 | 24.23% | 124.4
1.4.2. | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | SINAPI | 98529 | 206 | UN | 87.43 | 108.61 | 22373.66 | 24.23% | 87.43
1.4.3. | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M | SICRO | 5501701 | 206 | UN | 53.85 | 66.9 | 13781.4 | 24.23% | 53.85
1.4.4. | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | 97629 | 26.4 | M3 | 108.7 | 135.04 | 3565.06 | 24.23% | 108.7
1.4.5. | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | 104797 | 220 | M | 20.49 | 25.45 | 5599 | 24.23% | 20.49
1.4.6. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | SINAPI | 100980 | 1326.24 | M3 | 6.71 | 8.34 | 11060.84 | 24.23% | 6.71
1.4.7. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | 95877 | 12334.04 | M3XKM | 2.07 | 2.57 | 31698.48 | 24.23% | 2.07
1.4.8. | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | COT1 | 1326.24 | M3 | 25.75 | 30.08 | 39893.3 | 16.8% | 25.75
1.5. | SOLO GRAMPEADO | [6 empty] | 7179380.28 | -
1.5.1. | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | SEINFRA | ED-9075 | 2250 | M2xMÊS | 13.38 | 15.63 | 35167.5 | 16.8% | 13.38
1.5.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | SEINFRA | ED-48246 | 2250 | M2 | 10.8 | 13.42 | 30195 | 24.23% | 10.8
1.5.3. | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO ASSOCIADA A CABOS DE AÇO COM RESISTÊNCIA DE PUNCIONAMENTO DE 74 KN E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 72 KN/M, EXCETO SERVIÇOS DE GRAMPEAMENTO, HIDROSEMEADURA E IRRIGAÇÃO (SINAPI 105522 - D.B.: 06/2026) | Composição | CPU 105522 | 7100 | M2 | 170.29 | 211.55 | 1502005 | 24.23% | 170.29
1.5.4. | EXECUÇÃO DE GRAMPO DE AÇO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, INCLUSIVE PERFURAÇÃO EM SOLO, INCLUSIVE ARMADURA Ø32 MM, INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO DE MATERIAL PERFURADO, CAMINHÃO PIPA E TARIFA DE ÁGUA (SINAPI 93961 - D.B.: 07/2026) | Composição | CPU 93961B | 5140 | M | 264.78 | 328.94 | 1690751.6 | 24.23% | 264.78
1.5.5. | EXECUÇÃO DE GRAMPO DE AÇO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, INCLUSIVE PERFURAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CAT. (ROCHA ALTERADA), ARMADURA Ø32 MM, INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO DE MATERIAL PERFURADO, CAMINHÃO PIPA E TARIFA DE ÁGUA (SINAPI 93961 / 90979 / 90982 - D.B.: 07/2026 / SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874) - D.B.: 04/2026)) | Composição | CP 93961A | 6425 | M | 276.02 | 342.9 | 2203132.5 | 24.23% | 276.02
1.5.6. | EXECUÇÃO DE GRAMPO DE AÇO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, INCLUSIVE PERFURAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CAT. (ROCHA SÃ), ARMADURA Ø32 MM, INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, PLACA E PORCA DE ANCORAGEM, CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO DE MATERIAL PERFURADO, CAMINHÃO PIPA E TARIFA DE ÁGUA (SINAPI 93961 / 90979 / 90982 - D.B.: 07/2026 / SICRO 5605940 (M1869 / M1875 / M1874) - D.B.: 04/2026)) | Composição | CP 93961B | 3855 | M | 292.72 | 363.65 | 1401870.75 | 24.23% | 292.72
1.5.7. | HIDROSSEMEADURA | SICRO | 4413905 | 7100 | M2 | 6.35 | 7.89 | 56019 | 24.23% | 6.35
1.5.8. | IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL | SICRO | 4413987 | 7100 | M2 | 0.43 | 0.53 | 3763 | 24.23% | 0.43
1.5.9. | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | SICRO | 2003614 | 212.5 | M | 154.41 | 191.82 | 40761.75 | 24.23% | 154.41
1.5.10. | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | SICRO | 2003865 | 85 | M | 174.63 | 216.94 | 18439.9 | 24.23% | 174.63
1.5.11. | DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, EXCETO PERFURAÇÃO (SICRO 2003614 - D.B.: 04/2026) | Composição | 2003614A | 127.5 | M | 85.57 | 106.3 | 13553.25 | 24.23% | 85.57
1.5.12. | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INST ALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO | EMOP | 01.002.0077-0 | 127.5 | M | 302.15 | 375.36 | 47858.4 | 24.23% | 302.15
1.5.13. | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | SICRO | 2003616 | 17 | UN | 23.33 | 28.98 | 492.66 | 24.23% | 23.33
1.5.14. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | SINAPI | 101000 | 367.35 | T | 6.31 | 7.84 | 2880.02 | 24.23% | 6.31
1.5.15. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | 95877 | 1464.19 | M3XKM | 2.07 | 2.57 | 3762.97 | 24.23% | 2.07
1.5.16. | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | COT1 | 157.44 | M3 | 25.75 | 30.08 | 4735.8 | 16.8% | 25.75
1.5.17. | EXECUÇÃO DE GRAMPO DE FIXAÇÃO (BASE: DET."A" E CRISTA: DET."B") PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM (SINAPI 93967 D.B.: 07/2026) | Composição | 93967A | 279.45 | M | 262.59 | 326.22 | 91162.18 | 24.23% | 262.59
1.5.18. | LOCAÇÃO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751, INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (UN ADOTADA: UNxMÊS) (EMOP 05.007.0015-0) | Composição | 05.007.0015-0 | 50 | UNxMÊS | 412.06 | 481.29 | 24064.5 | 16.8% | 412.06
1.5.19. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM) (EMOP 05.008.0004-0) | Composição | 05.008.0004-0 | 50 | UN | 141.1 | 175.29 | 8764.5 | 24.23% | 141.1
1.6. | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: VALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO C/ ESTACA | [6 empty] | 69302.8 | -
1.6.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | 96527 | 56.07 | M3 | 121.2 | 150.57 | 8442.46 | 24.23% | 121.2
1.6.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | SINAPI | 101000 | 133.02 | T | 6.31 | 7.84 | 1042.88 | 24.23% | 6.31
1.6.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | 95877 | 687.25 | M3XKM | 2.07 | 2.57 | 1766.23 | 24.23% | 2.07
1.6.4. | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | COT1 | 73.9 | M3 | 25.75 | 30.08 | 2222.91 | 16.8% | 25.75
1.6.5. | EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,9 M; B2=0,30 M; H=0,30 M, INCLUSIVE ARMAÇÃO DE PROJETO Ø6,3MM E Ø8,0MM (SINAPI 106000 - D.B.: 07/2026) | Composição | 106000A | 163 | M | 251.08 | 311.92 | 50842.96 | 24.23% | 251.08
1.6.6. | ESTACA BROCA DE CONCRETO 20MPA, DIÂMETRO DE 11CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA, CONFORME PROJETO (SINAPI 101173 D.B.: 07/2026) | Composição | 101173A | 81.5 | M | 49.24 | 61.17 | 4985.36 | 24.23% | 49.24
1.7. | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: ESCADA HIDRÁULICA C/ ESTACA | [6 empty] | 139988.79 | -
1.7.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | 96527 | 89.21 | M3 | 121.2 | 150.57 | 13432.35 | 24.23% | 121.2
1.7.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | SINAPI | 101000 | 215.4 | T | 6.31 | 7.84 | 1688.74 | 24.23% | 6.31
1.7.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | 95877 | 1088.95 | M3XKM | 2.07 | 2.57 | 2798.6 | 24.23% | 2.07
1.7.4. | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | COT1 | 117.09 | M3 | 25.75 | 30.08 | 3522.07 | 16.8% | 25.75
1.7.5. | ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, EXCETO ARMAÇÃO, INCLUSIVE MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES) (SINAPI 103925 D.B.: 07/2026) | Composição | 103925 | 33.03 | M3 | 1392.52 | 1729.93 | 57139.59 | 24.23% | 1392.52
1.7.6. | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | 95944 | 1932.56 | KG | 20.99 | 26.08 | 50401.16 | 24.23% | 20.99
1.7.7. | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | SINAPI | 95945 | 273.11 | KG | 16.12 | 20.03 | 5470.39 | 24.23% | 16.12
1.7.8. | ESTACA BROCA DE CONCRETO 20MPA, DIÂMETRO DE 11CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA, CONFORME PROJETO (SINAPI 101173 D.B.: 07/2026) | Composição | 101173A | 90.5 | M | 49.24 | 61.17 | 5535.89 | 24.23% | 49.24
1.8. | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: CAIXA DE PASSAGEM HIDRÁULICA - 2 (1,36M x 1,36M x 0,93M) | [6 empty] | 2586.8 | -
1.8.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | 96527 | 1.72 | M3 | 121.2 | 150.57 | 258.98 | 24.23% | 121.2
1.8.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | SINAPI | 101000 | 4.02 | T | 6.31 | 7.84 | 31.52 | 24.23% | 6.31
1.8.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | 95877 | 20.79 | M3XKM | 2.07 | 2.57 | 53.43 | 24.23% | 2.07
1.8.4. | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | COT1 | 2.24 | M3 | 25.75 | 30.08 | 67.38 | 16.8% | 25.75
1.8.5. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92916 | 47.78 | KG | 15.21 | 18.9 | 903.04 | 24.23% | 15.21
1.8.6. | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | 103798 | 0.75 | M3 | 693.91 | 862.04 | 646.53 | 24.23% | 693.91
1.8.7. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | 96533 | 5.06 | M2 | 99.57 | 123.7 | 625.92 | 24.23% | 99.57
1.9. | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: CAIXA DE PASSAGEM HIDRÁULICA - 1 (1,36M x 1,36M x 0,93M) | [6 empty] | 2586.8 | -
1.9.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | 96527 | 1.72 | M3 | 121.2 | 150.57 | 258.98 | 24.23% | 121.2
1.9.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | SINAPI | 101000 | 4.02 | T | 6.31 | 7.84 | 31.52 | 24.23% | 6.31
1.9.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | 95877 | 20.79 | M3XKM | 2.07 | 2.57 | 53.43 | 24.23% | 2.07
1.9.4. | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | COT1 | 2.24 | M3 | 25.75 | 30.08 | 67.38 | 16.8% | 25.75
1.9.5. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92916 | 47.78 | KG | 15.21 | 18.9 | 903.04 | 24.23% | 15.21
1.9.6. | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | 103798 | 0.75 | M3 | 693.91 | 862.04 | 646.53 | 24.23% | 693.91
1.9.7. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | 96533 | 5.06 | M2 | 99.57 | 123.7 | 625.92 | 24.23% | 99.57
1.10. | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: CAIXA DE PASSAGEM HIDRÁULICA - 3 (1,36M x 1,36M x 0,93M) | [6 empty] | 2586.8 | -
1.10.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | 96527 | 1.72 | M3 | 121.2 | 150.57 | 258.98 | 24.23% | 121.2
1.10.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | SINAPI | 101000 | 4.02 | T | 6.31 | 7.84 | 31.52 | 24.23% | 6.31
1.10.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | 95877 | 20.79 | M3XKM | 2.07 | 2.57 | 53.43 | 24.23% | 2.07
1.10.4. | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | COT1 | 2.24 | M3 | 25.75 | 30.08 | 67.38 | 16.8% | 25.75
1.10.5. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92916 | 47.78 | KG | 15.21 | 18.9 | 903.04 | 24.23% | 15.21
1.10.6. | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | 103798 | 0.75 | M3 | 693.91 | 862.04 | 646.53 | 24.23% | 693.91
1.10.7. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | 96533 | 5.06 | M2 | 99.57 | 123.7 | 625.92 | 24.23% | 99.57
1.11. | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: CAIXA DE PASSAGEM HIDRÁULICA - 4 (1,36M x 1,36M x 0,93M) | [6 empty] | 2586.8 | -
1.11.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | 96527 | 1.72 | M3 | 121.2 | 150.57 | 258.98 | 24.23% | 121.2
1.11.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026 | SINAPI | 101000 | 4.02 | T | 6.31 | 7.84 | 31.52 | 24.23% | 6.31
1.11.3. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | SINAPI | 95877 | 20.79 | M3XKM | 2.07 | 2.57 | 53.43 | 24.23% | 2.07
1.11.4. | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF | COTAÇÃO | COT1 | 2.24 | M3 | 25.75 | 30.08 | 67.38 | 16.8% | 25.75
1.11.5. | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | SINAPI | 92916 | 47.78 | KG | 15.21 | 18.9 | 903.04 | 24.23% | 15.21
1.11.6. | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | SINAPI | 103798 | 0.75 | M3 | 693.91 | 862.04 | 646.53 | 24.23% | 693.91
1.11.7. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | 96533 | 5.06 | M2 | 99.57 | 123.7 | 625.92 | 24.23% | 99.57
1.12. | URBANISMO | [6 empty] | 58017.3 | -
1.12.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | 94995 | 330 | M2 | 94.51 | 117.41 | 38745.3 | 24.23% | 94.51
1.12.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | 94273 | 220 | M | 68.61 | 85.23 | 18750.6 | 24.23% | 68.61
1.12.3. | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI | 102498 | 220 | M | 1.91 | 2.37 | 521.4 | 24.23% | 1.91
1.13. | PROJETO EXECUTIVO | [6 empty] | 44366.52 | -
1.13.1. | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2 | SEINFRA | CO-27363 | 1 | UN | 3251.38 | 4099.99 | 4099.99 | 26.1% | 3251.38
1.13.2. | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (PRANCHA A1) | SEINFRA | CO-27427 | 2 | UN | 1588 | 2002.47 | 4004.94 | 26.1% | 1588
1.13.3. | PROJETO EXECUTIVO DE GEOTECNIA (PRANCHA A1) | SEINFRA | CO-4094 | 12 | UN | 1273.26 | 1605.58 | 19266.96 | 26.1% | 1273.26
1.13.4. | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (PRANCHA A1) | SEINFRA | CO-27426 | 2 | UN | 1432.92 | 1806.91 | 3613.82 | 26.1% | 1432.92
1.13.5. | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM PLANTA (PRANCHA A1) | SEINFRA | CO-27424 | 3 | UN | 1273.26 | 1605.58 | 4816.74 | 26.1% | 1273.26
1.13.6. | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM SEÇÕES (PRANCHA A1) | SEINFRA | CO-27425 | 2 | UN | 615.96 | 776.73 | 1553.46 | 26.1% | 615.96
1.13.7. | DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO (PRANCHA A1) | SEINFRA | CO-27423 | 2 | UN | 560.3 | 706.54 | 1413.08 | 26.1% | 560.3
1.13.8. | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA | SEINFRA | CO-27439 | 7100 | M2 | 0.1 | 0.13 | 923 | 26.1% | 0.1
1.13.9. | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, ÁREA DE 7.001 M2 ATÉ 9.000 M2 | SEINFRA | CO-27378 | 7100 | M2 | 0.46 | 0.58 | 4118 | 26.1% | 0.46
1.13.10. | PROJETO DE ANDAIME FACHADEIRO COM EMISSÃO DE ART (PRANCHA A1) | SEINFRA | CO-4092 | 1 | UN | 441.34 | 556.53 | 556.53 | 26.1% | 441.34
1.14. | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") | [6 empty] | 8236 | -
1.14.1. | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | SEINFRA | CO-27389 | 7100 | M2 | 0.92 | 1.16 | 8236 | 26.1% | 0.92
OBS: | POSSÍVEIS DIFERENÇAS NO VALOR TOTAL ENTRE ESTA PLANILHA E A PLANILHA MÚLTIPLA APROVADA NA CAIXA DEVEM-SE EXCLUSIVAMENTE A ARREDONDAMENTOS.
Note on I8: PREENCHER

## Cronograma Físico-Financeiro
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PROPONENTE
OBRA: | CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA AV. OLAVO BILAC - CURVA DA MISÉRIA | [5 empty] | LOCAL: | JUIZ DE FORA/MG
PROPONENTE: | 0 |  |  | CNPJ: | 0
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL | PESO (%) | PERÍODO (MESES)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (12 MESES: OBRA) | 391717 | 4.706% |  |  |  | 9.28% | 9.28% | 7.83% | 7.83% | 7.83% | 7.78% | 7.48% | 7.48% | 7.38% | 8.84% | 9.63% | 9.36%
[7 empty] | 36351.3409 | 36351.3409 | 30671.4408 | 30671.4408 | 30671.4408 | 30475.5808 | 29300.4307 | 29300.4307 | 28908.7107 | 34627.7809 | 37722.351 | 36664.7109
2 | ENSAIOS E SONDAGEM | 119279.06 | 1.433% | PERÍODO (MESES) 1: 100%
119279.06
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS | 93755.63 | 1.126% |  |  |  | 9.196% | 9.196% | 7.884% | 7.884% | 7.884% | 7.828% | 7.374% | 7.374% | 7.319% | 8.855% | 9.725% | 9.481%
[7 empty] | 8621.44 | 8621.44 | 7391.9 | 7391.9 | 7391.9 | 7338.77 | 6913.63 | 6913.63 | 6861.9 | 8301.98 | 9117.89 | 8889.25
4 | TERRAPLENAGEM, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 210264.29 | 2.526% | PERÍODO (MESES) 4: 50%; PERÍODO (MESES) 5: 50%
[7 empty] | 105132.145 | 105132.145
5 | SOLO GRAMPEADO | 7179380.28 | 86.24% |  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
[7 empty] | 598287.57 | 598287.57 | 598287.57 | 598287.57 | 598287.57 | 598287.57 | 598282.75 | 598282.73 | 598275.69 | 598272.51 | 598270.59 | 598270.59
6 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: VALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO COM ESTACA | 69302.8 | 0.8325% | PERÍODO (MESES) 13: 100%
69302.8
7 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: ESCADA HIDRÁULICA COM ESTACA | 139988.79 | 1.682% | PERÍODO (MESES) 14: 100%
139988.79
8 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: CAIXA DE PASSAGEM HIDRÁULICA - 2 (1,36M x 1,36M x 0,93M) | 2586.8 | 0.03107% | PERÍODO (MESES) 15: 100%
2586.8
9 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: CAIXA DE PASSAGEM HIDRÁULICA - 1 (1,36M x 1,36M x 0,93M) | 2586.8 | 0.03107% | PERÍODO (MESES) 15: 100%
2586.8
10 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: CAIXA DE PASSAGEM HIDRÁULICA - 3 (1,36M x 1,36M x 0,93M) | 2586.8 | 0.03107% | PERÍODO (MESES) 15: 100%
2586.8
11 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM: CAIXA DE PASSAGEM HIDRÁULICA - 4 (1,36M x 1,36M x 0,93M) | 2586.8 | 0.03107% | PERÍODO (MESES) 15: 100%
2586.8
12 | URBANISMO | 58017.3 | 0.6969% | PERÍODO (MESES) 13: 33.33%; PERÍODO (MESES) 14: 33.33%; PERÍODO (MESES) 15: 33.33%
[16 empty] | 19339.1 | 19339.1 | 19339.1
13 | PROJETO EXECUTIVO | 44366.52 | 0.533% | PERÍODO (MESES) 1: 9.241%; PERÍODO (MESES) 2: 59.04%; PERÍODO (MESES) 3: 31.72%
|  |  |  | 4099.99 | 26193.69 | 14072.84
14 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") | 8236 | 0.09894% | PERÍODO (MESES) 15: 100%
8236
VALOR E % TOTAL / PERCENTUAL MENSAL |  | 8324654.87 | 100% | 1.482% | 0.3147% | 0.1691% | 8.99% | 8.99% | 7.644% | 7.644% | 7.644% | 7.641% | 7.622% | 7.622% | 7.616% | 8.767% | 9.663% | 8.189%
VALOR MENSAL |  |  |  | 123379.05 | 26193.69 | 14072.84 | 748392.4959 | 748392.4959 | 636350.9108 | 636350.9108 | 636350.9108 | 636101.9208 | 634496.8107 | 634496.7907 | 634046.3007 | 729844.1709 | 804438.721 | 681746.8509
PERCENTUAL MENSAL |  |  |  | 1.482% | 0.3147% | 0.1691% | 8.99% | 8.99% | 7.644% | 7.644% | 7.644% | 7.641% | 7.622% | 7.622% | 7.616% | 8.767% | 9.663% | 8.189%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 123379.05 | 149572.74 | 163645.58 | 912038.0759 | 1660430.5719 | 2296781.4826 | 2933132.3934 | 3569483.3042 | 4205585.225 | 4840082.0357 | 5474578.8265 | 6108625.1272 | 6838469.2981 | 7642908.0191 | 8324654.87
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 1.482% | 1.797% | 1.966% | 10.96% | 19.95% | 27.59% | 35.23% | 42.88% | 50.52% | 58.14% | 65.76% | 73.38% | 82.15% | 91.81% | 100%

## Composição de BDI
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
COMPOSIÇÃO DE BDI PROPONENTE
OBRA: CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA AV. OLAVO BILAC - CURVA DA MISÉRIA / JUIZ DE FORA/MG
PROPONENTE / CNPJ:
Construção e Reforma de Edifícios
ITENS: | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 4.61%
Seguro e Garantia | SG | 0.8%
Risco | R | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 1.21%
Lucro | L | 7.71%
Impostos | I | 6.65%
PIS | PIS | 0.65%
COFINS | COFINS | 3%
ISSQN | ISSQN | 3%
CPRB | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 24.23%
BDI ONERADO OBRA: | LDI | 24.23%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)
ITENS: | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 1.54%
Seguro e Garantia | SG | 0.47%
Risco | R | 0.85%
Despesas Financeiras | DF | 0.85%
Lucro | L | 5.11%
Impostos | I | 6.65%
PIS | PIS | 0.65%
COFINS | COFINS | 3%
ISSQN | ISSQN | 3%
CPRB | CPRB | 0%
BDI Diferenciado SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 16.8%
BDI DIFERENCIADO: | LDI DIF. | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
ITENS: | Siglas | % Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra | K1 | 0%
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead | K2 | 5.1%
Lucro | K3 | 12%
Impostos | CP | 3.65%
PIS | PIS | 0.65%
COFINS | COFINS | 3%
ISSQN | ISSQN | 3%
CPRB | CPRB | 0%
BDI ONERADO PROJETO: | BDI PROJ. | 26.1%