## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MG
META 01 : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO DOS PORTUGUESES, ZONA RURAL, IAPU - MG |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
|  |  |  | DATA: | 2026-01-13
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
1.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | Corresponde a 2,0 % sobre o valor da obra.
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1 | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | m² | 1518 | A) TRECHO 3: (15,00 x 16) + (13,00 x 6,00) = 1518,00 m²
3.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | COMPOSIÇÃO 01 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 506 | A) TRECHO 2: (253,00 x 2 lados) =506,00 m
4.0 |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
4.1 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1366.2 | A área de calçameto corresponde á área total da regularização do subleito (item 2.1), menos a área das sarjetas: 1518,00m² - (506,00m x 0,30m) = 1366,20 m²
4.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 614 | A) TRECHO 1: (253,00 x 2 lados); B) TRAVAMENTOS: (6,00 x 18); TOTAL = 614,00 m
4.3 | ED-7423 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | TxKM | 1202.26 | Corresponde a área de execução de pavimentação em blocos pre-moldados de concreto (item 4.1) x esperessura do bloco x peso especifico do concreto x distancia da fabrica de blocos pre-moldados. 1366,20 x 0,08 x 2,5) x 4,4 Km = 1202,26 x Km
Emerson de Sousa Braga
Engenheiro Civil - CREA Nº: 296.512MG
José Pereira Viana
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MINAS GERAIS
CNPJ: 18.338.830/0001-99
RUA ESCRIVÃO JOÃO LEMOS, N° 37. CENTRO. TEL: 3355-1105

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MG |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01
META 01 : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO DOS PORTUGUESES, ZONA RURAL, IAPU - MG |  |  |  | DATA: |  | 2026-01-13
FONTES DO RECURSO: 02.03.26.782.0005.1.018.449051 - RENOVA DESASTRE MARIANA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA-MG/DER-MG - REGIÃO LESTE - 31/07/2025 - C/ DESONER. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 29.51%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 6544.4
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1130.67 | 1464.33 | 1464.33
1.2 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 254003.34 |  | 5080.07
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 151.8
2.1 | RO-00232 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | m² | 1518 | 0.08 | 0.1 | 151.8
3.0 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 | 22835.78
3.1 | COMPOSIÇÃO 01 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 506 | 34.85 | 45.13 | 22835.78
4.0 |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 229551.43
4.1 | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1366.2 | 94.46 | 122.34 | 167140.91
4.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 614 | 75.81 | 98.18 | 60282.52
4.3 | ED-7423 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | TxKM | 1202.26 | 1.37 | 1.77 | 2128
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 259083.41
Emerson de Sousa Braga
Engenheiro Civil - CREA Nº: 296.512MG
0
José Pereira Viana
Prefeito Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MINAS GERAIS
CNPJ: 18.338.830/0001-99
RUA ESCRIVÃO JOÃO LEMOS, N° 37. CENTRO. TEL: 3355-1105
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE – SEINFRA
Internet: www.infraestrutura.mg.gov.br
Telefones: (31) 3915-8344 / 3915-8317 / 3915-8343
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 – Prédio Minas – 7º andar – Bairro Serra Verde (Venda Nova) – CEP 31630-900 – Belo Horizonte – MG

## Composição 01
META 01 : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO DOS PORTUGUESES, ZONA RURAL, IAPU - MG
RT: Emerson de Sousa Braga - Engenheiro Civil - CREA 296.512MG |  |  |  | Data: Janeiro/2026
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CPU.01
1.1 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  |  | m
CÓDIGO SETOP/SEINFRA REGIÃO LESTE - SEM DESONERAÇÂO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m2 | 0.3 | 24.08 | 7.22
ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m3 | 0.032 | 71.42 | 2.29
ED-49795 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 0.032 | 682.04 | 21.83
ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m3 | 0.032 | 83 | 2.66
ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m3 | 0.032 | 24.77 | 0.79
|  | TOTAL |  |  | 34.79
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
A = 0,30 x 1,00 = 0,30m²
Total: 0,30m²
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
A = (0,10+0,11)/2 X 0,30 x 1,00 = 0,032m³
Total: 0,032m³
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
A = (0,10+0,11)/2 X 0,30 x 1,00 = 0,032m³
Total: 0,032m³
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA
Mesma área de escavação
Total: 0,032m³
CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO.
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTEDE 2.501 A 3.000 M
Mesma área de escavação
Total: 0,032m³
PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MINAS GERAIS
CNPJ: 18.338.830/0001-99
RUA ESCRIVÃO JOÃO LEMOS, N° 37. CENTRO. TEL: 3355-1105

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 259083.41 | DATA: |  | 2026-01-13 | FOLHA Nº: 01/01
META 01 : PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL DO CÓRREGO DOS PORTUGUESES, ZONA RURAL, IAPU - MG |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
0
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.53% | 60% | 0% | 0% | 40%
|  | Financeiro | 6544.4 | 3926.64 | 0 | 0 | 2617.76
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | Físico % | 0.06% | 100% | 0% |  | 0%
|  | Financeiro | 151.8 | 151.8 | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 8.81% | 40% | 20% | 20% | 20%
|  | Financeiro | 22835.78 | 9134.3 | 4567.16 | 4567.16 | 4567.16
4.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 88.59% | 20% | 25% | 30% | 25%
|  | Financeiro | 229551.43 | 45910.29 | 57387.86 | 68865.43 | 57387.86
|  | Físico % | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 99.99% | 22.82% | 23.91% | 28.34% | 24.92%
|  | Financeiro | 259083.41 | 59123.03 | 61955.02 | 73432.59 | 64572.78
Observações:
Emerson de Sousa Braga
Engenheiro Civil - CREA Nº: 296.512MG
0
José Pereira Viana
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU - MINAS GERAIS
CNPJ: 18.338.830/0001-99
RUA ESCRIVÃO JOÃO LEMOS, N° 37. CENTRO. TEL: 3355-1105