## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE MUTUM MG | [6 empty] | DATA:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAP- 24/03/2026 SICOR MG -31-01 -2026
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DESENGANO NA COMUNIDADE PONTE DE LASCA SENTIDO AO POVOADO DE SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE MUTUM/MG |  | LOCAL CÓRREGO DO DESENGANO NA COMUNIDADE PONTE DE LASCA SENTIDO AO POVOADO DE SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE MUTUM/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 6 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 100%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÃO | Físico % | #DIV/0! | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MESOESTRUTURA | Físico % | #DIV/0! |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | Financeiro |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VIGAS METÁLICAS | Físico % | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% |  | #DIV/0!
|  | Físico % | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | EXECUÇÃO DO TABULEIRO | Físico % | #DIV/0! |  | 0% | 0% | 0% |  | 100% | 100%
|  | Financeiro |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM
CNPJ 18.348.086/0001-03
Praça Benedito Valadares nº 178 – Centro – Mutum – MG - CEP 36.955-000
www.mutum.mg.gov.br - Email: prefeitura@mutum.mg.gov.br
Tel: (0xx33) 3312-1850 - Telefax (0xx33) 3312-1601