## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM ESTADO DE MINAS GERAIS
BOLETIM DE MEDIÇÃO
PREFEITURA/ ENTIDADE: |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº: | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº: |  |  | FOLHA Nº:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM - MG |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1
CONTRATADA: | [7 empty] | DATA DE EMISSÃO: |  |  | 2025-10-22
EMPRESA: |  | CNPJ: | [5 empty] | PERÍODO DE EXECUÇÃO: |  |  | 2025-10-24
KLR ENGENHARIA LTDA |  | 38.468.332/0001-78 | [8 empty] | 2026-01-20
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 |  | PROCESSO ADMISTRATIVO Nº: 19/25 |  | ORDEM DE SERVIÇO Nº: |  | VALOR CT/TA (R$) | SALDO ANTERIOR (R$): | ESTA MEDIÇÃO: |  |  | SALDO (R$):
[7 empty] | R$ 1.466.897,29 | R$ 12.402,71 |  |  | R$ 1.454.494,58
|  | CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº :001/25 |  | DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: |  | R$ 1.479.300,00
|  | CONTRATO Nº: 056/2025 |  | 2025-04-14
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | PREÇO UNITÁRIO (A) | QUANT. PREVISTA (B) | QUANT. EXEC. ANT. (D) | QUANT. | QUANT. EXEC. ACUM. (D) | VALOR PREVISTO (A*B) | VALOR EXEC. ANT. | VALOR EXEC. MÊS (A*C) | VALOR EXEC. ACUM. (A*D) | % EXECUTADO
EXEC. MÊS
(C)
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS CANTEIRO DE OBRAS LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | UNMÊS M² MÊS M² UN UN UN M² M² M² MÊS UN M²XMÊS | 861,81 181,60 885,63 869,13 562,48 152,61 1797,16 455,76 101,70 71,82 16982,53 4375,22 21,68 | 10,00 10,00 10,00 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00 100,00 330,00 2,00 1,00 275,00 | 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 0,00 144,00 0,18 0,50 0,00 |  | 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 0,00 144,00 0,00 0,58 0,00 1,00 0,00 0,00 | 8.618,07 1.816,05 8.856,28 5.214,78 562,48 152,61 1.797,16 2.734,58 10.170,02 23.701,95 33.965,05 4.375,22 5.962,83 | 861,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.797,16 2.734,58 0,00 10.342,67 3.056,85 2.187,61 0,00 |  | 2.585,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.797,16 2.734,58 0,00 10.342,67 0,00 9.849,86 0,00 4.375,22 0,00 0,00 | 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1723.61
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100,00% 100,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,00% 43,64% 29,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0.4 |  |  |  | 6793.01
[6 empty] | 0.5 |  |  |  | 2187.61 |  | 100%
0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 01 | [6 empty] | 107927.09 | 861.81 | 10704.23 | 31684.92 | 29.36%
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 | FUNDAÇÃO LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | M m³ m³ m³ m² KG KG | 61,10 12,13 68,67 191,43 66,29 17,49 15,84 | 125,00 203,88 23,34 36,19 392,10 440,30 139,10 | 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 125,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7.637,83 2.473,47 1.602,96 6.926,94 25.994,09 7.700,40 2.203,12 | 7.637,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 7.637,83 1.698,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 100%
[6 empty] | 140 |  |  |  | 1698.48 |  | 68,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | KG KG KG KG m³ m³ m³ m² m³ | 14,32 12,55 9,75 9,20 744,46 1,27 22,24 37,30 88,51 | 1.010,50 650,00 724,40 655,80 56,90 167,24 221,86 388,18 56,90 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14.473,19 8.158,90 7.065,52 6.032,32 42.359,96 212,05 4.933,78 14.480,60 5.036,24 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 02 | [6 empty] | 157291.35 | 7637.83 | 1698.48 | 9336.31 | 5.94%
3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.2 | ESTRUTURAS PILARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS VIGAS | m² KG KG KG KG m³ m³ | 63,35 10,05 8,46 8,19 12,56 686,64 88,51 | 283,00 680,70 214,40 145,00 403,70 18,60 18,60 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 17.926,91 6.838,46 1.812,89 1.187,99 5.070,33 12.771,49 1.646,29 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS LAJES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² KG KG KG KG KG KG m³ m³ m² KG KG KG KG m³ m³ m² m² | 109,65 11,92 11,22 10,05 8,46 8,19 12,56 687,86 88,51 70,18 12,13 11,47 10,80 9,65 687,86 88,51 84,87 101,34 | 292,00 403,80 143,50 541,90 525,50 360,30 432,20 30,10 30,10 56,60 395,60 213,20 202,80 12,30 32,80 32,80 93,94 358,88 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 32.016,52 4.814,07 1.610,67 5.444,05 4.443,43 2.951,95 5.428,28 20.704,65 2.664,16 3.972,24 4.799,42 2.445,78 2.189,53 118,68 22.561,88 2.903,14 7.972,82 36.368,91 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.3.10 3.4 3.4.1 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto BASE RESERVATÓRIO EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² M2 | 137,51 266,27 | 28,18 6,25 | 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 | 3.875,06 1.664,16 | 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 03 | [6 empty] | 216203.76 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 4.1 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 DRYWALL PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. DIVISÓRIAS DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² m² m² M M M m² m² m² m² M2 | 51,27 68,32 192,75 64,85 45,73 9,99 95,92 109,16 158,41 171,65 270,03 | 12,85 713,84 120,96 103,50 69,20 389,71 36,94 180,09 84,45 66,04 0,15 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 658,77 48.769,77 23.315,90 6.712,39 3.164,48 3.891,72 3.543,40 19.658,25 13.377,40 11.335,67 40,50 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 04 | [6 empty] | 134468.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 | COBERTURA ESTRUTURA ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 TELHAMENTO TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm COMPLEMENTOS CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | KG m² m² m² m² M M M | 17,76 29,13 27,33 39,17 89,78 174,94 52,35 78,12 | 391,46 359,41 359,41 359,41 31,60 76,00 49,85 24,55 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6.951,91 10.468,10 9.820,92 14.078,81 2.836,99 13.295,61 2.609,87 1.917,82 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 05 | [6 empty] | 61980.03 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 6.2 | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² m² | 48,75 26,56 | 155,67 73,18 | 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 | 7.589,39 1.943,65 | 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 06 | [6 empty] | 9533.04 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 7.1.1.4 7.1.1.5 7.1.1.6 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.2 7.2.1.3 7.2.1.4 7.2.1.5 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.2.3 7.3 7.3.1 7.3.1.1 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 | ESQUADRIAS ESQUADRIAS DE MADEIRA PORTAS DE MADEIRA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO PORTAS DE ALUMÍNIO PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR JANELAS DE ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 ESQUADRIAS METÁLICAS PORTAS METÁLICAS Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave ACESSÓRIOS PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | UN UN UN m² UN UN m² m² m² m² m² m² m² m² m² UN un M UN UN UN m² | 1.019,32 948,80 1.080,15 510,33 2.146,29 1.194,53 762,23 1.036,64 1.068,08 1.221,62 1.083,78 488,00 558,69 285,81 608,80 433,95 104,62 70,38 1.655,39 298,45 43,84 421,31 | 12,00 10,00 1,00 14,39 1,00 2,00 9,87 6,93 20,28 4,70 2,52 25,64 1,35 35,67 3,15 7,00 7,00 233,34 4,00 23,00 37,00 0,45 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12.231,84 9.488,01 1.080,15 7.343,67 2.146,29 2.389,06 7.523,21 7.183,94 21.660,67 5.741,60 2.731,14 12.512,21 754,23 10.194,87 1.917,71 3.037,62 732,33 16.421,55 6.621,56 6.864,25 1.622,03 189,59 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 07 | [6 empty] | 140387.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE
8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² m² m² | 6,97 20,57 20,02 | 1.453,38 1.375,61 77,77 | 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 | 10.130,18 28.299,90 1.557,34 | 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
8.2 8.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 81.85 | 110 | 0 |  | 0 | 9003.26 | 0 |  | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 08 | [6 empty] | 48990.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO REVESTIMENTO ARGAMASSADO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm GANILITE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² m² m² | 92,31 24,53 72,70 | 393,44 393,44 393,44 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 36.320,10 9.652,69 28.603,85 4.970,94 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.3 9.3.1 | RODAPÉ Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | m | 19.07 | 260.64 | [7 empty] | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 09 | [6 empty] | 79547.58 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 10.1 10.1.1 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO REVESTIMENTO ARGAMASSADO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 92.31 | 163.97 | 0 |  | 0 | 15136.76 | 0 |  | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 10 | [6 empty] | 15136.76 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 11.1 11.1.1 11.1.2 11.2 11.2.1 | REVESTIMENTO DE TETO REVESTIMENTO ARGAMASSADO CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 FORRO FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² m² m² | 7,90 28,19 67,19 | 4,24 4,24 340,81 | 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 | 33,50 119,52 22.898,13 | 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 11 | [6 empty] | 23051.15 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 12.1 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.2 12.2.1 12.2.2 12.3 12.3.1 12.3.2 | PINTURA PAREDES FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 TETO EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESQUADRIAS PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² m² m² m² m² m² m² m² | 3,85 10,23 8,30 12,51 18,25 10,27 25,85 16,14 | 2.078,46 1.351,77 1.351,77 726,69 340,81 340,81 59,06 59,06 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 7.999,84 13.833,73 11.217,09 9.088,81 6.218,68 3.500,56 1.526,53 953,14 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #REF! 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 12 | [6 empty] | 54338.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 13.1 | MARMORARIA Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m2 | 622.05 | 13.42 | 0 |  | 0 | 8347.88 | 0 |  | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 13 | [6 empty] | 8347.88 | 0 | 0 | 0 | 0%
14 14.1 14.1.1 14.2 14.2.1 14.2.2 14.2.3 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 LOUÇAS VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN UN UN UN | 92,40 523,10 966,08 406,54 | 2,00 6,00 1,00 13,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 184,81 3.138,61 966,08 5.284,99 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
14.2.4 14.2.5 14.2.6 14.2.7 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.3.4 14.3.5 14.3.6 14.3.7 14.3.8 14.3.9 14.3.10 14.3.11 14.3.12 14.3.13 14.3.14 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA METAIS E ACESSÓRIOS TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN und UN UN m² un UN UN UN UN un un un un un UN UN UN | 868,15 532,06 135,91 116,31 1.306,31 2.256,55 180,75 52,83 323,02 336,26 254,84 307,70 761,64 207,68 104,62 335,31 88,38 424,21 | 1,00 1,00 3,00 6,00 7,14 1,00 6,00 5,00 2,00 6,00 22,00 1,00 6,00 8,00 8,00 4,00 19,00 4,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 868,15 532,06 407,74 697,85 9.327,05 2.256,55 1.084,50 264,14 646,03 2.017,56 5.606,47 307,70 4.569,82 1.661,42 836,95 1.341,26 1.679,13 1.696,83 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 14 | [6 empty] | 45375.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 15.1.5 15.1.6 15.1.7 15.1.8 15.1.9 15.1.10 15.1.11 15.1.12 15.1.13 15.1.14 15.1.15 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS HIDRÁULICA ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN UN UN UN UN UN M UN UN UN UN UN M M UN | 69,30 43,40 38,44 | 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 17,00 54,40 1,00 1,00 1,00 24,00 2,00 2,00 1,00 2,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 69,30 43,40 38,44 45,55 29,08 428,30 1.502,81 1.001,48 49,39 209,79 2.839,29 224,23 130,41 114,99 12,36 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 45,55 9,69 25,19 27,63 1.001,48 49,39 209,79 118,30 112,11 65,21 114,99 6,18 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Table 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.1.16 15.1.17 15.1.18 15.1.19 15.1.20 15.1.21 15.1.22 15.1.23 15.1.24 15.1.25 15.1.26 15.1.27 15.1.28 15.1.29 15.1.30 15.1.31 15.1.32 15.1.33 15.1.34 15.1.35 15.1.36 15.1.37 15.1.38 15.1.39 15.1.40 15.1.41 15.2 15.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4 15.2.5 15.2.6 15.2.7 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE UN FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", UN INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO. AF_06/2022 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E M INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E M INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E M INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO. AF_08/2022 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA UN RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU UN SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU UN SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS UN CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 Pressurizador até 12mca/160w/220v Un RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO UN CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS SANITÁRIA CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL UN DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m un CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, UN FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL UN DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO UN E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 23,39 3,00 15,82 6,71 8,67 13,08 6,34 6,87 11,96 15,40 34,85 20,42 28,61 16,16 8,70 9,84 28,67 17,72 18,25 14,90 11,72 13.370,87 9.168,78 14,59 849,19 6.820,00 42,37 601,51 62,00 91,40 18,40 11,62 8,97 | 2,00 52,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 81,00 1,00 25,00 1,00 298,60 31,40 0,10 37,00 1,00 2,00 15,00 1,00 8,00 49,00 1,00 1,00 8,00 1,00 1,00 1,00 4,00 17,00 1,00 3,00 29,00 30,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 46,77 156,06 15,82 20,14 8,67 13,08 6,34 556,68 11,96 385,08 34,85 6.098,18 898,29 1,62 322,02 9,84 57,34 265,82 18,25 119,20 574,25 13.370,87 9.168,78 116,74 849,19 6.820,00 42,37 2.406,02 1.053,92 91,40 55,19 337,03 268,97 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

## Table 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.2.8 15.2.9 15.2.10 15.2.11 15.2.12 15.2.13 15.2.14 15.2.15 15.2.16 15.2.17 15.2.18 15.2.19 15.2.20 15.2.21 15.2.22 15.2.23 15.2.24 15.2.25 15.2.26 15.2.27 15.2.28 15.2.29 15.2.30 15.2.31 15.2.32 15.2.33 15.2.34 15.2.35 15.2.36 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE UN ESGOTO. AF_06/2022 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, UN FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, UN FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. UN AF_08/2022 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E UN INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. UN AF_08/2022 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO UN E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, M DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, M DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, M DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, M INCLUSIVE CONEXÕES TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, M INCLUSIVE CONEXÕES TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm un LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E M INSTALAÇÃO. AF_06/2022 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) un | 61,80 38,89 11,46 8,95 13,49 20,50 12,81 8,74 37,67 12,81 26,36 35,94 16,75 97,60 45,86 75,15 42,91 32,55 38,88 12,71 20,63 6,18 9,54 11,96 7,35 20,42 21,50 17,69 4.274,19 | 10,00 8,00 49,00 25,00 25,00 3,00 44,00 29,00 11,00 6,00 1,00 1,00 1,00 107,90 40,60 25,60 60,20 17,40 97,30 1,00 8,00 17,00 17,00 17,00 34,00 102,00 1,00 1,00 1,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 618,00 311,10 561,38 223,77 337,25 61,49 563,85 253,48 414,39 76,84 26,36 35,94 16,75 10.531,43 1.861,79 1.923,78 2.583,09 566,32 3.782,97 12,71 165,00 105,10 162,11 203,31 249,99 2.083,10 21,50 17,69 4.274,19 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

## Table 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.2.37 15.2.38 15.2.39 15.2.40 15.3 15.3.1 15.3.2 15.3.3 15.3.4 15.3.5 15.3.6 15.3.7 15.3.8 15.3.9 15.3.10 15.3.11 15.3.12 15.3.13 15.3.14 15.3.15 15.3.16 15.3.17 15.3.18 15.4 15.4.1 15.4.2 15.4.3 15.4.4 15.4.5 15.4.6 15.4.7 15.4.8 15.4.9 15.4.10 15.4.11 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 PLUVIAL Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 LUVA DUPLA PVC 100mm LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m³ UN UN UN un un UN UN UN UN UN UN UN UN M M M UN M UN M UN un UN un UN Un UN un UN un und UN | 394,86 10,08 15,26 31,83 508,41 428,98 76,99 61,80 38,89 35,49 45,24 58,94 21,79 28,12 43,76 63,05 93,32 352,43 135,03 7,35 20,42 8,70 16,72 209,20 15,45 199,75 43,67 13,58 22,13 227,15 331,01 25,13 11,17 | 0,20 19,00 17,00 1,00 4,00 2,00 2,00 3,00 15,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 84,20 41,70 6,00 1,00 10,30 18,00 109,90 10,00 5,00 8,00 8,00 1,00 3,00 2,00 37,00 1,00 4,00 2,00 1,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 78,97 191,59 259,43 31,83 2.033,64 857,96 153,97 185,40 583,30 35,49 45,24 58,94 21,79 28,12 3.684,90 2.629,32 559,92 352,43 1.390,78 132,35 2.244,44 87,03 83,62 1.673,60 123,59 199,75 131,00 27,16 818,93 227,15 1.324,03 50,27 11,17 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

## Table 5
| SUB-TOTAL ITEM 15 | [6 empty] | 103301.37 | 0 | 0 | 0 | 0%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | INFRAESTRUTURA
16.1.1 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 1.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.88 | 292 | 0 | 0 | 0 | 4637.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.3 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.45 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1242.73 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.6 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 0.38 | 185 | 0 | 0 | 0 | 70.79 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.7 | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 5.03 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110.76 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.8 | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 8.46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 186.19 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.1.9 | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | UN | 1.29 | 104 | 0 | 0 | 0 | 134.21 | 0 | 0 | 0 | 0%
2010-01-16 | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 4.83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
2011-01-16 | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 13.38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 294.3 | 0 | 0 | 0 | 0%
2012-01-16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.94 | 258 | 0 | 0 | 0 | 5919.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
2013-01-16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25.4 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 3879.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
2014-01-16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 35.2 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 7265.91 | 0 | 0 | 0 | 0%
2015-01-16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 51.18 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 532.31 | 0 | 0 | 0 | 0%
2016-01-16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 9.12 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 762.09 | 0 | 0 | 0 | 0%
2017-01-16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.65 | 1935.3 | 0 | 0 | 0 | 5125.61 | 0 | 0 | 0 | 0%
2018-01-16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.88 | 3658.8 | 0 | 0 | 0 | 14192.25 | 0 | 0 | 0 | 0%
2019-01-16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.02 | 677 | 0 | 0 | 0 | 4073.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
2020-01-16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8.43 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 588.95 | 0 | 0 | 0 | 0%
2021-01-16 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 143.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286.41 | 0 | 0 | 0 | 0%
2022-01-16 | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 94.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 284.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
2023-01-16 | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 204.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
2024-01-16 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 249.27 | 0 | 0 | 0 | 0%
2025-01-16 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.17 | 0 | 0 | 0 | 0%
2026-01-16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.19 | 0 | 0 | 0 | 0%
2027-01-16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25.64 | 23 | 0 | 0 | 0 | 589.65 | 0 | 0 | 0 | 0%
2028-01-16 | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 11.19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 290.85 | 0 | 0 | 0 | 0%
2029-01-16 | PLACA CEGA SEM FURO | UN | 5.55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 0%
2030-01-16 | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 7.9 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1674.89 | 0 | 0 | 0 | 0%
2031-01-16 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30.15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1025.22 | 0 | 0 | 0 | 0%
2032-01-16 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0%
2033-01-16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 341.23 | 0 | 0 | 0 | 0%
2034-01-16 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38.69 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2785.81 | 0 | 0 | 0 | 0%
2035-01-16 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 42.57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 936.56 | 0 | 0 | 0 | 0%
2036-01-16 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 56.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.32 | 0 | 0 | 0 | 0%

## Table 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.1.37 16.1.38 16.1.39 16.1.40 16.1.41 16.1.42 16.1.43 16.1.44 16.1.45 16.1.46 16.1.47 16.1.48 16.1.49 16.1.50 16.1.51 16.1.52 16.1.53 16.1.54 16.1.55 16.1.56 16.1.57 16.1.58 16.1.59 16.1.60 16.1.61 16.1.62 16.1.63 16.1.64 16.1.65 16.1.66 16.1.67 16.1.68 16.1.69 16.1.70 16.1.71 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.2.4 16.2.5 16.3 16.3.1 16.3.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO. AF_03/2023 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C un DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN AF_10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN AF_10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN AF_10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN AF_10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN AF_10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN AF_10/2020 Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA un Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA un DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ UN 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm UN ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) un Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 un TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE M ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE M ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS M BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, UN FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar un ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN AF_10/2020 BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN ILUMINAÇÃO LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO UN DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN SPDA Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL un 901 ou similar (SPDA) CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | 20,69 22,62 98,41 188,53 16,03 16,56 82,41 84,82 87,64 90,63 95,02 257,36 294,66 600,40 392,65 279,07 10,76 42,02 41,36 13,41 4,70 16,54 21,97 17,06 18,16 18,20 27,32 66,95 227,15 11,61 39,47 3.553,86 37,06 277,04 323,38 97,10 309,47 55,83 209,01 408,40 331,87 887,29 | 85,00 11,00 2,00 2,00 1,00 37,00 5,00 32,00 2,00 2,00 2,00 1,00 14,00 4,00 1,00 2,00 3,00 1,00 29,40 22,00 26,00 1,00 113,60 1.099,60 42,90 133,20 41,40 1,00 29,00 92,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 18,00 25,00 10,00 50,00 6,00 1,00 9,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.758,24 248,83 196,83 377,06 16,03 612,67 412,05 2.714,21 175,28 181,27 190,03 257,36 4.125,30 2.401,61 392,65 558,13 32,28 42,02 1.216,07 294,96 122,12 16,54 2.495,58 18.760,63 779,25 2.424,47 1.130,95 66,95 6.587,25 1.068,52 78,94 3.553,86 37,06 277,04 646,77 1.747,82 7.736,68 558,28 10.450,62 2.450,39 331,87 7.985,64 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

## Table 7
16.3.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 47.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 426.42 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3.4 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 159.36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1434.23 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3.5 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 119.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.14 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3.6 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 142.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 284.66 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3.7 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 23.66 | 24 | 0 | 0 | 0 | 567.75 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3.8 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 105.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.3.9 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 24.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0%
2010-03-16 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 39.68 | 265 | 0 | 0 | 0 | 10515.78 | 0 | 0 | 0 | 0%
2011-03-16 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 56.04 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6724.59 | 0 | 0 | 0 | 0%
2012-03-16 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 52.31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 523.09 | 0 | 0 | 0 | 0%
2013-03-16 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 7.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.79 | 0 | 0 | 0 | 0%
| SUB-TOTAL ITEM 16 | [6 empty] | 164552.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | M M M M M UN KG M M un un M UN UN UN UN | 25,58 46,45 58,07 65,93 14,22 371,23 63,02 36,43 28,71 79,13 2,05 23,32 6.990,90 4.665,71 3.300,14 189,00 | 98,00 22,00 84,00 8,00 128,00 16,00 636,00 24,00 28,00 25,33 52,00 18,00 1,00 1,00 3,00 1,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.507,28 1.021,89 4.878,01 527,42 1.819,87 5.939,68 40.082,85 874,22 803,97 2.004,67 106,51 419,74 6.990,90 4.665,71 9.900,43 189,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17 | CLIMATIZAÇÃO
17.1 | INFRAESTRUTURA
17.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.4 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.5 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.6 | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.7 | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.8 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.1.9 | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2010-01-17 | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2011-01-17 | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2012-01-17 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.2 | EQUIPAMENTOS
17.2.1 | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.2.2 | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.2.3 | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.2.4 | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 17 | [6 empty] | 82732.14 | 0 | 0 | 0
18 | DADOS E VOZ
18.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15.88 | 28 | 0 | 0 | 0 | 444.73 | 0 | 0 | 0
18.2 | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 204.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 817.68 | 0 | 0 | 0
18.3 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 40.6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 730.76 | 0 | 0 | 0
18.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21.97 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1801.39 | 0 | 0 | 0
18.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 17.06 | 55.7 | 0 | 0 | 0 | 950.32 | 0 | 0 | 0
18.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.2 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 815.44 | 0 | 0 | 0
18.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 27.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 437.08 | 0 | 0 | 0
18.8 | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 20.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 204.9 | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL ITEM 18 | [6 empty] | 6202.3 | 0 | 0 | 0
19 | GASES MEDICINAIS
19.1 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB- RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 57.92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5792.15 | 0 | 0 | 0
19.2 | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Corrente galvanizada SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | UN | 20.73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 207.3 | 0 | 0 | 0 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19.3 |  | UN | 15.34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 766.78 | 0 | 0 | 0
19.4 |  | UN | 10.01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.09 | 0 | 0 | 0
19.5 |  | UN | 174.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1394.8 | 0 | 0 | 0
19.6 |  | un | 1148.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1148.14 | 0 | 0 | 0
19.7 |  | un | 760.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 760.17 | 0 | 0 | 0
19.8 |  | M | 65.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 395.56 | 0 | 0 | 0
19.9 |  | m | 23.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.37 | 0 | 0 | 0
19.10 |  | UN | 33.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 266.68 | 0 | 0 | 0
19.11 |  | M | 14.23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 569.01 | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL ITEM 19 | [6 empty] | 11493.05 | 0 | 0 | 0
| URBANIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 PAISAGISMO PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 SINALIZAÇÃO Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | m² m² UN | 134,37 17,00 100,66 | 14,59 72,66 10,00 | 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00 | 1.960,42 1.235,31 1.006,65 | 0,00 0,00 0,00 |  | 0,00 0,00 0,00
20 20.1
20.1.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
20.2 20.2.1 20.3 20.3.1
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 20 | [6 empty] | 4202.38 | 0 | 0 | 0
20.1 20.1.1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m² | 10.87 | 389.78 | 0 |  | 0 | 4237.5 | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL ITEM 20 | [6 empty] | 4237.5 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL - ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 107927.09 | 861.81 | 10704.23 | 31684.92 | 29.36%
| TOTAL GERAL - SERVIÇOS | [6 empty] | 1371373.35 | 7637.83 | 1698.48 | 9336.31 | 0.68%
| TOTAL GERAL : | [6 empty] | 1479300 | 8499.64 | 12402.71 | 41021.23 | 2.77%

## Table 8
CONTRATANTE | FISCALIZAÇÃO/PREFEITURA: | CONTRATADA: | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM - MG | NATANE MARIA DE SOUZA Engenheira Civil CREA/MG 399514 | KLR ENGENHARIA Assinado de forma digital por KLR LTDA:384683320001 ENGENHARIA LTDA:38468332000178 78 Dados: 2026.01.29 14:09:02 -03'00' KLR ENGENHARIA LTDA 38.468.332/0001-78 | LAERSON RODRIGUES GOMES JUNIOR Engenheiro Civil CREA/MG: 73272/D