## REFORMA- Planilha orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE | [5 empty] | Data: 29/10/2024
OBRA: REFORMA DA LAJE DE COBERTURA E DO TETO DO MUSEU DO VAQUEIRO
LOCAL: RUA BARBACENA, Nº 04 - BAIRRO: CENTRO - NANUQUE/MG.
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 07/2024 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA (X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês |  |  |  |  | BDI: | 30.63% | ISS: 5%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁTIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | MUSEU DO VAQUEIRO | [5 empty] | 51643.8
1.1 | 8808 | CONTRAPISO |  |  |  |  | 7490.12
1.1.1 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 141.51 | 40.52 | 52.93 | 7490.12
1.2 | 8805 | MANTA ASFÁLTICA |  |  |  |  | 13551
1.2.1 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A,ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | M2 | 141.51 | 73.31 | 95.76 | 13551
1.3 | 8807 | PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE |  |  |  |  | 291.25
1.3.1 | ED-50533 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | M2 | 24.05 | 9.27 | 12.11 | 291.25
1.4 | 8818 | PISO CIMENTADO |  |  |  |  | 12579.61
1.4.1 | ED-50548 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 157.58 | 61.11 | 79.83 | 12579.61
1.5 | 8723 | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 1738.11
1.5.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1330.56 | 1738.11 | 1738.11
1.6 | 8710 | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA |  |  |  |  | 15993.71
1.6.1 | ED-6284 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COMPREPARO MECANIZADO | M2 | 100.64 | 42.09 | 54.98 | 5533.19
1.7 | 8868 | MASSA CORRIDA (PVA E ACRÍLICA) |  |  |  |  | 57166.92
1.7.1 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 100.64 | 33.84 | 44.21 | 4449.29
1.8 | 8870 | PINTURA ACRÍLICA |  |  |  |  | 56581.2
1.8.1 | ED-50456 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA ( 1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 100.64 | 37.56 | 49.06 | 4937.4
1.9 | 8867 | SELADOR DE PAREDE |  |  |  |  | 1073.83
1.9.1 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 100.64 | 8.17 | 10.67 | 1073.83
TOTAL GERAL DA OBRA C/ LDI | [6 empty] | 51643.8
| Carimbo e assinatura do responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  |  | CAU
Assinatura do Prefeito

## Modelo Planilha Orcamentaria (hidden)
A N E X O I I - MODELO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA: dd/mm/aa
LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Junho/09 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: XX Meses | [5 empty] | LDI | 33.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | M2 | 10 | 233.32 | 311.44 | 3114.4
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 629.56 | 840.34 | 840.34
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
2.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 1000 | 1.09 | 1.45 | 1450
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 150 | 9.12 | 12.17 | 1825.5
2.3 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 1500 | 0.75 | 1 | 1500
2.4 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM | 698.4 | 0.71 | 0.95 | 663.48
2.5 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM | 2380 | 0.31 | 0.41 | 975.8
2.6 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 2.72 | 3.63 | 3630
2.7 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 1000 | 0.64 | 0.85 | 850
2.8 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 30 | 337.93 | 451.07 | 13532.1
2.9 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM | M3XKM | 300 | 0.8 | 1.07 | 321
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 400 | 9.37 | 12.51 | 5004
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 400 | 23.56 | 31.45 | 12580
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Os valores dos quantitativos da planilha são meramente ilustrativos |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 46286.62
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UND
REFORMA DO MUSEU DO VAQUEIRO
ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | [5 empty] | U
|  | x | y | z | w | TOTAL
Und.
| PLACA DE OBRA | 1 |  |  |  | 1
Total = | [5 empty] | 1
ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | [5 empty] | M2
|  | x | y |  | w | TOTAL
|  | comp. (m) | larg. (m)
| Área do Museu | 13.25 | 10.68 |  |  | 141.51
Total = | [5 empty] | 141.51
ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A,ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | [5 empty] | M2
|  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Comp. (m) | Larg. (m)
| Área externa do Museu | 13.25 | 10.68 |  |  | 141.51
Total = | [5 empty] | 141.51
ED-50533 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | [5 empty] | M2
|  | x | y |  | w | TOTAL
|  | comp. (m) | larg. (m)
| Calçada de acesso ao Museu - 1 | 5.41 | 1.4 |  |  | 7.574
| Calçada de acesso ao Museu - 2 | 0 | 0 |  |  | 11.16
| Calçada de acesso ao Museu - 3 | 3.8 | 1.4 |  |  | 5.32
Total = | [5 empty] | 24.054
ED-50168 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO | [5 empty] | M2
|  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Lado Esq (m) | Lado Dir (m) | comp (m)
| Área externa do Museu | 13.25 | 10.68 |  |  | 141.51
| Calçada de acesso ao Museu - 1 | 5.42 | 1.4 |  |  | 7.588
| Calçada de acesso ao Museu - 2 | 0 | 0 |  |  | 3.16
| Calçada de acesso ao Museu - 3 | 3.8 | 1.4 |  |  | 5.32
Total = | [5 empty] | 157.578
ED-6284 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COMPREPARO MECANIZADO | [5 empty] | M2
|  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Comp.(m) | Larg. (m)
| Área interna do Museu | 11 | 9 |  |  | 99
| Área da marquise do Museu | 2 | 0.82 |  |  | 1.64
Total = | [5 empty] | 100.64
ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | [5 empty] | M2
|  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Ccomp. (m) | Alt. (m) | Quant. (u)
| Área interna do Museu | 11 | 9 |  |  | 99
| Área da marquise do Museu | 2 | 0.82 |  |  | 1.64
Total = | [5 empty] | 100.64
ED-50456 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | [5 empty] | M2
|  | x | y | z | w | TOTAL
|  | Comp. (m) | Larg. (m) | Quant. (u)
| Área interna do Museu | 11 | 9 |  |  | 99
| Área da marquise do Museu | 2 | 0.82 |  |  | 1.64
Total = | [5 empty] | 100.64
ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | [5 empty] | M2
|  | x | y | z | w | TOTAL
Und.
| Área interna do Museu | 11 | 9 |  |  | 99
| Área da marquise do Museu | 2 | 0.82 |  |  | 1.64
Total = | [5 empty] | 100.64

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Nanuque |  | VALOR: |  | 51643.8 |  |  | DATA: 29/10/2024
OBRA: REFORMA DA LAJE DE COBERTURA E DO TETO DO MUSEU DO VAQUEIRO |  | LOCAL: RUA BARBACENA, Nº 04 - BAIRRO: CENTRO - NANUQUE/MG. |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 1 Mês
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | CONTRAPISO | Físico % | 14.5% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 7490.12 | 7490.12 | 0
2 | MANTA ASFÁLTICA | Físico % | 26.24% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 13551 | 13551 | 0
3 | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | Físico % | 0.564% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 291.25 | 291.25 | 0
4 | PISO CIMENTADO | Físico % | 24.36% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 12579.61 | 0 | 12579.61
5 | PLACA DE OBRA | Físico % | 3.366% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 1738.11 | 1738.11 | 0
6 | REVESTIMENTO DE ARGAMASSA | Físico % | 10.71% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 5533.19 | 5533.19 | 0
7 | MASSA CORRIDA (PVA E ACRÍLICA) | Físico % | 8.615% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 4449.29 | 0 | 4449.29
8 | PINTURA ACRÍLICA | Físico % | 9.56% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 4937.4 | 0 | 4937.4
9 | SELADOR DE PAREDE | Físico % | 2.079% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 1073.83 | 0 | 1073.83
TOTAL |  | Físico % | 100% | 55.39% | 44.61%
|  | Financeiro | 51643.8 | 28603.67 | 23040.13
3
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificações |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS