## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ESCADA. 15,4M x 7,73m |  |  |  |  | DATA: 10/12/2024
LOCAL: AV. ARMANDO FAJARDO, N° 1566, BAIRRO LOANDA. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REF.: SETOP CENTRAL 07/2024 SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | BDI | 24.36%
Todos os serviços deverão estar em conformidade com as respectivas normas e especificações atualizadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ACORDÃO 2622/2013 TCU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO, TAXA PARA EDIFICAÇÃO QUARTIL MÉDIO EM PERCENTUAL DE 6,23% | UNID | 1 | 3616.0904 | 4496.97 | 4496.97
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  |  | 4496.97
2 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
2.1 | SETOP ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 2 | 302.02 | 375.59 | 751.18
2.2 | SETOP ED-50159 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE ABERTURA PARA PORTÃO | M | 7 | 186.06 | 231.38 | 1619.66
2.3 | SETOP 50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO. | MÊS | 2 | 900 | 1119.24 | 2238.48
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  | 0 | 4609.32
0
3 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0 | [5 empty] | calculo volume da sapata para saber a escavação |  | 1,10x1,30x0,60= 0,858m³ x2= 1,716m³ S3=S4 _ S1=S2 = 0,80*0,60*0,30*2= 0,288 _ S5=S6 1,30*1,05*0,60 * 2 = 1,638m³ _ S7=S8 = 1,55*1,30*0,80*2= 3,224m³ = total escavaçaõ sapata = 6,0m³
3.1 | SETOP ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M³ | 15.26 | 253.58 | 315.35 | 4812.24
3.2 | ED-51131 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 21.26 | 40.84 | 50.79 | 1079.8 |  |  | incluir entulho de demolição e escavaççao para fundação
3.3 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M³ | 36.52 | 75 | 93.27 | 3406.22 |  |  | demolição e escavação
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  | 0 | 9298.26 | FUNDAÇ | PAV 1 | PAV 2 | PAV 3
4 |  | ESCADA
4.1 | SETOP ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 6 | 40.8 | 50.74 | 304.44 |  |  |  |  | volume das sapatas
4.2 | ED-49646 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 128.77 | 63.49 | 78.96 | 10167.68 | 21.3 | 36.7 | 45.74 | 25.03
4.3 | SETOP ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1417 | 11.75 | 14.61 | 20702.37 | 231.8 | 401.2 | 448.9 | 335.1
4.4 | SETOP ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M²XMÊS | 24 | 13.5 | 16.79 | 402.96 | 8m*3m*24m²
4.5 | SETOP ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M² | 24 | 8.66 | 10.77 | 258.48
4.6 | SETOP ED-49620 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 15.26 | 819.88 | 1019.6 | 15559.1 | 2.7 | 4.13 | 6.03 | 2.4
4.7 | ED-50936 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 30.8 | 211.37 | 262.86 | 8096.09 | 15,40*2=30,8m |  |  |  |  | 29804.4
4.8 | ED-51097 | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 11.55 | 69.65 | 86.62 | 1000.46 | 23m²*0,50m=11,55m³
4.9 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (AMARELA) | M | 30.8 | 25.84 | 32.13 | 989.6 | 36*5 (4barras horizontais e 1vertical)
4.10 | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 23 | 19.51 | 24.26 | 557.98
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  |  | 58039.16
5 |  | LIMPEZA FINAL
5.1 | SETOP ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 25 | 7.58 | 9.43 | 235.75
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  | 0 | 235.75
6 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
6.1 | SETOP ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% DO VALOR CONTRATUAL | % | 1 | 308.2985 | 383.4 | 383.4
|  | SUB-TOTAL: |  |  |  |  | 383.4
TOTAL DA OBRA: | [6 empty] | 77062.86
|  | _________________________________________________ |  | CREA-MG
|  | ENG°. CIVIL LUAN MARCELINO BARBOZA |  | 204.675/D
4.11 | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 60 | 20.42 | 25.39 | 1523.4
No calculo da adm. local não inclui a mobilização e desmobilização, já no calculo da mobilização e desmobilização inclui a adm.

## Cronograma
FL: ÚNICA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | JOÃO MONLEVADE / MG
OBRA: | OBRA: RECONSTRUÇÃO DE ESCADA. 15,4M x 7,73m | [5 empty] | _____________________
Luan Marcelino Barboza
LOCAL: | LOCAL: AV. ARMANDO FAJARDO, N° 1566, BAIRRO LOANDA. | [5 empty] | Eng°.Civil
PRAZO: | 02 (MESES) MESES | DATA : | 2024-12-10 |  |  |  | CREA-MG 204.675/D
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS |  | CUSTO | INCID. | Mês 1 | Mês 2 | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 4496.97 | 5.835% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 2248.485 | 2248.485 | 4496.97
2 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  | 4609.32 | 5.981% | 100% |  | 100%
[5 empty] | 4609.32 |  | 4609.32
3 | DEMOLIÇÕES |  | 9298.26 | 12.07% | 100% |  | 100%
[5 empty] | 9298.26 |  | 9298.26
4 | ESCADA |  | 58039.16 | 75.31% | 30% | 70% | 100%
[5 empty] | 17411.748 | 40627.412 | 58039.16
5 | LIMPEZA FINAL |  | 235.75 | 0.3059% |  | 100% | 100%
[6 empty] | 235.75 | 235.75
6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 383.4 | 0.4975% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 191.7 | 191.7 | 383.4
|  | TOTAL | 77062.86 | 100% | 33759.513 | 43303.347 | 77062.86
|  | % MENSAL |  |  | 43.81% | 56.19% | 100%
|  | % ACUMULADO |  |  | 43.81% | 100%