## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL CEP: 35.986-00 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | [8 empty] | 388045.33
1. | SINAPI |  | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 388045.33
1.1. | SINAPI | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 30450.88
1.1.0.1. | Composição | CPU-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1 | 24648.6 | BDI 1 | 30450.88 | 30450.88
1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8685.79
1.2.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 506.75 | BDI 1 | 626.04 | 2817.18
1.2.0.2. | SICOR | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE MAIS DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA PIQUETE DE MARCAÇÃO | UN | 50 | 43.64 | BDI 1 | 53.91 | 2695.5
1.2.0.3. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 946 | 0.72 | BDI 1 | 0.89 | 841.94
1.2.0.4. | SINAPI | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 156.28 | BDI 1 | 193.07 | 386.14
1.2.0.5. | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 242.37 | BDI 1 | 299.42 | 598.84
1.2.0.6. | Composição | CPU-003 | DEMOLIÇÃO DE MURO DE PLACAS | M³ | 9.54 | 114.22 | BDI 1 | 141.11 | 1346.19
1.3. | SINAPI |  | CANTEIRO DE OBRAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5898.22
1.3.0.1. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 789.06 | BDI 1 | 974.8 | 4874
1.3.0.2. | SICOR | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCEIRIA COM GUINDAUTO (MUNK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 2 | 414.53 | BDI 1 | 512.11 | 1024.22
1.4. | SINAPI |  | MURO - SEGUIMENTO C/D E D/E | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 81779.96
1.4.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 44.96 | 89.55 | BDI 1 | 110.63 | 4973.92
1.4.0.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 23.7 | 6.94 | BDI 1 | 8.57 | 203.11
1.4.0.3. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 23.7 | 45.41 | BDI 1 | 56.1 | 1329.57
1.4.0.4. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 701.76 | 12.62 | BDI 1 | 15.59 | 10940.44
1.4.0.5. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 47.62 | 14.27 | BDI 1 | 17.63 | 839.54
1.4.0.6. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 113.8 | 17.15 | BDI 1 | 21.19 | 2411.42
1.4.0.7. | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 263.19 | 10.65 | BDI 1 | 13.16 | 3463.58
1.4.0.8. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.48 | 790.82 | BDI 1 | 976.98 | 6330.83
1.4.0.9. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.52 | 756.27 | BDI 1 | 934.3 | 5157.34
1.4.0.10. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 6.19 | 685.15 | BDI 1 | 846.43 | 5239.4
1.4.0.11. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.55 | 683.39 | BDI 1 | 844.26 | 2997.12
1.4.0.12. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 28.52 | 22.6 | BDI 1 | 27.92 | 796.28
1.4.0.13. | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 130.95 | 66.01 | BDI 1 | 81.55 | 10678.97
1.4.0.14. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.08 | 664.22 | BDI 1 | 820.58 | 65.65
1.4.0.15. | SICOR | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 41.9 | 79.16 | BDI 1 | 97.79 | 4097.4
1.4.0.16. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 162.74 | 47.89 | BDI 1 | 59.16 | 9627.7
1.4.0.17. | SICOR | ED-48196 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.19CM COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 28.12 | 91.71 | BDI 1 | 113.3 | 3186
1.4.0.18. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 4.22 | 999.61 | BDI 1 | 1234.92 | 5211.36
1.4.0.19. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 65.36 | 40.96 | BDI 1 | 50.6 | 3307.22
1.4.0.20. | Composição | CPU-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA | M | 22.72 | 32.89 | BDI 1 | 40.63 | 923.11
1.5. | SINAPI |  | DRENAGEM - SEGUIMENTO C/D E D/E | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6930.08
1.5.0.1. | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 39 | 30.42 | BDI 1 | 37.58 | 1465.62
1.5.0.2. | SINAPI | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 11.42 | 177.12 | BDI 1 | 218.81 | 2498.81
1.5.0.3. | SINAPI | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 57.02 | 11.54 | BDI 1 | 14.26 | 813.11
1.5.0.4. | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 22.72 | 69.66 | BDI 1 | 86.06 | 1955.28
1.5.0.5. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.21 | 760.34 | BDI 1 | 939.32 | 197.26
1.6. | SINAPI |  | MURO - SEGUIMENTO B/C E A/B | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 66043.3
1.6.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 17.65 | 89.55 | BDI 1 | 110.63 | 1952.62
1.6.0.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 20.82 | 6.94 | BDI 1 | 8.57 | 178.43
1.6.0.3. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 20.82 | 45.41 | BDI 1 | 56.1 | 1168
1.6.0.4. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 376.4 | 14.06 | BDI 1 | 17.37 | 6538.07
1.6.0.5. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 186.4 | 16.24 | BDI 1 | 20.06 | 3739.18
1.6.0.6. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 74.4 | 20.7 | BDI 1 | 25.57 | 1902.41
1.6.0.7. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.7 | 756.27 | BDI 1 | 934.3 | 6259.81
1.6.0.8. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.16 | 685.15 | BDI 1 | 846.43 | 1828.29
1.6.0.9. | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.08 | 683.39 | BDI 1 | 844.26 | 1756.06
1.6.0.10. | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 27 | 126.49 | BDI 1 | 156.27 | 4219.29
1.6.0.11. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 5.67 | 22.6 | BDI 1 | 27.92 | 158.31
1.6.0.12. | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 105.4 | 66.01 | BDI 1 | 81.55 | 8595.37
1.6.0.13. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.1 | 664.22 | BDI 1 | 820.58 | 82.06
1.6.0.14. | SICOR | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 101.21 | 79.16 | BDI 1 | 97.79 | 9897.33
1.6.0.15. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 260.76 | 47.89 | BDI 1 | 59.16 | 15426.56
1.6.0.16. | Composição | CPU-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA | M | 57.63 | 32.89 | BDI 1 | 40.63 | 2341.51
1.7. | SINAPI |  | JUNTA DE DILATAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 472.81
1.7.0.1. | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 5.36 | 71.4 | BDI 1 | 88.21 | 472.81
1.8. | SINAPI |  | DRENAGEM - SEGUIMENTO MURO B/C E A/B | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 4644.77
1.8.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.65 | 89.55 | BDI 1 | 110.63 | 403.8
1.8.0.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 6.82 | 6.94 | BDI 1 | 8.57 | 58.45
1.8.0.3. | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 48.6 | 69.66 | BDI 1 | 86.06 | 4182.52
1.9. | SINAPI |  | PISO - PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 44891.41
1.9.0.1. | SINAPI | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 151 | 79.3 | BDI 1 | 97.97 | 14793.47
1.9.0.2. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 151 | 2.89 | BDI 1 | 3.57 | 539.07
1.9.0.3. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.24 | 89.55 | BDI 1 | 110.63 | 247.81
1.9.0.4. | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 187 | 53.46 | BDI 1 | 66.04 | 12349.48
1.9.0.5. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 782 | 17.56 | BDI 1 | 21.69 | 16961.58
1.10. | SINAPI |  | TERRAPLANAGEM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 29534.1
1.10.0.1. | SINAPI | 105559 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 149.15 | 10.67 | BDI 1 | 13.18 | 1965.8
1.10.0.2. | SINAPI | 102295 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 789.5 | 7.51 | BDI 1 | 9.28 | 7326.56
1.10.0.3. | SINAPI | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 149.15 | 83.27 | BDI 1 | 102.87 | 15343.06
1.10.0.4. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3201.75 | 1.24 | BDI 1 | 1.53 | 4898.68
1.11. | SINAPI |  | PINTURA E ACABAMENTO(TODOS OS SEGUIMENTOS) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 13235.11
1.11.0.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 423.5 | 4.68 | BDI 1 | 5.78 | 2447.83
1.11.0.2. | Composição | CPU-004 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 135.6 | 6.27 | BDI 1 | 7.75 | 1050.9
1.11.0.3. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 30 | 47.89 | BDI 1 | 59.16 | 1774.8
1.11.0.4. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 559.1 | 11.53 | BDI 1 | 14.24 | 7961.58
1.12. | SINAPI |  | CORRIMÃOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8118.81
1.12.0.1. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 49 | 134.12 | BDI 1 | 165.69 | 8118.81
1.13. | SINAPI |  | REFORMA DRENAGEM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16046.1
1.13.0.1. | SINAPI | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22.11 | 6.93 | BDI 1 | 8.56 | 189.26
1.13.0.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.32 | 89.55 | BDI 1 | 110.63 | 367.29
1.13.0.3. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 22.11 | 6.94 | BDI 1 | 8.57 | 189.48
1.13.0.4. | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 73.7 | 69.66 | BDI 1 | 86.06 | 6342.62
1.13.0.5. | Composição | CPU-006 | GRELHA DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO 30CM LARGURA C/100CM FURADO | M | 73.7 | 78.05 | BDI 1 | 96.42 | 7106.15
1.13.0.6. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9 | 63.05 | BDI 1 | 77.89 | 701.01
1.13.0.7. | SINAPI | 104064 | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 191.7 | BDI 1 | 236.83 | 947.32
1.13.0.8. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 132.66 | 1.24 | BDI 1 | 1.53 | 202.97
1.14. | SINAPI |  | REFORMA DOS BANHEIROS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 23602.42
1.14.1. | SINAPI |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 456.83
1.14.1.1. | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 26.99 | 7.75 | BDI 1 | 9.57 | 258.29
1.14.1.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.36 | 10.35 | BDI 1 | 12.79 | 42.97
1.14.1.3. | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 7.8 | 2.88 | BDI 1 | 3.56 | 27.77
1.14.1.4. | SINAPI | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 9.74 | BDI 1 | 12.03 | 72.18
1.14.1.5. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 36.35 | 1.24 | BDI 1 | 1.53 | 55.62
1.14.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1419.3
1.14.2.1. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 19.28 | 32.65 | BDI 1 | 40.34 | 777.76
1.14.2.2. | SINAPI | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.27 | 1923.31 | BDI 1 | 2376.06 | 641.54
1.14.3. | SINAPI |  | COBERTURA + ALTEAMENTO DA PAREDE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6155.82
1.14.3.1. | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 106.73 | BDI 1 | 131.85 | 2637
1.14.3.2. | SINAPI | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 96.78 | BDI 1 | 119.56 | 2391.2
1.14.3.3. | SINAPI | 103354 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4.8 | 94.38 | BDI 1 | 116.6 | 559.68
1.14.3.4. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 9.6 | 47.89 | BDI 1 | 59.16 | 567.94
1.14.4. | SINAPI |  | HIDRAULICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6116.38
1.14.4.1. | SINAPI-I | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 15 | 15.91 | BDI 1 | 19.66 | 294.9
1.14.4.2. | SINAPI | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 29.21 | BDI 1 | 36.09 | 144.36
1.14.4.3. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | 13.29 | BDI 1 | 16.42 | 49.26
1.14.4.4. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 265.61 | BDI 1 | 328.13 | 656.26
1.14.4.5. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 62.55 | BDI 1 | 77.27 | 77.27
1.14.4.6. | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 887.5 | BDI 1 | 1096.42 | 2192.84
1.14.4.7. | SINAPI-I | 13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | 69.48 | BDI 1 | 85.84 | 85.84
1.14.4.8. | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 12.45 | BDI 1 | 15.38 | 15.38
1.14.4.9. | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 400.61 | BDI 1 | 494.91 | 989.82
1.14.4.10. | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 43.25 | BDI 1 | 53.43 | 160.29
1.14.4.11. | SINAPI | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 586.92 | BDI 1 | 725.08 | 1450.16
1.14.5. | SINAPI |  | REVESTIMENTOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5057.02
1.14.5.1. | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 7.84 | 138.3 | BDI 1 | 170.86 | 1339.54
1.14.5.2. | SINAPI | 104612 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 31.2 | 96.45 | BDI 1 | 119.15 | 3717.48
1.14.6. | SINAPI |  | GRANITOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1125.75
1.14.6.1. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1 | 93.52 | BDI 1 | 115.53 | 115.53
1.14.6.2. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2.5 | 118.37 | BDI 1 | 146.23 | 365.58
1.14.6.3. | Composição | CPU-005 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2,5CM | UND | 1 | 387.62 | BDI 1 | 478.87 | 478.87
1.14.6.4. | SINAPI-I | 45333 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1 | 116.68 | BDI 1 | 144.15 | 144.15
1.14.6.5. | SINAPI-I | 45334 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1 | 17.5 | BDI 1 | 21.62 | 21.62
1.14.7. | SINAPI |  | ESQUADRIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1740.82
1.14.7.1. | SINAPI | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 334.81 | BDI 1 | 413.62 | 827.24
1.14.7.2. | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 2.5 | 295.8 | BDI 1 | 365.43 | 913.58
1.14.8. | SINAPI |  | PINTURAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1530.5
1.14.8.1. | Composição | CPU-004 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 69.6 | 6.27 | BDI 1 | 7.75 | 539.4
1.14.8.2. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 69.6 | 11.53 | BDI 1 | 14.24 | 991.1
1.15. | SINAPI |  | REFORMA DA CAPELA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8126.72
1.15.0.1. | Composição | CPU-004 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 170.24 | 6.27 | BDI 1 | 7.75 | 1319.36
1.15.0.2. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 66.32 | 32.65 | BDI 1 | 40.34 | 2675.35
1.15.0.3. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 4.8 | 47.89 | BDI 1 | 59.16 | 283.97
1.15.0.4. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 241.36 | 11.53 | BDI 1 | 14.24 | 3436.97
1.15.0.5. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 71.12 | 4.68 | BDI 1 | 5.78 | 411.07
1.16. | SINAPI |  | REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA LATERAL CAPELA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 8051.72
1.16.0.1. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 14.79 | 93 | BDI 1 | 114.89 | 1699.22
1.16.0.2. | SEINFRA | ED-15448 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UN | 4 | 253.12 | BDI 1 | 312.7 | 1250.8
1.16.0.3. | SEINFRA | ED-15575 | BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1868.69 | BDI 1 | 2308.58 | 4617.16
1.16.0.4. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 13.29 | BDI 1 | 16.42 | 197.04
1.16.0.5. | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 21.54 | BDI 1 | 26.61 | 26.61
1.16.0.6. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7 | 30.17 | BDI 1 | 37.27 | 260.89
1.17. | SINAPI |  | REFORMA CAPELA VELÓRIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5847.13
1.17.0.1. | Composição | CPU-004 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 161.2 | 6.27 | BDI 1 | 7.75 | 1249.3
1.17.0.2. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 31 | 32.65 | BDI 1 | 40.34 | 1250.54
1.17.0.3. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 161.2 | 11.53 | BDI 1 | 14.24 | 2295.49
1.17.0.4. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 20 | 42.57 | BDI 1 | 52.59 | 1051.8
1.18. | SINAPI |  | PERGOLADOS ÁREA EXTERNA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 25686
1.18.0.1. | SINAPI | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | 60 | 346.53 | BDI 1 | 428.1 | 25686
LOCAL: SÃO JOSÉ DOGOIABAL 22 DE JANEIRO DE 2026
_______________________________________ RESPONSPAVEL TÉCNICO IRLAN GOMES DE LIMA CREA: 148.809-D/MG | [6 empty] | ____________________________________ PREFEITO MUNICIPAL AILTON GERALDO DOS SANTOS CPF: 703.108.746-53

## MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL CEP: 35.986-00 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo
- | (Sem Código) | - | 0
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
1. | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  | 0
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0
1.1.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1 | 5 MESES DE OBRA
1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.2.0.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | DIMENSÕES 3,00 x 1,50M
1.2.0.2. | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE MAIS DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA PIQUETE DE MARCAÇÃO | UN | 50 | LOCAÇÃO DOS PILARES E NÍVEL DO TERRENO
1.2.0.3. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 946 | ÁREA SUPERFICIAL DO TERRENO
1.2.0.4. | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 2 ARVORES
1.2.0.5. | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 2 ARVORES
1.2.0.6. | DEMOLIÇÃO DE MURO DE PLACAS | M³ | 9.54 | 9,54 METROS DE MURO DE PLACA
1.3. | CANTEIRO DE OBRAS |  | 0
1.3.0.1. | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | 5 MESES DE OBRA
1.3.0.2. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCEIRIA COM GUINDAUTO (MUNK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 2 | 3 TONELADAS 1 MOBILIZAÇÃO 1 DESMOBILIZAÇÃO 30KM
1.4. | MURO - SEGUIMENTO C/D E D/E |  | 0
1.4.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 44.96 | 9 SAPATAS DE 1,20X1,20 PROF MÉDIA 2,50M 3 SAPATAS DE 1,20X1,20 PROF. MÉDIA 1,50M 1 BLOCO DE 0,60X0,60 PROF. 0,70M 5,05M BALDRAME 0,50X0,30 PROF. MÉDIA 1,60M 15,15M BALDRAME 0,5X0,30 PROF. MÉDIA 0,75M
1.4.0.2. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 23.7 | 12 SAPATAS DE 1,20X1,20 1 BLOCO DE 0,60X0,60 5,05M BALDRAME 0,50X0,30 15,15M BALDRAME 0,5X0,30
1.4.0.3. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 23.7 | 12 SAPATAS DE 1,20X1,20 1 BLOCO DE 0,60X0,60 5,05M BALDRAME 0,50X0,30 15,15M BALDRAME 0,5X0,30
1.4.0.4. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 701.76 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.5. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 47.62 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.6. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 113.8 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.7. | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 263.19 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.8. | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.48 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.9. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5.52 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.10. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 6.19 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.11. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 3.55 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.12. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 28.52 | VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO - LASTRO DE CONCRETO 44,96M³ - 5,52M³-6,19M³-3,55M³- (23,70M²*0,05M)
1.4.0.13. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 130.95 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.14. | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.08 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.15. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 41.9 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.16. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 162.74 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO AMBOS OS LADOS + MURO DE ARRIMO 1 LADO
1.4.0.17. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.19CM COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 28.12 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.18. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 4.22 | PROJETO ESTRUTURAL
1.4.0.19. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 65.36 | TODAS AS SUPERFICIES EM CONTATO COM O SOLO
1.4.0.20. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA | M | 22.72 | EM TODO O SEGMENTO DO MURO
1.5. | DRENAGEM - SEGUIMENTO C/D E D/E |  | 0
1.5.0.1. | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 39 | 39 UNIDADES
1.5.0.2. | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 11.42 | AO LONGO DO MURO DE ARRIMO 0,20M DE LARGURA
1.5.0.3. | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 57.02 | AO LONGO DE TODO O SEGMENTO DO MURO DE ARRIMO
1.5.0.4. | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 22.72 | AO LONGO DE TODO O SEGMNETO DO MURO
1.5.0.5. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.21 | AO LONGO DE TODO O MURO DO SEGMENTO ENTRE OS PILARES
1.6. | MURO - SEGUIMENTO B/C E A/B |  | 0
1.6.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 17.65 | 27 BLOCOS DE 0,60X0,60 PROF. MÉDIA 1,12M 46,45M BALDRAME 0,30X0,20 PROF. MÉDIA 0,67M 9,03M BALDRAME 0,3X0,20 PROF. MÉDIA 0,30M
1.6.0.2. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 20.82 | 27 BLOCOS DE 0,60X0,60 PROF. 46,45M BALDRAME 0,30X0,20 9,03M BALDRAME 0,3X0,20
1.6.0.3. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 20.82 | 27 BLOCOS DE 0,60X0,60 PROF. 46,45M BALDRAME 0,30X0,20 9,03M BALDRAME 0,3X0,20
1.6.0.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 376.4 | PROJETO ESTRUTURAL
1.6.0.5. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 186.4 | PROJETO ESTRUTURAL
1.6.0.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 74.4 | PROJETO ESTRUTURAL
1.6.0.7. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.7 | PROJETO ESTRUTURAL
1.6.0.8. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.16 | PROJETO ESTRUTURAL
1.6.0.9. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 2.08 | PROJETO ESTRUTURAL
1.6.0.10. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 27 | PROJETO ESTRUTURAL
1.6.0.11. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 5.67 | VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DE CONCRETO - LASTRO DE CONCRETO 17,65M³ - 6,70M³-2,16M³-2,08M³- (20,82M²*0,05M)
1.6.0.12. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 105.4 | PROJETO ESTRUTURAL
1.6.0.13. | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 0.1 | PROJETO ESTRUTURAL
1.6.0.14. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | M2 | 101.21 | PROJETO ESTRUTURAL
1.6.0.15. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 260.76 | AMBOS OS LADOS DO MURO DE ARRIMO
1.6.0.16. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA | M | 57.63 | EM TODO O SEGMENTO DO MURO
1.7. | JUNTA DE DILATAÇÃO |  | 0
1.7.0.1. | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 5.36 | JUNTA NOS DOIS LADOS DO MURO, NO ENCONTRO DOS SEGMENTOS
1.8. | DRENAGEM - SEGUIMENTO MURO B/C E A/B |  | 0
1.8.0.1. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.65 | EM TODO O SEGMENTO DO MURO NA PROFUNDIDADE DA CANALETA Ø30CM
1.8.0.2. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 6.82 | EM TODO O SEGMENTO DO MURO
1.8.0.3. | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 48.6 | AL LONGO DE TODO O SEGMENTO DO MURO
1.9. | PISO - PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO |  | 0
1.9.0.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 151 | PROJETO ARQUITETÔNICO
1.9.0.2. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 151 | PROJETO ARQUITETÔNICO
1.9.0.3. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.24 | PROJETO ARQUITETÔNICO
1.9.0.4. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 187 | PROJETO ARQUITETÔNICO
1.9.0.5. | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 782 | PROJETO ARQUITETÔNICO
1.10. | TERRAPLANAGEM |  | 0
1.10.0.1. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 149.15 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM
1.10.0.2. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 789.5 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM
1.10.0.3. | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 149.15 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM
1.10.0.4. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3201.75 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM
1.11. | PINTURA E ACABAMENTO(TODOS OS SEGUIMENTOS) |  | 0
1.11.0.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 423.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO AMBOS OS LADOS + MURO DE ARRIMO 1 LADO
1.11.0.2. | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 135.6 | 31,93+13,28+9,03 SEGMENTOS DE MURO EXISTENTE COM 2,50M DE ALTURA
1.11.0.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 30 | PEQUENOS REPAROS NECESSÁRIOS
1.11.0.4. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 559.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO AMBOS OS LADOS + MURO DE ARRIMO 1 LADO 31,93+13,28+9,03 SEGMENTOS DE MURO EXISTENTE COM 2,50M DE ALTURA
1.12. | CORRIMÃOS |  | 0
1.12.0.1. | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 49 | 49 METROS DE CORRIMÃO
1.13. | REFORMA DRENAGEM |  | 0
1.13.0.1. | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22.11 | 2 SEGMENTOS DE 36,85 METROS 0,3 DE LARGURA
1.13.0.2. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.32 | 2 SEGMENTOS DE 36,85 METROS 0,3 DE LARGURA 0,15 DE PROFUNDIDADE
1.13.0.3. | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 22.11 | 2 SEGMENTOS DE 36,85 METROS 0,3 DE LARGURA
1.13.0.4. | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 73.7 | 2 SEGMENTOS DE 36,85 METROS
1.13.0.5. | GRELHA DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO 30CM LARGURA C/100CM FURADO | M | 73.7 | 2 SEGMENTOS DE 36,85 METROS
1.13.0.6. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9 | 2 TUBOS DE 4,50M NA PARTE EXTERNA FACHADA
1.13.0.7. | CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 2 CURVAS PARA CADA TQ DA FACHADA
1.13.0.8. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 132.66 | VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA DISTANCIA DE 20KM
1.14. | REFORMA DOS BANHEIROS |  | 0
1.14.1. | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  | 0
1.14.1.1. | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 26.99 | PISO = 7,84M² PAREDES = (5,2*1,8*2)+(2,5*0,17)
1.14.1.2. | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 3.36 | 2 PORTAS
1.14.1.3. | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 7.8 | 7,80M DE RODAPÉ
1.14.1.4. | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 6 METROS DE CORTE EM PAREDE
1.14.1.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 36.35 | VOLUME DE DEMOLIÇÃO PARA DISTANCIA DE 20KM
1.14.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
1.14.2.1. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 19.28 | PISO E PAREDES ATÉ 1 METROS
1.14.2.2. | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.27 | REGULARIZAÇÃO DE 0,03CM DO PISO
1.14.3. | COBERTURA + ALTEAMENTO DA PAREDE |  | 0
1.14.3.1. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | TELHADO 20M²
1.14.3.2. | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | TELHADO 20M²
1.14.3.3. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4.8 | 0,50CM DE ALTURA EM 3,60M+(6,0M INCLINADOS)
1.14.3.4. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 9.6 | AMBOS OS LADOS DA ALVENARIA
1.14.4. | HIDRAULICA |  | 0
1.14.4.1. | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 15 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.4.2. | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.4.3. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 3 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.4.4. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.4.5. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.4.6. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.4.7. | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 1 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.4.8. | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.4.9. | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.4.10. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.4.11. | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | PROJETO HIDRAULICO
1.14.5. | REVESTIMENTOS |  | 0
1.14.5.1. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 7.84 | ÁREA DE PISO
1.14.5.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 31.2 | PAREDES EM TODA ALTURA DOS BANHEIROS
1.14.6. | GRANITOS |  | 0
1.14.6.1. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1 | SOLEIRA DE ENTRADA
1.14.6.2. | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 2.5 | PEITORIL PARA ABERTURA EXISTENTE
1.14.6.3. | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2,5CM | UND | 1 | 1 BANCADA
1.14.6.4. | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1 | 1 ABERTURA
1.14.6.5. | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1 | 1 FURO
1.14.7. | ESQUADRIAS |  | 0
1.14.7.1. | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 2 PORTAS
1.14.7.2. | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 2.5 | VIDRO NA ABERTURA EXISTENTE
1.14.8. | PINTURAS |  | 0
1.14.8.1. | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 69.6 | ÁREA INTERNA E EXTERNA
1.14.8.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 69.6 | ÁREA INTERNA E EXTERNA
1.15. | REFORMA DA CAPELA |  | 0
1.15.0.1. | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 170.24 | TODAS AS SUPERFICIES COM PINTURA PRE-EXISTENTE
1.15.0.2. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 66.32 | 1 METROS DE ALTURA EM TODAS AS PAREDES, INTERNAS E EXTERNAS
1.15.0.3. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 4.8 | NOS LOCAIS ONDE DEVERÁ RECEBER NOVO EMBOÇO
1.15.0.4. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 241.36 | TODAS AS PAREDES INTERNAS E EXTERNA
1.15.0.5. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 71.12 | NOS LOCAIS ONDE DEVERÁ RECEBER NOVO EMBOÇO
1.16. | REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA LATERAL CAPELA |  | 0
1.16.0.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 14.79 | 14,79M2
1.16.0.2. | BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UN | 4 | 4 BANCOS
1.16.0.3. | BEBEDOURO DE PRESSÃO, TIPO ACESSÍVEL COM ACABAMENTO EM AÇO INOX, PRESSÃO DA REDE MÍNIMA REFERENCIAL DE 6M.C.A, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2 BEBEDOUROS 1 INTERNO E OUTRO EXTERNO
1.16.0.4. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | HIDRAULICA
1.16.0.5. | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | HIDRAULICA
1.16.0.6. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7 | HIDRAULICA
1.17. | REFORMA CAPELA VELÓRIO |  | 0
1.17.0.1. | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 161.2 | EM TODAS AS SUPERFICIES PINTADAS DA AREA EXTERNA
1.17.0.2. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 31 | 1 METROS DE ALTURA A PARTIR DO PISO DE TODAS AS PAREDES EXTERNAS
1.17.0.3. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 161.2 | EM TODAS AS SUPERFICIES PINTADAS DA AREA EXTERNA
1.17.0.4. | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 20 | 20 METROS PARA RECOMPOSIÇÃO
1.18. | PERGOLADOS ÁREA EXTERNA |  | 0
1.18.0.1. | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | 60 | ARQUITETURA
LOCAL: SÃO JOSÉ DOGOIABAL 22 DE JANEIRO DE 2026
_______________________________________ RESPONSPAVEL TÉCNICO IRLAN GOMES DE LIMA CREA: 148.809-D/MG |  | ____________________________________ PREFEITO MUNICIPAL AILTON GERALDO DOS SANTOS CPF: 703.108.746-53

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL CEP: 35.986-00 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
1. | AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |  |  | 388045.33 | % Período: | 24.69% | 26.14% | 18.77% | 15.92% | 14.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 30450.88 | % Período: | 24.69% | 26.13% | 18.78% | 15.91% | 14.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 24.69% | 26.13% | 18.78% | 15.91% | 14.49%
1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 8685.79 | % Período: | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 75% | 25% |  | 0%
1.3. | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 5898.22 | % Período: | 40% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 40% | 20% | 40%
1.4. | MURO - SEGUIMENTO C/D E D/E |  |  | 81779.96 | % Período: | 85% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 85% | 15% |  | 0%
1.5. | DRENAGEM - SEGUIMENTO C/D E D/E |  |  | 6930.08 | % Período: | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 50% | 50% | 0%
1.6. | MURO - SEGUIMENTO B/C E A/B |  |  | 66043.3 | % Período: | 15% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 15% | 85% | 0%
1.7. | JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  | 472.81 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 100% | 0%
1.8. | DRENAGEM - SEGUIMENTO MURO B/C E A/B |  |  | 4644.77 | % Período: | 0% | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 75% | 25%
1.9. | PISO - PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO |  |  | 44891.41 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0% | 100%
1.10. | TERRAPLANAGEM |  |  | 29534.1 | % Período: | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | 50% | 50%
1.11. | PINTURA E ACABAMENTO(TODOS OS SEGUIMENTOS) |  |  | 13235.11 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 100% | 0%
1.12. | CORRIMÃOS |  |  | 8118.81 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
1.13. | REFORMA DRENAGEM |  |  | 16046.1 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 50% | 50%
1.14. | REFORMA DOS BANHEIROS |  |  | 23602.42 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 50% | 50%
1.15. | REFORMA DA CAPELA |  |  | 8126.72 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 50% | 50%
1.16. | REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA LATERAL CAPELA |  |  | 8051.72 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 50% | 50%
1.17. | REFORMA CAPELA VELÓRIO |  |  | 5847.13 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 50% | 50%
1.18. | PERGOLADOS ÁREA EXTERNA |  |  | 25686 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | 50% | 50%
[5 empty] | %: | 24.69% | 26.14% | 18.77% | 15.92% | 14.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Período: |  | Contrapartida: | 95811.41 | 101427.38 | 72835.46 | 61759.89 | 56211.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 95811.41 | 101427.38 | 72835.46 | 61759.89 | 56211.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | %: | 24.69% | 50.83% | 69.6% | 85.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 95811.4138 | 197238.7867 | 270074.2525 | 331834.1425 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33
[5 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 95811.4138 | 197238.7867 | 270074.2525 | 331834.1425 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33 | 388045.33
[5 empty] | Administração Local: | 24.69% | 50.82% | 69.6% | 85.51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
LOCAL: SÃO JOSÉ DOGOIABAL 22 DE JANEIRO DE 2026
|  | _______________________________________ RESPONSPAVEL TÉCNICO IRLAN GOMES DE LIMA CREA: 148.809-D/MG |  |  |  | 2026-12-01: ____________________________________ PREFEITO MUNICIPAL AILTON GERALDO DOS SANTOS CPF: 703.108.746-53

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL CEP: 35.986-00 - ESTADO DE MINAS GERAIS
[6 empty] | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
CPU-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 22037.2 | 24648.6 |  | 22037.2 | 24648.6
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 17490 | 19563 | 300 | 58.3 | 65.21
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 4547.2 | 5085.6 | 40 | 113.68 | 127.14
CPU-002 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA | M | 32.26 | 32.89 |  | 32.26 | 32.89
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 2.99 | 3.29 | 0.086 | 34.83 | 38.31
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.16 | 0.17 | 0.0045 | 36.49 | 39.97
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.94 | 1.02 | 0.045333 | 20.92 | 22.64
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.58 | 2.82 | 0.0905 | 28.6 | 31.21
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 0 | 0 | 0.001 | 2.09 | 2.09
COT-001 | PINGADEIRA | M | 25.59 | 25.59 | 1 | 25.5875 | 25.5875
CPU-003 | DEMOLIÇÃO DE MURO DE PLACAS | M³ | 105.39 | 114.22 |  | 105.39 | 114.22
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 86.35 | 93.45 | 4.1278 | 20.92 | 22.64
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.04 | 20.77 | 0.6658 | 28.6 | 31.21
CPU-004 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M² | 6.06 | 6.27 |  | 6.06 | 6.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 0.5 | 0.0222 | 20.92 | 22.64
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.01 | 2.18 | 0.0666 | 30.27 | 32.86
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | 3.59 | 3.59 | 0.1666 | 21.55 | 21.55
CPU-005 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2,5CM | UND | 380.67 | 387.62 |  | 380.67 | 387.62
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.52 | 22.21 | 0.9811 | 20.92 | 22.64
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 57.16 | 62.42 | 1.9209 | 29.76 | 32.5
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 1.29 | 1.29 | 0.0154 | 84.09 | 84.09
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 287.49 | 287.49 | 0.6 | 479.16 | 479.16
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 14.21 | 14.21 | 0.3844 | 36.97 | 36.97
CPU-006 | GRELHA DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO 30CM LARGURA C/100CM FURADO | M | 74.96 | 78.05 |  | 74.96 | 78.05
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 32.12 | 34.03 | 0.482 | 66.65 | 70.62
92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.14 | 25.79 | 1.8763 | 13.4 | 13.75
105944 | CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025 | M3 | 17.7 | 18.23 | 0.021 | 843.24 | 868.31
LOCAL: SÃO JOSÉ DOGOIABAL 22 DE JANEIRO DE 2026
_______________________________________ RESPONSPAVEL TÉCNICO IRLAN GOMES DE LIMA CREA: 148.809-D/MG |  | __________________________________ PREFEITO MUNICIPAL AILTON GERALDO DOS SANTOS CPF: 703.108.746-53

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL CEP: 35.986-00 - ESTADO DE MINAS GERAIS
NOME DO EMPRENDIMENTO
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL / AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 4%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8%
Risco | [5 empty] | R | 1.27%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.23%
Lucro | [5 empty] | L | 7.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 23.54%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 23.54%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
LOCAL: SÃO JOSÉ DOGOIABAL 22 DE JANEIRO DE 2026
____________________________________ PREFEITO MUNICIPAL AILTON GERALDO DOS SANTOS CPF: 703.108.746-53
_______________________________________ RESPONSPAVEL TÉCNICO IRLAN GOMES DE LIMA CREA: 148.809-D/MG

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL CEP: 35.986-00 - ESTADO DE MINAS GERAIS
ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE | NOME DO ÍNDICE | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE |  | CONTATO
E001 | 03.009.406/0008-08 | Castelo Forte Digital Materiais para Construção Ltda |  | (61) 3358-1011 |  | vendas@casteloforte.com.br
E002 | 41.630.960/0001-12 | Dr Pisos e Artefatos em concreto Ltda |  | (31) 9 9084-7301 |  | contato@drpisosbh.com.br
E003 | 36.549.326/0001-10 | R&M Artefatos de Concreto |  | (19) 99627-1320 |  | orcamento@rmartefatosdeconcreto.com.br
COTAÇÕES:
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA |  | ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação | COT-001 | PINGADEIRA | M | 25.5875
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES |  | DATA COTAÇÃO
| E001 | Castelo Forte Digital Materiais para Construção Ltda |  | 25.5875 |  | 21/01/2026
| E002 | Dr Pisos e Artefatos em concreto Ltda |  | 13.75 |  | 21/01/2026
| E003 | R&M Artefatos de Concreto |  | 28.6262 |  | 21/01/2026
OBSERVAÇÕES:
LOCAL: SÃO JOSÉ DOGOIABAL 22 DE JANEIRO DE 2026
_______________________________________ RESPONSPAVEL TÉCNICO IRLAN GOMES DE LIMA CREA: 148.809-D/MG |  |  | ____________________________________ PREFEITO MUNICIPAL AILTON GERALDO DOS SANTOS CPF: 703.108.746-53