## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI | [6 empty] | DATA: 25/04/2024
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI COM DESONERAÇÃO para "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha SEINFRA Janeiro 2023 |  | ISS 3,00%
LOCAL: RUA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, CENTRO, TEÓFILO OTONI
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG FEVEREIRO DE 2024 (COM DESONERAÇÃO) |  |  |  | ( ) | DIRETA | 0.83148
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA |  | 29.42%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNIT. ADOTADO (S/ BDI) | UNITÁRIOS ADOTADOS (C/ BDI) | TOTAL CONVÊNIO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3x1,5)M, PLOTADACOM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1367.14 | 1769.3526 | 1769.35
1 |  |  | BANHEIRO MASCULINO |  |  |  |  | 74778.96
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 5893.63
1.1.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.83 | 8.21 | 10.6254 | 83.2
1.1.2 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 15 | 0.43 | 0.55651 | 8.35
1.1.3 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 8 | 10.83 | 14.0162 | 112.13
1.1.4 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 2 | 7.9 | 10.2242 | 20.45
1.1.5 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 68 | 19.94 | 25.8063 | 1754.83
1.1.6 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 27.2 | 103.03 | 133.3414 | 3626.89
1.1.7 | SINAPI | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40.8 | 5.45 | 7.0534 | 287.78
1.2 |  |  | INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO (BANHEIRO MASCULINO) |  |  |  |  | 4431.05
1.2.1 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.5 | 24.55 | 31.7726 | 333.61
1.2.2 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 13.37 | 17.3035 | 69.21
1.2.3 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 8.35 | 10.8066 | 54.03
1.2.4 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.87 | 28.3042 | 56.61
1.2.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4 | 34.17 | 44.2228 | 176.89
1.2.6 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 39.32 | 50.8879 | 50.89
1.2.7 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.87 | 32.1868 | 32.19
1.2.8 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15.95 | 20.6425 | 41.28
1.2.9 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.5 | 52.7 | 68.2043 | 647.94
1.2.10 | SETOP | ED-49877 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 287.13 | 371.6036 | 371.6
1.2.11 | SINAPI | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 97.79 | 126.5598 | 379.68
1.2.12 | SINAPI | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 46.89 | 60.685 | 182.06
1.2.13 | SINAPI | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 231.65 | 299.8014 | 299.8
1.2.14 | SINAPI | 104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 167.75 | 217.102 | 868.41
1.2.15 | SINAPI | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 78.17 | 101.1676 | 505.84
1.2.16 | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 69.56 | 90.0246 | 180.05
1.2.17 | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 29.18 | 37.7648 | 113.29
1.2.18 | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 17.43 | 22.5579 | 67.67
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (BANHEIRO MASCULINO) |  |  |  |  | 2813.89
1.3.1 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32.5 | 24.64 | 31.8891 | 1036.4
1.3.2 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 15.96 | 20.6554 | 165.24
1.3.3 | SINAPI | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 11.54 | 14.9351 | 149.35
1.3.4 | SINAPI | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 10.38 | 13.4338 | 161.21
1.3.5 | SINAPI | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 13 | 16.8246 | 201.9
1.3.6 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 22.94 | 29.6889 | 385.96
1.3.7 | SINAPI | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 7.51 | 9.7194 | 116.63
1.3.8 | SINAPI | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 5.1 | 6.6004 | 79.21
1.3.9 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 18.17 | 23.5156 | 141.09
1.3.10 | SINAPI | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 49.66 | 64.27 | 321.35
1.3.11 | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 42.92 | 55.5471 | 55.55
1.4 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS (BANHEIRO MASCULINO) |  |  |  |  | 23596.71
1.4.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 | M2 | 64.8 | 4.44 | 5.7462 | 372.36
1.4.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 64.8 | 18.28 | 23.658 | 1533.04
1.4.3 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 27.2 | 48.7 | 63.0275 | 1714.35
1.4.4 |  | COMP 01 | PORCELANATO 108X108 R108018 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 92 | 167.78 | 217.1409 | 19976.96
1.5 |  |  | FORRO DE GESSO E ELÉTRICA (BANHEIRO MASCULINO) |  |  |  |  | 5245.99
1.5.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 27.2 | 70.74 | 91.5517 | 2490.21
1.5.2 | ORÇAMENTO | COMP 02 | TRILHO ELETRIFICADO 3 m - 5 LAMPADAS POR TRILHO / PAR20 / 3500K / IRC =>80 / LUMENS =>500 | UN | 3 | 553.39 | 716.1973 | 2148.59
1.5.3 | ORÇAMENTO | COMP 03 | PENDENTE PRATO ALUMINIO PRETO - LÂMPADAS FILAMENTO / 2500K / IRC =>80 / LUMENS =>400 | UN | 1 | 140.52 | 181.861 | 181.86
1.5.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 3.65 | 4.7238 | 330.67
1.5.5 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 59.83 | 77.432 | 77.43
1.5.6 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 0 | 18.78 | 24.3051 | 0
1.5.7 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1 | 13.31 | 17.2258 | 17.23
1.6 |  |  | PORTAS, DIVISÓRIAS, BANCADAS E PEÇAS SANITÁRIAS (BANHEIRO MASCULINO) |  |  |  |  | 32797.69
1.6.1 | SINAPI | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 632.78 | 818.9439 | 818.94
1.6.2 | COMPOSIÇÃO | COMP 04 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO SÃO GABRIEL, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. | M2 | 17.12 | 649 | 839.9358 | 14379.7
1.6.3 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 7.02 | 552.91 | 715.5761 | 5023.34
1.6.4 | COMPOSIÇÃO | COMP 05 | BANCADA PARA PIA DE BANHEIRO EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.94 | 643.97 | 833.426 | 2450.27
1.6.5 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 234.23 | 303.1405 | 909.42
1.6.6 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 3 | 326.26 | 422.2457 | 1266.74
1.6.7 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 264.46 | 342.2641 | 342.26
1.6.8 | SINAPI | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 636.74 | 824.0689 | 3296.28
1.6.9 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 973.53 | 1259.9425 | 2519.89
1.6.10 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 89.05 | 115.2485 | 115.25
1.6.11 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 134.7 | 174.3287 | 174.33
1.6.12 | COMPOSIÇÃO | COMP 06 | ESPELHO PARA BANHEIRO DIMENSÃO 400X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1160 | 1501.272 | 1501.27
2 |  |  | BANHEIRO FEMININO |  |  |  |  | 83404.99
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 5956.08
2.1.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 11.07 | 8.21 | 10.6254 | 117.62
2.1.2 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 15 | 0.43 | 0.55651 | 8.35
2.1.3 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 10 | 10.83 | 14.0162 | 140.16
2.1.4 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 2 | 7.9 | 10.2242 | 20.45
2.1.5 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 68 | 19.94 | 25.8063 | 1754.83
2.1.6 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 27.2 | 103.03 | 133.3414 | 3626.89
2.1.7 | SINAPI | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40.8 | 5.45 | 7.0534 | 287.78
2.2 |  |  | INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO (BANHEIRO FEMININO) |  |  |  |  | 5542.63
2.2.1 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.5 | 24.55 | 31.7726 | 333.61
2.2.2 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 13.37 | 17.3035 | 86.52
2.2.3 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 8.35 | 10.8066 | 43.23
2.2.4 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.87 | 28.3042 | 56.61
2.2.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 34.17 | 44.2228 | 265.34
2.2.6 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 39.32 | 50.8879 | 50.89
2.2.7 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.87 | 32.1868 | 32.19
2.2.8 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15.95 | 20.6425 | 41.28
2.2.9 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11 | 52.7 | 68.2043 | 750.25
2.2.10 | SETOP | ED-49877 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 287.13 | 371.6036 | 371.6
2.2.11 | SINAPI | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 97.79 | 126.5598 | 379.68
2.2.12 | SINAPI | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 46.89 | 60.685 | 242.74
2.2.13 | SINAPI | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 231.65 | 299.8014 | 299.8
2.2.14 | SINAPI | 104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7 | 167.75 | 217.102 | 1519.71
2.2.15 | SINAPI | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7 | 78.17 | 101.1676 | 708.17
2.2.16 | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 69.56 | 90.0246 | 180.05
2.2.17 | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 29.18 | 37.7648 | 113.29
2.2.18 | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 17.43 | 22.5579 | 67.67
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (BANHEIRO FEMININO) |  |  |  |  | 2667.9
2.3.1 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32.5 | 24.64 | 31.8891 | 1036.4
2.3.2 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 15.96 | 20.6554 | 165.24
2.3.3 | SINAPI | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 11.54 | 14.9351 | 149.35
2.3.4 | SINAPI | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 10.38 | 13.4338 | 161.21
2.3.5 | SINAPI | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 13 | 16.8246 | 201.9
2.3.6 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 22.94 | 29.6889 | 385.96
2.3.7 | SINAPI | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 7.51 | 9.7194 | 116.63
2.3.8 | SINAPI | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 5.1 | 6.6004 | 79.21
2.3.9 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 18.17 | 23.5156 | 141.09
2.3.10 | SINAPI | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 49.66 | 64.27 | 64.27
2.3.11 | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 42.92 | 55.5471 | 166.64
2.4 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS (BANHEIRO FEMININO) |  |  |  |  | 23596.71
2.4.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 | M2 | 64.8 | 4.44 | 5.7462 | 372.36
2.4.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 64.8 | 18.28 | 23.658 | 1533.04
2.4.3 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 27.2 | 48.7 | 63.0275 | 1714.35
2.4.4 |  | COMP 01 | PORCELANATO 108X108 R108018 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 92 | 167.78 | 217.1409 | 19976.96
2.5 |  |  | FORRO DE GESSO E ELÉTRICA (BANHEIRO FEMININO) |  |  |  |  | 6358.4
2.5.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 27.2 | 70.74 | 91.5517 | 2490.21
2.5.2 |  | COMPOSIÇÃO | TRILHO ELETRIFICADO 3 m - 5 LAMPADAS POR TRILHO / PAR20 / 3500K / IRC =>80 / LUMENS =>500 | UN | 3 | 553.39 | 716.1973 | 2148.59
2.5.3 |  | COMPOSIÇÃO | PENDENTE PRATO ALUMINIO PRETO - LÂMPADAS FILAMENTO / 2500K / IRC =>80 / LUMENS =>400 | UN | 1 | 140.52 | 181.861 | 181.86
2.5.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 3.65 | 4.7238 | 330.67
2.5.5 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 59.83 | 77.432 | 77.43
2.5.6 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 27.2 | 18.78 | 24.3051 | 661.1
2.5.7 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 27.2 | 13.31 | 17.2258 | 468.54
2.6 |  |  | PORTAS, DIVISÓRIAS, BANCADAS E PEÇAS SANITÁRIAS (BANHEIRO FEMININO) |  |  |  |  | 39283.27
2.6.1 | SINAPI | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 632.78 | 818.9439 | 818.94
2.6.2 | COMPOSIÇÃO | COMP 04 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO SÃO GABRIEL, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. | M2 | 25.06 | 649 | 839.9358 | 21048.79
2.6.3 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 9.18 | 552.91 | 715.5761 | 6568.99
2.6.4 | COMPOSIÇÃO | COMP 05 | BANCADA PARA PIA DE BANHEIRO EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.9 | 643.97 | 833.426 | 2416.94
2.6.5 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 234.23 | 303.1405 | 909.42
2.6.6 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 3 | 326.26 | 422.2457 | 1266.74
2.6.7 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 264.46 | 342.2641 | 342.26
2.6.8 | SINAPI | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 636.74 | 824.0689 | 4120.34
2.6.9 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 89.05 | 115.2485 | 115.25
2.6.10 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 134.7 | 174.3287 | 174.33
2.6.11 | COMPOSIÇÃO | COMP 06 | ESPELHO PARA BANHEIRO DIMENSÃO 400X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1160 | 1501.272 | 1501.27
3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 145178.3
3.1 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 388.64 | 3.98 | 5.1509 | 2001.85
3.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 388.64 | 171.1 | 221.4376 | 86059.52
3.3 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 300 | 3.05 | 3.9473 | 1184.19
3.4 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 300 | 144.06 | 186.4425 | 55932.74
4 |  |  | PINTURA MERCADO MUNICIPAL |  |  |  |  | 33081.83
4.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2076.49 | 11.26 | 14.5727 | 30260.05
4.2 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 207.65 | 10.5 | 13.5891 | 2821.78
5 |  |  | INTELIGAÇÃO ELÉTRICAS BANCAS/COMÉRCIOS |  |  |  |  | 192759.67
5.1 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 230 | 3.98 | 5.1509 | 1184.71
5.2 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 4950 | 0.6 | 0.77652 | 3843.77
5.3 | SETOP | ED-19525 | ELETROCALHA PERFURADA (300X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 198 | 145.52 | 188.332 | 37289.73
5.4 | SETOP | ED-19523 | ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 155 | 113.66 | 147.0988 | 22800.31
5.5 | SETOP | ED-49319 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | M | 280 | 42.74 | 55.3141 | 15487.95
5.6 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 520 | 20.28 | 26.2464 | 13648.12
5.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3796 | 14.02 | 18.1447 | 68877.22
5.8 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2920 | 7.84 | 10.1465 | 29627.86
6 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 17373.24
6.1 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 3078.97 | 3984.803 | 3984.8
6.2 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.75 | 8.21 | 10.6254 | 231.1
6.3 | SETOP | ED-50970 | PORTA AÇO DE ENROLAR, TIPO LÂMINA RAIADA, COM ABERTURA MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS | M² | 21.75 | 467.42 | 604.935 | 13157.34
[7 empty] | TOTAL | 548346.34
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  |  | Thalita Ramalho Santos |  |  | Elione Vieira de Farias
|  |  | Engenheira Civil - CREA/MG nº 252703/D |  |  | Secretário Municipal de Planejamento

## MM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA MERCADO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
LOCAL: RUA GETÚLIO VARGAS, CENTRO, TEÓFILO OTONI
-
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | FÓRMULA/MEMÓRIA | OBSERVAÇÕES
1.0 | SETOP | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3x1,5)M, PLOTADACOM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1 unidades
1 |  |  | BANHEIRO MASCULINO
1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 7.83 | 01 Porta (0,90*2,10) + 04 Portas (0,60*1,80) + 01 Porta (0,90*1,80)
1.1.2 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 15 | 15 metros de tubulações a serem removidas
1.1.3 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 8 | 04 vasos, 02 mictorios coletivos, 02 pias
1.1.4 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 2 | 02 barras de cadeirantes
1.1.5 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 68 | Pisos (6,8 m X 4= 27,2 m²) + Paredes (Perímetro 20,4 m x Altura 2,00 m = 40,80 m² )
1.1.6 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 27.2 | Pisos (6,8 m X 4= 27,2 m²)
1.1.7 | SINAPI | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40.8 | Paredes (Perímetro 20,4 m x Altura 2,00 m = 40,80 m² )
1.2 |  |  | INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO (BANHEIRO MASCULINO)
1.2.1 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.5 | 08 metros +2,5m medidos em projeto
1.2.2 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 04 unidades medidas em projeto
1.2.3 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 05 unidades medidas em projeto
1.2.4 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 02 unidades medidas em projeto
1.2.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4 | 04 metros medidos em projeto
1.2.6 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 1,0 medida em projeto
1.2.7 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
1.2.8 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 02 unidades medidas em projeto
1.2.9 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9.5 | 3,5m + 6,0 m => 9,50 metros medidos em projeto
1.2.10 | SETOP | ED-49877 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 01 unidade medida em projeto
1.2.11 | SINAPI | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
1.2.12 | SINAPI | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
1.2.13 | SINAPI | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 01 unidades medidas em projeto
1.2.14 | SINAPI | 104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 04 unidades medidas em projeto
1.2.15 | SINAPI | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 05 unidades medidas em projeto
1.2.16 | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 02 unidades medidas em projeto
1.2.17 | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
1.2.18 | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (BANHEIRO MASCULINO)
1.3.1 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32.5 | 30,0 +2,50metros medidos em projeto
1.3.2 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 08 unidades medidas em projeto
1.3.3 | SINAPI | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 10 unidades medidas em projeto
1.3.4 | SINAPI | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 unidades medidas em projeto
1.3.5 | SINAPI | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 unidades medidas em projeto
1.3.6 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 13 unidades medidas em projeto
1.3.7 | SINAPI | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 unidades medidas em projeto
1.3.8 | SINAPI | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 unidades medidas em projeto
1.3.9 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 06 metros medidas em projeto
1.3.10 | SINAPI | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 05 unidades medidas em projeto (Chuveiro e mictorios)
1.3.11 | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 01 unidades medidas em projeto
1.4 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS (BANHEIRO MASCULINO)
1.4.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 | M2 | 64.8 | (6,8m+6,8m+4,0m+4,0m)*3,0m => 64,80 m²
1.4.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 64.8 | (6,8m+6,8m+4,0m+4,0m)*3,0m => 64,80 m²
1.4.3 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 27.2 | (6,8m*4,0m) => 27,20m²
1.4.4 |  | COMP 01 | PORCELANATO 108X108 R108018 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 92 | Piso (6,8m*4,0m) + Paredes (6,8m+6,8m+4,0m+4,0m)*3,0m => 92,00 m²
1.5 |  |  | FORRO DE GESSO E ELÉTRICA (BANHEIRO MASCULINO)
1.5.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 27.2 | (6,8m*4,0m) => 27,20m²
1.5.2 |  | COMP 02 | TRILHO ELETRIFICADO 3 m - 5 LAMPADAS POR TRILHO / PAR20 / 3500K / IRC =>80 / LUMENS =>500 | UN | 3 | 03 unidades contabilizadas em projeto
1.5.3 |  | COMP 03 | PENDENTE PRATO ALUMINIO PRETO - LÂMPADAS FILAMENTO / 2500K / IRC =>80 / LUMENS =>400 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
1.5.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 20 metros lineares cabo Preto + 20 metros lineares cabo Azul + 20 metros lineares cabo Amarelo => 70 Metros
1.5.5 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
1.5.6 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 27.2 | (6,8m*4,0m) => 27,20m²
1.5.7 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 27.2 | (6,8m*4,0m) => 27,20m²
1.6 |  |  | PORTAS, DIVISÓRIAS, BANCADAS E PEÇAS SANITÁRIAS (BANHEIRO MASCULINO)
1.6.1 | SINAPI | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
1.6.2 | COMPOSIÇÃO | COMP 04 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO SÃO GABRIEL, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. | M2 | 17.122 | (1,02m+0,61m)+(1,33m+0,20m+0,10m)+(0,40m+1,30m+0,04m)+(1,50m+0,1m+0,33m+0,20m+1,50m+2,16m+0,55m+0,04m) * 1,90m =>17,12 m²
1.6.3 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 7.02 | 05 Portas de 0,60*1,80 + 01 porta de 0,90m*1,8 => 5,94 m²
1.6.4 | COMPOSIÇÃO | COMP 05 | BANCADA PARA PIA DE BANHEIRO EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.94 | Área da Bancada 1,34 m² + fraldário 0,78m² + frontão ((3,8+0,28)*0,20m)
1.6.5 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
1.6.6 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
1.6.7 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 01 unidade medida em projeto
1.6.8 | SINAPI | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 04 unidades medidas em projeto
1.6.9 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 02 unidades medidas em projeto
1.6.10 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
1.6.11 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
1.6.12 | COMPOSIÇÃO | COMP 06 | ESPELHO PARA BANHEIRO DIMENSÃO 400X100CM | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
2 |  |  | BANHEIRO FEMININO
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 11.07 | 01 Porta (0,90*2,10) + 07 Portas (0,60*1,80) + 01 Porta (0,90*1,80)
2.1.2 | SINAPI | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 15 | 15 metros de tubulações a serem removidas
2.1.3 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 10 | 07 vasos, 01 Chuveiro e 02 pias
2.1.4 | SINAPI | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UN | 2 | 02 barras de cadeirantes
2.1.5 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 68 | Pisos (6,8 m X 4= 27,2 m²) + Paredes (Perímetro 20,4 m x Altura 2,00 m = 40,80 m² ) => 68,00 m²
2.1.6 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 27.2 | Pisos (6,8 m X 4= 27,2 m²)
2.1.7 | SINAPI | 104791 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40.8 | Paredes (Perímetro 20,4 m x Altura 2,00 m = 40,80 m² )
2.2 |  |  | INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO (BANHEIRO FEMININO)
2.2.1 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.5 | 08 metros + 2,50m medidos em projeto
2.2.2 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 05 unidades medidas em projeto
2.2.3 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 04 unidades medidas em projeto
2.2.4 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 02 unidades medidas em projeto
2.2.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 04 metros medidos em projeto + (2m instalação)
2.2.6 | SINAPI | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 01 unidade medida em projeto
2.2.7 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
2.2.8 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 02 unidades medidas em projeto
2.2.9 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11 | 2,0 m + 1,0 m + 05 m + 3 m=> 11,0 metros medidos em projeto
2.2.10 | SETOP | ED-49877 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 01 Caixa de esgoto
2.2.11 | SINAPI | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
2.2.12 | SINAPI | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 04 unidades medidas em projeto
2.2.13 | SINAPI | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 01 unidades medidas em projeto
2.2.14 | SINAPI | 104177 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7 | 07 unidades medidas em projeto
2.2.15 | SINAPI | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 7 | 07 unidades medidas em projeto
2.2.16 | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 02 unidades medidas em projeto
2.2.17 | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
2.2.18 | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (BANHEIRO FEMININO)
2.3.1 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 32.5 | 30,0 +2,50m metros medidos em projeto
2.3.2 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 08 unidades medidas em projeto
2.3.3 | SINAPI | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 10 unidades medidas em projeto
2.3.4 | SINAPI | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 unidades medidas em projeto
2.3.5 | SINAPI | 103994 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 unidades medidas em projeto
2.3.6 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 13 unidades medidas em projeto
2.3.7 | SINAPI | 103964 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 unidades medidas em projeto
2.3.8 | SINAPI | 103952 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 12 unidades medidas em projeto
2.3.9 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6 | 06 metros medidas em projeto
2.3.10 | SINAPI | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 01 unidades medidas em projeto (Chuveiro)
2.3.11 | SINAPI | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
2.4 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS (BANHEIRO FEMININO)
2.4.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 | M2 | 64.8 | (6,8m+6,8m+4,0m+4,0m)*3,0m => 64,80 m²
2.4.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 64.8 | (6,8m+6,8m+4,0m+4,0m)*3,0m => 64,80 m²
2.4.3 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 27.2 | (6,8m*4,0m) => 27,20m²
2.4.4 |  | COMP 01 | PORCELANATO 108X108 R108018 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2 | 92 | Piso (6,8m*4,0m) + Paredes (6,8m+6,8m+4,0m+4,0m)*3,0m => 92,00 m²
2.5 |  |  | FORRO DE GESSO E ELÉTRICA (BANHEIRO FEMININO)
2.5.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 27.2 | (6,8m*4,0m) => 27,20m²
2.5.2 |  | COMPOSIÇÃO | TRILHO ELETRIFICADO 3 m - 5 LAMPADAS POR TRILHO / PAR20 / 3500K / IRC =>80 / LUMENS =>500 | UN | 3 | 03 unidades contabilizadas em projeto
2.5.3 |  | COMPOSIÇÃO | PENDENTE PRATO ALUMINIO PRETO - LÂMPADAS FILAMENTO / 2500K / IRC =>80 / LUMENS =>400 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
2.5.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70 | 20 metros lineares cabo Preto + 20 metros lineares cabo Azul + 20 metros lineares cabo Amarelo => 70 Metros
2.5.5 | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
2.5.6 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 27.2 | (6,8m*4,0m) => 27,20m²
2.5.7 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 27.2 | (6,8m*4,0m) => 27,20m²
2.6 |  |  | PORTAS, DIVISÓRIAS, BANCADAS E PEÇAS SANITÁRIAS (BANHEIRO FEMININO)
2.6.1 | SINAPI | 90825 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
2.6.2 | COMPOSIÇÃO | COMP 04 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO SÃO GABRIEL, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. | M2 | 25.06 | ((0,58m+0,07m+2,56m+1,5m)+(0,2m+0,33m+0,1m+1,5m)+(0,37m+0,06m+1,3m) + (0,2m+0,33m+1,20)+(0,33m+1,2m+0,13+1,23m))*1,9m => 25,06 m²
2.6.3 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 9.18 | 07 Portas de 0,60*1,80 + 01 porta de 0,90m*1,8 => 8,10 m²
2.6.4 | COMPOSIÇÃO | COMP 05 | BANCADA PARA PIA DE BANHEIRO EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.9 | Área da Bancada 1,29 m² + bancada fraldário 0,76m² + frontão ((3,72+0,28+0,26)*0,20m) =0,852 > 2,90 m²
2.6.5 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
2.6.6 | SINAPI | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 3 | 03 unidades medidas em projeto
2.6.7 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 01 unidade medida em projeto
2.6.8 | SINAPI | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 05 unidades medidas em projeto
2.6.9 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
2.6.10 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
2.6.11 | COMPOSIÇÃO | COMP 06 | ESPELHO PARA BANHEIRO DIMENSÃO 400X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 01 unidade medidas em projeto
COBERTURA
3.1 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 388.64 | Telhado Açougue 44,80m + 44,80m + Telhado Restaurante 41,65m + 41,65m+ 9,69m + Telhado Lojas 86,95m + 86,95m + 32,15m
3.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 388.64 | Telhado Açougue 44,80m + 44,80m + Telhado Restaurante 41,65m + 41,65m+ 9,69m + Telhado Lojas 86,95m + 86,95m + 32,15m
3.3 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 300 | Retirada da Telha Translúcida do Restaurante Popular 7,50 m x 40,00 m
3.4 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 300 | Recolocação de telha Metálica no Lugar da telha translúcida retirada do Restaurante Popular 7,50 m x 40,00 m
4 |  |  | PINTURA MERCADO MUNICIPAL
4.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2076.49 | FACHADA 265,0m * 6m altura média - Portas (3,45*3,0)+(3,0*2,10)+(3,0*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(3,0*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(2,9*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(2,9*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(3,0*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(1,8*2,10)+(1,4*2,10)+(1,4*2,10)+(1,4*2,10)+(3,8*3,00)+(1,4*2,10)+(1,4*2,10)+(1,4*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(3,0*3,0)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(2,9*3,00)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10)+(2,9*3,0)+(2,5*2,10)+(2,5*2,10) - 63 janelas de 3,00m*1,50m + ÁREA INTERNA (Açougue Perimetro de 140 metros * altura média de 5m + Feira Perímetro de 140,20 * alturma média de 3 metros) - ((3,45*3)+(2,5*2,10)+(2,90*3,0)+(2,90*3,0)+(0,90*2,1)+(2,50*2,1)+(3,00*3,0)+(2,50*2,10)+(2,50*2,10)+(1,40*2,10)+(1,40*2,10)+(3,80*3,00)+(1,40*2,10)+(1,40*2,10)+(0,70*2,10)+(2,50*2,10)+(2,50*2,10)+(3,00*2,10)+(2,50*2,10)+(0,90*2,10)+(2,90*3,0)+(2,00*3,00))
4.2 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 207.649 | Refente a correção de locais pontuais antes da realização da pintura - Considerado 10% da area da pintura
5 |  |  | INTELIGAÇÃO ELÉTRICAS BANCAS/COMÉRCIOS
5.1 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 230 | 230 metros medidos em projeto
5.2 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 4950 | 4950 metros estimados in loco e projeto
5.3 | SETOP | ED-19525 | ELETROCALHA PERFURADA (300X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 198 | 198 metros medidos em projeto
5.4 | SETOP | ED-19523 | ELETROCALHA PERFURADA (200X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 155 | 155 metros medidos em projeto
5.5 | SETOP | ED-49319 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | M | 280 | 280 metros medidos em projeto
5.6 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 520 | 520 metros medidos em projeto
5.7 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3796 | 3796 metros medidos em projeto
5.8 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2920 | 2920 metros medidos em projeto
6 |  |  | DIVERSOS
6.1 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 01 Unidade a ser instalada na Admistração do Mercado Municipal
6.2 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.75 | 01 Porta de aço na Rua Manoel Esteves 3,45m*3,00 e 01 Porta na Avenida Luiz Boali 3,80*3,00
6.3 | SETOP | ED-50970 | PORTA AÇO DE ENROLAR, TIPO LÂMINA RAIADA, COM ABERTURA MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS | M² | 21.75 | 01 Porta de aço na Rua Manoel Esteves 3,45m*3,00 e 01 Porta na Avenida Luiz Boali 3,80*3,00
|  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  | Thalita Ramalho Santos |  |  | Elione Vieira de Farias
|  | Engenheira Civil - CREA/MG nº 252703/D |  |  | Secretário Municipal de Planejamento

## CRONOGRAMA FF
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI-MG |  |  | VALOR : | 548346.34 |  |  |  | DATA: 25/04/2024
OBRA: REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL |  |  | LOCAL: RUA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, CENTRO, TEÓFILO OTONI |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.3227% | 100%
|  |  | Financeiro | 1769.35 | 1769.35
1 |  | BANHEIRO MASCULINO | Físico % | 13.64% | 30% | 50% | 20%
|  |  | Financeiro | 74778.96 | 22433.688 | 37389.48 | 14955.792 | 0 | 0
2 |  | BANHEIRO FEMININO | Físico % | 15.21% | 30% | 50% | 20%
|  |  | Financeiro | 83404.99 | 25021.497 | 41702.495 | 16680.998 | 0 | 0
3 |  | COBERTURA | Físico % | 26.48% |  | 20% | 50% | 30%
|  |  | Financeiro | 145178.3 |  | 29035.66 | 72589.15 | 43553.49 | 0
4 |  | PINTURA MERCADO MUNICIPAL | Físico % | 6.033% |  | 20% | 30% | 50%
|  |  | Financeiro | 33081.83 |  | 6616.366 | 9924.549 | 16540.915 | 0
5 |  | INTELIGAÇÃO ELÉTRICAS BANCAS/COMÉRCIOS | Físico % | 35.15% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 192759.67 |  |  | 96379.835 | 96379.835
6 |  | DIVERSOS | Físico % | 3.168% | 78% |  |  | 22%
|  |  | Financeiro | 17373.24 | 13551.1272 | 0 | 0 | 3822.1128 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 99.68% | 11.45% | 20.93% | 38.39% | 29.23%
|  |  | Financeiro | 548346.34 | 62775.6622 | 114744.001 | 210530.324 | 160296.3528
Observações:
Thalita Ramalho Santos - CREA 252703/D

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.93% | 16.93% | 16.93% | 16.93% | 10.91% | 13.33%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.71% | 29.42% | 30.14% | 30.87% | 20.75% | 26.84%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
Teófilo Otoni, 25 de Abril de 2024
______________________________
Thalita Ramalho Santos
Eng. Civil CREA 252703/D

## Composições
COMPOSIÇÕES - REVITALIZAÇÃO MERCADO MUNICIPAL
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
PISO | COMP 01 | PORCELANATO 108X108 R108018 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2
INSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.14 | 3.99 | 0.56
INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 8.62 | 2.09 | 18.02
| COTAÇÃO | PORCELANATO 108X108 R108018 | M2 | 1.08 | 116.92 | 126.27
Orçamento Marcan materiais de Construção R$ 3.269,22 / 27,96 m² => R$ 116,92/m²
Orçamento ABC da Construção R$ 5.057,96 / 27,96 m² => R$ 180,90/m²
Pereira e Pessanha LTDA-ME => R$ 3.564,90 / 27,96 => R$ 127,50/m²
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 25.77 | 18.04
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 18.12 | 4.89
VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 167.78
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
INEL | COMP 02 | TRILHO ELETRIFICADO 3,0 m - 5 LAMPADAS POR TRILHO / PAR20 / 3500K / IRC =>80 / LUMENS =>500 | UN
| COTAÇÃO | TRILHO ELETRIFICADO 3 METROS - 5 LAMPADAS POR TRILHO / PAR20 / 3500K / IRC =>80 / LUMENS =>500 | M | 1 | 404.86 | 404.86
|  | Orçamento Delevy Comercial LTDA => 01 Trilho 2m (R$ 52,89) + 01 Trilh de 1,0m (R$ 27,86) + 05 Spot (5*R$ 124,00= R$ 620,00) => Total R$ 700,75 |  |  |  |  | 523.11
Orçamento MadeiraMadeira => R$ 404,86
Orçamento Mercado Livre => R$ 479,90
| COTAÇÃO | LAMPADA PARA SPOT - PAR20 / 3500K / IRC =>80 / LUMENS =>500 | UN | 5 | 16.15 | 80.75
Orçamento Delevy Comercial LTDA => R$ 16,15
Orçamento Cia Ligth - R$ 30,59
Orçamento InspireHome => R$ 18,23
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.06 | 3.46 | 0.21
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.35 | 30.53
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 24.69 | 37.04
VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 553.39
COMPOSIÇÕES - REFORMA MERCADO MUNICIPAL
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
INEL | COMP 03 | PENDENTE PRATO ALUMINIO PRETO - LÂMPADAS FILAMENTO / 2500K / IRC =>80 / LUMENS =>400 | UN
| COTAÇÃO | PENDENTE PRATO ALUMINIO PRETO | M | 1 | 90.07 | 90.07
|  | Orçamento 01 Maagazine Luiza R$ 67,41 + Frete R$ 22,66 => Total R$ 90,07 |  |  |  |  | 523.11
Orçamento 02 Lojas Luz R$ 87,80 + Frete R$ 44,71 => Total R$ 132,51
Orçamento 03 Americanas => R$ 92,23 com Frete Gratis
COMPOSICAO | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 27.71 | 27.71
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.06 | 3.46 | 0.21
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.35 | 10.18
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.69 | 12.35
VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 140.52
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
INEL | COMP 04 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO SÃO GABRIEL, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. | M²
INSUMO | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROICO) | KG | 0.53 | 40.56 | 21.49
INSUMO | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 0.97 | 2.39 | 2.31
INSUMO | 44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | m² | 1.05 | 509.41 | 534.88 |  | 440.0166
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.405 | 25.3 | 35.54
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.702 | 18.12 | 12.72
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.089 | 31.19 | 2.77
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1.316 | 29.86 | 39.29
VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 649
COMPOSIÇÕES - REFORMA MERCADO MUNICIPAL
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
INEL | COMP 05 | BANCADA PARA PIA DE BANHEIRO EM GRANITO SÃO GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M²
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.58089 | 37.8 | 21.96
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.6667 | 0.73 | 4.87
INSUMO | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.1167 | 459.62 | 513.24
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.023444 | 84.09 | 1.97
INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA BRANCO | UN | 2 | 20.06 | 40.12
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6604 | 25.3 | 42.01
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0927 | 18.12 | 19.8
VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 643.97
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
INEL | COMP 06 | ESPELHO PARA BANHEIRO DIMENSÃO 400X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
| COTAÇÃO | ESPELHO PARA BANHEIRO DIMENSÃO 400X100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 1160 | 1160
|  | Orçamento 01 VIDRAÇARIA GUANABARA - Fornecimento e instalação - R$ 2.283,64 |  |  |  |  | 523.11
Orçamento 02 - ESQUADRE GLASS VIDRACARIA - Fornecimento e instalação R$4.500,00
Orçamento 03 - VIDRAÇARIA VIDROBOX - Fornecimento e instalação - R$ 1160,00
VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 1160
Thalita Ramalho Santos - CREA 252703/D