## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE
OBRA: Recapeamento asfaltico em CBUQ |  |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: Rua Ludovico dos Santos, Rua do Contorno e Rua da Lagoa / Bairros: Centro e Taquaral |  |  |  |  | DATA: | 2025-09-30
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
|  |  | LIMPEZA INICIAL DE OBRA | A CARGO DA PREFEITURA
|  |  | TAPA BURACO | A CARGO DA PREFEITURA
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
2.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 ...... | % | 0.5
3.0 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1 | SICRO/ DNIT | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M² | 420 | *evidenciar a expressão matemática do cálculo do quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes do(s) projeto(s)
3.2 | SICRO/ DNIT | 4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 420 | *evidenciar a expressão matemática do cálculo do quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes do(s) projeto(s)
3.3 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO | M³ | 2100 | A CARGO DA PREFEITURA
3.4 | SICRO/ DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM |  | *evidenciar a expressão matemática do cálculo do quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes do(s) projeto(s)
3.0 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SICRO/ DNIT | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | M² | 600 | *evidenciar a expressão matemática do cálculo do quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes do(s) projeto(s)
4.2 | DER-MG | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS) | T | 600 | *evidenciar a expressão matemática do cálculo do quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes do(s) projeto(s)
4.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Pág. XX) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0013 t/m² ) | T |  | *evidenciar a expressão matemática do cálculo do quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes do(s) projeto(s)
3.1 | SICRO/ DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | M² | 9728 | 1520 x 6,40
3.2 | DER-MG | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | EMULSÃO ASFÁLTICA - EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO; RUPTURA RÁPIDA - RR 1C -DNIT 165/2013 - EM - Emulsões Asfálticas Catiônicas. | T | 4.86 | 9728M² x 0,0005T/M² = 4,86
3.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Tabela 2 - Quente com ICMS 18% - Página 1 de 4) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²) | T | 4.86 | 9728M² x 0,0005T/M² = 4,86
3.4 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 291.84 | (C x L x H)= 1520 x 6,4 x 0,03 = 291,84m³
3.5 | SICRO/ DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 68360.6 | TRANSPORTE DO CBUQ VOLUME DE CBUQ = 291,84 M3. CÁLCULO = 291,84 M3 X 97,6 KM x 2,4t/m3 = 68.360,60 TxKM
4.0 |  |  | PINTURA VIÁRIA
4.1 | SICOR/ SEINFRA | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | M² | 380 | CxL= (1520 x 0,10/2) + (1520 x 0,10 x 2)
5.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 20 | *evidenciar a expressão matemática do cálculo do quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes do(s) projeto(s)
5.0 |  |  | ADM. LOCAL | U | 1
Pedro Henrique Souto dos Santos
Engenheiro(a) Civil
CREA: 370454 MG
José Ismar de Assis Neto
Prefeito(a) Municipal
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLÂNDIA - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: Recapeamento asfaltico em CBUQ |  |  |  |  | DATA: |  | 2025-09-30
LOCAL: Rua Ludovico dos Santos, Rua do Contorno e Rua da Lagoa / Bairros: Centro e Taquaral |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICRO/SEINFRA - CENTRAL - 04/2025 - SEM DESONERAÇÃO SICRO 04/2025 - NÃO DESONERADO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 22.58%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO (MATERIAL): |  | 15.18%
ITEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1417.26
1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1156.19 | 1417.26 | 1417.26
1.2 |  |  | LIMPEZA INICIAL DE OBRA | A CARGO DA PREFEITURA
1.3 | 0 | 0 | TAPA BURACO | A CARGO DA PREFEITURA
2.0 | 0 | 0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 0 |  |  | 0 | 4055.3535
2.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 ...... | % | 0.5 | 811070.7 | 4055.3535 | 4055.3535
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.0 | 0 | 0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 | SICRO/ DNIT | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M² | 420 |  | 0 | 0
3.2 | SICRO/ DNIT | 4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | M³ | 420 |  | 0 | 0
3.3 | 0 | 0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO | M³ | 2100 | A CARGO DA PREFEITURA
3.4 | SICRO/ DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.0 | 0 | 0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  | 0 | 729616.7
4.1 | SICRO/ DNIT | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | M² | 600 |  | 0 | 0
4.2 | DER-MG | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS) | T | 600 |  | 0 | 0
4.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Pág. XX) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0013 t/m² ) | T | 1.4 | 46 | 52.98 | 74.17
3.1 | SICRO/ DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | M² | 9728 | 0.29 | 0.36 | 3502.08
3.2 | DER-MG | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | EMULSÃO ASFÁLTICA - EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO; RUPTURA RÁPIDA - RR 1C -DNIT 165/2013 - EM - Emulsões Asfálticas Catiônicas. | T | 4.86 | 3469.43 | 3996.09 | 19421
3.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Tabela 2 - Quente com ICMS 18% - Página 1 de 4) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²) | T | 4.86 | 395.91 | 456.01 | 2216.21
3.4 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 291.84 | 1776.05 | 2177.08 | 635359.03
3.5 | SICRO/ DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 68360.6 | 0.82 | 1.01 | 69044.21
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.0 | 0 | 0 | PINTURA VIÁRIA | 0 |  | 36.67 | 44.95 | 12692
4.1 | SICOR/ SEINFRA | 5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | M² | 380 | 27.25 | 33.4 | 12692
5.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 20 |  | 0 | 0
5.0 |  |  | ADM. LOCAL | U | 1 | 54939.42 | 67344.74 | 67344.74
TOTAL |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 811070.7
TOTAL GERAL |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 815126.0535
Pedro Henrique Souto dos Santos
Engenheiro(a) Civil
CREA: 370454 MG
José Ismar de Assis Neto
Prefeito(a) Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLÂNDIA - MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 815126.0535 | DATA: |  | 2025-09-30 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Recapeamento asfaltico em CBUQ |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: Rua Ludovico dos Santos, Rua do Contorno e Rua da Lagoa / Bairros: Centro e Taquaral
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.1739% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 1417.26 | 1417.26 | 0 | 0 | 0
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0.4975% | 50% | 0% | 50%
|  | Financeiro | 4055.3535 | 2027.6767 | 0 | 2027.6767 | 0
3.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | Físico % | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 89.51% | 30% | 35% | 35%
|  | Financeiro | 729616.7 | 218885.01 | 255365.845 | 255365.845 | 0
4.0 | PINTURA VIÁRIA | Físico % | 1.557% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 12692 | 0 | 0 | 12692 | 0
5.0 | ADM. LOCAL | Físico % | 8.262% | 30% | 35% | 35%
|  | Financeiro | 67344.74 | 20203.422 | 23570.659 | 23570.659 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 29.75% | 34.22% | 36.03% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 815126.0535 | 242533.3687 | 278936.504 | 293656.1807 | 0 | 815126.0535
Observações:
Pedro Henrique Souto dos Santos
Engenheiro(a) Civil
CREA: 370454 MG
José Ismar de Assis Neto
Prefeito(a) Municipal
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Memoria de calculo complementar
Rua Ludovico | Rua da Lagoa | Rua do Contorno
149.23 | 27.49 | 15.54
61.61 | 35.89 | 2.14
88.05 | 44.94 | 2.68
13.49 | 108.32 | 3.03
8.52 |  | 13.44
9.77 |  | 64.59
17.45 |  | 14.87
8.59 |  | 5.21
7.71 |  | 3.68
7.26 |  | 8.27
6.23 |  | 70
10.47 |  | 203.45
9.06
27.83
23.33
25.9 |  | TOTAL
22.49 |  | 1520
22.2
29.13
30.81
9.88
14.06
36.35
13.95
13.97
15.83
18.11
13.66
13.1
20.63
51.15
27.41
14.92
15.37
23.53
52.26
62.99
10.29
12.97
5.29
10.77
10.15
25.85
20.97
56.58
18.87
25.99
7.59
6.62
1208.24 |  | Pedro Henrique Souto dos Santos
Engenheiro(a) Civil
CREA: 370454 MG

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.998% | 0.998% | 0.998% | 0.998% | 0.998% | 0.998% | 0.998% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB (7) | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.53% | 15.53% | 15.53% | 15.53% | 10.98% | 12.91% | 10.98%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.68% | 22.58% | 23.5% | 24.43% | 15.18% | 20.31% | 18.25%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA. (7) TRANSIÇÃO DESONERAÇÃO LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
*Informamos que está em análise o pleito apresentado pelo Ofício nº 042/24-S, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AREsp nº 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicação no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicação da dedução na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
Pedro Henrique Souto dos Santos
Engenheiro(a) Civil
CREA: 370454 MG

## ADM Local
SICOR/ SEINFRA | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 10604.45 | 31813.35
SICOR/ SEINFRA | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 23126.07 | 23126.07
54939.42
Pedro Henrique Souto dos Santos
Engenheiro(a) Civil
CREA: 370454 MG