## BDI 01
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE |  |  |  | BDI |  | 24.18%
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS |  | SIGLA | (ISS = 5,00%) |  | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO |  | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 4% |  | CD
LUCRO BRUTO |  | L | 7.4% |  | CD
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.23% |  | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  |  | 2.07% |  | CD
SEGUROS + GARANTIAS |  | SG | 0.8% |  | CD
RISCO(*) |  | R | 1.27% |  | CD
TRIBUTOS |  | I | 11.15% |  | PV
ISS |  | ISS (1) | 5% |  | PV
PIS |  | PIS | 0.65% |  | PV
COFINS |  | COFINS | 3% |  | PV
CPRB |  | INSS | 2.5% |  | PV
FÓRMULA DO BDI |  | BDI =
BDI COM DESONERAÇÃO = |  |  | 24.18%
Kelton José Amaral Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-MG 336807/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇANHA

## BDI 02
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE |  |  |  | BDI |  | 9.86%
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS |  | SIGLA | (ISS = 5,00%) |  | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO |  | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 1.5% |  | CD
LUCRO BRUTO |  | L | 3.5% |  | CD
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.56% |  | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  |  | 0.3% |  | CD
SEGUROS + GARANTIAS |  | SG | 0.3% |  | CD
RISCO(*) |  | R | 0% |  | CD
TRIBUTOS |  | I | 3.65% |  | PV
ISS |  | ISS (1) | 0% |  | PV
PIS |  | PIS | 0.65% |  | PV
COFINS |  | COFINS | 3% |  | PV
CPRB |  | INSS | 0% |  | PV
FÓRMULA DO BDI |  | BDI =
BDI COM DESONERAÇÃO = |  |  | 9.86%
Kelton José Amaral Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-MG 336807/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇANHA

## Planilha Orçamentária
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. - ESGOTO | B.D.I - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | ENCARGOS SOCIAIS:
|  |  | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO CIVIL | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 03/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 01/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro |  | 24.18% | 9.86% | DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 42148.17 | 12.01%
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1187.1 | 1474.1408 | 1474.1408 | 0.4201%
1.2 | 021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | 15000 | 18627 | 18627 | 5.308%
1.3 | 16.30.013 | FDE | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M | m² | 16 | 521.75 | 647.9091 | 11087.84 | 3.159%
1.4 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1 | 1924.98 | 2390.4402 | 2390.4402 | 0.6812%
1.5 | CO-27430 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PR A1 | 2 | 1842.62 | 2288.1655 | 4576.331 | 1.304%
1.6 | CO-27427 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1 | 1587.95 | 1971.9163 | 1971.9163 | 0.5619%
2 |  |  | TRATAMENTO PRELIMINAR / POÇO DE SUCÇÃO |  |  |  |  | 21594.35 | 6.153%
2.1 | 03.05.03 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 10 | 6.09 | 7.5626 | 80.9 | 0.02305%
2.2 | ED-49613 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 9MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.1 | 771.98 | 958.6448 | 95.8645 | 0.02732%
2.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 2.72 | 566.58 | 703.579 | 2048.88 | 0.5838%
2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 20 | 82.17 | 102.0387 | 2182.8 | 0.622%
2.5 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 163 | 13.76 | 17.0872 | 2979.64 | 0.849%
2.6 | 4008000 | SIURB INFRA | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M³ | 28.7 | 15.99 | 19.8564 | 609.59 | 0.1737%
2.7 | 053051 | SBC | TUBO PVC ESGOTO 150mm | M | 24 | 60.72 | 66.707 | 1601.04 | 0.4562%
2.8 | M119900151 | EMBASA | VERTEDOR SUTRO EM PRFV 650X800MM | UN | 1 | 4594.14 | 5047.1222 | 5047.1222 | 1.438%
2.9 | 11095 | ORSE | FORNECIMENTO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200mm E ALTURA DE 400mm COM GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP.= 10mm, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANETE NA PRÓPRIA GAVETA | UN | 2 | 411.14 | 451.6784 | 903.3568 | 0.2574%
2.10 | 10.04.43 | EMBASA | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO | M² | 5.4 | 559.42 | 614.5788 | 3318.7256 | 0.9457%
2.11 | COT-04 | COTAÇÃO | GRADE DE BARRAS METÁLICAS - E= 1,0CM | UN | 1 | 450 | 494.37 | 494.37 | 0.1409%
3 |  |  | BASE DE CONCRETO DO REATOR INCLUSIVE REGISTROS E CONEXÕES |  |  |  |  | 86877.53 | 24.76%
3.1 | 03.05.03 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 10.7 | 6.09 | 7.5626 | 86.56 | 0.02467%
3.2 | ED-49613 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 9MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.18 | 771.98 | 958.6448 | 1209.9 | 0.3448%
3.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 9.41 | 566.58 | 703.579 | 7081.31 | 2.018%
3.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 6 | 82.17 | 102.0387 | 654.84 | 0.1866%
3.5 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 640.5 | 13.76 | 17.0872 | 11708.34 | 3.336%
3.6 | 031301 | SBC | ESTACA METÁLICA CRAVADA PERFIL H 10"" | M | 60 | 669.79 | 735.8313 | 44149.8 | 12.58%
3.7 | 053051 | SBC | TUBO PVC ESGOTO 150mm | M | 36 | 60.72 | 66.707 | 2401.56 | 0.6843%
3.8 | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M³ | 13.91 | 64.25 | 79.7857 | 1187.08 | 0.3383%
3.9 | 12949 | ORSE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO CALHA PARSHALL GARGANTA W3, EM FIBRA DE VIDRO | UN | 2 | 983.38 | 1080.3413 | 2160.6825 | 0.6157%
3.10 | ED-49986 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 110MM/CPVC DN 114MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 3 | 1212.29 | 1331.8218 | 3995.46 | 1.138%
3.11 | ED-49980 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 4 | 230.79 | 253.5459 | 1014.2 | 0.289%
4 |  |  | LEITO DE SECAGEM - A = 45 m² |  |  |  |  | 50270.55 | 14.32%
4.1 | SE 20.05.0200 | SCO | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTO ATÉ 0,25m DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE. | M² | 50 | 16.9 | 20.9864 | 1122.5 | 0.3199%
4.2 | 03.05.03 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 25 | 6.09 | 7.5626 | 202.25 | 0.05763%
4.3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 8.39 | 581.43 | 722.0198 | 6479.26 | 1.846%
4.4 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 503.72 | 13.76 | 17.0872 | 9208 | 2.624%
4.5 | AL 05.25.0453 | SCO | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20x20x40)cm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6, EM PAREDES CORRIDAS DE 0,20m DE ESPESSURA, DE 3m a 4,50m DE ALTURA, E MEDIDA PELA ÁREA REAL. | M² | 33 | 171.81 | 213.3537 | 7530.6 | 2.146%
4.6 | 160505 | SBC | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA SINTETICA SIKA TOP 107 | M² | 72.6 | 85.06 | 105.6275 | 8202.35 | 2.337%
4.7 | 46.04.030 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN= 100MM, (DE= 110MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 | 117.32 | 128.8878 | 1546.68 | 0.4407%
4.8 | 053301 | SBC | TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm | M | 6 | 32.29 | 35.4738 | 212.82 | 0.06064%
4.9 | 0903845 | SICRO3 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M³ | 15.75 | 172.9 | 214.7072 | 3616.99 | 1.031%
4.10 | 030204 | IOPES | LASTRO DE AREIA | M³ | 4.5 | 243.68 | 302.6018 | 1456.47 | 0.415%
4.11 | 16.08.060 | FDE | CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS | UN | 1 | 728.93 | 905.1853 | 905.1853 | 0.2579%
4.12 | MATED-11315 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 200MM*¦LARGURA: 100MM*¦ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 2250 | 1.1 | 1.366 | 3285 | 0.9361%
4.13 | ED-48331 | SETOP | PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM, PRÉ MOLDADA | M² | 2 | 234.07 | 290.6681 | 581.3363 | 0.1657%
4.14 | IT 10.30.0074 | SCO | REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 1367.77 | 1502.6321 | 4507.89 | 1.285%
5 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - P = 3,5 CV |  |  |  |  | 16959.01 | 4.832%
5.1 | 46.04.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN= 75MM, (DE= 85MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | 70.35 | 77.2865 | 1391.22 | 0.3964%
5.2 | COT-02 | COTAÇÃO | MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL AUTOESCOVANTE PARA ESGOTO, P=4,0 CV, TRIFÁSICO | UN | 2 | 4521.58 | 4967.4078 | 9934.8156 | 2.831%
5.3 | 170867 | SEDOP | QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 4,0 CV | UN | 1 | 2632.48 | 2892.0425 | 2892.0425 | 0.8241%
5.4 | 106263 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA 2 BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV CADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_11/2025 | UN | 1 | 190.7 | 236.8113 | 236.8113 | 0.06748%
5.5 | ED-49982 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 | 453.6 | 498.325 | 996.64 | 0.284%
5.6 | 08.14.030 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2" | UN | 2 | 481.57 | 529.0528 | 1058.1 | 0.3015%
6 |  |  | URBANIZAÇÃO - A = 300 m² |  |  |  |  | 52013.84 | 14.82%
6.1 | 090432 | SBC | CERCA COM MOURAO CONCRETO INCL.BALDRAME,ALTURA 2,8m TELA 12 | M | 66 | 322.56 | 400.555 | 28275.72 | 8.057%
6.2 | 2237 | ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRANÍTICA Nº 0, ESPALHADA, E= 5,0 CM | M² | 50 | 15.96 | 19.8191 | 1060 | 0.302%
6.3 | 12135 | ORSE | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | 30 | 31.76 | 39.4396 | 1265.4 | 0.3606%
6.4 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 50 | 85.88 | 106.6458 | 5703.5 | 1.625%
6.5 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 50 | 56.21 | 69.8016 | 3733 | 1.064%
6.6 | ED-31800 | SETOP | PORTÃO EM TELA QUADRICULADA ONDULADA, DIMENSÃO (100X180)CM, COM MALHA DE 15,88MM (5/8"), FIO 12 (2,77MM) COM QUADRO EM TUBO METALON (50X30)MM E CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MARCO METÁLICO, CADEADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | UN | 1 | 1258.5 | 1562.8053 | 1562.8053 | 0.4453%
6.7 | COT-03 | COTAÇÃO | PORTÃO DE TELA COM REQUADRO DE METALON 3,00 X 1,80 M | UN | 1 | - | 2100 | 2100 | 0.5984%
6.8 | 021402 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK 150Kgf/cm2 | UN | 2 | 3088.65 | 3835.4856 | 8204.68 | 2.338%
7 |  |  | CASA DE APOIO À OPERAÇÃO - A=15,00M² |  |  |  |  | 58118.9 | 16.56%
7.1 | 03.05.03 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 2.28 | 6.09 | 7.5626 | 18.45 | 0.005257%
7.2 | 40.32.22 | SUDECAP | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M² | 20 | 5.79 | 7.19 | 153.8 | 0.04383%
7.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 11.4 | 82.17 | 102.0387 | 1244.2 | 0.3545%
7.4 | 040202 | IOPES | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK= 15MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO | M³ | 2.28 | 748.11 | 929.003 | 2118.1268 | 0.6036%
7.5 | 170205 | SBC | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM | M² | 15 | 48.79 | 60.5874 | 972 | 0.277%
7.6 | 12.003.0115-0 | EMOP | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M² | 53.2 | 58.56 | 72.7198 | 4137.9 | 1.179%
7.7 | 160010 | SBC | CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | M² | 106.4 | 12.18 | 15.1251 | 1721.55 | 0.4906%
7.8 | 120029 | SBC | REBOCO IMPERMEAVEL PAREDES-CIMENTO E AREIA FINA TRACO 1:4 | M² | 106.4 | 13.63 | 16.9257 | 1925.84 | 0.5488%
7.9 | 06.12.44 | SUDECAP | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, SOBRECARGA 300KGF/M2, TRELIÇA TR08, VÃO ATÉ 4 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=12CM | M² | 15 | 163.74 | 203.3323 | 3626.2 | 1.033%
7.10 | 08.14.101 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 1 | 521.48 | 647.5739 | 647.5739 | 0.1845%
7.11 | 44.06.200 | CPOS/CDHU | TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL | UN | 1 | 1340.9 | 1665.1296 | 1665.1296 | 0.4745%
7.12 | 190196 | SBC | LAVATORIO SUSPENSO ECO 40C30CM CELITE COM METAIS | UN | 1 | 713.24 | 885.7014 | 885.7014 | 0.2524%
7.13 | 190535 | SBC | CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI | UN | 1 | 166.53 | 206.797 | 206.797 | 0.05893%
7.14 | 190236 | SBC | VASO SANITARIO CONVENCIONAL ECO PLUS - CELITE | UN | 1 | 684.97 | 850.5957 | 850.5957 | 0.2424%
7.15 | 190607 | SBC | PIA DE APOIO TRAMONTINA STRATTA 2C INOX IN+METAIS 1,20x50cm | UN | 1 | 1869.13 | 2321.0856 | 2321.0856 | 0.6614%
7.16 | ED-20592 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, TIPO F4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 114,1KVA ATÉ 152KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 11656.09 | 14474.5326 | 14474.5326 | 4.124%
7.17 | ED-50916 | SETOP | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | UN | 1 | 728.58 | 904.7506 | 904.7506 | 0.2578%
7.18 | ED-50971 | SETOP | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UN | 1 | 514.36 | 638.7322 | 638.7322 | 0.182%
7.19 | ED-50954 | SETOP | FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 3.12 | 479.39 | 595.3065 | 1986.6 | 0.5661%
7.20 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | M² | 28.16 | 110.77 | 137.5542 | 4142.9 | 1.181%
7.21 | ED-48421 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA | M² | 28.16 | 134.11 | 166.5378 | 5015.86 | 1.429%
7.22 | ED-51156 | SETOP | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 3.12 | 208.57 | 259.0022 | 864.3 | 0.2463%
7.23 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 106.4 | 4.87 | 6.0476 | 688.41 | 0.1962%
7.24 | ED-50502 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 106.4 | 31.68 | 39.3402 | 4477.31 | 1.276%
7.25 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 13.59 | 59.56 | 73.9616 | 1075.1 | 0.3063%
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 22958.7645 | 6.542%
8.1 | TCU | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 7 |  | 327982.35 | 22958.7645 | 6.542%
[5 empty] | Total Geral |  | 350941.1145
__________________________________________________ Kelton José Amaral Nascimento Engenheiro Civil CREA-MG 336807/D

## Memória
|  | OBRA |  | BANCOS | B.D.I. - ESGOTO | B.D.I - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | ENCARGOS SOCIAIS:
|  | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO CIVIL |  | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 03/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 01/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro | 24.18% | 9.86% | DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | MEMÓRIA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1,00 unidade
1.2 | 021101 | SBC | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO | UN | 1 | 1,00 unidade
1.3 | 16.30.013 | FDE | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M | m² | 16 | área: 16,00 m²
1.4 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 1 | 1,00 unidade
1.5 | CO-27430 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PR A1 | 2 | 2,00 unidades
1.6 | CO-27427 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1 | 1,00 unidade
2 |  |  | TRATAMENTO PRELIMINAR / POÇO DE SUCÇÃO
2.1 | 03.05.03 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 10 | volume: 10,00 m³
2.2 | ED-49613 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 9MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.1 | volume: 0,10 m³
2.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 2.72 | volume: 2,72m³
2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 20 | área: 20,00 m²
2.5 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 163 | peso: 163,00 kg
2.6 | 4008000 | SIURB INFRA | REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO | M³ | 28.7 | volume: 28,70 m³
2.7 | 053051 | SBC | TUBO PVC ESGOTO 150mm | M | 24 | extensão: 24,00 m
2.8 | M119900151 | EMBASA | VERTEDOR SUTRO EM PRFV 650X800MM | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
2.9 | 11095 | ORSE | FORNECIMENTO DE COMPORTA TIPO STOP-LOG TIPO ALTO EM FIBRA DE VIDRO, LARGURA ÚTIL 200mm E ALTURA DE 400mm COM GAVETA MOVEDIÇA EM FIBRA DE VIDRO ESP.= 10mm, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MANETE NA PRÓPRIA GAVETA | UN | 2 | quantidade: 2,00 unidades
2.10 | 10.04.43 | EMBASA | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA METALICA EM CHAPA DE ACO XADREZ COM SUPORTE PARA TRAFEGO | M² | 5.4 | área: 5,40 m²
2.11 | COT-04 | COTAÇÃO | GRADE DE BARRAS METÁLICAS - E= 1,0CM | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
3 |  |  | BASE DE CONCRETO DO REATOR INCLUSIVE REGISTROS E CONEXÕES
3.1 | 03.05.03 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 10.7 | volume: 10,70 m³
3.2 | ED-49613 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 9MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.18 | volume: 1,18 m³
3.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 9.41 | volume: 9,41 m³
3.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 6 | área: 6,00 m²
3.5 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 640.5 | peso: 640,50 kg
3.6 | 031301 | SBC | ESTACA METÁLICA CRAVADA PERFIL H 10"" | M | 60 | extensão: 60,00 m
3.7 | 053051 | SBC | TUBO PVC ESGOTO 150mm | M | 36 | extensão: 36,00 m
3.8 | 017041 | SBC | BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. | M³ | 13.91 | volume: 13,91 m³
3.9 | 12949 | ORSE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO CALHA PARSHALL GARGANTA W3, EM FIBRA DE VIDRO | UN | 2 | quantidade: 2,00 unidades
3.10 | ED-49986 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 110MM/CPVC DN 114MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 3 | quantidade: 3,00 unidades
3.11 | ED-49980 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 4 | quantidade: 4,00 unidades
4 |  |  | LEITO DE SECAGEM - A = 45 m²
4.1 | SE 20.05.0200 | SCO | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTO ATÉ 0,25m DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE. | M² | 50 | área: 50,00 m²
4.2 | 03.05.03 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 25 | volume: 25,00 m³
4.3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 8.39 | volume: 8,39 m³
4.4 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 503.72 | peso: 503,72 kg
4.5 | AL 05.25.0453 | SCO | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20x20x40)cm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6, EM PAREDES CORRIDAS DE 0,20m DE ESPESSURA, DE 3m a 4,50m DE ALTURA, E MEDIDA PELA ÁREA REAL. | M² | 33 | área: 33,00 m²
4.6 | 160505 | SBC | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA SINTETICA SIKA TOP 107 | M² | 72.6 | área: 72,60 m²
4.7 | 46.04.030 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN= 100MM, (DE= 110MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 | extensão: 12,00 m
4.8 | 053301 | SBC | TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm | M | 6 | extensão: 6,00 m
4.9 | 0903845 | SICRO3 | LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO | M³ | 15.75 | volume: 15,75 m³
4.10 | 030204 | IOPES | LASTRO DE AREIA | M³ | 4.5 | volume: 4,50 m³
4.11 | 16.08.060 | FDE | CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
4.12 | MATED-11315 | SETOP | TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 200MM*¦LARGURA: 100MM*¦ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN | 2250 | quantidade: 2.250,00 unidades
4.13 | ED-48331 | SETOP | PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM, PRÉ MOLDADA | M² | 2 | área: 2,00 m²
4.14 | IT 10.30.0074 | SCO | REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | quantidade: 3,00 unidades
5 |  |  | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - P = 3,5 CV
5.1 | 46.04.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN= 75MM, (DE= 85MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 | extensão: 18,00 m
5.2 | COT-02 | COTAÇÃO | MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL AUTOESCOVANTE PARA ESGOTO, P=4,0 CV, TRIFÁSICO | UN | 2 | quantidade: 2,00 unidades
5.3 | 170867 | SEDOP | QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 4,0 CV | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
5.4 | 106263 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA 2 BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV CADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_11/2025 | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
5.5 | ED-49982 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 2 | quantidade: 2,00 unidades
5.6 | 08.14.030 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2.1/2" | UN | 2 | quantidade: 2,00 unidades
6 |  |  | URBANIZAÇÃO - A = 300 m²
6.1 | 090432 | SBC | CERCA COM MOURAO CONCRETO INCL.BALDRAME,ALTURA 2,8m TELA 12 | M | 66 | extensão: 66,00 m
6.2 | 2237 | ORSE | PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRANÍTICA Nº 0, ESPALHADA, E= 5,0 CM | M² | 50 | área: 50,00 m²
6.3 | 12135 | ORSE | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | M² | 30 | área: 30,00 m²
6.4 | #REF! | SINAPI | #REF! | M² | 50 | área: 50,00 m²
6.5 | 102989 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 50 | extensão: 50,00 m
6.6 | ED-31800 | SETOP | PORTÃO EM TELA QUADRICULADA ONDULADA, DIMENSÃO (100X180)CM, COM MALHA DE 15,88MM (5/8"), FIO 12 (2,77MM) COM QUADRO EM TUBO METALON (50X30)MM E CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MARCO METÁLICO, CADEADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
6.7 | COT-03 | COTAÇÃO | PORTÃO DE TELA COM REQUADRO DE METALON 3,00 X 1,80 M | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
6.8 | 021402 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK 150Kgf/cm2 | UN | 2 | quantidade: 2,00 unidades
7 |  |  | CASA DE APOIO À OPERAÇÃO - A=15,00M²
7.1 | 03.05.03 | SUDECAP | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 2.28 | volume: 2,28 m³
7.2 | 40.32.22 | SUDECAP | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M² | 20 | área: 20,00 m²
7.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 11.4 | área: 11,40 m²
7.4 | 040202 | IOPES | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO FCK= 15MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO | M³ | 2.28 | volume: 2,28 m³
7.5 | 170205 | SBC | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM | M² | 15 | área: 15,00 m²
7.6 | 12.003.0115-0 | EMOP | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENT ADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA D E CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M ) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AR EA REAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | M² | 53.2 | área: 53,20 m²
7.7 | 160010 | SBC | CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 | M² | 106.4 | área: 106,40 m²
7.8 | 120029 | SBC | REBOCO IMPERMEAVEL PAREDES-CIMENTO E AREIA FINA TRACO 1:4 | M² | 106.4 | área: 106,40 m²
7.9 | 06.12.44 | SUDECAP | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, SOBRECARGA 300KGF/M2, TRELIÇA TR08, VÃO ATÉ 4 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=12CM | M² | 15 | área: 15,00 m²
7.10 | 08.14.101 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
7.11 | 44.06.200 | CPOS/CDHU | TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
7.12 | 190196 | SBC | LAVATORIO SUSPENSO ECO 40C30CM CELITE COM METAIS | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
7.13 | 190535 | SBC | CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
7.14 | 190236 | SBC | VASO SANITARIO CONVENCIONAL ECO PLUS - CELITE | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
7.15 | 190607 | SBC | PIA DE APOIO TRAMONTINA STRATTA 2C INOX IN+METAIS 1,20x50cm | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
7.16 | ED-20592 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRÂNEA, TIPO F4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 114,1KVA ATÉ 152KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
7.17 | ED-50916 | SETOP | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
7.18 | ED-50971 | SETOP | PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA | UN | 1 | quantidade: 1,00 unidade
7.19 | ED-50954 | SETOP | FORNECIMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 3.12 | área: 3,12 m²
7.20 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | M² | 28.16 | área: 28,16 m²
7.21 | ED-48421 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA | M² | 28.16 | área: 28,16 m²
7.22 | ED-51156 | SETOP | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M² | 3.12 | área: 3,12 m²
7.23 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 106.4 | área: 106,40 m²
7.24 | ED-50502 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 106.4 | área: 106,40 m²
7.25 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M² | 13.59 | área: 13,59 m²
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
8.1 | TCU | - | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 7 | acordão 2622 / tcu - médio quártil
__________________________________________________ Kelton José Amaral Nascimento Engenheiro Civil CREA-MG 336807/D

## Cronograma
| OBRA | BANCOS | B.D.I. - ESGOTO | B.D.I - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | ENCARGOS SOCIAIS:
| CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO CIVIL | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 03/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 01/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro | 24.18% | 9.86% | DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 42.148,17 | 100,00% 42.148,17 | - | -
2 | TRATAMENTO PRELIMINAR / POÇO DE SUCÇÃO | 100,00% 21.594,35 | 100,00% 21.594,35 | - | -
3 | BASE DE CONCRETO DO REATOR INCLUSIVE REGISTROS E CONEXÕES | 100,00% 86.877,53 | 100,00% 86.877,53 | - | -
4 | LEITO DE SECAGEM - A = 45 m² | 100,00% 50.270,55 | - | 100,00% 50.270,55 | -
5 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - P = 3,5 CV | 100,00% 16.959,01 | - | 100,00% 16.959,01 | -
6 | URBANIZAÇÃO - A = 300 m² | 100,00% 52.013,84 | - | - | 100,00% 52.013,84
7 | CASA DE APOIO À OPERAÇÃO - A=15,00M² | 100,00% 58.118,90 | - | 100,00% 58.118,90 | -
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 22.958,76 | 33,00% 7.576,39 | 33,00% 7.576,39 | 34,00% 7.805,98
TOTAL |  |  | 350941.11
PORCENTAGEM |  |  | 45.08% | 37.88% | 17.05%
CUSTO |  |  | 158196.44 | 132924.85 | 59819.82
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 45.08% | 82.95% | 100%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 158196.44 | 291121.29 | 350941.11
__________________________________________________ Kelton José Amaral Nascimento Engenheiro Civil CREA-MG 336807/D

## Cotação
LISTA DE COTAÇÕES
|  | OBRA |  | BANCOS | B.D.I. - ESGOTO | B.D.I - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | ENCARGOS SOCIAIS:
|  | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE CONSTRUÇÃO CIVIL |  | SINAPI - 03/2026 - Minas Gerais SBC - 03/2026 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2025 - Minas Gerais ORSE - 01/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 06/2025 - Goiás EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro | 24.18% | 9.86% | DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.
LISTA DE COTAÇÕES
RESUMO DAS COTAÇÕES DE MERCADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | MÉDIA
COT-02 | MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL AUTOESCOVANTE PARA ESGOTO, P=4,0 CV, TRIFÁSICO |  |  |  | UNID | 4521.5767
EMPRESA | EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL |  | BOMBA SHOPPING |  |  | ARF COMÉRCIO DE BOMBAS E MÁQUINAS LTDA
CNPJ | 46.138.319/0007-74 |  | 14.778.311/0001-90 |  |  | 20.550.456/0004-85
VALOR UNITÁRIO | 5373.6 |  | 3069.9 |  |  | 5121.23
COT-03 | PORTÃO DE TELA COM REQUADRO DE METALON 3,00 X 1,80 M |  |  |  | UNID | 2100
EMPRESA | JA SOLDAS E EMPREENDIMENTOS |  | - |  |  | -
CNPJ | 60.419.415/0001-26 |  | - |  |  | -
VALOR UNITÁRIO | 2100 |  | - |  |  | -
COT-04 | GRADE DE BARRAS METÁLICAS - E= 1,0CM |  |  |  | UNID | 450
EMPRESA | JA SOLDAS E EMPREENDIMENTOS |  | - |  |  | -
CNPJ | 60.419.415/0001-26 |  | - |  |  | -
VALOR UNITÁRIO | 450 |  | - |  |  | -
Kelton José Amaral Nascimento
Engenheiro Civil
CREA-MG: 336.807/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEÇANHA