## Planilha Orcamentaria (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | LDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Medina - MG | [5 empty] | ISS: 5,00%
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ | [5 empty] | DATA: | 2024-06-04
LOCAL: TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/OUTUBRO/2023/DESONERADA |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses |  |  |  |  | BDI |  | 29.18%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
REPASSE
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1 UNIDADES |  |  | 0
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | SEINFRA | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 413.42 | RUA DO VALE (393,88+108,97)
3 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 166.1 | COMPRIMENTO DO MEIO-FIO A SER INSTALADO (147,20) + MEIO FIO DE TRAVAMENTO (14,30) |  |  | 0
3.2 | SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 153.5 | COMPRIMENTO DA SARJETA A SER EXECUTADA (148,1) |  |  | 0
Vagner Chaves Gusmão
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 146930/D
Evaldo Lucio Peixoto Sena
Prefeito Municipal

## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Medina - MG | [5 empty] | ISS: 5,00%
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ | [5 empty] | DATA: | 2024-06-04
LOCAL: TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/OUTUBRO/2023/DESONERADA |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses |  |  |  |  | BDI |  | 29.18%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | 61594.59
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL ITEM 1 | 1775.14
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1374.12 | 1775.14 | 1775.14 | 1775.14 | 1775.1418
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | TOTAL ITEM 2 | 39584.97 |  | 0
2.1 | SEINFRA | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 413.42 | 74.12 | 95.75 | 39584.97 | 39584.97 | 95.7511
3 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | TOTAL ITEM 3 | 20234.48
3.1 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 166.1 | 56.4 | 72.86 | 12102.05 | 12102.05 | 72.8597
3.2 | SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 153.5 | 41.01 | 52.98 | 8132.43
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 61594.59 | 53462.16
Vagner Chaves Gusmão
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 146930/D
Evaldo Lucio Peixoto Sena
Prefeito Municipal

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO
OBRAS RODOVIARIAS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ
LOCAL: TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ
SIGLA | COMPOSIÇÃO DO BDI: | PERCENTUAIS (%) | TAXA DE TRIBUTOS
|  |  | PIS = | 0.65%
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3% | CONFINS = | 3%
|  |  | ISS= | 5%
S | TAXA DE SEGUROS+GARANTIAS | 0.8%
R | TAXA DE RISCOS | 0.97%
DF | TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS | 0.59% | I = | 8.65%
L | TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO | 6.46%
I | TAXA DE TRIBUTOS | 8.65%
CPRB | CPRB | 4.5%
| BDI= | 29.18%
BDI % = (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) (1 - (I + CPRB))
MEDINA, 26 DE DEZEMBRO DE 2023
ISS CONSIDERADO DO MUNICÍPIO: 5%
_______________________________
Vagner Chaves Gusmão
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 146.930/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Jequitinhonha - MG | [6 empty] | ISS: 5,00% |  |  | 2024-06-04
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ
LOCAL: TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ | [6 empty] | BDI | 28.82%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/OUTUBRO/2023/DESONERADA | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  | ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [9 empty] | ( ) DIRETA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Ítem | Discriminação | VALOR DOS SEVIÇOS |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1775.14 | 2.882% | 1775.14 | 100% |  |  |  |  | 1775.14 | 100%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 39584.97 | 64.27% | 13854.7395 | 35% | 13854.7395 | 35% | 11875.491 | 30% | 39584.97 | 100%
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 20234.48 | 32.85% | 4046.896 | 20% | 10117.24 | 50% | 6070.344 | 30% | 20234.48 | 100%
| TOTAL | 61594.59 | 100% | 19676.7755 | 31.95% | 23971.9795 | 38.92% | 17945.835 | 29.14%
| TOTAL ACUMULADO | 61594.59 | 100% | 19676.7755 | 31.95% | 43648.755 | 70.86% | 61594.59 | 100%
| ___________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________________________
| Vagner Chaves Gusmão |  |  |  | Evaldo Lucio Peixoto Sena
| Engenheiro Civil |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE MEDINA
CREA/MG Nº: 146.930/D

## Planilha Resumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Medina - MG |  |  |  | ISS: 5,00%
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ |  |  |  | DATA: | 2024-06-04
LOCAL: TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/OUTUBRO/2023/DESONERADA |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses |  |  | BDI |  | 29.18%
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL | % GERAL
| PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  | 43618.8865 | 17975.7035 | 61594.59 | 100%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1257.0849 | 518.0551 | 1775.14 | 2.882%
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | 28032.532 | 11552.438 | 39584.97 | 64.27%
3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO |  | 14329.2696 | 5905.2104 | 20234.48 | 32.85%
TOTAL GERAL DA OBRA |  |  | 43618.8865 | 17975.7035 | 61594.59 | 100%
0
________________________________________ |  | ________________________________________
Eng°.VAGNER CHAVES GUSMÃO |  | EVALDO LÚCIO PEIXOTO SENA
CREA - 146930/D |  | PREFEITO MUNICIPAL

## Curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDINA ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Medina - MG |  |  | ISS: 5,00%
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ |  |  | DATA: | 2024-06-04
LOCAL: TRECHO DA RUA DO VALE E DA TRAVESSA DO VALE, NO DISTRITO DE TUPARECÊ |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/OUTUBRO/2023/DESONERADA |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses |  | BDI |  | 29.18%
[6 empty] | ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % GERAL | % ACUMULADA | CATEGORIA | CATEGORIA
[6 empty] | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 39584.97 | 64.27% | 64.27% | A | A | 80%
[6 empty] | 3.0 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 20234.48 | 32.85% | 97.12% | C | B | 95%
[6 empty] | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1775.14 | 2.882% | 100% | C | C | 100%
[8 empty] | 61594.59 | 100%
0
________________________________________ | ________________________________________
Eng°.VAGNER CHAVES GUSMÃO | EVALDO LÚCIO PEIXOTO SENA
CREA - 146930/D | PREFEITO MUNICIPAL