## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. LUIZ TANURE | [5 empty] | DATA : JANEIRO/2025
LOCAL: AVENIDA LUIZ TANURE, CENTRO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | ISS: 5,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2024 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2024 NÃO DESONERADO // ANP 11/2024 // SICRO3 10/2024 NÃO DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA | BDI =
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | 24.18%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1527.73
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1230.21 | 1527.73 | 1527.73
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 62326.76
2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 360 | 2.02 | 2.51 | 903.6
2.2 | SEINFRA | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 360 | 86.59 | 107.53 | 38710.8
2.3 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 106 | 68.18 | 84.67 | 8975.02
2.4 | SEINFRA | ED-14505 | GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | M2 | 0.5 | 630.01 | 782.38 | 391.19
2.5 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.38 | 22.79 | 28.3 | 123.95
2.6 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 26.77 | 82.04 | 101.88 | 2727.33
2.7 | SEINFRA | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 284.81 | 0.31 | 0.38 | 108.23
2.8 | ANP |  | Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 0.142 | 2663.72 | 3307.93 | 469.73
2.9 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 94.57 | 0.55 | 0.68 | 64.31
2.10 | SEINFRA | ED-7624 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 8.54 | 929.02 | 1153.7 | 9852.6
3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 63632.65
3.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4386.52 | 6.42 | 7.97 | 34960.56
3.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 119.83 | 32.94 | 40.91 | 4902.25
3.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-001 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES) | UNID | 14 | 457.85 | 568.58 | 7960.12
3.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-002 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA) | UNID | 10 | 406.74 | 505.11 | 5051.1
3.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-003 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") | UNID | 10 | 348.32 | 432.56 | 4325.6
3.6 | SICRO3 | 5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | UNID | 162 | 31.98 | 39.71 | 6433.02
TOTAL | [7 empty] | 127487.14
MEDINA, 21 DE JANEIRO DE 2025
|  | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
|  | VAGNER CHAVES GUSMÃO |  | LUCAS ALVES PEREIRA
|  | ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 146.930/D |  | PREFEITO MUNICIPAL DE MEDINA-MG

## BDI
OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. LUIZ TANURE
LOCAL: AVENIDA LUIZ TANURE, CENTRO |  | DATA: JANEIRO/2025
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2024 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2024 NÃO DESONERADO // ANP 11/2024 // SICRO3 10/2024 NÃO DESONERADO
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | BDI GERAL
1 | TAXAS GERAIS: TG = (1 + (AC + R + (S + G)))*(1 + DF)*(1 + L) | SIGLA | 1.1531
1.1 | Rasteio da Administração Central | AC | 4.67%
1.2 | Riscos | R | 0.97%
1.3 | Seguro + Garantia do Empreendimento | S+G | 0.74%
1.4 | Despesas Financeiras | DF | 0.8%
1.5 | Lucro | L | 7.53%
2 | Taxas : T = (i°+i¹+i²+i³) | T
2.1 | COFINS | i° | 3%
2.2 | ISS | i¹ | 3.5%
2.3 | PIS | i² | 0.65%
2.4 | CPRB | i³ | 0%
B.D.I. = { [TG / ( 1 - T)] - 1 } x 100 |  |  | 24.18%
MEDINA, 21 DE JANEIRO DE 2025
___________________________________________________
VAGNER CHAVES GUSMÃO
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 146.930/D
___________________________________________________
LUCAS ALVES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE MEDINA-MG

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. LUIZ TANURE |  |  |  |  | ISS:
LOCAL: AVENIDA LUIZ TANURE, CENTRO |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO |  | 5%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2024 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2024 NÃO DESONERADO // ANP 11/2024 // SICRO3 10/2024 NÃO DESONERADO |  |  | ( ) | DIRETA | BDI:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  | ( X ) | INDIRETA | 24.18%
VALOR TOTAL: |  |  | 127487.14
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 |  | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.198% | 100% | 0% |  | 100%
|  | 1527.73 | 1527.73 | 0 |  | 1527.73
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 48.89% | 100% | 0% |  | 100%
|  | 62326.76 | 62326.76 | 0 |  | 62326.76
3.0 | SINALIZAÇÃO | 49.91% | 0% | 100% |  | 100%
|  | 63632.65 | 0 | 63632.65 |  | 63632.65
TOTAL |  | 100% | 50.09% | 49.91% |  | 100%
|  | 127487.14 | 63854.49 | 63632.65 |  | 127487.14
MEDINA, 21 DE JANEIRO DE 2025
| ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
| VAGNER CHAVES GUSMÃO |  | LUCAS ALVES PEREIRA
| ENGENHEIRO CIVIL CREA 146.930/D |  | PREFEITO MUNICIPAL DE MEDINA-MG

## CPU
COMPOSIÇÕES
OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. LUIZ TANURE
LOCAL: AVENIDA LUIZ TANURE, CENTRO |  |  |  | ISS: 5%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2024 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2024 NÃO DESONERADO // ANP 11/2024 // SICRO3 10/2024 NÃO DESONERADO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X ) INDIRETA
DATA : JANEIRO/2025 |  |  | BDI = | 24.18%
CPU-001 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES) | UNIDADE: UNID
| MATERIAIS/INSUMOS | FONTE | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 2 | 101.15 | 202.3
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | SINAPI-I | M2 | 0.25 | 1022.18 | 255.545
VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 457.85
CPU-002 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA) | UNIDADE: UNID
| MATERIAIS/INSUMOS | FONTE | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 2 | 101.15 | 202.3
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | SINAPI-I | M2 | 0.2 | 1022.18 | 204.436
VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 406.74
CPU-003 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") | UNIDADE: UNID
| MATERIAIS/INSUMOS | FONTE | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL
92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | M | 2 | 101.15 | 202.3
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | SINAPI-I | UNID | 1 | 146.02 | 146.02
VALOR TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [5 empty] | 348.32
MEDINA, 21 DE JANEIRO DE 2025
_________________________________ |  |  | _____________________________________________
VAGNER CHAVES GUSMÃO |  |  | LUCAS ALVES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 146.930/D |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE MEDINA-MG

## PLANILHA RESUMO
PLANILHA RESUMO
OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. LUIZ TANURE |  |  |  |  | ISS: 5%
LOCAL: AVENIDA LUIZ TANURE, CENTRO |  | DATA: | JANEIRO/2024
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2024 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2024 NÃO DESONERADO // ANP 11/2024 // SICRO3 10/2024 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  | BDI | 24.18%
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL | % GERAL
| PLANILHA RESUMO | 96654.6981 | 30832.4419 | 127487.14 | 100%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1158.2524 | 369.4776 | 1527.73 | 1.198% | 1527.73
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 47253.191 | 15073.569 | 62326.76 | 48.89% | 62326.76
3.0 | SINALIZAÇÃO | 48243.2548 | 15389.3952 | 63632.65 | 49.91% | 63632.65
TOTAL GERAL DA OBRA |  | 96654.6981 | 30832.4419 | 127487.14 | 100% | 127487.14
MEDINA, 21 DE JANEIRO DE 2025
0
________________________________________ |  | ________________________________________
VAGNER CHAVES GUSMÃO |  | LUCAS ALVES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 146.930/D |  | PREFEITO MUNICIPAL DE MEDINA-MG

## Curva ABC
CURVA ABC
OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. LUIZ TANURE |  | ISS: 5,00%
LOCAL: AVENIDA LUIZ TANURE, CENTRO |  | DATA: | 2025-02-17
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2024 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2024 NÃO DESONERADO // ANP 11/2024 // SICRO3 10/2024 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  | BDI | 24.18%
[5 empty] | ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % GERAL | % ACUMULADA | CATEGORIA | CATEGORIA
[5 empty] | 3.0 | SINALIZAÇÃO | 63632.65 | 49.91% | 49.91% | A | A | 80%
[5 empty] | 2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 62326.76 | 48.89% | 98.8% | C | B | 95%
[5 empty] | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1527.73 | 1.198% | 100% | C | C | 100%
[7 empty] | 127487.14 | 100%
0
MEDINA, 21 DE JANEIRO DE 2025
________________________________________ |  | ________________________________________
VAGNER CHAVES GUSMÃO |  | LUCAS ALVES PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 146.930/D |  | PREFEITO MUNICIPAL DE MEDINA-MG

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA AV. LUIZ TANURE | [5 empty] | DATA : JANEIRO/2025
LOCAL: AVENIDA LUIZ TANURE, CENTRO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA 10/2024 NÃO DESONERADO // SINAPI-MG 12/2024 NÃO DESONERADO // ANP 11/2024 // SICRO3 10/2024 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1 unidade
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 360 | (120,00 m² + 240,00 m²) trechos sem pavimentação à executar
2.2 | SEINFRA | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 360 | (120,00 m² + 240 m²) trechos sem pavimentação à executar
2.3 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 106 | ((4,00 m + 30,00 m + 4,00 m) + (4,00 m + 60,00 m + 4,00 m) meio-fio de travamento à executar
2.4 | SEINFRA | ED-14505 | GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | M2 | 0.5 | 1,00 m x 0,50 m grelha para caixa de drenagem existente
2.5 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.38 | 7,30 m comprimento da faixa de pedestre x 0,30 largura da demolição x 2 lados à demolir
2.6 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 26.77 | 26,77 m² área de faixa elevada à executar
2.7 | SEINFRA | RO-00389 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra) | M2 | 284.81 | ((25,21 m² + 22,36 m² + 28,60 m² + 26,77 m² + 23,94 m² + 28,56 m² + 29,37 m²) área das faixas elevadas à pavimentar + 100,00 m² à pavimentar trechos com buracos))
2.8 | ANP |  | Emulsão asfáltica - RR-1C | T | 0.142 | 284,81 m² x 0,0005 T/m²
2.9 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 94.57 | 0,142 T de emulsão RR-1C X 666 Km distância de Betim-MG até Medina-MG
2.10 | SEINFRA | ED-7624 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE MISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 8.54 | 284,81 m² x 0,03 m espessura pavimento
3 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4386.52 | (248,46 m x 2 faixas) + (239,81 m x 2 faixas) + (172,73 m x 2 faixas) + (155,75 m x 1 faixas) + (88,06 m x 2 faixas) + (170,48 m x 2 faixas) + (33,07 m x 2 faixas) + (6,45 m + 11,94 m + 4,08 m + 2,28 m + 6,06 m + 10,00 m + 6,67 m + 2,15 m + 1,59 m + 1,05 m + 0,50 m) = linhas de divisão dupla (cor amarela) + (25,34 m + 215,68 m + 248,77 m ) + (29,02 m + 72,66 m + 108,16 m + 152,06 m + 75,89 m) + (12,47 m + 132,49 m + 3,44 m + 15,55 m + 43,60 m + 93,15 m) + (14,56 m + 134,48 m + 154,93 m) + (61,86 m + 17,81 m + 61,37 m + 7,51 m) + (125,56 m + 42,80 m + 141,44 m + 23,63 m) + (52,81 m + 49,99 m) = linhas de bordo (cor branca)
3.2 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 119.83 | (3,00 m x 0,40 m x 8 unidades) + (3,60 m x 0,40 m x 2 unidades) + (3,00 m x 0,40 m x 8 unidades) + (3,73 m x 0,40 m X 1 unidade) + (3,53 m x 0,40 m x 1 unidade) + (3,00 m x 0,40 m x 10 unidades) + (4,12 m x 0,40 m x 1 unidade) + (4,22 m x 0,40 m x 1 unidade) + (3,00 m x 0,40 m x 9 unidades) + (3,87 m x 0,40 m X 1 unidade) + (3,75 m x 0,40 m x 1 unidade) + (3,00 m x 0,40 m x 8 unidades) + (3,51 m x 0,40 m x 1 unidade) + (3,68 m x 0,40 m x 1 unidade) + (3,00 m x 0,40 m x 10 unidades) + (4,02 m x 0,40 m x 1,00 unidade) + (4,36 m x 0,40 m x 1 unidade) + (3,00 m x 0,40 m x 25 unidades) + (11,74 m x 0,40 m x 1 unidade) + (7,85 m x 0,40 m x 1 unidade) = faixas de pedestres + linhas de retenção
3.3 | COMPOSIÇÃO | CPU-001 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES) | UNID | 14 | 14 unidades
3.4 | COMPOSIÇÃO | CPU-002 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA) | UNID | 10 | 10 unidades
3.5 | COMPOSIÇÃO | CPU-003 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM, INSTALADA EM POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 50 (2") | UNID | 10 | 10 unidades
3.6 | SICRO3 | 5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | UNID | 162 | 36 unidades trecho 01 + 35 unidades trecho 02 + 25 unidades trecho 03 + 23 unidades trecho 04 + 13 unidades trecho 05 + 25 unidades trecho 06 + 5 unidades trecho 07
MEDINA, 21 DE JANEIRO DE 2025
|  | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
|  | VAGNER CHAVES GUSMÃO |  | LUCAS ALVES PEREIRA
|  | ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 146.930/D |  | PREFEITO MUNICIPAL DE MEDINA-MG