## Planilha
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO ESPORTIVO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO OPERÁRIO, LOCALIZADO NA RUA BERTOLDO LUIZ DE FREITAS, 9999 CX
ENDEREÇO: Rua Bertoldo Luiz de Freitas, 9999 CX Bairro: Dr. José Borges de Sene | [7 empty] | 24%
SINAPI: Julho/2024 SETOP: ABRIL/2024
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - PADRÃO GOVERNO FEDERAL | m² | 3 | 240 | 297.6 | 892.8
[6 empty] | Subtotal |  | 892.8
2. |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 3.28 | 79.74 | 98.88 | 324.33
2.2 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 6.04 | 76.87 | 95.32 | 575.73
[6 empty] | Subtotal |  | 900.06
3. |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES
3.1.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 32 | 44 | 54.56 | 1745.92
3.1.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 11.85 | 57 | 70.68 | 837.56
3.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 97.96 | 10.46 | 12.97 | 1270.54
3.1.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 43.8 | 12 | 14.88 | 651.74
3.1.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.96 | 585 | 725.4 | 1421.78
3.1.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 29.62 | 39 | 48.36 | 1432.42
[6 empty] | Subtotal |  | 7359.96
4. |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 52.02 | 33 | 40.92 | 2128.66
4.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 48.06 | 12 | 14.88 | 715.13
4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 142.65 | 10.46 | 12.97 | 1850.17
4.1.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 2.86 | 575 | 713 | 2039.18
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS E LAJE
4.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 43.8 | 12 | 14.88 | 651.74
4.2.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 62.41 | 10.5 | 13.02 | 812.58
4.2.3 | 92471 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.85 | 35 | 43.4 | 514.29
4.2.4 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1.96 | 580 | 719.2 | 1409.63
4.2.5 | ED-50258 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPAEAMENTODE 4CM, SOBRECARGA DE 250KG/M², ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO. | m² | 49.24 | 149 | 184.76 | 9097.58
4.2.6 | ED-19637 | SETOP | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" ALTURA DE (200 ATÉ 3,10)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 49.24 | 18 | 22.32 | 1099.04
4.2.7 | ED-29582 | SETOP | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m² | 49.24 | 22 | 27.28 | 1343.27
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.3.1 | 105021 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 14.25 | 26.18 | 32.46 | 462.56
4.3.2 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 8.4 | 25.79 | 31.98 | 268.63
[6 empty] | Subtotal |  | 22392.46
5. |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES )
5.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO COM BETONEIRA | m² | 158.85 | 55 | 68.2 | 10833.57
5.2 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 19.7 | 575 | 713 | 14046.1
5.3 | ED-48208 | SETOP | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGO DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 17 | 135 | 167.4 | 2845.8
[6 empty] | Subtotal |  | 27725.47
6. |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS
6.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.68 | 575 | 713 | 9753.84
6.1.2 | 11948 | ORSE | PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA | m² | 4.725 | 298 | 369.52 | 1745.98
6.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 3 | 679.65 | 842.77 | 2528.31
6.3 |  |  | VIDROS
6.3.1 | 11186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 2.08 | 315.33 | 391.01 | 813.3
[6 empty] | Subtotal |  | 14841.43
7. |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | ED-48424 | SETOP | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m² | 45.2 | 45.68 | 56.64 | 2560.13
7.2 | ED-20603 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | m² | 45.2 | 23.88 | 29.61 | 1338.37
7.3 | ED-50649 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 13.4 | 68 | 84.32 | 1129.89
7.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 33.9 | 58 | 71.92 | 2438.09
7.5 | ED-50683 | SETOP | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 33.9 | 34.38 | 42.63 | 1445.16
7.6 | ED-50667 | SETOP | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 42.1 | 58 | 71.92 | 3027.83
7.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 4.28 | 43.74 | 54.24 | 232.15
[6 empty] | Subtotal |  | 12171.62
8. |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 317.7 | 4.92 | 6.1 | 1937.97
8.2 | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 317.7 | 31 | 38.44 | 12212.39
8.3 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 109.05 | 62 | 76.88 | 8383.76
8.4 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 6 | 113.52 | 140.76 | 844.56
8.5 | 87414 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALICAS) EM TETO DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. | m² | 45.2 | 26.91 | 33.37 | 1508.32
[6 empty] | Subtotal |  | 24887
9. |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
9.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
9.1.1 | ED-49812 | SETOP | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.71 | 548.48 | 680.12 | 1163.01
9.1.2 | ED-13292 | SINAPI | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 46.57 | 38 | 47.12 | 2194.38
9.1.3 | 87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 42.63 | 75 | 93 | 3964.59
9.1.4 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 4.05 | 90.03 | 111.64 | 452.14
9.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
9.2.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 38.99 | 58 | 71.92 | 2804.16
[6 empty] | Subtotal |  | 10578.28
10. |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
10.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | m² | 172.99 | 4.32 | 5.36 | 927.23
10.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 21.6 | 13 | 16.12 | 348.19
10.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 40.72 | 11 | 13.64 | 555.42
10.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | m² | 167.93 | 10.5 | 13.02 | 2186.45
10.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 45.2 | 15.07 | 18.69 | 844.79
10.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 38.99 | 5.27 | 6.53 | 254.6
[6 empty] | Subtotal |  | 5116.68
11. |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 9 | 11.16 | 44.64
11.2 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 10.5 | 13.02 | 78.12
11.3 | 20147 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 5 | 3.8 | 4.71 | 23.55
11.4 | 89368 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 11.2 | 13.89 | 55.56
11.5 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 7 | 7.8 | 9.67 | 67.69
11.6 | 3524 | SINAPI-I | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 10 | 6.8 | 8.43 | 84.3
11.7 | 89678 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 7 | 10.15 | 12.59 | 88.13
11.8 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 100 | 3.89 | 4.82 | 482
11.9 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 80 | 8.79 | 10.9 | 872
11.10 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 80 | 7.9 | 9.8 | 784
11.11 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 60 | 14.8 | 18.35 | 1101
11.12 | 9841 | SINAPI-I | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | m | 132 | 14.2 | 17.61 | 2324.52
11.13 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 10 | 4.7 | 5.83 | 58.3
11.14 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 12 | 6.95 | 8.62 | 103.44
11.15 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 15 | 11.1 | 13.76 | 206.4
11.16 | 89622 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 17 | 11.9 | 14.76 | 250.92
11.17 | 89626 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8 | 23 | 28.52 | 228.16
11.18 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 17 | 21.08 | 126.48
11.19 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 41.2 | 51.09 | 306.54
11.20 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 5 | 6.9 | 8.56 | 42.8
11.21 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 5 | 10.9 | 13.52 | 67.6
11.22 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 5 | 16.8 | 20.83 | 104.15
11.23 | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3 | 46.8 | 58.03 | 174.09
11.24 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 125.9 | 156.12 | 312.24
11.25 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 3 | 118.5 | 146.94 | 440.82
11.26 | ED-49936 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 2 | 879.5 | 1090.58 | 2181.16
[6 empty] | Subtotal |  | 10608.61
12. |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS
12.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 100 | 16 | 19.84 | 1984
12.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 60 | 19.5 | 24.18 | 1450.8
12.3 | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 100 | 21 | 26.04 | 2604
12.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 20 | 9.5 | 11.78 | 235.6
12.5 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 30 | 8.97 | 11.12 | 333.6
12.6 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 11 | 19 | 23.56 | 259.16
12.7 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 10 | 11.5 | 14.26 | 142.6
12.8 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 6 | 20.5 | 25.42 | 152.52
12.9 | 20167 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 9 | 3.55 | 4.4 | 39.6
12.10 | 20168 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 9 | 8.3 | 10.29 | 92.61
12.11 | 3899 | SINAPI-I | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 5 | 5.4 | 6.7 | 33.5
12.12 | 7091 | SINAPI-I | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 4 | 12.85 | 15.93 | 63.72
12.13 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | un | 5 | 36 | 44.64 | 223.2
12.14 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 2 | 40 | 49.6 | 99.2
12.15 | ED-49170 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 4 | 328 | 406.72 | 1626.88
12.16 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 9 | 18.49 | 22.93 | 206.37
[6 empty] | Subtotal |  | 9547.36
13. |  |  | LOUÇAS , METAIS E BANCADAS
13.1 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 95 | 117.8 | 471.2
13.2 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 258.9 | 321.04 | 1284.16
13.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 4 | 31.6 | 39.18 | 156.72
13.4 | 10228 | SINAPI-I | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | un | 4 | 259.8 | 322.15 | 1288.6
13.5 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 135.7 | 168.27 | 673.08
13.7 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 59.4 | 73.66 | 294.64
13.8 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 36.9 | 45.76 | 183.04
13.9 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6 | 36.5 | 45.26 | 271.56
13.10 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 38.9 | 48.24 | 96.48
13.11 | 37401 | SINAPI-I | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | un | 2 | 28.7 | 35.59 | 71.18
13.12 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6 | 83.8 | 103.91 | 623.46
13.13 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 89.7 | 111.23 | 111.23
13.14 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 516 | 639.84 | 639.84
[6 empty] | Subtotal |  | 6165.19
14. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V
14.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
14.1.1 | 12039 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | un | 1 | 412 | 510.88 | 510.88
14.1.2 | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 10 | 88.5 | 109.74 | 1097.4
14.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
14.2.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 300 | 4.1 | 5.08 | 1524
14.2.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 100 | 6.9 | 8.56 | 856
14.2.3 | 39773 | SINAPI-I | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | un | 3 | 67 | 83.08 | 249.24
14.2.4 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 28 | 8.2 | 10.17 | 284.76
14.2.5 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 16 | 11.5 | 14.26 | 228.16
14.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
14.3.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 250 | 2.7 | 3.35 | 837.5
14.3.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 300 | 2.95 | 3.66 | 1098
14.3.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 100 | 6.3 | 7.81 | 781
14.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
14.4.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 15 | 21.5 | 26.66 | 399.9
14.4.2 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 3 | 22.5 | 27.9 | 83.7
14.4.3 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 6 | 24.8 | 30.75 | 184.5
14.4.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 4 | 21.4 | 26.54 | 106.16
14.4.5 | 38773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 16 | 5.7 | 7.07 | 113.12
14.4.6 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 16 | 9.3 | 11.53 | 184.48
14.4.7 | 39391 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | un | 12 | 22 | 27.28 | 327.36
14.4.8 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 4 | 9.5 | 11.78 | 47.12
[6 empty] | Subtotal |  | 8913.28
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 162100.2
Conceição das Alagoas, 16 de Setembro de 2024.
______________________________________
MARCELO DE FREITAS PAIXÃO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: MG 83.370/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG |  | VALOR DA OBRA | 162100.2 | DATA: | 2024-09-16
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO ESPORTIVO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO OPERÁRIO, LOCALIZADO NA RUA BERTOLDO LUIZ DE FREITAS, 9999 CX |  | LOCAL: RUA BERTOLDO LUIZ DE FREITAS, 9999 CX |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.5508% | 100%
|  | Financeiro | 892.8 | 892.8
2.0 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | Físico % | 0.5552% | 100%
|  | Financeiro | 900.06 | 900.06
3.0 | FUNDAÇÕES | Físico % | 4.54% | 100%
|  | Financeiro | 7359.96 | 7359.96
4.0 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 13.81% | 24% | 76%
|  | Financeiro | 22392.46 | 5374.19 | 17018.27
5.0 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES ) | Físico % | 17.1% | 20% | 57% | 23%
|  | Financeiro | 27725.47 | 5545.09 | 15803.52 | 6376.86
6.0 | ESQUADRIAS | Físico % | 9.156% |  | 45% | 55%
|  | Financeiro | 14841.43 |  | 6678.64 | 8162.79
7.0 | SISTEMAS DE COBERTURA | Físico % | 7.509% |  | 57% | 43%
|  | Financeiro | 12171.62 |  | 6937.82 | 5233.8
8.0 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | Físico % | 15.35% |  | 80% | 20%
|  | Financeiro | 24887 |  | 19909.6 | 4977.4
9.0 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | Físico % | 6.526% |  | 70% | 30%
|  | Financeiro | 10578.28 |  | 7404.8 | 3173.48
10.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | Físico % | 3.156% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 5116.68 |  |  | 5116.68
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | Físico % | 6.544% | 40% | 60%
|  | Financeiro | 10608.61 | 4243.44 | 6365.17
12.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | Físico % | 5.89% | 40% | 60%
|  | Financeiro | 9547.36 | 3818.94 | 5728.42
13.0 | LOUÇAS , METAIS E BANCADAS | Físico % | 3.803% |  | 35% | 65%
|  | Financeiro | 6165.19 |  | 2157.82 | 4007.37
14.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V | Físico % | 5.499% | 15% | 45% | 40%
|  | Financeiro | 8913.28 | 1336.99 | 4010.98 | 3565.31
TOTAL |  | Físico % | 100% | 439% | 585% | 376%
|  | Financeiro | 162100.2 | 29471.47 | 92015.04 | 40613.69
Observações:
______________________________________
Marcelo de Freitas Paixão
Engenheiro Civil
CREA:MG 83.370/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

## Composição BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas-MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO ESPORTIVO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO OPERÁRIO, LOCALIZADO NA RUA BERTOLDO LUIZ DE FREITAS, 9999 CX
Local: Rua Floriano Peixoto, nº 395 - Bairro: Centro
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
5.5%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  | 1.0777
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  | 1.0136
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  | 1.071
| 1% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  | 0.9435
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  | 0.9435
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
1.27%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.36%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
7.1%
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
CPRB= |  | 0%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 24%
__________________________________
Marcelo de Freitas Paixão
Crea: MG 83.370/D
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.