## Memória de Cálculo
INTEGRA - COMÉRCIO E ENGENHARIA Av: JUSCELINO KUBITSCHEK, 533 - BAIRRO BOA VISTA - ITURAMA M.G. CEP: 38.280.000 CNPJ: 24.125.495/0001-43
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO
OBRA: PONTE SÃO JOSÉ (Execução de Ala de proteção jusante) |  |  |  |  | REFERÊNCIA: | SINAPI: 05/2026 SEINFRA: 04/2026 DNIT: 04/2026
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ - CORREGO CACHOEIRINHA |  |  |  |  | DATA: | 2026-07-07
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  |  | PLACA DE OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1,00 unidade conforme padrão exigido
2.0 |  |  | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
2.1 | SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 16 horas mês (2 meses)
2.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 2 p/ dia
3.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | DENIT | E9203 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW | H | 4 | 4 horas
3.2 | SEINFRA | RO-22625 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA | KM | 150 | 75 km 2 vezes (inda e retorno da obra)
3.3 | SEINFRA | ED-49779 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 17.32 | (57,72*0,30) medido ferramenta digital Auto Cad
3.4 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 2.89 | (57,72*0,05) medido ferramenta digital Auto Cad
3.5 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 28.59 | (8,45+5,33+5,33)*1,50
3.6 | DNIT | 2003859 | COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS | M³ | 17.32 | (57,72*0,30) medido ferramenta digital Auto Cad
3.7 | DNIT | 1513940 | CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M³ | 2.4 | ((0,50*0,80)*6,00m
4.0 |  |  | INFRA ESTRUTURA
4.1 | SEINFRA | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 4.52 | ((3,14*0,15²)*4m)*16 unidades
4.2 | SEINFRA | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 4.52 | ((3,14*0,15²)*4m)*16 unidades
4.3 | SEINFRA | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, | M² | 11.22 | (6,25+1,41+5,33+1,80+14,07+1,80+5,33+1,41)*0,30
4.4 | SEINFRA | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 19.26 | ((16,07*0,30*0,30)viga de encabeamento=1,45m³ +(62,93*0,20)laje=12,59m³ +((0,30*0,30)*8,45)=0,76m³+((0,30*0,20)*9,56)=0,57m³+(((0,80*0,30)/2)=0,12m²*(1,41+5,33+4,44+1,08+7,88+1,08+4,44+5,33+1,41)=32,40m)m sapata das alas e cortinas=3,89m³.
4.5 | SEINFRA | RO-7744 | TRANSPORTE DE CONCRETO DA CENTRAL DE CONCRETO ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M3 EM PISO PAVIMENTADO | TXKm | 1904.25 | (25,39m³*75Km)
5.0 |  |  | MESO ESTRUTURA
5.1 | SEINFRA | ED-49646 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 154.09 | ((((5,33+0,20+4,78)*4,70)*2)=96,91m² alas+((((1,08+1,08)*4,70)+(6,25*2,95))*2)=57,18m² cortina
5.2 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 19.17 | ((((((5,33+4,78)/2)*0,20)*4,70)*2)=9,50m³ alas +((((1,08*0,30)*4,70)*2)+((6,25*0,30)*2,95))=8,58m³ cortina +(((1,75*6,25)*0,30)-(((3,14*0,88^²)*0,30)*3))=1,09m³ manilhas
5.3 | SEINFRA | RO-7744 | TRANSPORTE DE CONCRETO DA CENTRAL DE CONCRETO ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M3 EM PISO PAVIMENTADO | TXKm | 1437.75 | (19,17m³*75Km)
6.0 |  |  | SAPATAS ALAVANCA DAS ALAS E CORTINA
6.1 | SEINFRA | ED-49646 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 18.21 | (((1,50*10)+(5,51*2))*0,30)=7,81m² sapatas + (((2,90+2,20)/2)*0,60)+(2,20*0,25))*5 unidades=10,40m² vigas sapatas
6.2 | SEINFRA | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 3.43 | ((((1,50*1,50)*0,20)*2)+((((1,50*0,75)*0,15)/2)*4)+((((5,50+4,00)/2)*0,15)*2))=2,66m³ sapatas + (((2,90+2,20)/2)*(0,20*0,30))*5 unidades =0,77m³ vigas
6.3 | SEINFRA | RO-7744 | TRANSPORTE DE CONCRETO DA CENTRAL DE CONCRETO ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M3 EM PISO PAVIMENTADO | TXKm | 257.25 | (3,43m³*75Km)
7.0 |  |  | GUARDA CORPO
7.1 | SEINFRA | ED-49646 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 5.45 | (((((8,42+(0,80*4))*0,40)+(2,00*0,40))
7.2 | SEINFRA | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.46 | (((0,80*4)+8,42)*(0,20*0,20))
7.3 | SEINFRA | ED-48196 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 6.1 | ((2,54*0,80)*3)
7.4 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 18.92 | ((8,42*2,20)+(2,00*0,20))
7.5 | SEINFRA | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 18.92 | ((8,42*2,20)+(2,00*0,20))
7.6 | SEINFRA | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M² | 18.92 | ((8,42*2,20)+(2,00*0,20))
8.0 |  |  | ARMADURA DE AÇO
8.1 | SEINFRA | ED-29582 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, | M² | 69.223 | (62,93+10%)
8.2 | SEINFRA | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 81.47 | Conforme especificado em projeto (RESUMO DE AÇO)
8.3 | SEINFRA | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 67.96 | Conforme especificado em projeto (RESUMO DE AÇO)
8.4 | SEINFRA | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 2442.15 | Conforme especificado em projeto (RESUMO DE AÇO)
8.5 | SEINFRA | ED-29552 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 183.42 | Conforme especificado em projeto (RESUMO DE AÇO)
9.0 |  |  | OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | SEINFRA | ED-9206 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, | M | 10 | 10m conforme projeto
9.2 | SEINFRA | RO-18176 | BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA, QUADRO E CANTONEIRA PRÉMOLDADOS DE CONCRETO | UN | 2 | 2 unidades conforme locadas em projeto
9.3 | DNIT | 2003581 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO COM TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO | M | 12.82 | ((1,08+5,33)*2) conforme projeto
9.4 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 35 | 2,50*14,00m
Responsável Técnico

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/02.
OBRA: PONTE SÃO JOSÉ (Execução de Ala de proteção jusante) |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-07-07
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ - CORREGO CACHOEIRINHA |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: SINAPI: 02/2026 SEINFRA: 01/2026 DNIT: 10/2026 COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAIDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SEINFRA/DER-MG) | [6 empty] | BDI: | 29.79%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | PLACA DE OBRA |  |  |  | 0 | 1529.41
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1178.37 | 1529.41 | 1529.41
2.0 |  |  | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  | 0 | 12899.52
2.1 | SINAPI | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 169.74 | 220.31 | 7049.92
2.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 56.34 | 73.12 | 5849.6
3.0 | 0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 23804.27
3.1 | DENIT | E9203 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW | H | 4 | 702.79 | 912.15 | 3648.6
3.2 | SEINFRA | RO-22625 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA | KM | 150 | 14.05 | 18.24 | 2736
3.3 | SEINFRA | ED-49779 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 17.32 | 455.69 | 591.44 | 10243.74
3.4 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 2.89 | 640.74 | 831.62 | 2403.38
3.5 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 28.59 | 61.27 | 79.52 | 2273.48
3.6 | DNIT | 2003859 | COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS | M³ | 17.32 | 62.27 | 80.82 | 1399.8
3.7 | DNIT | 1513940 | CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M³ | 2.4 | 352.9 | 458.03 | 1099.27
4.0 | 0 | 0 | INFRA ESTRUTURA | 0 | 0 |  |  | 27645.28
4.1 | SEINFRA | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 4.52 | 262.22 | 340.34 | 1538.34
4.2 | SEINFRA | ED-49786 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 4.52 | 815.62 | 1058.59 | 4784.83
4.3 | SEINFRA | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, | M² | 11.22 | 78.15 | 101.43 | 1138.04
4.4 | SEINFRA | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 19.26 | 724.41 | 940.21 | 18108.44
4.5 | SEINFRA | RO-7744 | TRANSPORTE DE CONCRETO DA CENTRAL DE CONCRETO ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M3 EM PISO PAVIMENTADO | TXKm | 1904.25 | 0.84 | 1.09 | 2075.63
5.0 | 0 | 0 | MESO ESTRUTURA | 0 | 0 |  |  | 34635.66
5.1 | SEINFRA | ED-49646 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 154.09 | 72.1 | 93.58 | 14419.74
5.2 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 19.17 | 749.53 | 972.81 | 18648.77
5.3 | SEINFRA | RO-7744 | TRANSPORTE DE CONCRETO DA CENTRAL DE CONCRETO ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M3 EM PISO PAVIMENTADO | TXKm | 1437.75 | 0.84 | 1.09 | 1567.15
0
6.0 | 0 | 0 | SAPATAS ALAVANCA DAS ALAS E CORTINA | 0 | 0 |  | 0 | 5209.41
6.1 | SEINFRA | ED-49646 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 18.21 | 72.1 | 93.58 | 1704.09
6.2 | SEINFRA | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 3.43 | 724.41 | 940.21 | 3224.92
6.3 | SEINFRA | RO-7744 | TRANSPORTE DE CONCRETO DA CENTRAL DE CONCRETO ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BETONEIRA DE 8 M3 EM PISO PAVIMENTADO | TXKm | 257.25 | 0.84 | 1.09 | 280.4
7.0 | 0 | 0 | GUARDA CORPO | 0 | 0 |  | 0 | 3137.67
7.1 | SEINFRA | ED-49646 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 5.45 | 72.1 | 93.58 | 510.01
7.2 | SEINFRA | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.46 | 845.53 | 1097.41 | 504.81
7.3 | SEINFRA | ED-48196 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 6.1 | 92.56 | 120.13 | 732.79
7.4 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 18.92 | 10.64 | 13.81 | 261.29
7.5 | SEINFRA | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 18.92 | 42.13 | 54.68 | 1034.55
7.6 | SEINFRA | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M² | 18.92 | 3.84 | 4.98 | 94.22
0
8.0 | 0 | 0 | ARMADURA DE AÇO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50173.57
8.1 | SEINFRA | ED-29582 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, | M² | 69.223 | 28.54 | 37.04 | 2564.02
8.2 | SEINFRA | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 81.47 | 13.95 | 18.11 | 1475.42
8.3 | SEINFRA | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 67.96 | 13.29 | 17.25 | 1172.31
8.4 | SEINFRA | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 2442.15 | 13.23 | 17.17 | 41931.72
8.5 | SEINFRA | ED-29552 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 183.42 | 12.73 | 16.52 | 3030.1
9.0 | 0 | 0 | OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 16117.75
9.1 | SEINFRA | ED-9206 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, | M | 10 | 256.28 | 332.63 | 3326.3
9.2 | SEINFRA | RO-18176 | BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA, QUADRO E CANTONEIRA PRÉMOLDADOS DE CONCRETO | UN | 2 | 2997.63 | 3890.62 | 7781.24
9.3 | DNIT | 2003581 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO COM TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO | M | 12.82 | 67.31 | 87.36 | 1119.96
9.4 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M² | 35 | 85.64 | 111.15 | 3890.25
0
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 175152.54
|  |  | 0 | Responsável Técnico
INTEGRA - COMÉRCIO E ENGENHARIA Av: JUSCELINO KUBITSCHEK, 533 - BAIRRO BOA VISTA - ITURAMA M.G. CEP: 38.280.000 CNPJ: 24.125.495/0001-43

## BDI
INTEGRA - COMÉRCIO E ENGENHARIA Av: JUSCELINO KUBITSCHEK, 533 - BAIRRO BOA VISTA - ITURAMA M.G. CEP: 38.280.000 CNPJ: 24.125.495/0001-43
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 3%
DEMOSTRATIVO DE BDI
Conforme legislação tributária municipal |  |  |  | 100%
Sobre base de cálculo, alicota do iss |  |  |  | 3%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | - | 4.5% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 24.87% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 29.79%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) | - 1
|  | (1-CP-ISS-CRPB) |  |  |  | Responsável técnico

## Cronograma
INTEGRA - COMÉRCIO E ENGENHARIA Av: JUSCELINO KUBITSCHEK, 533 - BAIRRO BOA VISTA - ITURAMA M.G. CEP: 38.280.000 CNPJ: 24.125.495/0001-43
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CENTRO DE CRIATIVIDADE CAMINHO DA ESPERANÇA |  |  | DATA: | 2026-07-07 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PONTE SÃO JOSÉ (Execução de Ala de proteção jusante) |  | VALOR | 175152.54 | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
LOCAL: RUA SÃO JOSÉ - CORREGO CACHOEIRINHA
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | PLACA DE OBRA | Físico % | 0.8732% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 1529.41 | 1529.41 | 0
2.0 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | Físico % | 7.365% | 52% | 48%
|  | Financeiro | 12899.52 | 6707.7504 | 6191.7696
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 13.59% | 100%
|  | Financeiro | 23804.27 | 23804.27 | 0
4.0 | INFRA ESTRUTURA | Físico % | 15.78% | 90% | 10%
|  | Financeiro | 27645.28 | 24880.752 | 2764.528
5.0 | MESO ESTRUTURA | Físico % | 19.77% | 20% | 80%
|  | Financeiro | 34635.66 | 6927.132 | 27708.528
6.0 | SAPATAS ALAVANCA DAS ALAS E CORTINA | Físico % | 2.974% | 40% | 60%
|  | Financeiro | 5209.41 | 2083.764 | 3125.646
7.0 | GUARDA CORPO | Físico % | 1.791% |  | 100%
|  | Financeiro | 3137.67 | 0 | 3137.67
8.0 | ARMADURA DE AÇO | Físico % | 28.65% | 40% | 60%
|  | Financeiro | 50173.57 | 20069.428 | 30104.142
9.0 | OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 9.202% | 10% | 90%
|  | Financeiro | 16117.75 | 1611.775 | 14505.975
TOTAL |  | Físico % | 100% | 50.02% | 49.98%
|  | Financeiro | 175152.54 | 87614.2814 | 87538.2586
Observações:
0
0
Responsável Técnico
0