## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO OBRA: MANUTENÇÃO DA PONTE SÃO JOSÉ LOCAL: RUA SÃO JOSÉ S/N CÓRREGO CACHOEIRINHA DATA: 25/02/2026
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO |  |  | VALOR DA OBRA: R$90.040,61 |  |  |  |  | DATA: 25/02/2026
OBRA: PONTE RUA SÃO JOSÉ |  |  | LOCAL: RUA SÃO JOSÉ |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 5.785% | 100%
|  |  | Financeiro | 5208.59 | 5208.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | FUNDAÇÃO | Físico % | 16.32% | 35% | 35% | 30%
|  |  | Financeiro | 14690.84 | 5141.794 | 5141.794 | 4407.252 | 0 | 0 | 0
3 |  | SUPRAESTRUTURA | Físico % | 63.84% |  | 10% | 35% | 35% | 15% | 5%
|  |  | Financeiro | 57483.16 | 0 | 5748.316 | 20119.106 | 20119.106 | 8622.474 | 2874.158
4 |  | DRENAGEM | Físico % | 6.63% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 5969.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5969.67
5 |  | MURETA | Físico % | 3.557% |  |  |  |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 3203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.93 | 2242.17
6 |  | PAVIMENTAÇÃO/CALÇADA | Físico % | 2.218% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 1996.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.67
7 |  | LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 1.653% | [5 empty] | 100%
|  |  | Financeiro | 1488.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488.58
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.5% | 12.09% | 27.24% | 22.34% | 10.64% | 16.18%
|  |  | Financeiro | 90040.61 | 10350.384 | 10890.11 | 24526.358 | 20119.106 | 9583.404 | 14571.248
|  |  |  | 153672MG |  |  | Observações:
| Assinatura do engenheiro responsável pelo cronograma |  |  | CREA ou CAU
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Nome da Prefeitura |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 46303.31 |  |  | DATA: dd/mm/aa
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q |  |  | LOCAL: Rua X, Bairro Y |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 8.541% | 100%
|  |  | Financeiro | 3954.69 | 3954.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.49% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15%
|  |  | Financeiro | 24766.63 | 1238.3315 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 4953.326 | 3714.9945
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 10.8% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 5002.83 | 0 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 1250.7075 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 27.17% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 12579.16 | 0 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 3144.79 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 11.22% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 20.19% | 8.023%
|  |  | Financeiro | 46303.31 | 5193.0215 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 9348.8235 | 3714.9945
Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA ou CAU
Assinatura do Prefeito
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG
LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENENTE