## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ALAN KARDEC
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS C/ RUA ELISEU PRAIS, BAIRRO IPÊ AMARELO - FRUTAL/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA OUTUBRO/2025 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 2,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA OUTUBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 28.35%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7488.97
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | M² | 3 | 256.28 | 328.94 | 986.82
1.2 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 858.68 | 1102.12 | 4408.48
1.3 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | u | 1 | 1631.22 | 2093.67 | 2093.67
2 |  |  | INFRAESTRUTURA - BANHEIROS E VESTIÁRIO |  |  |  |  | 12285.15
2.1 | SETOP | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 0.94 | 232.76 | 298.75 | 280.83
2.2 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 4.3 | 71.42 | 91.67 | 394.18
2.3 | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 0.23 | 211.32 | 271.23 | 62.38
2.4 | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 149.81 | 13.19 | 16.93 | 2536.28
2.5 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 182.87 | 13.3 | 17.07 | 3121.59
2.6 | SETOP | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 18.42 | 64.5 | 82.79 | 1524.99
2.7 | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.32 | 723.92 | 929.15 | 2155.63
2.8 | SETOP | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 23.03 | 74.74 | 95.93 | 2209.27
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA - BANHEIROS E VESTIÁRIO |  |  |  |  | 34767.62
3.1 | SETOP | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 33.42 | 64.5 | 82.79 | 2766.84
3.2 | SETOP | ED-50253 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m² | 35.81 | 132.08 | 169.52 | 6070.51
3.3 | SETOP | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M²xKM | 156 | 22.68 | 29.11 | 4541.16
3.4 | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 149.81 | 13.19 | 16.93 | 2536.28
3.5 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 175.52 | 13.3 | 17.07 | 2996.13
3.6 | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.43 | 723.92 | 929.15 | 2257.83
3.7 | SETOP | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m³ | 0.2 | 3330.77 | 4275.04 | 855.01
3.8 | SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 97.02 | 70.78 | 90.85 | 8814.27
3.9 | SETOP | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 7.92 | 76.52 | 98.21 | 777.82
3.10 | SETOP | ED-9319 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 3.2 | 92.13 | 118.25 | 378.4
3.11 | SETOP | ED-50175 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 90.93 | 23.76 | 30.5 | 2773.37
4 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 14126.64
4.1 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 201.2 | 9.65 | 12.39 | 2492.87
4.2 | SETOP | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 31.2 | 13.26 | 17.02 | 531.02
4.3 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 201.2 | 37.41 | 48.02 | 9661.62
4.4 | SETOP | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 31.2 | 35.99 | 46.19 | 1441.13
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 13099.05
5.1 | SETOP | ED-50456 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (PARTE NOVA - BANHEIRO) | M² | 31.2 | 42.97 | 55.15 | 1720.68
5.2 | SETOP | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 124.65 | 29.1 | 37.35 | 4655.68
5.3 | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 124.65 | 7.25 | 9.31 | 1160.49
5.4 | SETOP | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 31.2 | 9.09 | 11.67 | 364.1
5.5 | SETOP | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 124.65 | 23.4 | 30.03 | 3743.24
5.6 | SETOP | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 31.2 | 36.33 | 46.63 | 1454.86
6 |  |  | PISO |  |  |  |  | 15224.86
6.1 | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 31.2 | 37.57 | 48.22 | 1504.46
6.2 | SETOP | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 31.2 | 82.43 | 105.8 | 3300.96
6.3 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 106.68 | 76.1 | 97.67 | 10419.44
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13585.6
7.1 | SETOP | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M² | 1.8 | 1015.38 | 1303.24 | 2345.83
7.2 | SETOP | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 2 | 124 | 159.15 | 318.3
7.3 | SETOP | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | M² | 1.8 | 395.36 | 507.44 | 913.39
7.4 | SETOP | ED-29479 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1775.64 | 2279.03 | 4558.06
7.5 | SETOP | ED-50923 | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | U | 1 | 350.4 | 449.74 | 449.74
7.6 | SETOP | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M² | 8.82 | 406.85 | 522.19 | 4605.72
7.7 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 9.18 | 33.49 | 42.98 | 394.56
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2552.84
8.1 | SETOP | ED-13356 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 8 | 58.53 | 75.12 | 600.96
8.2 | SETOP | ED-22350 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UN | 3 | 163.56 | 209.93 | 629.79
8.3 | SETOP | ED-34465 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 5 | 22.24 | 28.55 | 142.75
8.4 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 50 | 4.26 | 5.47 | 273.5
8.5 | SETOP | ED-15756 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 8 | 48.14 | 61.79 | 494.32
8.6 | SETOP | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | U | 1 | 194.05 | 249.06 | 249.06
8.7 | SETOP | ED-15741 | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 2 | 63.29 | 81.23 | 162.46
9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 15894.05
9.1 | SETOP | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 42.05 | 92.32 | 118.49 | 4982.5
9.2 | SETOP | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 300 | 22.63 | 29.05 | 8715
9.3 | SETOP | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 16.85 | 36.74 | 47.16 | 794.65
9.4 | SETOP | ED-50685 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 27.7 | 39.43 | 50.61 | 1401.9
10 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 17946.96
10.1 | SETOP | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 2 | 559.32 | 717.89 | 1435.78
10.2 | SETOP | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | U | 2 | 553.52 | 710.44 | 1420.88
10.3 | SETOP | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U | 2 | 419.66 | 538.63 | 1077.26
10.4 | SETOP | ED-50310 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | U | 4 | 26.55 | 34.08 | 136.32
10.5 | SETOP | ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 4 | 282.99 | 363.22 | 1452.88
10.6 | SETOP | ED-22142 | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 1.34 | 368.43 | 472.88 | 633.66
10.7 | SETOP | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M² | 19.53 | 458.22 | 588.13 | 11486.18
10.8 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 118.43 | 152 | 304
11 |  |  | ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1319.44
11.1 | SETOP | ED-51152 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 2 | 103.87 | 133.32 | 266.64
11.2 | SETOP | ED-48182 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un. | 2 | 71.64 | 91.95 | 183.9
11.3 | SETOP | ED-48181 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | un. | 2 | 277.89 | 356.67 | 713.34
11.4 | SETOP | ED-48188 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un. | 2 | 60.6 | 77.78 | 155.56
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 9123.4
12.1 | SETOP | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | U | 1 | 742.89 | 953.5 | 953.5
12.2 | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 29.03 | 37.26 | 1490.4
12.3 | SETOP | ED-49952 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA | U | 6 | 105.33 | 135.19 | 811.14
12.4 | SETOP | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 38.39 | 49.27 | 1970.8
12.5 | SETOP | ED-50010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM | U | 2 | 65.85 | 84.52 | 169.04
12.6 | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 | 35.49 | 45.55 | 2733
12.7 | SETOP | ED-49995 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | U | 4 | 193.91 | 248.88 | 995.52
13 |  |  | ALAMBRADO |  |  |  |  | 91239.45
13.1 | SETOP | ED-26408 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | un. | 2 | 687.69 | 882.65 | 1765.3
13.2 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 330 | 184.38 | 236.65 | 78094.5
13.3 | SETOP | ED-50470 | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL | M² | 220.44 | 18.7 | 24 | 5290.56
13.4 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1.89 | 59.36 | 76.19 | 144
13.5 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 13.2 | 71.42 | 91.67 | 1210.04
13.6 | SETOP | ED-49570 | TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | U | 1 | 3689.17 | 4735.05 | 4735.05
14 |  |  | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 86596.43
14.1 | SETOP | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M² | 549.4 | 66.97 | 85.96 | 47226.42
14.2 | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 549.4 | 37.57 | 48.22 | 26492.07
14.3 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M² | 549.4 | 5.49 | 7.05 | 3873.27
14.4 | SETOP | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M² | 549.4 | 12.77 | 16.39 | 9004.67
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2367.49
15.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 60.2 | 7.78 | 9.99 | 601.4
15.2 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | U | 1 | 572.32 | 734.57 | 734.57
15.3 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | U | 1 | 803.68 | 1031.52 | 1031.52
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 337617.95
FRUTAL/MG, 02 DE MARÇO DE 2026.
______________________________________________________
GLENIO NUNES DE ASSUNÇÃO
Secretário de Obras
300000
0.005
1500
#REF!
#REF!

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - MG
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ALAN KARDEC |  |  |  | DATA: 02 DE MARÇO DE 2026
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG |  |  |  | TABELA DE PREÇO: SETOP C/ DESONERAÇÃO - MÊS BASE: OUT/2025
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS C/ RUA ELISEU PRAIS, BAIRRO IPÊ AMARELO - FRUTAL/MG |  | BDI= | 28.35% | MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR ITEM | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
|  |  |  | % | % | % | %
|  |  |  | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7488.97 | 2.218% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 7488.97 | 0 | 0 | 0
2.0 | INFRAESTRUTURA - BANHEIROS E VESTIÁRIO | 12285.15 | 3.639% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 12285.15 | 0 | 0 | 0
3.0 | SUPRAESTRUTURA - BANHEIROS E VESTIÁRIO | 34767.62 | 10.3% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  |  | 17383.81 | 17383.81 | 0 | 0
4.0 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 14126.64 | 4.184% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 14126.64 | 0
5.0 | PINTURA | 13099.05 | 3.88% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 13099.05 | 0
6.0 | PISO | 15224.86 | 4.509% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 15224.86 | 0 | 0
7.0 | ESQUADRIAS | 13585.6 | 4.024% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 13585.6 | 0
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2552.84 | 0.7561% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 1276.42 | 1276.42
9.0 | COBERTURA | 15894.05 | 4.708% | 0% | 0% | 75% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 11920.5375 | 3973.5125
10.0 | LOUÇAS E METAIS | 17946.96 | 5.316% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 17946.96 | 0
11.0 | ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS | 1319.44 | 0.3908% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 1319.44 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | 9123.4 | 2.702% | 0% | 0% | 75% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 6842.55 | 2280.85
13.0 | ALAMBRADO | 91239.45 | 27.02% | 0% | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | 0 | 22809.8625 | 45619.725 | 22809.8625
14.0 | PASSEIO PÚBLICO | 86596.43 | 25.65% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 43298.215 | 43298.215
15.0 | SERVIÇOS FINAIS | 2367.49 | 0.7012% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2367.49
| TOTAL GERAL | 337617.95 | 100%
| TOTAL MENSAL |  |  | 37157.93 | 55418.5325 | 169035.1375 | 76006.35
| % MENSAL |  |  | 11.01% | 16.41% | 50.07% | 22.51%
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 37157.93 | 92576.4625 | 261611.6 | 337617.95
| % ACUMULADA |  |  | 11.01% | 27.42% | 77.49% | 100%
__________________________________________ GLENIO NUNES DE ASSUNÇÃO Secretário de Obras

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
PLANILHA DE MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ALAN KARDEC
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS C/ RUA ELISEU PRAIS, BAIRRO IPÊ AMARELO - FRUTAL/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA OUTUBRO/2025 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 2,00% | MEMÓRIA DE CÁLCULO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA OUTUBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 28.35%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7488.97
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | M² | 3 | 256.28 | 328.94 | 986.82 | Medidas da placa: 1,50m * 2,00m Total: 3,00m²
1.2 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 858.68 | 1102.12 | 4408.48 | 1 container para utilizar durante 4 meses de obra
1.3 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | u | 1 | 1631.22 | 2093.67 | 2093.67 | Mobilização e desobilização para 1 conteiner
2 |  |  | INFRAESTRUTURA - BANHEIROS E VESTIÁRIO |  |  |  |  | 12285.15
2.1 | SETOP | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 0.94 | 232.76 | 298.75 | 280.83 | 10 unidades Profundidade: 3 metros Largura: 0,20m Volume = 3,1415*(0,10²)*3*10 Total = 0,94m³
2.2 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 4.3 | 71.42 | 91.67 | 394.18 | Área de abertura: 0,35m * 0,40m = 0,14m² Escavação: (10,85*2)+(3,0*3) = 30,70m Cálculo: 30,70m * 0,14m² Total = 4,30m³
2.3 | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 0.23 | 211.32 | 271.23 | 62.38 | Cálculo: 30,70m * 0,15*0,05m Total = 0,23m³
2.4 | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 149.81 | 13.19 | 16.93 | 2536.28 | Viga Baldrame: 4 barras Cálculo: (10,85m*2) + (3,0m*3) * 4 = 122,80m de aço Peso do aço = 0,617kg 122,80*0,617 = 75,77 kg Estacas: 10 unidades Profundidade: 3,00m 4 barras Cálculo: 10 * 3 * 4 = 120,00m Peso do aço = 0,617 kg 120m*0,617kg = 74,04kg Total = 149,81 kg
2.5 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 182.87 | 13.3 | 17.07 | 3121.59 | Estribos da Viga Baldrame: (0,10+0,10+0,20+0,20) = 0,60m Cálculo: 122,80m / 0,20m = 614m * 0,60m = 368,40m de aço Peso do aço = 0,245kg 368,40*0,245 = 90,26 kg Estribos das Estacas: Cálculo: 3,1415 * 0,20 = 0,63m 120m / 0,20m = 600 * 0,63m = 378m de aço Peso do aço = 0,245kg 378*0,245 = 92,61 kg Total = 182,87 kg
2.6 | SETOP | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 18.42 | 64.5 | 82.79 | 1524.99 | Cálculo: 30,70m * 0,30m de altura * 2 lados Total = 18,42m²
2.7 | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.32 | 723.92 | 929.15 | 2155.63 | Viga: Cálculo: 0,15m * 0,30m * 30,70m = 1,38m³ Estaca: Cálculo: 3,1415*(0,10²)*3*10 = 0,94m³ Total = 2,32m³
2.8 | SETOP | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 23.03 | 74.74 | 95.93 | 2209.27 | Perímetro da viga Baldrame: Cálculo: (0,30+0,30+0,15m)*30,70m Total = 23,03m²
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA - BANHEIROS E VESTIÁRIO |  |  |  |  | 34767.62
3.1 | SETOP | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 33.42 | 64.5 | 82.79 | 2766.84 | Pilares: Cálculo: 10und * 3,0m de altura * 0,25m * 2 lados = 15m² Cinta: Cálculo: 30,70m * 0,30m de altura * 2 lados = 18,42m² Total = 33,42m²
3.2 | SETOP | ED-50253 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m² | 35.81 | 132.08 | 169.52 | 6070.51 | Área de laje: 10,85m * 3,30m Total = 35,81m²
3.3 | SETOP | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M²xKM | 156 | 22.68 | 29.11 | 4541.16 | área de escora: 31,20m² deslocamento estimado: 05km Total: 156,00m² x km
3.4 | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 149.81 | 13.19 | 16.93 | 2536.28 | Pilares: 4 barras 10 unidades Cálculo: 3,0m * 4 * 10 = 120,0m de aço Peso do aço = 0,617kg 120*0,617 = 74,04 kg Cinta: Cálculo: (10,85m*2) + (3,0m*3) * 4 = 122,80m de aço Peso do aço = 0,617kg 122,80*0,617 = 75,77 kg Total = 149,81 kg
3.5 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 175.52 | 13.3 | 17.07 | 2996.13 | Estribos da Cinta: (0,10+0,10+0,20+0,20) = 0,60m Cálculo: 122,80m / 0,20m = 614m * 0,60m = 368,40m de aço Peso do aço = 0,245kg 368,40*0,245 = 90,26 kg Estribos dos Pilares: Cálculo: 0,09 * 0,20 = 0,58m 120m / 0,20m = 600 * 0,58m = 348m de aço Peso do aço = 0,245kg 348*0,245 = 85,26 kg Total = 175,52 kg
3.6 | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.43 | 723.92 | 929.15 | 2257.83 | Pilar: Cálculo: 0,14*0,25 = 0,035m² * 3m * 10un = 1,05m³ Cinta: Cálculo: 0,15m * 0,30m * 30,70m = 1,38m³ Total = 2,43m³
3.7 | SETOP | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m³ | 0.2 | 3330.77 | 4275.04 | 855.01 | Portas: 1,0*0,15*0,15m * 2un = 0,046m³ Janelas: 1,70*0,15*0,15m * 2un = 0,153m³ Total = 0,20m³
3.8 | SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 97.02 | 70.78 | 90.85 | 8814.27 | Paredes: 3m de altura Cálculo: (10,85*2)+(3,0*3)+(1,12*2)*3 = 98,82m² Caixote: 1,5m de altura Cálculo: (10,85*2)+(3,0*2)*1,5 = 41,55m² Desconto dos vãos de esquadrias: Portas: (0,80*2,10*2) = 3,36m² Janelas: (1,5*2*0,6) = 1,80m² Total = 97,02m²
3.9 | SETOP | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 7.92 | 76.52 | 98.21 | 777.82 | Para o banco do vestiário: Cálculo: (4*2)+(0,4*2)*0,45m * 2un = 7,92m²
3.10 | SETOP | ED-9319 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 3.2 | 92.13 | 118.25 | 378.4 | Para laje de banco: Cálculo: 4,0m * 0,40 * 2 = 3,20m²
3.11 | SETOP | ED-50175 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 90.93 | 23.76 | 30.5 | 2773.37 | Impermeabilizações: Banco do vestiário: (4*2)+(0,4*2)*0,45m = 3,96m² Teto: 10,85*3,30m = 35,81m² Paredes: 30,70m*0,50m = 15,35m² Total = 90,93m²
4 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 14126.64
4.1 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 201.2 | 9.65 | 12.39 | 2492.87 | Paredes: 97,02m* 2 = 194,04m² Bancos alvenaria: 8,80m*0,45 = 3,96m² Bancos laje: 4,0m*0,40m * 2 = 3,20m² Total = 201,20m²
4.2 | SETOP | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 31.2 | 13.26 | 17.02 | 531.02 | Teto: 15,60m² * 2bho Total = 31,20m²
4.3 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 201.2 | 37.41 | 48.02 | 9661.62 | Paredes: 97,02m* 2 = 194,04m² Bancos alvenaria: 8,80m*0,45 = 3,96m² Bancos laje: 4,0m*0,40m * 2 = 3,20m² Total = 201,20m²
4.4 | SETOP | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 31.2 | 35.99 | 46.19 | 1441.13 | Teto: 15,60m² * 2bho Total = 31,20m²
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 13099.05
5.1 | SETOP | ED-50456 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (PARTE NOVA - BANHEIRO) | M² | 31.2 | 42.97 | 55.15 | 1720.68 | Teto: 15,60m² * 2bho Total = 31,20m²
5.2 | SETOP | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 124.65 | 29.1 | 37.35 | 4655.68 | Pintura externa: (10,85m*2)+(3*2)*4,50m de altura Total: 124,65m²
5.3 | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 124.65 | 7.25 | 9.31 | 1160.49 | Pintura externa: (10,85m*2)+(3*2)*4,50m de altura Total: 124,65m²
5.4 | SETOP | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 31.2 | 9.09 | 11.67 | 364.1 | Teto: 15,60m² * 2bho Total = 31,20m²
5.5 | SETOP | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 124.65 | 23.4 | 30.03 | 3743.24 | Pintura externa: (10,85m*2)+(3*2)*4,50m de altura Total: 124,65m²
5.6 | SETOP | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 31.2 | 36.33 | 46.63 | 1454.86 | Teto: 15,60m² * 2bho Total = 31,20m²
6 |  |  | PISO |  |  |  |  | 15224.86
6.1 | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 31.2 | 37.57 | 48.22 | 1504.46 | Àrea interna do vestiário: 15,60m² * 2 Total = 31,20m²
6.2 | SETOP | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 31.2 | 82.43 | 105.8 | 3300.96 | Àrea interna do vestiário: 15,60m² * 2 Total = 31,20m²
6.3 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 106.68 | 76.1 | 97.67 | 10419.44 | Vestiário e banheiros: (5,20m*2)+(3*2)+(1,12*2)*3h*2l = 111,84m² Vãos de desconto esquadrias: 5,16m² Total = 106,68m²
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13585.6
7.1 | SETOP | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M² | 1.8 | 1015.38 | 1303.24 | 2345.83 | Janelas: 1,5m *0,60m = 0,9m² 2 unidades Total = 1,8m²
7.2 | SETOP | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 2 | 124 | 159.15 | 318.3 | Para 2 unidades de janela
7.3 | SETOP | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | M² | 1.8 | 395.36 | 507.44 | 913.39 | Janelas: 1,5m *0,60m = 0,9m² 2 unidades Total = 1,8m²
7.4 | SETOP | ED-29479 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1775.64 | 2279.03 | 4558.06 | 1 unidade para cada banheiro
7.5 | SETOP | ED-50923 | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | U | 1 | 350.4 | 449.74 | 449.74 | 1 unidade para o caixote
7.6 | SETOP | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M² | 8.82 | 406.85 | 522.19 | 4605.72 | Porta dos vestiários: 0,70 * 2,10 * 6un = 8,82 m²
7.7 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 9.18 | 33.49 | 42.98 | 394.56 | Porta vestiários: 8,82m² Alçapão: 0,36m² Total: 9,18m²
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2552.84
8.1 | SETOP | ED-13356 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 8 | 58.53 | 75.12 | 600.96 | 3 unidades para cada vestiário e 2 unidades para a área coberta
8.2 | SETOP | ED-22350 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UN | 3 | 163.56 | 209.93 | 629.79 | 3 unidades para a área externa
8.3 | SETOP | ED-34465 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 5 | 22.24 | 28.55 | 142.75 | Estimativo
8.4 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 50 | 4.26 | 5.47 | 273.5 | Estimativo
8.5 | SETOP | ED-15756 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 8 | 48.14 | 61.79 | 494.32 | 4 unidades para cada banheiro
8.6 | SETOP | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | U | 1 | 194.05 | 249.06 | 249.06 | 1 unidade geral
8.7 | SETOP | ED-15741 | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 2 | 63.29 | 81.23 | 162.46 | 1 unidade para cada banheiro
9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 15894.05
9.1 | SETOP | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 42.05 | 92.32 | 118.49 | 4982.5 | Área coberta: 3,15*3,30m = 10,40m² Área construída: 3,0*10,55m = 31,65m² Total: 42,05m²
9.2 | SETOP | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 300 | 22.63 | 29.05 | 8715 | Cálculo estimado
9.3 | SETOP | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 16.85 | 36.74 | 47.16 | 794.65 | Calha: 10,85+3+3 total: 16,85m
9.4 | SETOP | ED-50685 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 27.7 | 39.43 | 50.61 | 1401.9 | Rufo: 10,85+10,85+3+3 total: 27,70m
10 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 17946.96
10.1 | SETOP | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 2 | 559.32 | 717.89 | 1435.78 | 1 unidade para cada banheiro
10.2 | SETOP | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | U | 2 | 553.52 | 710.44 | 1420.88 | 1 unidade para cada banheiro
10.3 | SETOP | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U | 2 | 419.66 | 538.63 | 1077.26 | 1 unidade para cada banheiro
10.4 | SETOP | ED-50310 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | U | 4 | 26.55 | 34.08 | 136.32 | 2 unidade para cada banheiro
10.5 | SETOP | ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 4 | 282.99 | 363.22 | 1452.88 | 2 unidade para cada banheiro
10.6 | SETOP | ED-22142 | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 1.34 | 368.43 | 472.88 | 633.66 | Bancada para pia: (1,12*0,6m)* 2 um = 1,34m²
10.7 | SETOP | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M² | 19.53 | 458.22 | 588.13 | 11486.18 | Divisória dos vestiários: (1,05m+0,60+3,0)*2,10m * 2 lados = 19,53m²
10.8 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 118.43 | 152 | 304 | 1 unidade para cada banheiro
11 |  |  | ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1319.44
11.1 | SETOP | ED-51152 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 2 | 103.87 | 133.32 | 266.64 | 1 unidade para cada banheiro
11.2 | SETOP | ED-48182 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un. | 2 | 71.64 | 91.95 | 183.9 | 1 unidade para cada banheiro
11.3 | SETOP | ED-48181 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | un. | 2 | 277.89 | 356.67 | 713.34 | 1 unidade para cada banheiro
11.4 | SETOP | ED-48188 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un. | 2 | 60.6 | 77.78 | 155.56 | 1 unidade para cada banheiro
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 9123.4
12.1 | SETOP | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | U | 1 | 742.89 | 953.5 | 953.5 | 1 unidade a ser instalada no caixote
12.2 | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 29.03 | 37.26 | 1490.4 | Cálculo estimado
12.3 | SETOP | ED-49952 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA | U | 6 | 105.33 | 135.19 | 811.14 | 3 unidades para cada vestário
12.4 | SETOP | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 38.39 | 49.27 | 1970.8 | Cálculo estimado
12.5 | SETOP | ED-50010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM | U | 2 | 65.85 | 84.52 | 169.04 | 1 unidade para cada vestário
12.6 | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 | 35.49 | 45.55 | 2733 | Cálculo estimado
12.7 | SETOP | ED-49995 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | U | 4 | 193.91 | 248.88 | 995.52 | 2 unidades para cada vestário
13 |  |  | ALAMBRADO |  |  |  |  | 91239.45
13.1 | SETOP | ED-26408 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | un. | 2 | 687.69 | 882.65 | 1765.3 | A definir no local
13.2 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 330 | 184.38 | 236.65 | 78094.5 | Perímetro do campo: 96+96+76+76 = 344m Vão de desconto da construção: 14m Total: 330m
13.3 | SETOP | ED-50470 | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL | M² | 220.44 | 18.7 | 24 | 5290.56 | Qtd. De mourões: 330m / a cada 2,50m = 132un. Mourões: (0,10m * 4 lados)*132 un.*2,30m de altura = 121,44m² Mureta: (0,10m*3 lados)*330m = 99m² total = 220,44 m²
13.4 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1.89 | 59.36 | 76.19 | 144 | Portão do alambrado:0,90*2,10*2un Área de pintura: (0,9*2)+(2,10*2)*2 um = 12m Cálculo: 3,1415*0,05*12 = 1,89m²
13.5 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 13.2 | 71.42 | 91.67 | 1210.04 | Vala para mureta de concreto: 0,2*0,2*330m = 13,20m³
13.6 | SETOP | ED-49570 | TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | U | 1 | 3689.17 | 4735.05 | 4735.05 | 1 unidade
14 |  |  | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 86596.43
14.1 | SETOP | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M² | 549.4 | 66.97 | 85.96 | 47226.42 | Calçada perimetral: 24,40m² Passeio público: 525,00m² Total: 549,40m²
14.2 | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 549.4 | 37.57 | 48.22 | 26492.07 | Calçada perimetral: 24,40m² Passeio público: 525,00m² Total: 549,40m²
14.3 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M² | 549.4 | 5.49 | 7.05 | 3873.27 | Calçada perimetral: 24,40m² Passeio público: 525,00m² Total: 549,40m²
14.4 | SETOP | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M² | 549.4 | 12.77 | 16.39 | 9004.67 | Calçada perimetral: 24,40m² Passeio público: 525,00m² Total: 549,40m²
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2367.49
15.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 60.2 | 7.78 | 9.99 | 601.4 | Área de construção
15.2 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | U | 1 | 572.32 | 734.57 | 734.57 | 1 unidade a ser utilizada na obra provisóriamente
15.3 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | U | 1 | 803.68 | 1031.52 | 1031.52 | 1 unidade a ser utilizada na obra provisóriamente
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 337617.95
FRUTAL/MG, 02 DE MARÇO DE 2026.
______________________________________________________
GLENIO NUNES DE ASSUNÇÃO
Secretário de Obras
300000
0.005
1500
#REF!
#REF!

## PLANILHA LICITANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
PLANILHA LICITANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ALAN KARDEC
LOCAL: RUA CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS C/ RUA ELISEU PRAIS, BAIRRO IPÊ AMARELO - FRUTAL/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA OUTUBRO/2025 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 2,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA OUTUBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA
|  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 28.35%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | M² | 3 | 0 | 0 | 0
1.2 | SETOP | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 0 | 0 | 0
1.3 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | u | 1 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | INFRAESTRUTURA - BANHEIROS E VESTIÁRIO |  |  |  |  | 0
2.1 | SETOP | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 0.94 | 0 | 0 | 0
2.2 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 4.3 | 0 | 0 | 0
2.3 | SETOP | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m³ | 0.23 | 0 | 0 | 0
2.4 | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 149.81 | 0 | 0 | 0
2.5 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 182.87 | 0 | 0 | 0
2.6 | SETOP | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 18.42 | 0 | 0 | 0
2.7 | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.32 | 0 | 0 | 0
2.8 | SETOP | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 23.03 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA - BANHEIROS E VESTIÁRIO |  |  |  |  | 0
3.1 | SETOP | ED-31576 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 33.42 | 0 | 0 | 0
3.2 | SETOP | ED-50253 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m² | 35.81 | 0 | 0 | 0
3.3 | SETOP | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M²xKM | 156 | 0 | 0 | 0
3.4 | SETOP | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 149.81 | 0 | 0 | 0
3.5 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 175.52 | 0 | 0 | 0
3.6 | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.43 | 0 | 0 | 0
3.7 | SETOP | ED-9903 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | m³ | 0.2 | 0 | 0 | 0
3.8 | SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 97.02 | 0 | 0 | 0
3.9 | SETOP | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 7.92 | 0 | 0 | 0
3.10 | SETOP | ED-9319 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 3.2 | 0 | 0 | 0
3.11 | SETOP | ED-50175 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 90.93 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 0
4.1 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 201.2 | 0 | 0 | 0
4.2 | SETOP | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M² | 31.2 | 0 | 0 | 0
4.3 | SETOP | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 201.2 | 0 | 0 | 0
4.4 | SETOP | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M² | 31.2 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
5.1 | SETOP | ED-50456 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (PARTE NOVA - BANHEIRO) | M² | 31.2 | 0 | 0 | 0
5.2 | SETOP | ED-50455 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 124.65 | 0 | 0 | 0
5.3 | SETOP | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 124.65 | 0 | 0 | 0
5.4 | SETOP | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 31.2 | 0 | 0 | 0
5.5 | SETOP | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 124.65 | 0 | 0 | 0
5.6 | SETOP | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 31.2 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | PISO |  |  |  |  | 0
6.1 | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 31.2 | 0 | 0 | 0
6.2 | SETOP | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 31.2 | 0 | 0 | 0
6.3 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 106.68 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
7.1 | SETOP | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M² | 1.8 | 0 | 0 | 0
7.2 | SETOP | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA | UN | 2 | 0 | 0 | 0
7.3 | SETOP | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | M² | 1.8 | 0 | 0 | 0
7.4 | SETOP | ED-29479 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0
7.5 | SETOP | ED-50923 | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | U | 1 | 0 | 0 | 0
7.6 | SETOP | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) , UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M² | 8.82 | 0 | 0 | 0
7.7 | SETOP | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 9.18 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
8.1 | SETOP | ED-13356 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 8 | 0 | 0 | 0
8.2 | SETOP | ED-22350 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 200W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UN | 3 | 0 | 0 | 0
8.3 | SETOP | ED-34465 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 5 | 0 | 0 | 0
8.4 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 50 | 0 | 0 | 0
8.5 | SETOP | ED-15756 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 8 | 0 | 0 | 0
8.6 | SETOP | ED-14181 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | U | 1 | 0 | 0 | 0
8.7 | SETOP | ED-15741 | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | U | 2 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
9.1 | SETOP | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 42.05 | 0 | 0 | 0
9.2 | SETOP | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 300 | 0 | 0 | 0
9.3 | SETOP | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 16.85 | 0 | 0 | 0
9.4 | SETOP | ED-50685 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 27.7 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
10.1 | SETOP | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | U | 2 | 0 | 0 | 0
10.2 | SETOP | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | U | 2 | 0 | 0 | 0
10.3 | SETOP | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | U | 2 | 0 | 0 | 0
10.4 | SETOP | ED-50310 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | U | 4 | 0 | 0 | 0
10.5 | SETOP | ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 4 | 0 | 0 | 0
10.6 | SETOP | ED-22142 | BANCADA EM ARDÓSIA, COR NATURAL, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M² | 1.34 | 0 | 0 | 0
10.7 | SETOP | ED-48532 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M² | 19.53 | 0 | 0 | 0
10.8 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 2 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
11.1 | SETOP | ED-51152 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 2 | 0 | 0 | 0
11.2 | SETOP | ED-48182 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un. | 2 | 0 | 0 | 0
11.3 | SETOP | ED-48181 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX, ACABAMENTO POLIDO OU ESCOVADO, TIPO SOBREPOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | un. | 2 | 0 | 0 | 0
11.4 | SETOP | ED-48188 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un. | 2 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 0
12.1 | SETOP | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | U | 1 | 0 | 0 | 0
12.2 | SETOP | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 0 | 0 | 0
12.3 | SETOP | ED-49952 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA | U | 6 | 0 | 0 | 0
12.4 | SETOP | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 0 | 0 | 0
12.5 | SETOP | ED-50010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM | U | 2 | 0 | 0 | 0
12.6 | SETOP | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 | 0 | 0 | 0
12.7 | SETOP | ED-49995 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | U | 4 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | ALAMBRADO |  |  |  |  | 0
13.1 | SETOP | ED-26408 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | un. | 2 | 0 | 0 | 0
13.2 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 330 | 0 | 0 | 0
13.3 | SETOP | ED-50470 | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL | M² | 220.44 | 0 | 0 | 0
13.4 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 1.89 | 0 | 0 | 0
13.5 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 13.2 | 0 | 0 | 0
13.6 | SETOP | ED-49570 | TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 732CM, ALTURA 244CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | U | 1 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 0
14.1 | SETOP | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M² | 549.4 | 0 | 0 | 0
14.2 | SETOP | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 549.4 | 0 | 0 | 0
14.3 | SETOP | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M² | 549.4 | 0 | 0 | 0
14.4 | SETOP | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M² | 549.4 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0
15.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 60.2 | 0 | 0 | 0
15.2 | SETOP | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | U | 1 | 0 | 0 | 0
15.3 | SETOP | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | U | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
FRUTAL/MG, 02 DE MARÇO DE 2026.
______________________________________________________
GLENIO NUNES DE ASSUNÇÃO
Secretário de Obras
300000
0.005
1500
#REF!
#REF!