## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Rua Antônio Teodoro de Oliveira, 239, St. Norte - CEP: 38300-244 - Ituiutaba/MG
ANEXO 13 - MODELO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: |  | REFORMA DO TELHADO SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINSTRAÇÃO, LOCALIZADA NA AV. DEZESSETE, 1084 - CENTRO, ITUIUTABA - MG, 38300-132.
Fonte de Recursos: | [13 empty] | Forma de Execução: |  | BDI OBRA:
Classificação Funcional: 12.365.0005.2.259 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Dotação: 564 | [13 empty] | INDIRETA |  | 26.15%
Data Base: |  |  |  | SINAPI 07/2024 E SICOR 04/2024 DESONERADO | [8 empty] | Observação: |  | Planilha executada conforme acórdãos TCU Nº 2.622/2014. Os encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI-MG
Item | Descrição dos Serviços |  |  |  | Und. | Valores Iniciais | [6 empty] | Período de Execução: 3 (Três) Meses |  |  | Valores Acumulados | Saldo Contratual
[13 empty] | 01º Mês | 02º Mês
01 | PLACA DE OBRA REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  | R$ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | % | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 0% |  | 100% | 0%
02 | TELHADO |  |  |  | R$ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | % | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20% | 80% |  | 100% | 0%
03 | FORRO |  |  |  | R$ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | % | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  | 100% | 0%
04 | TROCA DE LUMINÁRIAS |  |  |  | R$ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | % | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 100% |  | 100% | 0%
TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | R$ | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | % | 100% | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  |  | R$ | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0%
[5 empty] | % | 100% | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
LOCAL E DATA
________________________
Razão Social da Licitante
CNPJ/MF
Nome do Representante Legal
Cargo
CPF e RG
________________________
Nome do Responsável
Especialidade
Nº do CREA