## Anexo 14
ANEXO 10
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: |  |  | Construção de Pista de Skate e Reforma da Grade de Proteção do Coreto na Praça Alcides Junqueira - Ituiutaba/MG
Fonte de Recursos: |  |  |  |  | Forma de Execução: | [9 empty] | Data base:
01.07.00 – SEC. MUN. EDUACAÇÃO, ESPORTE E LAZER 01.07.03 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 27.811.0011.1.445 CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA DE ESPORTES – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INTALAÇÕES – DOTAÇÃO 380 – FONTE DO RECURÇO – 1.501.000.0000 01.09.00 – SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01.09.02 – DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 15.451.0015.1.022 CONST.RESTUR. PRAÇAS E CANTEIROS – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INTALAÇÕES – DOTAÇÃO 380 – FONTE DO RECURÇO – 1.501.000.0000 |  |  |  |  | INDIRETA | [9 empty] | SINAPI 06/2025 E SETOP 04/2025
Data Base: |  |  |  | SINAPI 03/2023 E SETOP 01/2023 DESONERADO
Item |  | Descrição dos Serviços |  |  | Und. | Valores Iniciais | [6 empty] | Período de Execução: 12 (doze) Meses |  |  | Valores Acumulados | Saldo Contratual
[13 empty] | 01º Mês |  | 02º Mês
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | R$ | 2474.81 | [6 empty] | 2474.81 |  | 0 | 2474.81 | 0
[5 empty] | % | 2.26% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% |  |  | 100% | 0%
02 |  | TERRAPLENAGEM |  |  | R$ | 14856.52 | [6 empty] | 14856.52 |  | 0 | 14856.52 | 0
[5 empty] | % | 13.54% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% |  |  | 100% | 0%
03 |  | FUNDAÇÃO (RADIER) |  |  | R$ | 25784.31 | [6 empty] | 25784.31 |  | 0 | 25784.31 | 0
[5 empty] | % | 23.51% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% |  |  | 100% | 0%
04 |  | CONSTRUÇÃO DOS OBSTÁCULOS |  |  | R$ | 25059.15 | [6 empty] | 5011.83 |  | 20047.32 | 25059.15 | 0
[5 empty] | % | 22.85% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20% |  | 80% | 100% | 0%
05 |  | PISO DOS OBSTÁCULOS E ACESSÓRIOS |  |  | R$ | 27596.2 | [6 empty] | 0 |  | 27596.2 | 27596.2 | 0
[5 empty] | % | 25.16% | [8 empty] | 100% | 100% | 0%
06 |  | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  | R$ | 9895.58 | [6 empty] | 0 |  | 9895.58 | 9895.58 | 0
[5 empty] | % | 9.02% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 100% | 0%
07 |  | REPARO GRADE DE PROTEÇÃO CORETO |  |  | R$ | 4019.6 | [6 empty] | 0 |  | 4019.6 | 4019.6 | 0
[5 empty] | % | 3.66% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 100% | 0%
TOTAIS SIMPLES |  |  |  |  | R$ | 109686.17 | [6 empty] | 48127.47 |  | 61558.7 | 109686.17 | 0
[5 empty] | % | 100% | [6 empty] | 43.88% |  | 56.12% | 100% | 0%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  |  | R$ | 109686.17 | [6 empty] | 48127.47 |  | 109686.17 | 109686.17 | 0%
[5 empty] | % | 100% | [6 empty] | 43.88% |  | 100% | 100% | 0%
Ituiutaba 07 de agosto de 2025
| _____________________________ | [12 empty] | ______________________________
| Otaviano Fernandes Gonçalves | [12 empty] | Caroline Gomes Bueno de Menezes
| Secretário Municipal de Planejamento | [12 empty] | Engenheiro Civil
| Prefeitura de Ituiutaba | [12 empty] | CREA MG 225.991/D