## Orçamento de Reforma
Obra |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Reforma do Prédio da Escola Municipal Santa Terezinha |  |  |  | SINAPI - 02/2026 - Minas Gerais SETOP - 10/2025 - Minas Gerais |  | 24,67% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | DEMOLIÇÃO |  | 1 |  |  | 222793.23 | 10.99%
1.1 | ED-48481 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 1157.51 | 21.54 | 26.85 | 31079.14 | 2.238%
1.2 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 150.95 | 302.24 | 376.8 | 56877.96 | 4.095%
1.3 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 998.31 | 17.23 | 21.48 | 21443.69 | 1.544%
1.4 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 248.8 | 27.6 | 34.4 | 8558.72 | 0.6163%
1.5 | ED-50759 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 1552.91 | 33.44 | 41.68 | 64725.28 | 4.481%
1.6 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 520.11 | 35.48 | 44.23 | 23004.46 | 1.656%
1.7 | ED-16670 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 2 | 226.32 | 282.15 | 564.3 | 0.04063%
1.8 | ED-31410 | SETOP | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 30.77 | 242.92 | 302.84 | 9318.38 | 0.671%
1.9 | ED-48502 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 268.95 | 21.54 | 26.85 | 7221.3 | 0.52%
2 |  |  | PISO |  | 1 |  |  | 856320.18 | 61.66%
2.1 | ED-8485 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 15MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 246.39 | 596.4 | 743.53 | 183198.35 | 13.19%
2.2 | ED-13290 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 4106.64 | 36.56 | 45.57 | 187139.58 | 13.47%
2.3 | ED-50542 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 4106.64 | 82.43 | 102.76 | 421998.32 | 30.39%
2.4 | ED-50717 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 520.11 | 98.68 | 123.02 | 63983.93 | 4.607%
3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 99646.31 | 7.175%
3.1 | ED-51159 | SETOP | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 248.8 | 245.35 | 305.87 | 76100.45 | 5.48%
3.2 | ED-29500 | SETOP | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR, UMA (1)FOLHA, DIMENSÃO (60X210)CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | un | 10 | 1233.3 | 1537.55 | 15375.5 | 1.107%
3.3 | ED-29478 | SETOP | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | un | 4 | 1638.4 | 2042.59 | 8170.36 | 0.5883%
4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 233307.75 | 16.8%
4.1 | ED-50515 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 6596.36 | 9.09 | 11.33 | 74736.75 | 5.381%
4.2 | ED-50498 | SETOP | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 6596.36 | 15.85 | 19.76 | 130344.07 | 9.385%
4.3 | ED-50492 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m² | 149.73 | 20.95 | 26.11 | 3909.45 | 0.2815%
4.4 | ED-50459 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | m² | 1527.48 | 12.77 | 15.92 | 24317.48 | 1.751%
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES´ |  | 1 |  |  | 32393.01 | 2.182%
5.1 | ED-50554 | SETOP | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, ACABAMENTO QUEIMADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 300 | 51.04 | 63.63 | 19089 | 1.374%
5.2 | ED-50459 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | m² | 131.14 | 12.77 | 15.92 | 2087.74 | 0.1445%
5.3 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1157.51 | 7.78 | 9.69 | 11216.27 | 0.8076%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1169729.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 274730.81
[5 empty] | Total Geral |  | 1444460.48
_____________________________________ Eng. Me João Divino dos Santos Silva Engenheiro Civil Pós-graduação em Engenharia Sanitarista Pós-graduação em Georeferenciamento Pós-graduação em Estruturas e Fundações Mestre em Ciências Ambientais CREA 5061759261/D-SP Visto 22.909/MG

## Cronograma Fisico e financeiro
Prefeitura M. de São Francisco de Sales
Cronograma Físico - Financeiro
OBRA |  | Reforma e Ampliação da Quadra da Escola Municipal Santa Terezinha
LOCAL |  | Avenida 18, nº. 3386, Bairro Novo Horizonte
Item | Discriminação |  | Total do ítem | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês
1 | DEMOLIÇÃO |  | 222793.23 | 18558.6761 | 18558.6761 | 18558.6761 | 18558.6761 | 18558.6761 | 18558.6761 | 18558.6761 | 18558.6761 | 18558.6761 | 18558.6761 | 18558.6761 | 18647.7934
|  |  | 15.42% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | 856320.18 | 71331.471 | 71331.471 | 71331.471 | 71331.471 | 71331.471 | 71331.471 | 71331.471 | 71331.471 | 71331.471 | 71331.471 | 71331.471 | 71673.9991
|  |  | 59.28% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
3 | ESQUADRIAS |  | 99646.31 | 8300.5376 | 8300.5376 | 8300.5376 | 8300.5376 | 8300.5376 | 8300.5376 | 8300.5376 | 8300.5376 | 8300.5376 | 8300.5376 | 8300.5376 | 8340.3961
|  |  | 6.899% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
4 | PINTURA |  | 233307.75 | 19434.5356 | 19434.5356 | 19434.5356 | 19434.5356 | 19434.5356 | 19434.5356 | 19434.5356 | 19434.5356 | 19434.5356 | 19434.5356 | 19434.5356 | 19527.8587
|  |  | 16.15% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES´ |  | 32393.01 | 2698.3377 | 2698.3377 | 2698.3377 | 2698.3377 | 2698.3377 | 2698.3377 | 2698.3377 | 2698.3377 | 2698.3377 | 2698.3377 | 2698.3377 | 2711.2949
|  |  | 2.243% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
Total geral |  |  | 1444460.48 | 120323.558 | 120323.558 | 120323.558 | 120323.558 | 120323.558 | 120323.558 | 120323.558 | 120323.558 | 120323.558 | 120323.558 | 120323.558 | 120901.3422
Percentual |  |  | 100% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37%
Total Acumulado |  |  |  | 120323.558 | 240647.116 | 360970.674 | 481294.2319 | 601617.7899 | 721941.3479 | 842264.9059 | 962588.4639 | 1082912.0219 | 1203235.5798 | 1323559.1378 | 1444460.48
Percentual Acumulado |  |  |  | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100%
_____________________________________ Eng. Me João Divino dos Santos Silva Engenheiro Civil Pós-graduação em Engenharia Sanitarista Pós-graduação em Georeferenciamento Pós-graduação em Estruturas e Fundações Mestre em Ciências Ambientais CREA 5061759261/D-SP Visto 22.909/MG