## PLANILHA
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CREPÚSCULO |  |  |  |  | DATA: 15/01/2024
LOCAL: AV. TATÃO PALHARES S/N - IBIÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -19.477194 -46.538695
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 12/2023 SETOP 08/2023 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES | [6 empty] | BDI | 30%
COD.PMI | ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | SINAPI/SETOP | UNID | QUANT | P UNIT | P C/BDI | P TOTAL
- | 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1 | 1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 000,00 | ED-50393 | 0.3% | 1 | 6387.78 | 8304.11 | 8304.11
2 | 1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | ED-28427 | UNID | 1 | 1367.14 | 1777.28 | 1777.28
3 | 1.3 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO COM ABERTURA E PORTÔES | ED-29823 | m² | 562.23 | 57.49 | 74.74 | 42021.07 | 255.56 | (99,96+27,7+99,5+28,4)
4 | 1.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED-16349 | MÊS | 8 | 1121.54 | 1458 | 11664
5 | 1.5 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED-16351 | MÊS | 8 | 721.22 | 937.59 | 7500.72
6 | 1.6 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | ED-50155 | MÊS | 8 | 836.4 | 1087.32 | 8698.56
7 | 1.7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED-50137 | UNID | 2 | 1524.82 | 1982.27 | 3964.54
8 | 1.8 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | ED-50150 | UNID | 1 | 375.66 | 488.36 | 488.36
9 | 1.9 | LIGAÇÃO COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | ED-50151 | UNID | 1 | 1154.49 | 1500.84 | 1500.84
10 | 1.10 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | CO-27424 | PR A1 | 2 | 1111.46 | 1444.9 | 2889.8
11 | 1.11 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES | CO-27425 | PR A1 | 1 | 602.06 | 782.68 | 782.68
12 | 1.12 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E APROVAÇÃO NA CEMIG DE AUMENTO DE CARGA | CO-27431 | PR A1 | 3 | 1768.4 | 2298.92 | 6896.76
13 | 1.13 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (CASA DE BOMBAS + FONTE ILUMINADA + ARRIMO QUADRA ) | CO-27427 | PR A1 | 3 | 1528.35 | 1986.86 | 5960.58
SERVIÇOS PROFISSIONAIS
14 | 1.14 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | ED-50274 | UNID | 18 | 75.37 | 97.98 | 1763.64
15 | 1.15 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90781 | hora | 120 | 37.75 | 49.08 | 5889.6
16 | 1.16 | ENGENHEIRO/ARQUITETO | CO-27348 | hora | 640 | 110.33 | 143.43 | 91795.2
17 | 1.17 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED-21776 | mês | 8 | 8822.07 | 11468.69 | 91749.52
Subtotal 1 | [7 empty] | 293647.26
- | 2 | LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM
18 | 2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | 98525 | m² | 2756.15 | 0.39 | 0.51 | 1405.64
19 | 2.2 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | ED-51100 | m³ | 415.2 | 3.74 | 4.86 | 2017.87
20 | 2.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | ED-29190 | m³ | 254 | 8.73 | 11.35 | 2882.9
21 | 2.4 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO (DE TODA PRAÇA INCLUSIVE QUADRA) | ED-51123 | m² | 2792.84 | 4.49 | 5.84 | 16310.19
22 | 2.5 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | 98527 | UNID | 5 | 182.63 | 237.42 | 1187.1
23 | 2.6 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | ED-51132 | m³ | 953.72 | 3.14 | 4.08 | 3891.18
24 | 2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | 97914 | m³XKM | 7629.76 | 2.9 | 3.77 | 28764.2
Subtotal 2 | [7 empty] | 56459.08
IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA + QUADRA DE FUTEBOL/TÊNIS
- | 3 | SERVIÇOS DIVERSOS
- | - | MURO DE ARRIMO QUADRA H=1,15
25 | 3.1 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO (LARETAL DO ARRIMO ) | ED-50600 | M² | 91.65 | 2.74 | 3.56 | 326.27
26 | 3.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | 101176 | M | 76.5 | 130.71 | 169.92 | 12998.88
27 | 3.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 96527 | M³ | 13.29 | 109.17 | 141.92 | 1886.12
28 | 3.4 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | ED-49810 | M² | 29.52 | 56.41 | 73.33 | 2164.7
29 | 3.5 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | ED-48295 | KG | 2062.17 | 11.64 | 15.13 | 31200.63
30 | 3.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ARRIMO) | ED-49787 | M³ | 20.83 | 597.85 | 777.21 | 16189.28
31 | 3.7 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | ED-48214 | M² | 43.45 | 245.69 | 319.4 | 13877.93
32 | 3.8 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS (LARETAL DO ARRIMO ) | ED-50174 | M² | 109.19 | 23.36 | 30.37 | 3316.1
- | - | MURETA DE CONTENÇÃO DE TALUDE (ALTURAS VARIADAS EM PONTOS DIVERSOS )
33 | 3.09 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO | 101176 | M | 25 | 130.71 | 169.92 | 4248
34 | 3.10 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | ED-48213 | M² | 34.1 | 201.77 | 262.3 | 8944.43
- | - | MURETA ACIMA DO ARRIMO DA QUADRA H 1,10 H
- | - | PILAR
35 | 3.11 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED-49643 | M² | 29.33 | 53.55 | 69.62 | 2041.95
36 | 3.12 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | ED-48295 | KG | 174.24 | 11.64 | 15.13 | 2636.25
37 | 3.13 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED-49787 | M³ | 1.98 | 699.86 | 909.82 | 1801.44
- | - | CINTA
38 | 3.14 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | 93205 | M | 101.62 | 36.72 | 47.74 | 4851.34
39 | 3.15 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | 42407 | M | 101.62 | 12 | 15.6 | 1585.27
40 | 3.16 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED-49787 | M³ | 1.55 | 699.86 | 909.82 | 1410.22
- | - | ALVENARIA / REVESTIMENTOS
41 | 3.17 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DESCONTANDO CINTA DE BLOCO CANALETA) | ED-48232 | M² | 91.46 | 62.92 | 81.8 | 7481.43
42 | 3.18 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | ED-50727 | M² | 223.56 | 8.55 | 11.12 | 2485.99
43 | 3.19 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | ED-50761 | M² | 223.56 | 32.27 | 41.95 | 9378.34
- | - | PINTURA
44 | 3.20 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 88485 | M² | 223.56 | 3.93 | 5.11 | 1142.39
45 | 3.21 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88489 | M² | 223.56 | 11.55 | 15.02 | 3357.87
46 | 3.22 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL (EM TODO PISO ESTAMPADO PARA MELHORAR A DURABILIDADE DAS CORES ) | ED-50464 | M² | 902.59 | 11.34 | 14.74 | 13304.18
47 | 3.23 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM (PISO DA QUADRA ) | ED-5049 | M | 270 | 18.88 | 24.54 | 6625.8
48 | 3.24 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM (PISO DA QUADRA ) | ED-9933 | M² | 622.39 | 96.1 | 124.93 | 77755.18
Subtotal 2 | [7 empty] | 231009.99
- | 4 | PISOS E REVESTIMENTOS
49 | 4.1 | PISO EM CONCRETO ESTAMPADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORÇAMENTO | m² | 902.59 | 272.2967 | 353.99 | 319507.83
50 | 4.2 | PISO MONOLÍTICO DRENANTE COLORIDO | ORÇAMENTO | m² | 144.81 | 535.3267 | 695.92 | 100776.18
51 | 4.3 | PISO EM CONCRETO COR VERMELHO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO (PISTA DE CAMINHADA) | ED-9319 | m² | 763.35 | 83.62 | 108.71 | 82983.78
52 | 4.4 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-51139 | m | 252.12 | 56.25 | 73.13 | 18437.54
53 | 4.5 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA ( 1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED-51135 | m | 322.18 | 39.92 | 51.9 | 16721.14
54 | 4.6 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | ED-51148 | UNID | 9 | 391.75 | 509.28 | 4583.52
55 | 4.7 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO (VIDROTIL), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (BANCOS CURVOS ) | ED-50749 | m² | 14.45 | 320.4 | 416.52 | 6018.71
56 | 4.8 | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO (BANCOS CURVOS FONTE ILUMINADA) | COMPOSIÇÃO | m | 30.86 | 255.32 | 331.92 | 10243.05
57 | 4.9 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE, PARA REVESTIMENTO DOS BANCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃOBANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO (BANCOS CURVOS FONTE ILUMINADA) | COMPOSIÇÃO | m² | 48.53 | 292.7 | 380.51 | 18466.15
58 | 4.10 | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (FONTE LUMINOSA USAR LEVIGADO) | ED-50737 | m² | 20 | 283.21 | 368.17 | 7363.4
59 | 4.11 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | ED-50943 | m | 26.9 | 431.38 | 560.79 | 15085.25
60 | 4.12 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO (PISO DA QUADRA ) | ED-50600 | M² | 622.39 | 2.74 | 3.56 | 2215.71
61 | 4.13 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO (PISO DA QUADRA ) | ED-9320 | M² | 622.39 | 128.49 | 167.04 | 103964.03
62 | 4.14 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (PISO DA QUADRA ) | 97114 | M | 600 | 0.32 | 0.42 | 252
Subtotal 3 | [7 empty] | 706618.29
- | 5 | ILUMINAÇÃO
63 | 5.1 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | ED-20584 | UNID | 1 | 4481.23 | 5825.6 | 5825.6
64 | 5.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | ED-49498 | UNID | 1 | 150.2 | 195.26 | 195.26
65 | 5.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | ED-49245 | UNID | 1 | 77.42 | 100.65 | 100.65
66 | 5.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | ED-49240 | UNID | 1 | 65.25 | 84.83 | 84.83
67 | 5.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | ED-49269 | UNID | 1 | 51.06 | 66.38 | 66.38
68 | 5.6 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W TIPO HOFOTE (ILUMINAÇÃO LATERAL PERGOLADO) | 39391 | UNID | 4 | 58.08 | 75.5 | 302
69 | 5.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO (ATERRAMENTO) | ED-51055 | UNID | 37 | 100.13 | 130.17 | 4816.29
70 | 5.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (PASSAGEM DE CIRCUITO DE UM CANTEIRO PARA O OUTRO) | ED-49870 | UNID | 12 | 141.17 | 183.52 | 2202.24
71 | 5.9 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA (PERGOLADO) | ED-49405 | UNID | 10 | 100.15 | 130.2 | 1302
72 | 5.10 | POSTE DE 4 PÉTALAS RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) ( POSTES DE 4 PÉTALAS) | ED-49497 | UNID | 10 | 1861.49 | 2419.94 | 24199.4
73 | 5.11 | LUMINÁRIA PUBLICA LED PÉTALA 200W (LUMINÁRIA PARA POSTE DE 4 PÉTALAS) | ORÇAMENTO | UNID | 40 | 324.31 | 421.6 | 16864
74 | 5.12 | SUPORTE DE AÇO P/04 LUMINÁRIAS PÉTALAS LED PÚBLICA (4 PÉTALAS) | ORÇAMENTO | UNID | 10 | 271.88 | 353.44 | 3534.4
75 | 5.13 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA LED, 3 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA (COMPLETA) | ED-49410 | UNID | 6 | 3536.96 | 4598.05 | 27588.3
76 | 5.14 | POSTE DE LUZ INDIRETA EXTERNO 350XØ65CM METAL E VIDRO, INCLUSO LÂMPADA PAR38 100W, TEMPERATURA DE COR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPOSIÇÃO 01 - 100619 | UNID | 27 | 2208.46 | 2871 | 77517
77 | 5.15 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | ED-51107 | m³ | 33.05 | 60.61 | 78.79 | 2604.01
78 | 5.16 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | ED-51120 | m³ | 26.44 | 60.61 | 78.79 | 2083.21
79 | 5.17 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ED-49523 | UNID | 43 | 41.44 | 53.87 | 2316.41
80 | 5.18 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA (LUZ VERDE ) | ED-49405 | UNID | 6 | 100.15 | 130.2 | 781.2
81 | 5.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V (CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO POSTES E ILUMINAÇÔES DIVERSAS) | ED-48966 | m | 1500 | 12.81 | 16.65 | 24975
82 | 5.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V (CIRCUITO QUE SOBE EM CADA POSTE ) | ED-48951 | m | 1420 | 4.23 | 5.5 | 7810
83 | 5.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV (ALIMENTAÇÃO CASA DE BOMBA) | ED-49001 | m | 185 | 19.89 | 25.86 | 4784.1
84 | 5.22 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) , PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (2") (ALIMENTAÇÃO CASA DE BOMBAS E PADRÃO GERAL CEMIG + CIRCUITO POSTES+ QUADRA ) | ED-49296 | m | 800 | 27.14 | 35.28 | 28224
- | - | ELÉTRICA QUIOSQUE 01 E 02 + PERGOLADO
85 | 5.23 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO (LUMINÁRIAS ) | ED-50228 | UNID | 10 | 139.87 | 181.83 | 1818.3
86 | 5.24 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA (TOMADAS ) | ED-17905 | UNID | 4 | 387.92 | 504.3 | 2017.2
Subtotal 4 | [7 empty] | 242011.78
- | 6 | SERVIÇOS DE PAISAGISMO
- | - | PLANTIO DE GRAMA
87 | 6.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS (20% A MAIS DE CORTE PERDA E DESNIVEIS) | ED-50437 | m² | 391.87 | 29.23 | 38 | 14891.06
88 | 6.2 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS | ED-50432 | UNID | 18 | 13.13 | 17.07 | 307.26
89 | 6.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | 98511 | UNID | 18 | 165.83 | 215.58 | 3880.44
90 | 6.4 | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO ACALYPHA, EXCLUSIVE PLANTIO ( ÁREAS DIVERSAS ) | ED-25551 | m² | 50 | 56 | 72.8 | 3640
91 | 6.5 | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO WEDELIA, EXCLUSIVE PLANTIO | ED-25552 | m² | 32 | 64.5 | 83.85 | 2683.2
92 | 6.6 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/ | 98516 | UNID | 6 | 383.03 | 497.94 | 2987.64
Subtotal 5 | [7 empty] | 28389.6
- | 7 | PINTURA POSTES E MEIOS FIOS
93 | 7.1 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (COR PRETO) | ED-50496 | m | 90 | 23.28 | 30.26 | 2723.4
94 | 7.2 | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL (COR AZUL ESCURO) | ED-50470 | m² | 172.27 | 13.84 | 17.99 | 3099.14
Subtotal 6 | [7 empty] | 5822.54
- | 8 | FONTE ILUMINADA COM CASA DE BOMBA E CHAFARIZ
95 | 8.1 | CONJUNTO DE SISTEMA COMPLETO DE FONTE COM CHAFARIZ TIPO GEISER E SISTEMA DE BOMBA TRIFÁSICA (ANALISAR ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇOES ) | ORÇAMENTO | CJ | 1 | 81372.83 | 105784.68 | 105784.68
96 | 8.2 | ESTRUTURA EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | ED-50842 | m³ | 1.97 | 2801.01 | 3641.31 | 7173.38
97 | 8.3 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 12CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO (PISO DA FONTE E DA CASA DE BOMBAS ) | ED-9321 | m² | 17.78 | 141.12 | 183.46 | 3261.92
98 | 8.4 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | ED-48214 | m² | 23.06 | 245.69 | 319.4 | 7365.36
99 | 8.5 | CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO | ED-50731 | m² | 80.61 | 13.12 | 17.06 | 1375.21
100 | 8.6 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | ED-50764 | m² | 80.61 | 62.64 | 81.43 | 6564.07
101 | 8.7 | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | ED-50848 | m² | 16.32 | 202.83 | 263.68 | 4303.26
102 | 8.8 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | 101176 | m | 24 | 130.71 | 169.92 | 4078.08
Subtotal 8 | [7 empty] | 139905.96
- | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
103 | 9.1 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA TERRA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED-50222 | UNID | 6 | 162.6 | 211.38 | 1268.28
104 | 9.2 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50323 | UNID | 5 | 46.66 | 60.66 | 303.3
105 | 9.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA (USAR PARA ESCONDER AS TORNEIRAS DE JARDIM) | ED-49199 | UNID | 5 | 673.06 | 874.98 | 4374.9
106 | 9.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED-50107 | m | 22 | 137.79 | 179.13 | 3940.86
107 | 9.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED-50036 | m | 75 | 32.44 | 42.17 | 3162.75
108 | 9.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED-50025 | m | 20 | 113.58 | 147.65 | 2953
109 | 9.7 | GRELHA EM AÇO INOX L = 20 CM COMPLETA - PADRÃO SEDS (PONTOS DE DRENAGEM PRAÇA + PLAYGROUD) | ED-50813 | m | 8 | 577.54 | 750.8 | 6006.4
Subtotal 09 | [7 empty] | 22009.49
- | 10 | DIVERSOS
- | - | PERGOLADO
- | - | ESCAVAÇÕES
110 | 10.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA (ENCAIXAR PILAR DENTRO DA BROCA) | 101176 | M | 18 | 130.71 | 169.92 | 3058.56
- | - | PILAR PERGOLADO
111 | 10.2 | PILAR/VIGA QUADRADO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - PILAR E VIGA | 35276 | M | 72 | 24.43 | 31.76 | 2286.72
- | - | VIGAS DE MADEIRA
112 | 10.3 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA - VIGA APARELHADA 10X25CM, EM CUMARU | COMPOSIÇÃO 07 | m² | 94.38 | 416.1 | 540.93 | 51052.97
- | - | PINTURA
113 | 10.4 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | ED-50511 | m² | 180.14 | 31.28 | 40.66 | 7324.49
- | - | BANCO DE PRAÇA
114 | 10.5 | BANCO JARDIM 3 LUGARES 1,50M COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA IPÊ, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT E ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR-32 | COMPOSIÇÃO 08 | UNID | 41 | 543.72 | 706.84 | 28980.44
- | - | LIXEIRA
115 | 10.6 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | 103310 | UNID | 20 | 1281.74 | 1666.26 | 33325.2
- | - | 2 UND DE QUIOSQUE
116 | 10.7 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | 101176 | M | 4 | 130.71 | 169.92 | 679.68
117 | 10.8 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 2788 | M | 8 | 169.88 | 220.84 | 1766.72
118 | 10.9 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR - (MESA + BANCOS ) | ED-29550 | KG | 240 | 11.69 | 15.2 | 3648
119 | 10.10 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - (MESA + BANCOS ) | ED-49787 | M³ | 4.9 | 699.86 | 909.82 | 4458.12
120 | 10.11 | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (2X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED-49649 | m² | 30 | 123.14 | 160.08 | 4802.4
121 | 10.12 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | ED-48408 | m² | 32 | 80.71 | 104.92 | 3357.44
122 | 10.13 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE, PARA REVESTIMENTO COBERTURA E FORRO DO QUIOSQUE | COMPOSIÇÃO | m² | 57.12 | 292.7 | 380.51 | 21734.73
123 | 10.14 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | ED-50511 | m² | 57.12 | 31.28 | 40.66 | 2322.5
- | - | BRINQUEDOS PLAYGROUND
124 | 10.15 | CONJUNTO DE PLAYGROUD COMPLETO COMFORME PROJETO BÁSICO | ORÇAMENTO | UNID | 1 | 57745.6133 | 75069.3 | 75069.3
125 | 10.16 | CERCA PARA PLAYGROND DECORATIVA | ORÇAMENTO | M | 46.15 | 72.81 | 94.65 | 4368.1
- | - | ALAMBRADO QUADRA
126 | 10.17 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | ED-9100 | m² | 464.72 | 174.4 | 226.72 | 105361.32
127 | 10.18 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO ( 90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | ED-26408 | UNID | 4 | 1155.14 | 1501.68 | 6006.72
128 | 10.19 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (COR Á DEFINIR) | ED-50496 | m | 936.56 | 23.28 | 30.26 | 28340.31
Subtotal 10 | [7 empty] | 387943.72
- | 11 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
129 | 11.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA ( EM TODA PRAÇA 100% LIMPA E PRONTA PARA USO) | ED-50266 | m² | 2783.84 | 6.56 | 8.53 | 23746.16
Subtotal 11 | [7 empty] | 23746.16
TOTAL GERAL | [7 empty] | 2137563.87
IBIÁ, 15 DE JANEIRO DE 2024.
___________________________________________________
LUCIANO JOSÉ PEREIRA
SUPERVISOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA
CREA-MG: 231.600/D
6412.6916

## COMP.01 (hidden)
COMPOSIÇÃO 01 - 100619 |  | POSTE DE LUZ INDIRETA EXTERNO 350XØ65CM METAL E VIDRO, INCLUSO LÂMPADA PAR38 100W, TEMPERATURA DE COR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UNID
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | MERCADO | POSTE DE LUZ INDIRETA EXTERNO 350XØ65CM METAL E VIDRO | UNID | 1 | 2048.6 | 2048.6
INSUMO | MERCADO | LÂMPADA PAR38 100W, TEMPERATURA DE COR 3000K | UNID | 1 | 53.65 | 53.65
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.058 | 20.02 | 21.18
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.437 | 24.74 | 85.03
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 2208.46
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 2871
COMPOSIÇÃO 02 - 96117 |  | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO |  |  |  | M²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M² | 1.1235 | 150 | 168.53
INSUMO | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.3002 | 2.17 | 7.16
INSUMO | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.0127 | 27.74 | 0.35
INSUMO | 20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.8899 | 37.34 | 145.25
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5352 | 19.52 | 10.45
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6056 | 24.07 | 38.65
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 370.39
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 481.51
COMPOSIÇÃO 03 - 96122 |  | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA EQUIVALENTE A APRESENTADA EM PROJETO) |  |  |  | M
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.0034 | 27.74 | 0.09
INSUMO | 3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | 1.158 | 7.5 | 8.69
INSUMO | 20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.158 | 37.34 | 43.24
INSUMO | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.0072 | 23.68 | 0.17
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1173 | 19.52 | 2.29
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3519 | 24.07 | 8.47
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 62.95
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 81.84
COMPOSIÇÃO 05 - 101162 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  |  | M²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | 666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | 6.25 | 22.64 | 141.5
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.22 | 24.43 | 54.23
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.11 | 17.77 | 19.72
COMPOSICAO | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0061 | 565.13 | 3.45
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 218.9
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 284.57
COMPOSIÇÃO 06 - ED-48353 |  | BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, E = 8 CM, L = 40 CM |  |  |  | M
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | ED-48224 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 23,5CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 0.16 | 249.06 | 39.85
COMPOSICAO | ED-48303 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M³ | 0.0016 | 519.83 | 0.83
COMPOSICAO | ED-48323 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM , CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M² | 0.4 | 177.67 | 71.07
COMPOSICAO | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 24.43 | 43.97
COMPOSICAO | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 17.77 | 31.99
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 187.71
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 244.02
COMPOSIÇÃO 07 |  | REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO |  |  |  | UNID
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | 10842 | REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2* CM | M² | 1.05 | 305.24 | 320.5
COMPOSICAO | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.025 | 611.55 | 15.29
INSUMO | 34357 | REJUNTE | KG | 0.25 | 4.11 | 1.03
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 17.77 | 31.1
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 24.43 | 36.65
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 404.57
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 525.94
COMPOSIÇÃO 09 |  | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO D EMADEIRA - VIGA APARELHADA 10X25CM, EM CUMARU |  |  |  | M²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | 20211 | VIGA APARELHADA *10 X 25* CM, EM CUMARU | M | 2.7273 | 145.6 | 397.09
INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.0312 | 21.04 | 0.66
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.421 | 19.52 | 8.22
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.421 | 24.07 | 10.13
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 416.1
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 540.93
COMPOSIÇÃO 09 |  | BANCO JARDIM 3 LUGARES 1,50M COM ENCOSTO - MADEIRA PLÁSTICA IPÊ, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT E ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR-32 |  |  |  | UNID
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | MERCADO | Bancos De Jardim Francês 7 Réguas 150 Cm | UNID | 1 | 490 | 490
INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UNID | 4 | 3.25 | 13
INSUMO | MERCADO | ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR 32 | KG | 0.1111 | 113.24 | 12.58
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66667 | 24.43 | 16.29
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66667 | 17.77 | 11.85
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 543.72
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 706.84
IBIÁ, 25 DE ABRIL DE 2023
_______________________________________
R.T. RAYSSA ALVES DOS REIS
CREA-MG: 204388/D-MG

## COMP. (hidden)
PROJETO: REFORMA DE BLOCO ESCOLAR ESCOLA M. JOSÉ DIAS DOS REIS
LOCAL: - IBIÁ/MG
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIA
REFERÊNCIA: SINAPI 08/2022 SETOP 06/2022
COMPOSIÇÃO 97589 |  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 40W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UNID
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | MERCADO | Lâmpada Led Bulbo Alta Potência 40w E27 | UNID | 1 | 43.69 | 43.69
INSUMO | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UNID | 1 | 7.37 | 7.37
COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M² | 0.2231 | 18.25 | 4.07
COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5355 | 22.61 | 12.11
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 67.24
[5 empty] | BDI | 28%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 86.07
COMPOSIÇÃO ED-50228 |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO |  |  |  | UNID
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO | ED-48946 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/ 750V | M | 10.6 | 2.72 | 28.83
COMPOSIÇÃO | ED-49189 | CAIXA DE LIGAÇÃO/ PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 9.84 | 9.84
COMPOSIÇÃO | ED-49413 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTICHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 5 | 7.48 | 37.4
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 76.07
[5 empty] | BDI | 28%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 97.37
_______________________________________
R.T. LUCIANO JOSÉ PEREIRA
CREA-MG: 231600/D-MG

## CRONOGRAMA
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CREPÚSCULO
LOCAL: AV. TATÃO PALHARES S/N - IBIÁ/MG
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ
ETAPAS | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | FISICO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | TOTAL
FINANCEIRO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 293647.26 | 13.74% | FISICO (%) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 36705.9075 | 36705.9075 | 36705.9075 | 36705.9075 | 36705.9075 | 36705.9075 | 36705.9075 | 36705.9075 | 293647.26
2 | LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM | 56459.08 | 2.641% | FISICO (%) | 100% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 56459.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56459.08
3 | SERVIÇOS DIVERSOS | 231009.99 | 10.81% | FISICO (%) |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  | 57752.4975 | 57752.4975 | 57752.4975 | 57752.4975 |  |  | 231009.99
4 | PISOS E REVESTIMENTOS | 706618.29 | 33.06% | FISICO (%) |  | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  | 176654.5725 |  |  | 0 | 176654.5725 | 176654.5725 | 176654.5725 | 706618.29
5 | ILUMINAÇÃO | 242011.78 | 11.32% | FISICO (%) | [7 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | [7 empty] | 242011.78 | 242011.78
6 | SERVIÇOS DE PAISAGISMO | 28389.6 | 1.328% | FISICO (%) |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  |  | 14194.8 |  | 14194.8 |  |  | 28389.6
7 | PINTURA POSTES E MEIOS FIOS | 5822.54 | 0.2724% | FISICO (%) |  |  | 30% | 30% |  | 40% |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  | 1746.762 | 1746.762 |  | 2329.016 |  |  | 5822.54
8 | FONTE ILUMINADA COM CASA DE BOMBA E CHAFARIZ | 139905.96 | 6.545% | FISICO (%) | [6 empty] | 100% |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | [6 empty] | 139905.96 |  | 139905.96
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 22009.49 | 1.03% | FISICO (%) |  |  | 20% |  |  | 80% |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  | 4401.898 |  |  | 17607.592 |  |  | 22009.49
10 | DIVERSOS | 387943.72 | 18.15% | FISICO (%) |  |  | 25% |  | 25% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  | 96985.93 |  | 96985.93 | 193971.86 |  |  | 387943.72
11 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 23746.16 | 1.111% | FISICO (%) | [6 empty] | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | [6 empty] | 11873.08 | 11873.08 | 23746.16
TOTAL GERAL |  | 2137563.87 | 100% | FISICO (%) | 4.358% | 9.981% | 9.244% | 5.165% | 8.956% | 23.35% | 17.08% | 21.86% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 93164.9875 | 213360.48 | 197592.995 | 110399.967 | 191444.335 | 499216.2455 | 365139.52 | 467245.34 | 2137563.87
IBIÁ, 15 DE JANEIRO 2024
R.T. LUCIANO JOSÉ PEREIRA
CREA-MG: 231.600/D

## COMPOSIÇOES
COMPOSIÇÃO 01 - 100619 |  | POSTE DE LUZ INDIRETA EXTERNO 350XØ65CM METAL E VIDRO, INCLUSO LÂMPADA PAR38 100W, TEMPERATURA DE COR 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UNID
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | MERCADO | POSTE DE LUZ INDIRETA EXTERNO 350XØ65CM METAL E VIDRO | UNID | 1 | 2048.6 | 2048.6
INSUMO | MERCADO | LÂMPADA PAR38 100W, TEMPERATURA DE COR 3000K | UNID | 1 | 53.65 | 53.65
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.058 | 20.35 | 21.53
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.437 | 24.69 | 84.86
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 2208.64
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 2871.23
COMPOSIÇÃO 02 - 96117 |  | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO |  |  |  | M²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M² | 1.1235 | 150 | 168.53
INSUMO | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.3002 | 2.1 | 6.93
INSUMO | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.0127 | 25.33 | 0.32
INSUMO | 20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.8899 | 32.98 | 128.29
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5352 | 19.52 | 10.45
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6056 | 24.07 | 38.65
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 353.17
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 459.12
COMPOSIÇÃO 03 - 96122 |  | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA EQUIVALENTE A APRESENTADA EM PROJETO) |  |  |  | M
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | 5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.0034 | 25.33 | 0.09
INSUMO | 3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | 1.158 | 7.5 | 8.69
INSUMO | 20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.158 | 37.34 | 43.24
INSUMO | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.0072 | 23.68 | 0.17
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1173 | 19.52 | 2.29
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3519 | 24.07 | 8.47
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 62.95
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 81.84
COMPOSIÇÃO 04 - 101162 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  |  |  | M²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | 666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | 6.25 | 22.64 | 141.5
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.22 | 24.36 | 54.08
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.11 | 17.77 | 19.72
COMPOSICAO | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0061 | 565.13 | 3.45
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 218.75
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 284.38
COMPOSIÇÃO 05 - ED-48353 |  | BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, E = 8 CM, L = 40 CM |  |  |  | M
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | ED-48224 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 23,5CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 0.16 | 249.06 | 39.85
COMPOSICAO | ED-48303 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M³ | 0.0016 | 542.06 | 0.87
COMPOSICAO | ED-48323 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM , CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M² | 0.4 | 166.08 | 66.43
COMPOSICAO | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 24.43 | 43.97
COMPOSICAO | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 17.77 | 31.99
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 183.11
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 238.04
COMPOSIÇÃO 06 |  | REVESTIMENTO EM GRANITO POLIDO E=2cm, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO |  |  |  | UNID
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | 10842 | REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2* CM | M² | 1.05 | 329.16 | 345.62
COMPOSICAO | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M³ | 0.025 | 611.55 | 15.29
INSUMO | 34357 | REJUNTE | KG | 0.25 | 3.87 | 0.97
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 18.12 | 31.71
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 24.36 | 36.54
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 430.13
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 559.17
COMPOSIÇÃO 07 |  | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EMADEIRA - VIGA APARELHADA 10X25CM, EM CUMARU |  |  |  | M²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | 20211 | VIGA APARELHADA *10 X 25* CM, EM CUMARU | M | 2.7273 | 145.6 | 397.09
INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.0312 | 21.04 | 0.66
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.421 | 19.86 | 8.36
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.421 | 24.02 | 10.11
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 416.22
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 541.09
COMPOSIÇÃO 08 |  | BANCO JARDIM 3 LUGARES 1,50M COM ENCOSTO - MADEIRA , INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT E ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR-32 |  |  |  | UNID
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | MERCADO | Bancos De Jardim Francês 7 Réguas 150 Cm | UNID | 1 | 490 | 490
INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UNID | 4 | 3.25 | 13
INSUMO | MERCADO | ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR 32 | KG | 0.1111 | 113.24 | 12.58
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66667 | 24.36 | 16.24
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66667 | 18.12 | 12.08
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 543.9
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 707.07
_______________________________________
COMPOSICAO 01 |  | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO |  |  |  | M
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
INSUMO | MATED11250 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦GRANULOMETRIA: 9,5-19MM) | M³ | 0.032 | 130.99 | 4.19
INSUMO | MATED12364 | TIJOLO CERÂMICO FURADO (TIPO: VEDAÇÃO¦QUANTIDADE DE FUROS: 8¦LARGURA: 9CM¦COMPRIMENTO: 29CM¦ ALTURA: 19CM) | UNID | 45 | 1.17 | 52.65
INSUMO | MATED11258 | CIMENTO PORTLAND | KG | 18.521 | 0.77 | 14.26
INSUMO | MATED11256 | CAL HIDRATADA (TIPO: CH-III) | KG | 9.865 | 1.03 | 10.16
INSUMO | MATED11249 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: GROSSA) | M³ | 0.079 | 110.57 | 8.74
COMPOSICAO | ED50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.142 | 17.77 | 55.83
COMPOSICAO | ED50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.07 | 24.43 | 50.57
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 196.4
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 255.32
COMPOSIÇÃO 02 - 96117 |  | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE, PARA REVESTIMENTO DOS BANCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO |  |  |  | M²
TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | CONSUMO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M² | 1.1235 | 150 | 168.53
INSUMO | 4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.3002 | 2.17 | 7.16
INSUMO | 13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | 0.0127 | 28.21 | 0.36
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5352 | 19.52 | 10.45
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6056 | 24.07 | 38.65
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO | 225.15
[5 empty] | BDI | 30%
[5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO COM BDI | 292.7
R.T.LUCIANO JOSÉ PEREIRA
CREA-MG: 231600/D-MG

## ORÇAMENTO
Luminária Publica LED Pétala 200w | 324.3133 | UNIDADE
Suporte De Aço P/04 Luminárias Pétalas Led Pública | 271.88 | UNIDADE