## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel/MG
Obra: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² | [5 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 2.163.478,26
LOCAL: Rua Sebastião Dias Vital, S/N - Bairro Distrito de Santa Rosa dos Dourados - Coromandel - MG | [5 empty] | TIPO DE OBRA: Saúde |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 159554.67 | 7.375% | 72.4 | 72.4 | 3.57 | 75.97 | 3.57 | 79.54 | 3.57 | 83.11 | 3.57 | 86.68 | 3.57 | 90.25 | 3.57 | 93.82 | 3.57 | 97.39 | 2.61 | 100
2 | FUNDAÇÃO | 213390.75 | 9.863% | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | ESTRUTURA | 379581.93 | 17.54% |  | 0 | 20 | 20 | 40 | 60 | 30 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 185196.24 | 8.56% |  | 0 | 10 | 10 | 16 | 26 | 20 | 46 | 20 | 66 |  | 66 | 34 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA | 84852.25 | 3.922% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 13627.09 | 0.6299% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | ESQUADRIAS | 200610.36 | 9.273% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100 |  | 100
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 71383.71 | 3.299% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 | 40 | 90 | 10 | 100 |  | 100
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 105038.32 | 4.855% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 100 |  | 100
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 18423.66 | 0.8516% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 30795 | 1.423% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
12 | PINTURA | 77433.19 | 3.579% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 20 | 35 | 20 | 55 | 45 | 100
13 | MARMORARIA | 11143.16 | 0.5151% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 64980.54 | 3.004% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 40 | 50 | 50 | 100
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 164582.93 | 7.607% |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 10 | 25 | 20 | 45 | 20 | 65 | 35 | 100 |  | 100 |  | 100
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 228859.68 | 10.58% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 20 | 45 | 20 | 65 | 35 | 100
17 | CLIMATIZAÇÃO | 117273.39 | 5.421% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 15 | 75 | 25 | 100
18 | DADOS E VOZ | 8770.35 | 0.4054% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 100
19 | GASES MEDICINAIS | 16144.75 | 0.7462% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
20 | URBANIZAÇÃO | 5412.72 | 0.2502% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6423.57 | 0.2969% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 13.2301 | 13.2301 | 6.601 | 19.831 | 9.792 | 29.623 | 10.8194 | 40.4425 | 11.9497 | 52.3922 | 8.6599 | 61.0521 | 18.3715 | 79.4236 | 10.4949 | 89.9185 | 10.0815 | 100
TOTAL (R$): |  | 2163478.26 |  | 286230.1811 | 286230.1811 | 142810.2617 | 429040.4428 | 211847.7116 | 640888.1544 | 234075.7017 | 874963.8561 | 258529.7837 | 1133493.6399 | 187355.9502 | 1320849.5901 | 397462.8758 | 1718312.4659 | 227054.1062 | 1945366.5721 | 218111.6879 | 2163478.26
[6 empty] | #REF! |  | Nome: | Paulo Henrique de Lima
[6 empty] | Local |  | Título: | #REF!
[8 empty] | CREA: | MG 239.515/D
[6 empty] | 2026-04-15 |  | ART: | MG20264787304
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Gestão Municipal de Saúde​

## DADOS (hidden)
DIAMETROS ESTACAS
20
25
30
40
50
60
PESO LINEAR AÇO
5 | 0.154
6.3 | 0.245
8 | 0.395
10 | 0.617
12.5 | 0.963
16 | 1.578
20 | 2.466
25 | 3.853
32 | 6.313