## ORÇAMENTO ANALÍTICO
[5 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | SIM
NÃO
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE EDFICAÇÃO PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI) DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel/MG |  |  |  |  | DESON. | BDI 1 | BDI 2 | DATA BASE
LOCAL: Rua Artur Bernardes 110, Centro, Coromandel/MG |  |  |  |  | NÃO | 25% |  | SINAPI 02/2026 - SEINFRA-MG JANEIRO/2026
ENG.º RESPONSÁVEL: Igor de Moura Lemes Pereira - CREA: MG 212.932/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE EDFICAÇÃO PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI) DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG | [8 empty] | 130916.2
1 |  |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 36290.27
1.1 | SINAPI | 104718 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 226.8 | 128.01 | BDI 1 | 160.01 | 36290.27 | 128,01 | 25%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 36290.27
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 54750.03
2.1 | SEINFRA-MG | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 12 | 274.73 | BDI 1 | 343.41 | 4120.92 | 274,73 | 25%
2.2 | SEINFRA-MG | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 32 | 322.64 | BDI 1 | 403.3 | 12905.6 | 322,64 | 25%
2.3 | SEINFRA-MG | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UN | 12 | 122.52 | BDI 1 | 153.15 | 1837.8 | 122,52 | 25%
2.4 | SEINFRA-MG | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 12 | 181.5 | BDI 1 | 226.88 | 2722.56 | 181,5 | 25%
2.5 | SEINFRA-MG | ED-14194 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | UN | 1 | 602.84 | BDI 1 | 753.55 | 753.55 | 602,84 | 25%
2.6 | SEINFRA-MG | ED-34463 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 6 | 19.86 | BDI 1 | 24.83 | 148.98 | 19,86 | 25%
2.7 | SEINFRA-MG | ED-34475 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 6 | 47.18 | BDI 1 | 58.98 | 353.88 | 47,18 | 25%
2.8 | SEINFRA-MG | ED-34477 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 3 | 53.13 | BDI 1 | 66.41 | 199.23 | 53,13 | 25%
2.9 | SEINFRA-MG | ED-34469 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 1 | 75.1 | BDI 1 | 93.88 | 93.88 | 75,1 | 25%
2.10 | SEINFRA-MG | ED-5437 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 6 | 161.96 | BDI 1 | 202.45 | 1214.7 | 161,96 | 25%
2.11 | SEINFRA-MG | ED-50230 | PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 26 | 179.68 | BDI 1 | 224.6 | 5839.6 | 179,68 | 25%
2.12 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 1220 | 8.79 | BDI 1 | 10.99 | 13407.8 | 8,79 | 25%
2.13 | SEINFRA-MG | ED-5631 | MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | 36 | 77.61 | BDI 1 | 97.01 | 3492.36 | 77,61 | 25%
2.14 | SINAPI | 98304 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 3852.6 | BDI 1 | 4815.75 | 4815.75 | 3852,6 | 25%
2.15 | SEINFRA-MG | ED-32151 | PATCH CORD RJ45/RJ45, UTP QUATRO (4) PARES METÁLICO, CATEGORIA TIPO 6, PINAGEM T568A (VOZ), COMPRIMENTO DOIS (2) METROS | UN | 30 | 19.91 | BDI 1 | 24.89 | 746.7 | 19,91 | 25%
2.16 | SEINFRA-MG | ED-48375 | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UN | 1 | 106.87 | BDI 1 | 133.59 | 133.59 | 106,87 | 25%
2.17 | SINAPI | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1 | 1416.48 | BDI 1 | 1770.6 | 1770.6 | 1416,48 | 25%
2.18 | SEINFRA-MG | ED-48377 | ORGANIZADOR DE CABOS, ALTURA DE 44,45MM (1U) PARA RACK DE 19"", EXCLUSIVE BASTIDOR/RACK DE REDE | UN | 1 | 91.86 | BDI 1 | 114.83 | 114.83 | 91,86 | 25%
2.19 | SEINFRA-MG | ED-48378 | TAMPA CEGA, ALTURA DE 44,45MM (1U) PARA RACK DE 19"", EXCLUSIVE BASTIDOR/RACK DE REDE | CJ | 3 | 20.72 | BDI 1 | 25.9 | 77.7 | 20,72 | 25%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 54750.03
3 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 29124.88
3.1 | SEINFRA-MG | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 594.62 | 3.69 | BDI 1 | 4.61 | 2741.2 | 3,69 | 25%
3.2 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 453.6 | 13.65 | BDI 1 | 17.06 | 7738.42 | 13,65 | 25%
3.3 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 724.62 | 12.3 | BDI 1 | 15.38 | 11144.66 | 12,3 | 25%
3.4 | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 30.55 | 37.75 | BDI 1 | 47.19 | 1441.65 | 37,75 | 25%
3.5 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 305.53 | 15.09 | BDI 1 | 18.86 | 5762.3 | 15,09 | 25%
3.6 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 11.34 | 20.93 | BDI 1 | 26.16 | 296.65 | 20,93 | 25%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 29124.88
4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 1825
4.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 19.99 | BDI 1 | 24.99 | 149.94 | 19,99 | 25%
4.2 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 3 | 170.35 | BDI 1 | 212.94 | 638.82 | 170,35 | 25%
4.3 | SEINFRA-MG | ED-32246 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 130.65 | BDI 1 | 163.31 | 163.31 | 130,65 | 25%
4.4 | SEINFRA-MG | ED-29387 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "A5", DIMENSÃO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 1 | 27.78 | BDI 1 | 34.73 | 34.73 | 27,78 | 25%
4.5 | SEINFRA-MG | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 3 | 21.36 | BDI 1 | 26.7 | 80.1 | 21,36 | 25%
4.6 | SEINFRA-MG | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 15 | 40.43 | BDI 1 | 50.54 | 758.1 | 40,43 | 25%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 1825
5 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 5485.75
5.1 | SINAPI | 100675 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3 | 887.13 | BDI 1 | 1108.91 | 3326.73 | 887,13 | 25%
5.2 | SINAPI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 3 | 197.61 | BDI 1 | 247.01 | 741.03 | 197,61 | 25%
5.3 | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025 | M2 | 23.62 | 20.57 | BDI 1 | 25.71 | 607.27 | 20,57 | 25%
5.4 | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 27.02 | BDI 1 | 33.78 | 810.72 | 27,02 | 25%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 5485.75
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 3440.27
6.1 | SEINFRA-MG | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 305.53 | 9.01 | BDI 1 | 11.26 | 3440.27 | 9,01 | 25%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  | 3440.27
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 130916.2
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário, Preço Unitário, Preço Total, Quantidade e BDI.
Coromandel/MG
Local |  |  |  |  | Nome: | Igor de Moura Lemes Pereira
[5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
2026-03-31 |  |  |  |  | CREA: | MG 212.932/D
Data |  |  |  |  | ART:
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Gestão Municipal de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano​

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 3.93%
| SG | Seguro e Garantia | 0.8%
| R | Risco | 0.97%
| DF | Despesas Financeiras | 0.59%
| L | Lucro | 7.4%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 5%
|  | Alíquota do ISS do município (entre 2% e 5%) | 5%
|  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | 100%
| CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 25%
| BDI DES | BDI com desoneração | 31.48%
FÓRMULA DO BDI (Fórmula Acórdão TCU)
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
ISS ¦ Imposto Sobre Serviços.
CPRB ¦ Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Coromandel/MG |  |  | Nome: | Igor de Moura Lemes Pereira
Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  | CREA: | MG 212.932/D
2026-03-31 |  |  | ART: | 0
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Gestão Municipal de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano​

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel/MG
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE EDFICAÇÃO PARA ABRIGAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI) DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG | [5 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 130.916,20
LOCAL: Rua Artur Bernardes 110, Centro, Coromandel/MG | [5 empty] | TIPO DE OBRA: Institucional |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | DIVISÓRIAS | 36290.27 | 27.72% | 100 | 100
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO | 54750.03 | 41.82% | 100 | 100
3 | PINTURA | 29124.88 | 22.25% | 100 | 100
4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1825 | 1.394% | 100 | 100
5 | ESQUADRIAS | 5485.75 | 4.19% | 100 | 100
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3440.27 | 2.628% | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 100 | 100
TOTAL (R$): |  | 130916.2 |  | 130916.2 | 130916.2
[6 empty] | Coromandel/MG | Nome: | Igor de Moura Lemes Pereira
[6 empty] | Local | Título: | Engenheiro Civil
[7 empty] | CREA: | MG 212.932/D
[6 empty] | 2026-03-31 | ART: | 0
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Gestão Municipal de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano​

## DADOS (hidden)
DIAMETROS ESTACAS
20
25
30
40
50
60
PESO LINEAR AÇO
5 | 0.154
6.3 | 0.245
8 | 0.395
10 | 0.617
12.5 | 0.963
16 | 1.578
20 | 2.466
25 | 3.853
32 | 6.313