## Observação
TABELAS E COMPOSIÇÔES
OBJETO |  | MELHORIAS INFRAESTRUTURA URBANA | REFERÊNCIA |  |  |  | BDI (%)
MUNICÍPIO |  | PATOS DE MINAS / MG | SINAPI | ABR/2023 | SUDECAP | FEV/2023 | 25.53%
DESCRIÇÃO DO LOTE |  | EXECUÇÃO DE SUPRAESTRUTURA DE PONTE | SETOP | MAR/2023 | SICRO | JAN/2023
TABELAS E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS
SINAPI | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
Fornecedor: Caixa Econômica Federal
SINAPI : Tabela de Preço de Composições Sintético Desonerado
SINAPI-I : Tabela de Preço de Insumos
Tabelas e composições analíticas disponível em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-mg/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_MG_042023_Desonerado.zip
SETOP | Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Fornecedor: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
SETOP : Tabela de Preço de Composições Sintético Desonerado
Tabelas e composições analíticas disponível em: http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/precosetop/2020/09-set/com_desoneracao/202303_SETOP_TRIANGULO_COM_DESONERACAO.pdf
SUDECAP | Superintendência de Desenvolvimento da Capital
Fornecedor: Superintendência de Desenvolvimento da Capital
SUDECAP : Tabela de Preço de Composições Sintético Desonerado
Tabelas e composições analíticas disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-infraestrutura/2023.02-tabela-de-construcao-desonerada.xlsx
SICRO | Sistema de Custos Referenciais de Obras
Fornecedor: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SICRO : Tabela de Preço de Composições Sintético Desonerado
Tabelas e composições analíticas disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro/sudeste/minas-gerais/2023/janeiro/janeiro-2023

## P.O.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO |  |  | PONTE CHUMBO/LAJEADO | REFERÊNCIA |  |  |  | BDI (%)
MUNICÍPIO |  |  | PATOS DE MINAS / MG | SINAPI |  | MAR/2023 |  | 25.53%
DESCRIÇÃO DO LOTE |  |  | EXECUÇÃO DE SUPRAESTRUTURA DE PONTE | SEINFRA |  | JAN/2023
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | PONTE CHUMBO/LAJEADO
|  |  | TOTAL SEM MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 318877.9006
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 381900.0706
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÂO |  |  |  |  | 63022.17
1.1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 110.44 | 138.64 | 33273.6
| SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 69.54 | 87.29 | 20949.6
1.1.2 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2% | 318877.9006 | 400287.43 | 8005.75
1.1.3 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 631.9 | 793.22 | 793.22
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10297.57
1.2.1 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | mês | 2 | 820 | 1029.35 | 2058.7
1.2.2 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1390.32 | 1745.27 | 1745.27
1.2.3 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 | 689.44 | 865.45 | 1730.9
1.2.4 | SEINFRA | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | un | 1 | 331 | 415.5 | 415.5
1.2.5 | SINAPI | 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | hora | 352 | 9.84 | 12.35 | 4347.2
2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 307471.5436
2.1 | SEINFRA | ED-27791 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO - PADRÃO SETOP | kg | 8999.75 | 17.6 | 22.09 | 198804.48
2.2 | SEINFRA | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | unid. | 3 | 2439.42 | 3062.2 | 9186.6
2.3 | SEINFRA | ED-50428 | LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG | kg | 8999.75 | 1.38 | 1.73 | 15569.57
2.4 | SEINFRA | ED-48323 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | m2 | 81 | 177.67 | 223.03 | 18065.43
2.5 | SEINFRA | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 21.6 | 756.29 | 949.37 | 20506.39
2.6 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CONCRETO) | TxKM | 1820 | 0.79 | 0.99 | 1801.8
2.7 | SEINFRA | RO-42285 | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | kg | 2149 | 9.82 | 12.33 | 26497.17
2.8 | SEINFRA | RO-41582 | Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a aplicação, fornecimento e transporte dos materiais) | dm³ | 17.388 | 103.24 | 129.6 | 2253.48 | 9.3
2.9 | SINAPI | 102843 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | hora | 40 | 122.85 | 154.21 | 6168.4
2.10 | SEINFRA | RO-41559 | Formas curvas de MADEIRIT (Execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 63 | 96.83 | 121.55 | 7657.65
2.11 | SEINFRA | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO (M20) 20 MM (ADAPTADO) | dm³ | 1 | 368.66 | 462.78 | 462.78
2.12 | SINAPI | 104466 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (CHAPA 16 MM) | Kg | 12.96 | 30.6 | 38.41 | 497.7936
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA GERAL DE OBRA |  |  |  |  | 1108.787
3.1 | SEINFRA | ED-48441 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (ADEQUAÇÃO PARA RECEBER AS VIGAS METÁLICAS) | m3 | 0.85 | 423.5 | 531.62 | 451.877
3.2 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 81 | 6.46 | 8.11 | 656.91
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 381900.0706
Patos de Minas/MG |  |  | 2023-06-01
Local |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Hamilton Francisco da Silva
Título: | Engenheiro Civil
CREA: | 174.040/D-MG

## MEM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO |  |  | PONTE CHUMBO/LAJEADO
MUNICÍPIO |  |  | PATOS DE MINAS / MG
DESCRIÇÃO DO LOTE |  |  | EXECUÇÃO DE SUPRAESTRUTURA DE PONTE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMORIAL DE CÁLCULO
1 |  |  | PONTE CHUMBO/LAJEADO
TOTAL SEM MOBILIZAÇÃO
TOTAL
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÂO |  |  | HORAS/DIAS
1.1.1 | SINAPI | 90778/90780 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES /MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 4 Horas/Dia x 30 dias x 2 meses
1.1.2 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2% | Porcentagem fixa para obras abaixo de R$ 1.000.000
1.1.3 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 | 01 caminhão munk para transporte e içamento das vigas e lajes pré-moldadas
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | mês | 2 | Conforme prazo do cronograma
1.2.2 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 01 placa para identificação da obra
1.2.3 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 | Conforme prazo do cronograma
1.2.4 | SEINFRA | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | un | 1 | 01 ligação x 01 container
1.2.5 | SINAPI | 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | hora | 352 | 8 Horas/dia x 22 dias x 2 meses
2 |  |  | SUPERESTRUTURA
2.1 | SEINFRA | ED-27791 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO - PADRÃO SETOP | kg | 8999.75 | 03 vigas x 18 m de comprimento x 140 kg/m + 2 vigas x 3,3 m de comprimento x 92 kg/m + 2 vigas x 2,3 m de comprimento x 92 kg/m + 3 chapas (#16) de reforço x 11,5 m de comprimento x 0,25m de largura x 12,4 kg/m + 70 conectores por viga x 03 vigas x 0,18 m de comprimento x 8 kg/m)
2.2 | SEINFRA | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO , DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | unid. | 3 | 03 vigas
2.3 | SEINFRA | ED-50428 | LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG | kg | 8999.75 | 03 vigas x 18 m de comprimento x 140 kg/m + 2 vigas x 3,3 m de comprimento x 92 kg/m + 2 vigas x 2,3 m de comprimento x 92 kg/m + 3 chapas (#16) de reforço x 11,5 m de comprimento x 0,25m de largura x 12,4 kg/m + 70 conectores por viga x 03 vigas x 0,18 m de comprimento x 8 kg/m)
2.4 | SEINFRA | ED-48323 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | m2 | 81 | 18 m de comprimento x 4,5 m de largura
2.5 | SEINFRA | RO-41633 | Concreto de cimento Portland, Fck >= 30,0 MPa (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos agregados) | m³ | 21.6 | Quanitativo projeto
2.6 | SEINFRA | RO-41376 | TRANSPORTE DE CONCRETO | TxKM | 1820 | 28 toneladas de concreto (11,34 m3)x65 km(65Km de distância ate a ponte)
2.7 | SEINFRA | RO-42285 | Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais) | kg | 2149 | Conforme projeto
2.8 | SEINFRA | RO-41582 | Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a aplicação, fornecimento e transporte dos materiais) | dm³ | 17.388 | (2,30dm x 4,00dm x 0,315dm) x 3 vigas x 2 lados
2.9 | SINAPI | 102843 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | hora | 40 | 8 horas x 5 dias
2.10 | SEINFRA | RO-41559 | Formas curvas de MADEIRIT (Execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais) | m2 | 63 | VER PROJETO
2.11 | SEINFRA | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO (M20) 20 MM (ADAPTADO) | dm³ | 1 | (3,1415X0,2dm²)/4 = 0,031415 X 1 dm X 32 CHUMBADORES = 1,0
2.12 | SINAPI | 104466 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (CHAPA 16 MM) | Kg | 12.96 | CHAPA (0,36X0,75)M2 X 4 UNID.X 12 kg/M2= 12,96 kG
3.1 | SEINFRA | ED-48441 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (ADEQUAÇÃO PARA RECEBER AS VIGAS METÁLICAS) | m3 | 0.85 | (0,617 X0,23) X6 CORTES P/ VIGAS=0,85
3.2 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 81 | 4,5M X18M = 81,00
TOTAL
Patos de Minas/MG |  |  | 2023-06-01
Local |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Hamilton Francisco da Silva
Título: | Engenheiro Civil
CREA: | 174.040/D-MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO |  | PONTE CHUMBO/LAJEADO
MUNICÍPIO |  | PATOS DE MINAS / MG
DESCRIÇÃO DO LOTE |  | EXECUÇÃO DE SUPRAESTRUTURA DE PONTE
Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra | Parcela 1 | Parcela 2
EXECUÇÃO DE SUPRAESTRUTURA DE PONTE |  | 381900.0706 | Parcela (%) | 58.25% | 41.75%
|  |  | Parcela (R$) | 222461.1203 | 159438.9503
1.1 | ADMINISTRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÂO | 63022.17 | Parcela (%) | 100% | 0%
|  |  | Acumulado (%) | 100% | 0%
|  |  | Acumulado (R$) | 63022.17 | 0
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10297.57 | Parcela (%) | 50% | 50%
|  |  | Acumulado (%) | 50% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 5148.785 | 5148.785
2 | SUPERESTRUTURA | 307471.5436 | Parcela (%) | 50% | 50%
|  |  | Acumulado (%) | 50% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 153735.7718 | 153735.7718
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA GERAL DE OBRA | 1108.787 | Parcela (%) | 50% | 50%
|  |  | Acumulado (%) | 50% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 554.3935 | 554.3935
Patos de Minas/MG |  |  | 2023-06-01
Local |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Hamilton Francisco da Silva
Título: | Engenheiro Civil
CREA: | 174.040/D-MG

## BDI
BDI
OBJETO |  |  | PONTE CHUMBO/LAJEADO
MUNICÍPIO |  |  | PATOS DE MINAS / MG
DESCRIÇÃO DO LOTE |  |  | EXECUÇÃO DE SUPRAESTRUTURA DE PONTE
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE SUPRAESTRUTURA DE PONTE | [6 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 30%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 4.23% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.4% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  |  | R | 0.56% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.11% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  |  | L | 7.7% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 0.6% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 19.63% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 25.53%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
INCIDÊNCIA DE ISS EM 30% DO PREÇO DE VENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 4575/18.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovas, recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 30%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Patos de Minas/MG |  |  |  |  | 2023-06-01
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Hamilton Francisco da Silva
Título: | Engenheiro Civil
CREA/CAU: | 174.040/D-MG