## DADOS GERAIS
Planilha elaborada exclusivamente para estimativa e formação do preço de referência da Administração. O licitante deverá formar seus preços com base no Projeto Básico, memoriais descritivos e demais documentos técnicos anexos, sendo de sua inteira responsabilidade a composição da proposta.
DADOS GERAIS
| Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | PLANILHA MODELO: | MODELO
| Contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração de projetos e construção de edificação para implantação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - POLICLÍNICA |  | COM DESONERAÇÃO
| Endereço: Rua Antônio Caetano de Menezes, S/N, Bairro Bela Vista, Patos de Minas-MG |  |  | COM DESONERAÇÃO
| Bancos: |  |  | SEM DESONERAÇÃO
SINAPI (08/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (07/2025) - EMOP (08/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2025) - FDE (07/2025) - SICRO3 (07/2025) - SIURB (01/2025) - AGESUL (06/2025)
| Obra: | Contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração de projetos e construção de edificação para implantação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - POLICLÍNICA
| Local: | Rua Vicente Borges, S/N, Bairro Alto da Serra, Patos de Minas-MG
| Região: | MG
| Data Base: | 2025-08-01
| BDI Geral (%): | 25.21%
| BDI Equipamentos (%): | 16.02%
| Área construída (m²): | 3400.11
| Data: | 29/10/2025
| Revisão: | 05
| Responsável pelo Orçamento: | Luiz Fellipe Caldeira Rocha
| Cargo Responsável Técnico: | Engenheiro Civil - CREA MG 187.289
________________________________________________________________________________
Luiz Fellipe Caldeira Rocha
Engenheiro Civil - CREA MG 187.289

## Orçamento PreliminarConsolidado
Objeto: Contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração de projetos e construção de edificação para implantação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - POLICLÍNICA
Referência: SINAPI (08/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (07/2025) - EMOP (08/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2025) - FDE (07/2025) - SICRO3 (07/2025) - SIURB (01/2025) - AGESUL (06/2025) - Com Desoneração |  |  | NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA
Endereço: Rua Antônio Caetano de Menezes, S/N, Bairro Bela Vista, Patos de Minas-MG
DATA: 29/10/2025 | PRAZO DE EXECUÇÃO = 18 MESES | 25.21%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRELIMINAR
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
1 | Convênio: | 18755148.38 | NIVEL 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$8
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 750245.45 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$9
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 659570.93 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$10
1.2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 494371.93 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$10
1.2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 27216 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$10
1.2.3 | EQUIPAMENTOS DE APOIO | 137983 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$10
1.3 | FUNDAÇÃO | 1095073 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 3 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$14
1.4 | ESTRUTURA | 2678017 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$15
1.4.1 | PILARES | 329167 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$15
1.4.2 | VIGAS | 934212 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$15
1.4.3 | LAJES E ESCADA | 1414638 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$15
1.5 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 1155159 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 5 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$19
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 573660 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$19
1.5.2 | VEDAÇÃO DE DRYWALL | 544404 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$19
1.5.3 | DIVISÓRIAS | 37095 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$19
1.6 | ESQUADRIAS | 1083798 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 6 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$23
1.6.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 511743 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$23
1.6.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 263184 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$23
1.6.3 | ESQUADRIAS DE VIDRO | 12068 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$23
1.6.4 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3351 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$23
1.6.5 | ACESSÓRIOS | 293452 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$23
1.7 | COBERTURA | 678898 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 7 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$29
1.7.1 | ESTRUTURA | 192619 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$29
1.7.2 | TELHAMENTO | 284264 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$29
1.7.3 | COMPLEMENTOS | 202015 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$29
1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 266487 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 8 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$33
1.9 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 764599 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 9 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$34
1.9.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 523303 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$34
1.9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 241296 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$34
1.10 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 946590 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 10 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$37
1.10.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 548406 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$37
1.10.2 | GRANILITE | 257849 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$37
1.10.3 | VINÍLICO | 90125 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$37
1.10.4 | RODAPÉ | 50210 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 10 | 4 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$37
1.11 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 13449 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 11 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$42
1.12 | REVESTIMENTO DE TETO | 259113 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 12 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$43
1.13 | FACHADA | 262039 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 13 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$44
1.14 | PINTURA | 736500 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 14 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$45
1.14.1 | PAREDES | 502929 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$45
1.14.2 | TETO | 178181 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 14 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$45
1.14.3 | ESQUADRIAS | 55390 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$45
1.15 | MARMORARIA | 39942 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 15 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$49
1.16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 296456 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 16 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$50
1.16.1 | EQUIPAMENTOS | 691 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$50
1.16.2 | METAIS, INOX E METALON | 216725 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 16 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$50
1.16.3 | LOUÇAS | 79040 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 16 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$50
1.17 | CORRIMÃO, GUARDA CORPO | 23590 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 17 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$54
1.18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 888661 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 18 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$55
1.18.1 | HIDRAÚLICA | 243033 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$55
1.18.2 | SANITÁRIA | 303713 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$55
1.18.3 | PLUVIAL | 119861 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 18 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$55
1.18.4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | 222054 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 18 | 4 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$55
1.19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1890188 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 19 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$60
1.19.1 | INFRAESTRUTURA | 1545394 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$60
1.19.2 | ILUMINAÇÃO | 230123 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 19 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$60
1.19.3 | SPDA | 114671 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 19 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$60
1.20 | CLIMATIZAÇÃO | 3703658 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 20 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$64
1.20.1 | INFRAESTRUTURA | 1622624 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 20 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$64
1.20.2 | EQUIPAMENTOS | 2081034 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 20 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$64
1.21 | DADOS E VOZ | 59825 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 21 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$67
1.22 | GASES MEDICINAIS | 382754 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 22 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$68
1.23 | URBANIZAÇÃO | 66879 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 23 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$69
1.23.1 | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | 44597 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 23 | 1 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$69
1.23.2 | PAISAGISMO | 14593 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 23 | 2 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$69
1.23.3 | SINALIZAÇÃO | 7689 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 1 | 23 | 3 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$69
1.24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 53657 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 1 | 24 | 0 | 0 | $U$8 | $Y$8 | $V$73
2 | Contrapartida: | 1472556.72 | NIVEL 1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$74
2.1 | PROJETOS | 94350.54 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$75
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 17454 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$76
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (TERRAPLANAGEM) | 204578.85 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$77
2.4 | ANEXO MOTORISTAS | 321711.06 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 4 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.1 | FUNDAÇÃO - Anexo Motoristas | 35348.96 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.2 | ESTRUTURA - Anexo Motoristas | 63774.47 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.3 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS - Anexo Motoristas | 20040.53 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.4 | ESQUADRIAS - Anexo Motoristas | 8795.98 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.5 | COBERTURA - Anexo Motoristas | 74729.71 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.6 | REVESTIMENTOS - Anexo Motoristas | 37311.44 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.7 | PISOS - Anexo Motoristas | 47882.19 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.8 | PINTURA - Anexo Motoristas | 9768.82 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Anexo Motoristas | 5694.81 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.10 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - Anexo Motoristas | 10602.24 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.11 | LOUÇAS, METAIS E MARMORARIA - Anexo Motoristas | 4664.63 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.12 | ACABAMENTOS - Anexo Motoristas | 1367.26 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.4.13 | LIMPEZA FINAL - Anexo Motoristas | 1730.02 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 4 | 13 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$78
2.5 | MURO DE ARRIMO | 38485.58 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 5 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$92
2.6 | ESTACIONAMENTO | 159770.09 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 6 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$93
2.6.1 | PAVIMENTAÇÃO - Estacionamento | 134951.98 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$93
2.6.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Estacionamento | 23291.78 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$93
2.6.3 | PINTURA - Estacionamento | 1526.33 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | NIVEL 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$93
2.7 | PASSEIOS, RAMPA E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 182751.99 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 7 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$97
2.8 | DRENAGEM | 64733.31 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 8 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$98
2.9 | FECHAMENTOS EXTERNOS (alambrado) | 345098.8 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 9 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$99
2.10 | SERRALHERIA | 20196.77 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 10 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$100
2.11 | PAISAGISMO | 23425.73 | NIVEL 2 | NIVEL 2 |  | 2 | 11 | 0 | 0 | $U$74 | $Y$74 | $V$101
| TOTAL GERAL | 20227705.1
705946.908

## Planilha de Eventos Consolidada
Objeto: Contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração de projetos e construção de edificação para implantação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - POLICLÍNICA
Endereço: Rua Antônio Caetano de Menezes, S/N, Bairro Bela Vista, Patos de Minas-MG
DATA: 29/10/2025 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO = 18 MESES
PLANILHA DE EVENTOS - Completa
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | CRONOGRAMA | 1º Etapa (contrato) | 2º Etapa (contrato) | 3º Etapa (contrato) | 4º Etapa (contrato) | 5º Etapa (contrato) | 6º Etapa (contrato) | 7º Etapa (contrato) | 8º Etapa (contrato) | 9º Etapa (contrato) | 10º Etapa (contrato) | 11º Etapa (contrato) | 12º Etapa (contrato) | 13º Etapa (contrato) | 14º Etapa (contrato) | 15º Etapa (contrato) | 16º Etapa (contrato) | 17º Etapa (contrato) | 18º Etapa (contrato) | TOTAL
1 | Convênio:
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | FISICO (%) |  |  | 4.8% | 4.92% | 4.78% | 14.27% | 5.16% | 9.16% | 4.36% | 4.88% | 4.92% | 6.05% | 5.4% | 5.69% | 7.73% | 8.88% | 4.71% | 4.29% | 100% | [5 empty] | 28.77%
|  | 750245.45 | 3.709% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 36011.7816 | 36912.0761 | 35861.7325 | 107060.0257 | 38712.6652 | 68722.4832 | 32710.7016 | 36611.978 | 36912.0761 | 45389.8497 | 40513.2543 | 42688.9661 | 57993.9733 | 66621.796 | 35336.5607 | 32185.5298 | 750245.45 |  |  | 750245.45 | TRUE | 275340.0801
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | FISICO (%) |  |  | 6.748% | 4.685% | 4.685% | 6.777% | 6.777% | 6.777% | 6.777% | 6.777% | 6.777% | 6.358% | 6.358% | 6.358% | 6.358% | 6.358% | 4.685% | 6.748% | 100%
|  | 659570.93 | 3.261% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 44506.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 44696.5456 | 44696.5456 | 44696.5456 | 44696.5456 | 44696.5456 | 44696.5456 | 41936.8856 | 41936.8856 | 41936.8856 | 41936.8856 | 41936.8856 | 30898.2456 | 44506.2456 | 659570.93 |  |  | 659570.93 | TRUE | 243152.0337
1.2.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100%
|  | 494371.93 | 2.444% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 494371.93 |  |  | 494371.93 | TRUE | 185389.4738
1.2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 27216 | 0.1345% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 13608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13608 | 27216 |  |  | 27216 | TRUE | 13608
1.2.3 | EQUIPAMENTOS DE APOIO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 100%
|  | 137983 | 0.6821% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 13798.3 | 13798.3 | 13798.3 | 13798.3 | 13798.3 | 13798.3 | 11038.64 | 11038.64 | 11038.64 | 11038.64 | 11038.64 | 0 | 0 | 137983 |  |  | 137983 | TRUE | 44154.56
1.3 | FUNDAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1095073 | 5.414% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 547536.5 | 547536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095073 |  |  | 1095073 | TRUE | 0
1.4 | ESTRUTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 12.14% | 23.31% | 55.9% | 8.649% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2678017 | 13.24% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 325111.5542 | 624172.689 | 1497110.713 | 231622.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678017 |  |  | 2678017 | TRUE | 0
1.4.1 | PILARES |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 29.66% | 3.3% | 60.34% | 6.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 329167 | 1.627% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 97630.9322 | 10862.511 | 198619.3678 | 22054.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329167 |  |  | 329167 | TRUE | 0
1.4.2 | VIGAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 24.35% | 65.65% | 2.71% | 7.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 934212 | 4.618% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 227480.622 | 613310.178 | 25317.1452 | 68104.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934212 |  |  | 934212 | TRUE | 0
1.4.3 | LAJES E ESCADA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1414638 | 6.994% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1273174.2 | 141463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414638 |  |  | 1414638 | TRUE | 0
1.5 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 87.11% | 0% | 0% | 0% | 12.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1155159 | 5.711% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 1006257.6 | 0 | 0 | 0 | 148901.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155159 |  |  | 1155159 | TRUE | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 0
|  | 573660 | 2.836% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 516294 | 0 | 0 | 0 | 57366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573660 |  |  | 573660 | TRUE | 0
1.5.2 | VEDAÇÃO DE DRYWALL |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 0
|  | 544404 | 2.691% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 489963.6 | 0 | 0 | 0 | 54440.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544404 |  |  | 544404 | TRUE | 0
1.5.3 | DIVISÓRIAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  | 0
|  | 37095 | 0.1834% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37095 |  |  | 37095 | TRUE | 0
1.6 | ESQUADRIAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.39% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1083798 | 5.358% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 282189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801608.1 | 0 | 0 | 0 | 1083798 |  |  | 1083798 | TRUE | 801608.1
1.6.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 511743 | 2.53% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 255871.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255871.5 | 0 | 0 | 0 | 511743 |  |  | 511743 | TRUE | 255871.5
1.6.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 263184 | 1.301% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26318.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236865.6 | 0 | 0 | 0 | 263184 |  |  | 263184 | TRUE | 236865.6
1.6.3 | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 12068 | 0.05966% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12068 | 0 | 0 | 0 | 12068 |  |  | 12068 | TRUE | 12068
1.6.4 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 3351 | 0.01657% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351 | 0 | 0 | 0 | 3351 |  |  | 3351 | TRUE | 3351
1.6.5 | ACESSÓRIOS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 293452 | 1.451% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293452 | 0 | 0 | 0 | 293452 |  |  | 293452 | TRUE | 293452
1.7 | COBERTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.24% | 29.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 678898 | 3.356% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476883 | 202015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678898 |  |  | 678898 | TRUE | 0
1.7.1 | ESTRUTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 192619 | 0.9523% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192619 |  |  | 192619 | TRUE | 0
1.7.2 | TELHAMENTO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 284264 | 1.405% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284264 |  |  | 284264 | TRUE | 0
1.7.3 | COMPLEMENTOS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 202015 | 0.9987% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202015 |  |  | 202015 | TRUE | 0
1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 266487 | 1.317% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266487 |  |  | 266487 | TRUE | 0
1.9 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 764599 | 3.78% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382299.5 | 382299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764599 |  |  | 764599 | TRUE | 0
1.9.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 523303 | 2.587% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261651.5 | 261651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523303 |  |  | 523303 | TRUE | 0
1.9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 241296 | 1.193% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120648 | 120648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241296 |  |  | 241296 | TRUE | 0
1.10 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
|  | 946590 | 4.68% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473295 | 0 | 473295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946590 |  |  | 946590 | TRUE | 473295
1.10.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 548406 | 2.711% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274203 | 0 | 274203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548406 |  |  | 548406 | TRUE | 274203
1.10.2 | GRANILITE |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 257849 | 1.275% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128924.5 | 0 | 128924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257849 |  |  | 257849 | TRUE | 128924.5
1.10.3 | VINÍLICO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 90125 | 0.4456% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45062.5 | 0 | 45062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90125 |  |  | 90125 | TRUE | 45062.5
1.10.4 | RODAPÉ |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 50210 | 0.2482% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25105 | 0 | 25105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50210 |  |  | 50210 | TRUE | 25105
1.11 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 13449 | 0.06649% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6724.5 | 0 | 6724.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13449 |  |  | 13449 | TRUE | 6724.5
1.12 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 259113 | 1.281% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129556.5 | 129556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259113 |  |  | 259113 | TRUE | 129556.5
1.13 | FACHADA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 262039 | 1.295% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131019.5 | 0 | 131019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262039 |  |  | 262039 | TRUE | 131019.5
1.14 | PINTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 736500 | 3.641% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368250 | 736500 |  |  | 736500 | TRUE | 368250
1.14.1 | PAREDES |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 502929 | 2.486% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251464.5 | 502929 |  |  | 502929 | TRUE | 251464.5
1.14.2 | TETO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 178181 | 0.8809% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89090.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89090.5 | 178181 |  |  | 178181 | TRUE | 89090.5
1.14.3 | ESQUADRIAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 55390 | 0.2738% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27695 | 55390 |  |  | 55390 | TRUE | 27695
1.15 | MARMORARIA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 39942 | 0.1975% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19971 | 0 | 19971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39942 |  |  | 39942 | TRUE | 19971
1.16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 296456 | 1.466% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296456 | 296456 |  |  | 296456 | TRUE | 296456
1.16.1 | EQUIPAMENTOS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 691 | 0.003416% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 |  |  | 691 | TRUE | 691
1.16.2 | METAIS, INOX E METALON |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 216725 | 1.071% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216725 | 216725 |  |  | 216725 | TRUE | 216725
1.16.3 | LOUÇAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 79040 | 0.3908% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79040 | 79040 |  |  | 79040 | TRUE | 79040
1.17 | CORRIMÃO, GUARDA CORPO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 23590 | 0.1166% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23590 | 23590 |  |  | 23590 | TRUE | 23590
1.18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 48.4% | 0% | 0% | 0% | 29.22% | 0% | 0% | 4.829% | 4.903% | 0% | 0% | 12.65% | 0% | 0% | 100%
|  | 888661 | 4.393% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 430101.9344 | 0 | 0 | 0 | 259629.2783 | 0 | 0 | 42914.6469 | 43566.9948 | 0 | 0 | 112448.1456 | 0 | 0 | 888661 |  |  | 888661 | TRUE | 156015.1404
1.18.1 | HIDRAÚLICA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 42.49% | 0% | 0% | 0% | 57.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 243033 | 1.201% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 103264.7217 | 0 | 0 | 0 | 139768.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243033 |  |  | 243033 | TRUE | 0
1.18.2 | SANITÁRIA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 85.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 303713 | 1.501% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 260798.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42914.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303713 |  |  | 303713 | TRUE | 0
1.18.3 | PLUVIAL |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 119861 | 0.5926% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119861 |  |  | 119861 | TRUE | 0
1.18.4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 29.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.62% | 0% | 0% | 50.64% | 0% | 0% | 100%
|  | 222054 | 1.098% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 66038.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43566.9948 | 0 | 0 | 112448.1456 | 0 | 0 | 222054 |  |  | 222054 | TRUE | 156015.1404
1.19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.63% | 0% | 10.39% | 0% | 0% | 0% | 43.33% | 0% | 0% | 35.65% | 0% | 0% | 100%
|  | 1890188 | 9.345% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200901.22 | 0 | 196420.96 | 0 | 0 | 0 | 819058.82 | 0 | 0 | 673807 | 0 | 0 | 1890188 |  |  | 1890188 | TRUE | 1492865.82
1.19.1 | INFRAESTRUTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | 1545394 | 7.64% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200901.22 | 0 | 139085.46 | 0 | 0 | 0 | 819058.82 | 0 | 0 | 386348.5 | 0 | 0 | 1545394 |  |  | 1545394 | TRUE | 1205407.32
1.19.2 | ILUMINAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 230123 | 1.138% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230123 | 0 | 0 | 230123 |  |  | 230123 | TRUE | 230123
1.19.3 | SPDA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 114671 | 0.5669% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57335.5 | 0 | 0 | 114671 |  |  | 114671 | TRUE | 57335.5
1.20 | CLIMATIZAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.05% | 14.05% | 14.05% | 14.05% | 0% | 100%
|  | 3703658 | 18.31% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520258.5 | 520258.5 | 520258.5 | 520258.5 | 0 | 3703658 |  |  | 3703658 | TRUE | 2081034
1.20.1 | INFRAESTRUTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1622624 | 8.022% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622624 |  |  | 1622624 | TRUE | 0
1.20.2 | EQUIPAMENTOS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
|  | 2081034 | 10.29% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520258.5 | 520258.5 | 520258.5 | 520258.5 | 0 | 2081034 |  |  | 2081034 | TRUE | 2081034
1.21 | DADOS E VOZ |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 59825 | 0.2958% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59825 | 0 | 0 | 0 | 59825 |  |  | 59825 | TRUE | 59825
1.22 | GASES MEDICINAIS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 100%
|  | 382754 | 1.892% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114826.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267927.8 | 0 | 0 | 382754 |  |  | 382754 | TRUE | 267927.8
1.23 | URBANIZAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 66879 | 0.3306% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66879 | 66879 |  |  | 66879 | TRUE | 66879
1.23.1 | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 44597 | 0.2205% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44597 | 44597 |  |  | 44597 | TRUE | 44597
1.23.2 | PAISAGISMO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 14593 | 0.07214% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14593 | 14593 |  |  | 14593 | TRUE | 14593
1.23.3 | SINALIZAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 7689 | 0.03801% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689 | 7689 |  |  | 7689 | TRUE | 7689
1.24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | 0 | FALSE
|  | 53657 | 0.2653% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53657 | 53657 |  |  | 53657 | TRUE | 53657
2 | Contrapartida:
2.1 | PROJETOS |  |  | FISICO (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 94350.54 | 0.4664% | FINANCEIRO (R$) | 47175.27 | 47175.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94350.54 |  |  | 94350.54 | TRUE | 94350.54
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | FISICO (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 17454 | 0.08629% | FINANCEIRO (R$) | 17454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17454 |  |  | 17454 | TRUE | 17454
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (TERRAPLANAGEM) |  |  | FISICO (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 204578.85 | 1.011% | FINANCEIRO (R$) | 102289.425 | 102289.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204578.85 |  |  | 204578.85 | TRUE | 204578.85
2.4 | ANEXO MOTORISTAS |  |  | FISICO (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 321711.06 | 1.59% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 35348.96 | 65859.278 | 22844.837 | 2638.794 | 0 | 78388.085 | 41074.633 | 23941.095 | 8561.723 | 0 | 23941.095 | 6157.186 | 1708.443 | 4632.501 | 6614.43 | 321711.06 |  |  | 321711.06 | TRUE | 43053.655
2.4.1 | FUNDAÇÃO - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 35348.96 | 0.1748% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 35348.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35348.96 | 35348.96 | TRUE | 35348.96 | TRUE | 0
2.4.2 | ESTRUTURA - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 63774.47 | 0.3153% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44642.129 | 19132.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63774.47 | 63774.47 | TRUE | 63774.47 | TRUE | 0
2.4.3 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 20040.53 | 0.09907% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18036.477 | 2004.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040.53 | 20040.53 | TRUE | 20040.53 | TRUE | 0
2.4.4 | ESQUADRIAS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 8795.98 | 0.04348% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6157.186 | 0 | 0 | 0 | 8795.98 | 8795.98 | TRUE | 8795.98 | TRUE | 6157.186
2.4.5 | COBERTURA - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 74729.71 | 0.3694% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52310.797 | 22418.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74729.71 | 74729.71 | TRUE | 74729.71 | TRUE | 0
2.4.6 | REVESTIMENTOS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 37311.44 | 0.1845% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18655.72 | 18655.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37311.44 | 37311.44 | TRUE | 37311.44 | TRUE | 0
2.4.7 | PISOS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 47882.19 | 0.2367% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23941.095 | 0 | 0 | 23941.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47882.19 | 47882.19 | TRUE | 47882.19 | TRUE | 23941.095
2.4.8 | PINTURA - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 9768.82 | 0.04829% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.41 | 9768.82 | 9768.82 | TRUE | 9768.82 | TRUE | 4884.41
2.4.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 5694.81 | 0.02815% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.924 | 0 | 0 | 0 | 1708.443 | 0 | 0 | 5694.81 | 5694.81 | TRUE | 5694.81 | TRUE | 1708.443
2.4.10 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 10602.24 | 0.05241% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.672 | 0 | 0 | 0 | 7421.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10602.24 | 10602.24 | TRUE | 10602.24 | TRUE | 0
2.4.11 | LOUÇAS, METAIS E MARMORARIA - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 100%
|  | 4664.63 | 0.02306% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.241 | 0 | 4664.63 | 4664.63 | TRUE | 4664.63 | TRUE | 3265.241
2.4.12 | ACABAMENTOS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 1367.26 | 0.006759% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.26 | 0 | 1367.26 | 1367.26 | TRUE | 1367.26 | TRUE | 1367.26
2.4.13 | LIMPEZA FINAL - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0
|  | 1730.02 | 0.008553% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.02 | 1730.02 | 1730.02 | TRUE | 1730.02 | TRUE | 1730.02
2.5 | MURO DE ARRIMO |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | FALSE |  |  |  | 100%
|  | 38485.58 | 0.1903% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 19242.79 | 19242.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38485.58 | 38485.58 | TRUE | 38485.58 | TRUE | 0
2.6 | ESTACIONAMENTO |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.76% | 7.289% | 0.9553% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 159770.09 | 0.7899% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146597.87 | 11645.89 | 1526.33 | 159770.09 | 159770.09 | TRUE | 159770.09 | TRUE | 159770.09
2.6.1 | PAVIMENTAÇÃO - Estacionamento |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 134951.98 | 0.6672% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134951.98 | 0 | 0 | 134951.98 | 134951.98 | TRUE | 134951.98 | TRUE | 134951.98
2.6.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Estacionamento |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 23291.78 | 0.1151% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11645.89 | 11645.89 | 0 | 23291.78 | 23291.78 | TRUE | 23291.78 | TRUE | 23291.78
2.6.3 | PINTURA - Estacionamento |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 1526.33 | 0.007546% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.33 | 1526.33 | 1526.33 | TRUE | 1526.33 | TRUE | 1526.33
2.7 | PASSEIOS, RAMPA E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 182751.99 | 0.9035% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182751.99 | 0 | 0 | 182751.99 | 182751.99 | TRUE | 182751.99 | TRUE | 182751.99
2.8 | DRENAGEM |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 64733.31 | 0.32% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 64733.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64733.31 | 64733.31 | TRUE | 64733.31 | TRUE | 0
2.9 | FECHAMENTOS EXTERNOS (alambrado) |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 345098.8 | 1.706% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103529.64 | 103529.64 | 103529.64 | 34509.88 | 345098.8 | 345098.8 | TRUE | 345098.8 | TRUE | 345098.8
2.10 | SERRALHERIA |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 20196.77 | 0.09985% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20196.77 | 0 | 20196.77 | 20196.77 | TRUE | 20196.77 | TRUE | 20196.77
2.11 | PAISAGISMO |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 23425.73 | 0.1158% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11712.865 | 11712.865 | 0 | 23425.73 | 23425.73 | TRUE | 23425.73 | TRUE | 23425.73
| TOTAL GERAL |  |  | FISICO (%) | 0.8252% |  | 3.2% | 5.24% | 10.84% | 8.26% | 4.53% | 8.58% | 3.76% | 6.17% | 3.41% | 6.27% | 5.31% | 6.23% | 7.87% | 10.53% | 3.65% | 4.59% | 100%
|  | 20227705.1 | 100% | FINANCEIRO (R$) | 166918.695 | 149464.695 | 647297.3172 | 1059783.436 | 2193151.4795 | 1671712.1213 | 915587.3686 | 1736043.0288 | 760746.9705 | 1248052.6566 | 689864.2168 | 1267619.6053 | 1074632.4547 | 1259835.4467 | 1591309.2849 | 2129300.9352 | 738210.9723 | 928174.4154 | 20227705.1 | 20227705.1 | TRUE | 20227705.1 | TRUE | TRUE
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | FISICO (%) | 0.83% | 1.56% | 4.76% | 10% | 20.85% | 29.11% | 33.64% | 42.22% | 45.98% | 52.15% | 55.56% | 61.83% | 67.14% | 73.37% | 81.24% | 91.76% | 95.41% | 100% |  |  |  | 0 | TRUE
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 166918.695 | 316383.39 | 963680.7072 | 2023464.1432 | 4216615.6227 | 5888327.7441 | 6803915.1127 | 8539958.1416 | 9300705.1121 | 10548757.7687 | 11238621.9854 | 12506241.5907 | 13580874.0454 | 14840709.4922 | 16432018.7771 | 18561319.7123 | 19299530.6846 | 20227705.1 |  |  |  | 0 | TRUE | TRUE

## Planilha de Eventos - Convênio
Objeto: Contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração de projetos e construção de edificação para implantação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - POLICLÍNICA
Referência: SINAPI (08/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (07/2025) - EMOP (08/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2025) - FDE (07/2025) - SICRO3 (07/2025) - SIURB (01/2025) - AGESUL (06/2025) - Com Desoneração
Endereço: Rua Antônio Caetano de Menezes, S/N, Bairro Bela Vista, Patos de Minas-MG
DATA: 29/10/2025 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO = 18 MESES
PLANILHA DE EVENTOS - Convênio
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | CRONOGRAMA | 1º Etapa (contrato) | 2º Etapa (contrato) | 3º Etapa (contrato) | 4º Etapa (contrato) | 5º Etapa (contrato) | 6º Etapa (contrato) | 7º Etapa (contrato) | 8º Etapa (contrato) | 9º Etapa (contrato) | 10º Etapa (contrato) | 11º Etapa (contrato) | 12º Etapa (contrato) | 13º Etapa (contrato) | 14º Etapa (contrato) | 15º Etapa (contrato) | 16º Etapa (contrato) | 17º Etapa (contrato) | 18º Etapa (contrato) | TOTAL
1 | Convênio:
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | FISICO (%) |  |  | 4.8% | 4.92% | 4.78% | 14.27% | 5.16% | 9.16% | 4.36% | 4.88% | 4.92% | 6.05% | 5.4% | 5.69% | 7.73% | 8.88% | 4.71% | 4.29% | 100% |  |  |  | 28.77%
|  | 750245.45 | 4% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 36011.7816 | 36912.0761 | 35861.7325 | 107060.0257 | 38712.6652 | 68722.4832 | 32710.7016 | 36611.978 | 36912.0761 | 45389.8497 | 40513.2543 | 42688.9661 | 57993.9733 | 66621.796 | 35336.5607 | 32185.5298 | 750245.45 | 750245.45 | TRUE | 275340.0801
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | FISICO (%) |  |  | 6.748% | 4.685% | 4.685% | 6.777% | 6.777% | 6.777% | 6.777% | 6.777% | 6.777% | 6.358% | 6.358% | 6.358% | 6.358% | 6.358% | 4.685% | 6.748% | 100%
|  | 659570.93 | 3.517% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 44506.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 44696.5456 | 44696.5456 | 44696.5456 | 44696.5456 | 44696.5456 | 44696.5456 | 41936.8856 | 41936.8856 | 41936.8856 | 41936.8856 | 41936.8856 | 30898.2456 | 44506.2456 | 659570.93 | 659570.93 | TRUE | 243152.0337
1.2.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100%
|  | 494371.93 | 2.636% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 30898.2456 | 494371.93 | 494371.93 | TRUE | 185389.4738
1.2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 27216 | 0.1451% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 13608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13608 | 27216 | 27216 | TRUE | 13608
1.2.3 | EQUIPAMENTOS DE APOIO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 100%
|  | 137983 | 0.7357% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 13798.3 | 13798.3 | 13798.3 | 13798.3 | 13798.3 | 13798.3 | 11038.64 | 11038.64 | 11038.64 | 11038.64 | 11038.64 | 0 | 0 | 137983 | 137983 | TRUE | 44154.56
1.3 | FUNDAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1095073 | 5.839% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 547536.5 | 547536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095073 | 1095073 | TRUE | 0
1.4 | ESTRUTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 12.14% | 23.31% | 55.9% | 8.649% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2678017 | 14.28% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 325111.5542 | 624172.689 | 1497110.713 | 231622.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678017 | 2678017 | TRUE | 0
1.4.1 | PILARES |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 29.66% | 3.3% | 60.34% | 6.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 329167 | 1.755% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 97630.9322 | 10862.511 | 198619.3678 | 22054.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329167 | 329167 | TRUE | 0
1.4.2 | VIGAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 24.35% | 65.65% | 2.71% | 7.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 934212 | 4.981% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 227480.622 | 613310.178 | 25317.1452 | 68104.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934212 | 934212 | TRUE | 0
1.4.3 | LAJES E ESCADA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1414638 | 7.543% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 1273174.2 | 141463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414638 | 1414638 | TRUE | 0
1.5 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 87.11% | 0% | 0% | 0% | 12.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1155159 | 6.159% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 1006257.6 | 0 | 0 | 0 | 148901.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155159 | 1155159 | TRUE | 0
1.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
|  | 573660 | 3.059% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 516294 | 0 | 0 | 0 | 57366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573660 | 573660 | TRUE | 0
1.5.2 | VEDAÇÃO DE DRYWALL |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
|  | 544404 | 2.903% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 489963.6 | 0 | 0 | 0 | 54440.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544404 | 544404 | TRUE | 0
1.5.3 | DIVISÓRIAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0
|  | 37095 | 0.1978% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37095 | 37095 | TRUE | 0
1.6 | ESQUADRIAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.39% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1083798 | 5.779% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 282189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801608.1 | 0 | 0 | 0 | 1083798 | 1083798 | TRUE | 801608.1
1.6.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 511743 | 2.729% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 255871.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255871.5 | 0 | 0 | 0 | 511743 | 511743 | TRUE | 255871.5
1.6.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 263184 | 1.403% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26318.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236865.6 | 0 | 0 | 0 | 263184 | 263184 | TRUE | 236865.6
1.6.3 | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 12068 | 0.06434% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12068 | 0 | 0 | 0 | 12068 | 12068 | TRUE | 12068
1.6.4 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 3351 | 0.01787% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351 | 0 | 0 | 0 | 3351 | 3351 | TRUE | 3351
1.6.5 | ACESSÓRIOS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 293452 | 1.565% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293452 | 0 | 0 | 0 | 293452 | 293452 | TRUE | 293452
1.7 | COBERTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70.24% | 29.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 678898 | 3.62% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476883 | 202015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678898 | 678898 | TRUE | 0
1.7.1 | ESTRUTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 192619 | 1.027% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192619 | 192619 | TRUE | 0
1.7.2 | TELHAMENTO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 284264 | 1.516% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284264 | 284264 | TRUE | 0
1.7.3 | COMPLEMENTOS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 202015 | 1.077% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202015 | 202015 | TRUE | 0
1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 266487 | 1.421% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266487 | 266487 | TRUE | 0
1.9 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | FISICO (%) | [18 empty] | 100%
|  | 764599 | 4.077% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382299.5 | 382299.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764599 | 764599 | TRUE | 0
1.9.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 523303 | 2.79% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261651.5 | 261651.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523303 | 523303 | TRUE | 0
1.9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 241296 | 1.287% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120648 | 120648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241296 | 241296 | TRUE | 0
1.10 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50%
|  | 946590 | 5.047% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473295 | 0 | 473295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946590 | 946590 | TRUE | 473295
1.10.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 548406 | 2.924% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274203 | 0 | 274203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548406 | 548406 | TRUE | 274203
1.10.2 | GRANILITE |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 257849 | 1.375% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128924.5 | 0 | 128924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257849 | 257849 | TRUE | 128924.5
1.10.3 | VINÍLICO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 90125 | 0.4805% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45062.5 | 0 | 45062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90125 | 90125 | TRUE | 45062.5
1.10.4 | RODAPÉ |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 50210 | 0.2677% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25105 | 0 | 25105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50210 | 50210 | TRUE | 25105
1.11 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 13449 | 0.07171% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6724.5 | 0 | 6724.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13449 | 13449 | TRUE | 6724.5
1.12 | REVESTIMENTO DE TETO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 259113 | 1.382% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129556.5 | 129556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259113 | 259113 | TRUE | 129556.5
1.13 | FACHADA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 262039 | 1.397% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131019.5 | 0 | 131019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262039 | 262039 | TRUE | 131019.5
1.14 | PINTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 736500 | 3.927% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368250 | 736500 | 736500 | TRUE | 368250
1.14.1 | PAREDES |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 502929 | 2.682% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251464.5 | 502929 | 502929 | TRUE | 251464.5
1.14.2 | TETO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 178181 | 0.95% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89090.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89090.5 | 178181 | 178181 | TRUE | 89090.5
1.14.3 | ESQUADRIAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 55390 | 0.2953% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27695 | 55390 | 55390 | TRUE | 27695
1.15 | MARMORARIA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 39942 | 0.213% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19971 | 0 | 19971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39942 | 39942 | TRUE | 19971
1.16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 296456 | 1.581% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296456 | 296456 | 296456 | TRUE | 296456
1.16.1 | EQUIPAMENTOS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 691 | 0.003684% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 691 | 691 | TRUE | 691
1.16.2 | METAIS, INOX E METALON |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 216725 | 1.156% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216725 | 216725 | 216725 | TRUE | 216725
1.16.3 | LOUÇAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 79040 | 0.4214% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79040 | 79040 | 79040 | TRUE | 79040
1.17 | CORRIMÃO, GUARDA CORPO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 23590 | 0.1258% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23590 | 23590 | 23590 | TRUE | 23590
1.18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 48.4% | 0% | 0% | 0% | 29.22% | 0% | 0% | 4.829% | 4.903% | 0% | 0% | 12.65% | 0% | 0% | 100%
|  | 888661 | 4.738% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 430101.9344 | 0 | 0 | 0 | 259629.2783 | 0 | 0 | 42914.6469 | 43566.9948 | 0 | 0 | 112448.1456 | 0 | 0 | 888661 | 888661 | TRUE | 156015.1404
1.18.1 | HIDRAÚLICA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 42.49% | 0% | 0% | 0% | 57.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 243033 | 1.296% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 103264.7217 | 0 | 0 | 0 | 139768.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243033 | 243033 | TRUE | 0
1.18.2 | SANITÁRIA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 85.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 303713 | 1.619% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 260798.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42914.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303713 | 303713 | TRUE | 0
1.18.3 | PLUVIAL |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 119861 | 0.6391% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119861 | 119861 | TRUE | 0
1.18.4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 29.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.62% | 0% | 0% | 50.64% | 0% | 0% | 100%
|  | 222054 | 1.184% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 66038.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43566.9948 | 0 | 0 | 112448.1456 | 0 | 0 | 222054 | 222054 | TRUE | 156015.1404
1.19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.63% | 0% | 10.39% | 0% | 0% | 0% | 43.33% | 0% | 0% | 35.65% | 0% | 0% | 100%
|  | 1890188 | 10.08% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200901.22 | 0 | 196420.96 | 0 | 0 | 0 | 819058.82 | 0 | 0 | 673807 | 0 | 0 | 1890188 | 1890188 | TRUE | 1492865.82
1.19.1 | INFRAESTRUTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | 1545394 | 8.24% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200901.22 | 0 | 139085.46 | 0 | 0 | 0 | 819058.82 | 0 | 0 | 386348.5 | 0 | 0 | 1545394 | 1545394 | TRUE | 1205407.32
1.19.2 | ILUMINAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 230123 | 1.227% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230123 | 0 | 0 | 230123 | 230123 | TRUE | 230123
1.19.3 | SPDA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 114671 | 0.6114% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57335.5 | 0 | 0 | 114671 | 114671 | TRUE | 57335.5
1.20 | CLIMATIZAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.05% | 14.05% | 14.05% | 14.05% | 0% | 100%
|  | 3703658 | 19.75% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520258.5 | 520258.5 | 520258.5 | 520258.5 | 0 | 3703658 | 3703658 | TRUE | 2081034
1.20.1 | INFRAESTRUTURA |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1622624 | 8.652% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622624 | 1622624 | TRUE | 0
1.20.2 | EQUIPAMENTOS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
|  | 2081034 | 11.1% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520258.5 | 520258.5 | 520258.5 | 520258.5 | 0 | 2081034 | 2081034 | TRUE | 2081034
1.21 | DADOS E VOZ |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 59825 | 0.319% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59825 | 0 | 0 | 0 | 59825 | 59825 | TRUE | 59825
1.22 | GASES MEDICINAIS |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 100%
|  | 382754 | 2.041% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114826.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267927.8 | 0 | 0 | 382754 | 382754 | TRUE | 267927.8
1.23 | URBANIZAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 66879 | 0.3566% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66879 | 66879 | 66879 | TRUE | 66879
1.23.1 | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 44597 | 0.2378% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44597 | 44597 | 44597 | TRUE | 44597
1.23.2 | PAISAGISMO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 14593 | 0.07781% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14593 | 14593 | 14593 | TRUE | 14593
1.23.3 | SINALIZAÇÃO |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 7689 | 0.041% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689 | 7689 | 7689 | TRUE | 7689
1.24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | FISICO (%) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | FALSE
|  | 53657 | 0.2861% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53657 | 53657 | 53657 | TRUE | 53657
| TOTAL GERAL |  |  | FISICO (%) |  |  | 3.35% | 5.01% | 11.34% | 8.79% | 4.87% | 9.26% | 3.64% | 6.44% | 3.55% | 6.71% | 5.73% | 6.59% | 7.9% | 8.97% | 3.13% | 4.72% | 100%
|  | 18755148.38 | 100% | FINANCEIRO (R$) |  |  | 628054.5272 | 940458.376 | 2127292.2015 | 1648867.2843 | 912948.5746 | 1736043.0288 | 682358.8855 | 1206978.0236 | 665923.1218 | 1259057.8823 | 1074632.4547 | 1235894.3517 | 1481622.4589 | 1683000.1272 | 586493.3063 | 885523.7754 | 18755148.38 | 18755148.38 | TRUE | TRUE
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | FISICO (%) |  |  | 3.35% | 8.36% | 19.71% | 28.5% | 33.36% | 42.62% | 46.26% | 52.69% | 56.25% | 62.96% | 68.69% | 75.28% | 83.18% | 92.15% | 95.28% | 100% |  | 0 | TRUE
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) |  |  | 628054.5272 | 1568512.9032 | 3695805.1047 | 5344672.3891 | 6257620.9637 | 7993663.9926 | 8676022.8781 | 9883000.9017 | 10548924.0235 | 11807981.9057 | 12882614.3604 | 14118508.7122 | 15600131.1711 | 17283131.2982 | 17869624.6046 | 18755148.38 |  | 0 | TRUE | TRUE

## Planilha de Eventos Contrapart
Objeto: Contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração de projetos e construção de edificação para implantação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - POLICLÍNICA
Referência: SINAPI (08/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (07/2025) - EMOP (08/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2025) - FDE (07/2025) - SICRO3 (07/2025) - SIURB (01/2025) - AGESUL (06/2025) - Com Desoneração
Endereço: Rua Antônio Caetano de Menezes, S/N, Bairro Bela Vista, Patos de Minas-MG
DATA: 29/10/2025 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO = 18 MESES
PLANILHA DE EVENTOS - Contrapartida
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | CRONOGRAMA | 1º Etapa (Contrato) | 2º Etapa (Contrato) | 3º Etapa (Contrato) | 4º Etapa (Contrato) | 5º Etapa (Contrato) | 6º Etapa (Contrato) | 7º Etapa (Contrato) | 8º Etapa (Contrato) | 9º Etapa (Contrato) | 10º Etapa (Contrato) | 11º Etapa (Contrato) | 12º Etapa (Contrato) | 13º Etapa (Contrato) | 14º Etapa (Contrato) | 15º Etapa (Contrato) | 16º Etapa (Contrato) | 17º Etapa (Contrato) | 18º Etapa (Contrato) | TOTAL
2 | Contrapartida:
2.1 | PROJETOS |  |  | FISICO (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 94350.54 | 6.407% | FINANCEIRO (R$) | 47175.27 | 47175.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94350.54 |  |  | 94350.54 | TRUE | 94350.54
2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  | FISICO (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 17454 | 1.185% | FINANCEIRO (R$) | 17454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17454 |  |  | 17454 | TRUE | 17454
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (TERRAPLANAGEM) |  |  | FISICO (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 204578.85 | 13.89% | FINANCEIRO (R$) | 102289.425 | 102289.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204578.85 |  |  | 204578.85 | TRUE | 204578.85
2.4 | ANEXO MOTORISTAS |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 10.99% | 20.47% | 7.101% | 0.8202% | 0% | 24.37% | 12.77% | 7.442% | 2.661% | 0% | 7.442% | 1.914% | 0.531% | 1.44% | 2.056% | 100% | [5 empty] | 38.56%
|  | 321711.06 | 21.85% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 35348.96 | 65859.278 | 22844.837 | 2638.794 | 0 | 78388.085 | 41074.633 | 23941.095 | 8561.723 | 0 | 23941.095 | 6157.186 | 1708.443 | 4632.501 | 6614.43 | 321711.06 |  |  | 321711.06 | TRUE | 43053.655
2.4.1 | FUNDAÇÃO - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 35348.96 | 2.401% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 35348.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35348.96 | 35348.96 | TRUE | 35348.96 | TRUE | 0
2.4.2 | ESTRUTURA - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 63774.47 | 4.331% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44642.129 | 19132.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63774.47 | 63774.47 | TRUE | 63774.47 | TRUE | 0
2.4.3 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 20040.53 | 1.361% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18036.477 | 2004.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040.53 | 20040.53 | TRUE | 20040.53 | TRUE | 0
2.4.4 | ESQUADRIAS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 8795.98 | 0.5973% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6157.186 | 0 | 0 | 0 | 8795.98 | 8795.98 | TRUE | 8795.98 | TRUE | 6157.186
2.4.5 | COBERTURA - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 74729.71 | 5.075% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52310.797 | 22418.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74729.71 | 74729.71 | TRUE | 74729.71 | TRUE | 0
2.4.6 | REVESTIMENTOS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 37311.44 | 2.534% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18655.72 | 18655.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37311.44 | 37311.44 | TRUE | 37311.44 | TRUE | 0
2.4.7 | PISOS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 47882.19 | 3.252% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23941.095 | 0 | 0 | 23941.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47882.19 | 47882.19 | TRUE | 47882.19 | TRUE | 23941.095
2.4.8 | PINTURA - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
|  | 9768.82 | 0.6634% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884.41 | 9768.82 | 9768.82 | TRUE | 9768.82 | TRUE | 4884.41
2.4.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100%
|  | 5694.81 | 0.3867% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.924 | 0 | 0 | 0 | 1708.443 | 0 | 0 | 5694.81 | 5694.81 | TRUE | 5694.81 | TRUE | 1708.443
2.4.10 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 10602.24 | 0.72% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.672 | 0 | 0 | 0 | 7421.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10602.24 | 10602.24 | TRUE | 10602.24 | TRUE | 0
2.4.11 | LOUÇAS, METAIS E MARMORARIA - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 100%
|  | 4664.63 | 0.3168% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265.241 | 0 | 4664.63 | 4664.63 | TRUE | 4664.63 | TRUE | 3265.241
2.4.12 | ACABAMENTOS - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 1367.26 | 0.09285% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.26 | 0 | 1367.26 | 1367.26 | TRUE | 1367.26 | TRUE | 1367.26
2.4.13 | LIMPEZA FINAL - Anexo Motoristas |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0
|  | 1730.02 | 0.1175% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.02 | 1730.02 | 1730.02 | TRUE | 1730.02 | TRUE | 1730.02
2.5 | MURO DE ARRIMO |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | FALSE |  |  |  | 100%
|  | 38485.58 | 2.614% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 19242.79 | 19242.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38485.58 | 38485.58 | TRUE | 38485.58 | TRUE | 0
2.6 | ESTACIONAMENTO |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.76% | 7.289% | 0.9553% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 159770.09 | 10.85% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146597.87 | 11645.89 | 1526.33 | 159770.09 | 159770.09 | TRUE | 159770.09 | TRUE | 159770.09
2.6.1 | PAVIMENTAÇÃO - Estacionamento |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 134951.98 | 9.164% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134951.98 | 0 | 0 | 134951.98 | 134951.98 | TRUE | 134951.98 | TRUE | 134951.98
2.6.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Estacionamento |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 23291.78 | 1.582% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11645.89 | 11645.89 | 0 | 23291.78 | 23291.78 | TRUE | 23291.78 | TRUE | 23291.78
2.6.3 | PINTURA - Estacionamento |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 1526.33 | 0.1037% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.33 | 1526.33 | 1526.33 | TRUE | 1526.33 | TRUE | 1526.33
2.7 | PASSEIOS, RAMPA E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 182751.99 | 12.41% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182751.99 | 0 | 0 | 182751.99 | 182751.99 | TRUE | 182751.99 | TRUE | 182751.99
2.8 | DRENAGEM |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 64733.31 | 4.396% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 64733.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64733.31 | 64733.31 | TRUE | 64733.31 | TRUE | 0
2.9 | FECHAMENTOS EXTERNOS (alambrado) |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 345098.8 | 23.44% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103529.64 | 103529.64 | 103529.64 | 34509.88 | 345098.8 | 345098.8 | TRUE | 345098.8 | TRUE | 345098.8
2.10 | SERRALHERIA |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 20196.77 | 1.372% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20196.77 | 0 | 20196.77 | 20196.77 | TRUE | 20196.77 | TRUE | 20196.77
2.11 | PAISAGISMO |  |  | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | [5 empty] | 0%
|  | 23425.73 | 1.591% | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11712.865 | 11712.865 | 0 | 23425.73 | 23425.73 | TRUE | 23425.73 | TRUE | 23425.73
| TOTAL GERAL |  |  | FISICO (%) | 11.34% | 10.15% | 1.31% | 8.1% | 4.47% | 1.55% | 0.18% | 0% | 5.32% | 2.79% | 1.63% | 0.58% | 0% | 1.63% | 7.45% | 30.31% | 10.3% | 2.9%
|  | 1472556.72 | 100% | FINANCEIRO (R$) | 166918.695 | 149464.695 | 19242.79 | 119325.06 | 65859.278 | 22844.837 | 2638.794 | 0 | 78388.085 | 41074.633 | 23941.095 | 8561.723 | 0 | 23941.095 | 109686.826 | 446300.808 | 151717.666 | 42650.64 | 1472556.72 | 1472556.72 | TRUE | 1472556.72 | TRUE | TRUE
| TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | FISICO (%) | 11.34% | 21.49% | 22.8% | 30.9% | 35.37% | 36.92% | 37.1% | 37.1% | 42.42% | 45.21% | 46.84% | 47.42% | 47.42% | 49.05% | 56.5% | 86.81% | 97.11% | 100% |  |  |  | 0 | TRUE
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 166918.695 | 316383.39 | 335626.18 | 454951.24 | 520810.518 | 543655.355 | 546294.149 | 546294.149 | 624682.234 | 665756.867 | 689697.962 | 698259.685 | 698259.685 | 722200.78 | 831887.606 | 1278188.414 | 1429906.08 | 1472556.72 |  |  |  | 0 | TRUE | TRUE
1472556.72
TRUE

## Orçamento Preliminar- Convênio (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRELIMINAR - Convênio
Objeto: Contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração de projetos e construção de edificação para implantação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - POLICLÍNICA
Referência: SINAPI (08/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (07/2025) - EMOP (08/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2025) - FDE (07/2025) - SICRO3 (07/2025) - SIURB (01/2025) - AGESUL (06/2025) - Com Desoneração
ENDEREÇO: Rua Antônio Caetano de Menezes, S/N, Bairro Bela Vista, Patos de Minas-MG
DATA: 20/01/2026 | PRAZO DE EXECUÇÃO = 16 MESES | 25.21%
Planilha elaborada para formação de preços. O Licitante não deverá utilizar essa planilha para elaboração da proposta.
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 750245.45
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 659570.93
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 494371.93
2.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 27216
2.3 | EQUIPAMENTOS DE APOIO | 137983
3 | FUNDAÇÃO | 1095073
4 | ESTRUTURA | 2678017
4.1 | PILARES | 329167
4.2 | VIGAS | 934212
4.3 | LAJES E ESCADA | 1414638
5 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 1155159
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 573660
5.2 | VEDAÇÃO DE DRYWALL | 544404
5.3 | DIVISÓRIAS | 37095
6 | ESQUADRIAS | 1083798
6.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 511743
6.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 263184
6.3 | ESQUADRIAS DE VIDRO | 12068
6.4 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3351
6.5 | ACESSÓRIOS | 293452
7 | COBERTURA | 678898
7.1 | ESTRUTURA | 192619
7.2 | TELHAMENTO | 284264
7.3 | COMPLEMENTOS | 202015
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 266487
9 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 764599
9.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 523303
9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 241296
10 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 946590
10.1 | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | 548406
10.2 | GRANILITE | 257849
10.3 | VINÍLICO | 90125
10.4 | RODAPÉ | 50210
11 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 13449
12 | REVESTIMENTO DE TETO | 259113
13 | FACHADA | 262039
14 | PINTURA | 736500
14.1 | PAREDES | 502929
14.2 | TETO | 178181
14.3 | ESQUADRIAS | 55390
15 | MARMORARIA | 39942
16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 296456
16.1 | EQUIPAMENTOS | 691
16.2 | METAIS, INOX E METALON | 216725
16.3 | LOUÇAS | 79040
17 | CORRIMÃO, GUARDA CORPO | 23590
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 888661
18.1 | HIDRAÚLICA | 243033
18.2 | SANITÁRIA | 303713
18.3 | PLUVIAL | 119861
18.4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | 222054
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1890188
19.1 | INFRAESTRUTURA | 1545394
19.2 | ILUMINAÇÃO | 230123
19.3 | SPDA | 114671
20 | CLIMATIZAÇÃO | 3703658
20.1 | INFRAESTRUTURA | 1622624
20.2 | EQUIPAMENTOS | 2081034
21 | DADOS E VOZ | 59825
22 | GASES MEDICINAIS | 382754
23 | URBANIZAÇÃO | 66879
23.1 | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | 44597
23.2 | PAISAGISMO | 14593
23.3 | SINALIZAÇÃO | 7689
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 53657
| TOTAL | 18755148.38
20103810.57
20103810.47

## Orçamento Preliminar- Contrapar (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRELIMINAR - Contrapartida
Objeto: Contratação semi-integrada de empresa de engenharia para elaboração de projetos e construção de edificação para implantação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - POLICLÍNICA
Referência: SINAPI (08/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (07/2025) - EMOP (08/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2025) - FDE (07/2025) - SICRO3 (07/2025) - SIURB (01/2025) - AGESUL (06/2025) - Com Desoneração
ENDEREÇO: Rua Antônio Caetano de Menezes, S/N, Bairro Bela Vista, Patos de Minas-MG
DATA: 20/01/2026 | PRAZO DE EXECUÇÃO = 16 MESES | 25.21%
Planilha elaborada para formação de preços. O Licitante não deverá utilizar essa planilha para elaboração da proposta.
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
1 | PROJETOS | 94350.54
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 17454
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (TERRAPLANAGEM) | 204578.85
4 | ANEXO MOTORISTAS | 321711.06
4.1 | FUNDAÇÃO - Anexo Motoristas | 35348.96
4.2 | ESTRUTURA - Anexo Motoristas | 63774.47
4.3 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS - Anexo Motoristas | 20040.53
4.4 | ESQUADRIAS - Anexo Motoristas | 8795.98
4.5 | COBERTURA - Anexo Motoristas | 74729.71
4.6 | REVESTIMENTOS - Anexo Motoristas | 37311.44
4.7 | PISOS - Anexo Motoristas | 47882.19
4.8 | PINTURA - Anexo Motoristas | 9768.82
4.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Anexo Motoristas | 5694.81
4.10 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS - Anexo Motoristas | 10602.24
4.11 | LOUÇAS, METAIS E MARMORARIA - Anexo Motoristas | 4664.63
4.12 | ACABAMENTOS - Anexo Motoristas | 1367.26
4.13 | LIMPEZA FINAL - Anexo Motoristas | 1730.02
5 | MURO DE ARRIMO | 38485.58
6 | ESTACIONAMENTO | 159770.09
6.1 | PAVIMENTAÇÃO - Estacionamento | 134951.98
6.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Estacionamento | 23291.78
6.3 | PINTURA - Estacionamento | 1526.33
7 | PASSEIOS EXTENOS E RAMPA | 58857.46
8 | DRENAGEM | 64733.31
9 | FECHAMENTOS EXTERNOS (alambrado) | 345098.8
10 | SERRALHERIA | 20196.77
11 | PAISAGISMO | 23425.73
| TOTAL | 1348662.19

## BDI
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m² |  | 25.21% | 55.49% | 29/10/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (08/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (08/2025) - IOPES (07/2025) - EMOP (08/2025) - SETOP (07/2025) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (06/2025) - FDE (07/2025) - SICRO3 (07/2025) - SIURB (01/2025) - AGESUL (06/2025) |  | 16.02% | 44.6% | 05
Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓD | GERAL VALORES PROPOSTOS (%) | EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1 | Administração Central | AC | 3.5% | 1.5%
2 | Riscos | R | 1.27% | 0.85%
3 | Seguros e Garantias | SG | 0.8% | 0.48%
4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39% | 1.11%
5 | Lucro | L | 6.16% | 3.5%
6 | Impostos | I | 9.25% | 7.25%
6.1 | PIS |  | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3% | 3%
6.3 | ISSQN |  | 2% | 0%
6.4 | CPRB |  | 3.6% | 3.6%
BDI |  |  | 25.21% | 16.02%
FONTE:
1. | Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. | CPRB conforme Lei nº 14.973/2024 em regime transitório para o ano de 2025.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Luiz Fellipe Caldeira Rocha
Engenheiro civil - CREA 187.289/D