## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | PINTURA VIÁRIA DAS RUAS DE SÃO GOTARDO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.82% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.87% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [7 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 0.015 | 0.0345 | 0.0449
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.003 | 0.0048 | 0.0082
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.0056 | 0.0085 | 0.0089
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.0085 | 0.0085 | 0.0111
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 0.035 | 0.0511 | 0.0622
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 0.111 | 0.1402 | 0.168
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 0.2 | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 0.12 | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PINTURA VIÁRIA DE SÃO GOTARDO
ENDEREÇO: SÃO GOTARDO - MG
RUA |  | DIMENSÕES |  |  | EXECUÇÃO: PINTURA
Avenidas e Ruas que interseccionam |  | Comprimento total da via (m) | Comprimento de execução (m) | Largura (m²) | Faixa contínua amarela [2 faixas] (m²) | Faixa de Bordo branca (m²) | Fraixa tracejada branca (m²/6m) | Faixa de pedestres branca (m²/1m) | Faixa de retenção branca (m²) | Pare (m²) | Vagas estacionamento amarela (m²/1m)
Avenida Brasil |  | 1418.36 | 514.85 | - | 102.97 | 102.97 | 17.1617 | - | - | - | -
Ruas que interseccionam | Rotatória 1 pare 2 |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | 2.75 | -
| Rotatória 2 pare 1 |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | 2.75 | -
| Rotatória 2 pare 2 |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rotatória 3 pare 1 |  |  | 8.3 |  |  |  | 13.28 | 3.32 | 2.75 | -
| Rotatória 3 pare 2 |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua Antônio O. Campos |  |  | 7.8 |  |  |  | 12.48 | 3.12 | 2.75 | -
| Rua Lino F. Soares |  |  | 10 |  |  |  | 16 | 4 | 2.75 | -
| Ruia Pedro Romeiro |  |  | 8.45 |  |  |  | 13.52 | 3.38 | 2.75 | -
| Rua A |  |  | 12 |  |  |  | 19.2 | 4.8 | 2.75 | -
| Rua Tupis |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | 2.75 | -
| Rua Tamôios |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | 2.75 | -
| Rua Tupinambás |  |  | 10 |  |  |  | 16 | 4 | 2.75 | -
| Rua Carijós |  |  | 11 |  |  |  | 17.6 | 4.4 | 2.75 | -
| Rua Guarani |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | 2.75 | -
| Rua Caetés |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | 2.75 | -
Avenida Rui Barbosa |  | 1329.12 | 601 | 13 | 120.2 | 120.2 | 20.0333 | 312 | 78 | - | 159.6
Ruas que interseccionam | Rua José Alves Franco |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | 5.5 | -
| Rua Naiteres de Resende |  |  | 10 |  |  |  | 16 | 4 | - | -
| Rua São Pio X |  |  | 10 |  |  |  | 16 | 4 | - | -
| Rua Minas Gerais |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | - | -
| Rua José Ribeiro de Souza |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | 5.5 | -
| Rua Tab. Antonio Melgaço |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 5.5 | -
| Rua Pinheiro Machado |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 5.5 | -
| Rua João Alves Franco |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua Dr. Joaquim dos Santos Siqueira |  |  | 14 |  |  |  | 22.4 | 5.6 | 5.5 | -
| Rua Dr. Moacir Franco |  |  | 13 |  |  |  | 20.8 | 5.2 | 5.5 | -
Avenida Prof. Erotides Batista |  | 1833.38 | 1607 | 10 | 321.4 | 321.4 | 53.5667 | 64 | 16 | - | -
Ruas que interseccionam | Rua São Francisco |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | 2.75 | -
| Rua Rio Araguaia |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua Rio Solimões |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua Rio Madeira |  |  | 8 |  |  |  | 25.6 | 3.2 | 5.5 | -
| Rua Rio Negro |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua São Pio X |  |  | 7.5 |  |  |  | 12 | 3 | 2.75 | -
| Rua Rio Grande |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua Rio Paraná |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua José Ribeiro de Souza |  |  | 10 |  |  |  | 16 | 4 | 2.75 | -
| Rua Antônio Oliveira Braga |  |  | 8 |  |  |  | 38.4 | 3.2 | 8.25 | -
| Rua Pinheiro Machado |  |  | 9 |  |  |  | 28.8 | 3.6 | 5.5 | -
| Rua das Gameleiras |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua João Batista Cândido |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua Dr. Joaquim dos Santos Siqueira |  |  | 8 |  |  |  | 25.6 | 3.2 | 5.5 | -
| Rua Carvalho |  |  | 8 |  |  |  | 25.6 | 3.2 | 5.5 | -
| Rua das Acácias |  |  | 8 |  |  |  | 25.6 | 3.2 | 5.5 | -
| Rua das Palmeiras |  |  | 9 |  |  |  | 14.4 | 3.6 | 5.5 | -
| Rua do Bálsamo |  |  | 9 |  |  |  | 28.8 | 3.6 | 5.5 | -
| Rua Antenas |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua Rio Pardo |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua Rio Amazonas |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua Rio São Marcos |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua Francisco Correia |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua Itagiba de Melo |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua M. Rodrigues |  |  | 6 |  |  |  | 19.2 | 2.4 | 5.5 | -
| Rua Elisário José de Bessa |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua A. de Melo |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua I. de Melo |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua Dona Marieta |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
Avenida Pres. Vargas |  | 1773.89 | 1460.12 | 10 | 292.024 | 0 | 0 | 80 | 4 | - | 10
Ruas que interseccionam | Rua Prof. Maria C. Franco |  |  | 4 |  |  |  | 6.4 | 1.6 | 2.75 | -
| Rua Tv. R. Damasceno |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua Gerson Duarte Coelho |  |  | 10 |  |  |  | 16 | 4 | 2.75 | -
| Rua Alberto Assunção |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua Tv. Aida Coelho Prados |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua Tab. Fonte Boa |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua Tv. João Benfica |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua Antônio T. Carmo |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 5.5 | -
| Rua Frei Paulino |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua Frei Paulino 2 |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua Amendoeira |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua do Bálsamo |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua A. Moreira |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua Ipê |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua Revalino Lopes Silva |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua das Gameleiras |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua G. Dom Pimenta |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua Jacarandá |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua N. Campos |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua Francisco Correia |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua Anga |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
Avenida Francisco Resende Filho |  | 690.62 | 604.28 | - | 120.856 | 0 | 0 | - | - | - | -
Ruas que interseccionam | Rua João Funchal |  |  | 5.5 |  |  |  | 17.6 | 2.2 | 5.5 | -
| Rua Castorina de Jesus |  |  | 6 |  |  |  | 19.2 | 2.4 | 5.5 | -
| Rua Ilário Albino |  |  | 6 |  |  |  | 19.2 | 2.4 | 5.5 | -
| Rua Lindalva Franco Mesquita |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 2.8 | 5.5 | -
| Rua Ver. Fernando Pessoa |  |  | 6 |  |  |  | 19.2 | 2.4 | 5.5 | -
| Rua Samuel Vaconcelos Ferreira |  |  | 6 |  |  |  | 19.2 | 2.4 | 2.75
| Rua Sinhô Ginio |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua Antônio Luís Ferreira |  |  | 5 |  |  |  | 16 | 2 | 5.5 | -
| Rua Antônio Quirino |  |  | 6 |  |  |  | 19.2 | 2.4 | 5.5 | -
| Rua Doná Duquinha |  |  | 6 |  |  |  | 19.2 | 2.4 | 5.5 | -
| Rua Graciano Ribeiro |  |  | 6 |  |  |  | 19.2 | 2.4 | 5.5 | -
| Rua Mário do Lelis |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 5.5 | -
Avenida Paulo Shimada |  | 552.45 | 546.21 | - | 109.242 | 0 | 0 | - | - | - | -
Ruas que interseccionam | Rua dos Pequis |  |  | 4.5 |  |  |  | 7.2 | 1.8 | 2.75 | -
| Rua Expedicionário José Rufino |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua João B. de Castro |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
Avenida Nossa Sra. da Abadia |  | 792.39 | 805.25 | - | 161.05 | 0 | 0 | - | - | - | -
Ruas que interseccionam | Rua Horácio L. Maia |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua Maria Galvina |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75
| Rua Dom Bosco |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua Dom Silvério |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 2.8 | 5.5 | -
| Rua L. O. Silva |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua João Souza |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua José Marinho |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua Lázaro Fidelis |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua Waldemar Belarmino |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Rua Papa João XIII |  |  | 3 |  |  |  | 4.8 | 1.2 | 2.75 | -
| Rua Cândido Lopes da Silva |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua Papa Paulo VI |  |  | 5 |  |  |  | 8 | 2 | 2.75 | -
| Av. Nossa Sra. Da Abadia |  |  | 12.2 |  |  |  | 19.52 | 4.88 | 2.75 | -
| Rua Vazante |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
Avenida 30 de Setembro |  | 1308.12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 5.6 | 13.75 | -
Ruas que interseccionam | Rua São Vicente Ferrer |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua Cel. Frederico Coelho |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75
| Rua Cel. Fonte Boa |  |  | 6 |  |  |  | 19.2 | 2.4 | 5.5 | -
| Rua Olimpio G. de Resende |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 2.8 | 5.5 | -
Rua Randolfo Silva Prados (Centro) |  | 368 | 258.54 | - | 51.708 | 0 | 0 | - | - | - | -
Ruas que interseccionam | Rua Dr. Joaquim dos Santos Siqueira |  |  | 12 |  |  |  | 38.4 | 4.8 | 5.5 | -
| Rua M. Olímpio Franco |  |  | 6 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 2.75 | -
| Rua Borges |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua Pinheiro Machado |  |  | 10 |  |  |  | 16 | 4 | 2.75 | -
| Rua Prof. Maria Coeli Franco |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 2.75 | -
| Rua Maria Leopinha do Prado |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
Rua Gerson Duarte Coelho (Centro) |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 21.6 | 0 | -
Ruas que interseccionam | Rua Coronel Fonte Boa |  |  | 9 |  |  |  | 28.8 | 7.2 | 2.75 | -
| Rua Coronel Frederico Coelho |  |  | 9 |  |  |  | 28.8 | 3.6 | 2.75 | -
| Rua Olimpo Gonçalves de Resende |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 6.4 | 2.75 | -
Rua Bento Ferreira dos Santos (Centro) |  | 260 | 260 | 9 | 52 | 52 | 8.6667 | 57.6 | 14.4 | 0 | -
Ruas que interseccionam | Rua Coronel Frederico Coelho |  |  | 9 |  |  |  | 28.8 | 7.2 | 2.75 | 3.2
| Rua Praça Sagrado Coração e Jesus |  |  | 9 |  |  |  | 28.8 | 7.2 | 2.75 | 9.4
Rua Coronel Fonte Boa (Centro) |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 12.8 | 5.5 | 16.8
Ruas que interseccionam | Rua Tiradentes |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua João Alves Franco |  |  | 7 |  |  |  | 11.2 | 2.8 | 2.75 | -
| Rua Tabelião Fonte Boa |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 5.6 | 2.75 | -
| Rua Antonio Teixeira Carmo |  |  | 8 |  |  |  | 25.6 | 6.4 | 2.75 | -
Rua Prof. Maria Coeli Franco (Centro) |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 25.6 | 22 | -
Ruas que interseccionam | Rua Coronel Fonte Boa |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 5.6 | 0 | -
| Rua Coronel Frederico Coelho |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 5.6 | 0 | -
| Rua Olimpio G. de Resende |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 5.6 | 0 | -
Rua Major Olimpo Franco (Centro) |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 6.4 | 0 | -
Ruas que interseccionam | Rua Dr. Joaquim dos Santos Siqueira |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 5.6 | 0 | -
| Rua Olimpio G. de Resende |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 5.6 | 0 | -
| Rua Coronel Frederico Coelho |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 5.6 | 0 | -
| Rua Coronel Fonte Boa |  |  | 7 |  |  |  | 22.4 | 5.6 | 0 | -
Rua Cel A L. Pereira (Centro) |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 12.8 | 11 | -
Ruas que interseccionam | Rua Natieres de Resende |  |  | 8 |  |  |  | 25.6 | 6.4 | 0 | -
| Rua São Pio X |  |  | 8 |  |  |  | 25.6 | 6.4 | 0 | -
| Rua José Ribeiro de Souza |  |  | 8 |  |  |  | 25.6 | 6.4 | 0 | -
Rua Maria Leopina do Pardo (Centro) |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 21.6 | 16.5 | -
Ruas que interseccionam | Rua Natieres de Resende |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 0 | -
| Rua São Pio X |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 0 | -
| Rua José Ribeiro de Souza |  |  | 8 |  |  |  | 12.8 | 3.2 | 0 | -
Rua Borges (Centro) |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 14.4 | 11 | -
Ruas que interseccionam | Rua José Ribeiro de Souza |  |  | 8 |  |  |  | 25.6 | 6.4 | 0 | -
| Rua Pinheiro Machado |  |  | 8 |  |  |  | 25.6 | 6.4 | 0 | -
Total (m²) |  |  |  |  | 1331.45 | 596.57 | 99.4283 | 3399.6 | 695.3 | 497.75 | 199
Total (m) |  |  |  |  | 13314.5 | 5965.7 | 994.2833 |  |  |  | 1990
CÁLCULOS
Faixa Contínua Amarela [2 faixas] (m²) = (0,10 (m) x Comprimento de Execução (m) ) x 2,00
Faixa de Bordo Branca (m²) = 0,10 (m) x Comprimento de Execução (m)
Faixa tracejada branca (m²/6m) = [(0,10 x 2,00)/6,00] x Comprimento de Execução
Faixa de Pedestres branca (m²/1m) = [(0,4m x 4,0 m)/1m] x largura x quantidade
Faixa de Retenção branca (m²) = (0,40x largura) x quantidade
Pare (m²) = 2,75 m² x quantidade
Vagas de estacionamento = [(0,10 x 1,00) x Comprimento de Execução x 2,00] ou [(0,10x2,00)x Comprimento de execução]

## ORÇAMENTO 2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | PINTURA VIÁRIA DAS RUAS DE SÃO GOTARDO |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS: |  | EXECUÇÃO: | 3 MESES INDIRETA
[5 empty] | SINAPI 12/2023 |  | DATA: | 2024-06-21
ENDEREÇO: | SÃO GOTARDO/MG |  |  |  | SETOP 08/2023 |  | BDI: | 26.87%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$) + BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1157 | 1467.89
1.1 | ED-50152 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) | un | 1 | 1157 | 1157 | 1467.89
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 1330.081 | 1687.47
2.1 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 266016.2 | 0.5 | 1330.081 | 1687.47
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 266016.2 | 337494.75
3.1 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. (COR BRANCA) | m² | 3399.6 | 24.18 | 82202.33 | 104290.1
3.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (COR BRANCA) | m | 6959.9833 | 5.4 | 37583.91 | 47682.71
3.3 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (COR AMARELA) | m | 13314.5 | 5.4 | 71898.3 | 91217.37
3.4 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA A DESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 1193.05 | 42.36 | 50537.6 | 64117.05
3.4.1 | 44477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II A | kg | 536.8725 | 11.11 | 5964.65 | 7567.35
3.5 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL | m | 1990 | 3.96 | 7880.4 | 9997.86
3.5.1 | 44477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II A | kg | 895.5 | 11.11 | 9949.01 | 12622.31
TOTAL | [6 empty] | 268503.281 | 340650.11

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
OBJETO: | PINTURA VIÁRIA DAS RUAS DE SÃO GOTARDO |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS: |  | DATA
ENDEREÇO: | SÃO GOTARDO/MG |  |  | SINAPI 12-2023 |  | 2024-06-21
EXECUÇÃO: | INDIRETA |  |  | SETOP 08/2023
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3
1467.89
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1467.89 | 0.4309% | 100%
1687.47
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1687.47 | 0.4954% | 100%
|  |  |  | 112498.25 | 112498.25 | 112498.25
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 337494.75 | 99.07% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  |  | 33.95% | 33.02% | 33.02% | 100%
TOTAL |  | 340650.11 | 100% | 115653.61 | 112498.25 | 112498.25 | 340650.11 | OK
OK