## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | CONSTRUÇÃO DO CRAS DE GUARDA DOS FERREIROS
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [6 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.73% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.77% | OK |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [7 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DO CRAS DE GUARDA DOS FERREIROS |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS: |  | EXECUÇÃO: | INDIRETA
[7 empty] | DATA: | 2024-08-14
ENDEREÇO: |  | RUA JUVENAL RESENDE DA SILVA |  |  | SETOP 08/2023 |  | BDI: | 26.77%
SINAPI 03/2024
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$) | MEMORIAL DESCRITIVO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 33691.42 | 42710.6131 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 303.81 | 1367.15 | 1733.1361 | 3,00x1,50 | palca de obra 3,00x1,50
1.2 | CO-28390 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | un | 1 | 850 | 850 | 1077.545 | 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.3 | CO-28388 | SETOP | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 20 | 72.5 | 1450 | 1838.165 | 2 Furos x 10 m/l | 2 Furos x 10 m/l
1.4 | CO-27427 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR | 6 | 1528.35 | 9170.1 | 11624.9358 | 6 | Prancha
1.5 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR | 2 | 1768.4 | 3536.8 | 4483.6014 | 2 | Prancha
1.6 | CO-27430 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR | 2 | 1700.46 | 3400.92 | 4311.3463 | 2 | Prancha
1.7 | ED-29823 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | m² | 42 | 57.49 | 2414.58 | 3060.9631 | 20*2,1 | perimetro * altura da telha metalica
1.8 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, TERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1154.49 | 1154.49 | 1463.547 | 1 | uma ligação de energia
1.9 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 375.66 | 375.66 | 476.2242 | 1 | uma ligação de água
1.10 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 8 | 882.56 | 7060.48 | 8950.5705 | 1 | Unidade
1.11 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 54.6 | 49.91 | 2725.09 | 3454.5966 | 54.6 | Perimetro
1.12 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 305.17 | 0.61 | 186.15 | 235.9824 | 305.17 | area do lote
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  | 729.38 | 924.635 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 8.253 | 71.68 | 591.58 | 749.946 | 27,51*0,3 | Area da base * altura
2.2 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). | m² | 27.51 | 2.69 | 74 | 93.8098 | 27.51 | Area da base
2.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 2.751 | 23.19 | 63.8 | 80.8793 | 27,51*,01 | Area da base * altura
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 52401.77 | 66429.7238 | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | ESTACA |  |  |  | 21667.67 | 27468.1053 | ESTACA
3.1.1 | 100896 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ O E DESMOBILIZAÇÃO). | M | 126 | 64.37 | 8110.62 | 10281.833 | 30*3 + 24*1,5 | Quantidade de estacas * profundidade ( construção e muro)
3.1.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 599.724 | 12.5 | 7496.55 | 9503.3764 | 6*3*0,617*54 | Qtd barras (6 Ø 10mm) * profundidade * massa nominal da bitola de 10mm (0,617 kg/m) * qtd estacas
3.1.3 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 82.9907 | 11.58 | 961.03 | 1218.2977 | (3/0,20)*30+(1,5/0,20)*24* ((2*π*0,125)+0,07) * 0,154 | M linear {Qtd. estribos[( Qtd. Estrib. p/ coluna (comprimento (3)/ espaçamento (0,20))* Nº estacas (20) ] * M linear estribo [((2*π*0,125)+0,07)] * 0,154 KG/M
3.1.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 2.6507 | 38.1 | 100.99 | 128.025 | (π*(0,25)^2)/4 *54 | (π*D(0,5)^2)/4 (área da estaca) * quantidade
3.1.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 6.185 | 808.16 | 4998.48 | 6336.5731 | ((π*D(0,25)^2)/4 * 30*3)+((π*D(0,25)^2)/4 * 24*1,5) | (π*D(0,5)^2)/4 (Área da estaca) * 3 (comprimento) * 20 (quantidade)
3.2 |  |  | BLOCO |  |  |  | 10452.78 | 13250.9892 | BLOCO
3.2.1 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 399.816 | 12.5 | 4997.7 | 6335.5843 | 12 * 0,617* 54 | M linear (12m = 1 barra) * 0,617 KG/M *quantidade ( construção e muro)
3.2.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 6.75 | 808.16 | 5455.08 | 6915.4049 | (0,5*0,5*0,5) * 54 | 0,5*0,5*0,5 (volume do bloco) * quantidade
3.3 |  |  | VIGA BALDRAME |  |  |  | 20281.32 | 25710.6294 | VIGA BALDRAME
3.3.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 109.842 | 61.06 | 6706.95 | 8502.4005 | 183,07*0,3*2 | m linear * altura* 2 lados
3.3.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 451.8168 | 12.5 | 5647.71 | 7159.602 | 4*183,07*0,617 | Qtd de barras (4 Ø 10mm) * m linear * massa nominal da bitola de 10 (0,617kg/m)
3.3.3 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 108.5422 | 11.58 | 1256.92 | 1593.3975 | ((183,07/0,2)*((2*0,1)+(2*0,25)+0,07))*0,154 | M linear {Qtd estribos [qtd estribo p/ viga (m linear da viga /espaçamento (0,20))] * M linear estribo [2*Largura (0,09) + 2*comprimento (0,21) + dobra (0,07)]} * massa bitola de 5mm 0,154 KG/M
3.3.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 8.253 | 808.16 | 6669.74 | 8455.2294 | 27,51*0,3 | Area da base * altura
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 66150.93 | 83859.534 | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  | 15944.09 | 20212.3229 | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFIC ADA, 18 UTILIZAÇÕES. | m² | 129.6 | 43.7 | 5663.52 | 7179.6443 | ((0,14*3*2)+(0,26*3*2))*54 | (largura * altura * 2 lados)+ (comprimento* altura * 2 lados) * quantidade ( construção e muro)
4.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 399.816 | 9.9 | 3958.18 | 5017.7848 | 3*4*0,617*54 | altura do pilar * qtd barras (4 Ø 10mm)* massa nominal da bitola de 10mm (0,617kg/m) * qtd de pilares
4.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 83.5758 | 12.55 | 1048.88 | 1329.6652 | (((3/0,20)*54)*((2*0,09)+(2*0,21)+0,07))*0,154 | M linear {Qtd estribos [ qtd estribo p/ coluna (altura da coluna (3) /espaçamento (0,20))* qtd colunas] * M linear estribo [2*Largura (0,09) + 2*comprimento (0,21) + dobra (0,07)]} * massa da bitola de 5mm 0,154 KG/M
4.1.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 7.29 | 723.39 | 5273.51 | 6685.2286 | 3*0,15*0,3*54 | Área da base dos 54 pilares * altura
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  | 18681.53 | 23682.5756 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ ÕES. | m² | 90.842 | 64.75 | 5882.02 | 7456.6368 | (109,73*0,3 * 2)+16,46 + (71,2*0,3*0,2)*2 | m linear das vigas * altura *2 lados+ área da base | 210.51
4.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 933.3853 | 9.9 | 9240.51 | 11714.1945 | 252,13*6*0,617 | m linear das vigas * qtd barras (6 Ø 10mm)* massa nominal da bitola de 10mm (0,617kg/m)
4.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 149.4879 | 12.55 | 1876.07 | 2378.2939 | (252,13/0,2)*((2*0,1)+(2*0,25)+0,07)*0,154 | M linear {Qtd estribos [qtd estribo p/ viga (m linear da viga /espaçamento (0,20))] * M linear estribo [2*Largura (0,09) + 2*comprimento (0,21) + dobra (0,07)]} * massa bitola de 5mm 0,154 KG/M
4.2.4 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.2692 | 741.64 | 1682.93 | 2133.4504 | 37,82*0,3*0,2 | area da base das vigas * altura ( construção e muro)
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO |  |  |  | 29667.95 | 37610.0602 | CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO
4.3.1 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | m² | 156.18 | 189.96 | 29667.95 | 37610.0602 | 156.18 | área das lajes
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 1857.36 | 2354.5753 | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. | m | 39.48 | 29.17 | 1151.63 | 1459.9214 | (((3*0,6)+(8*1,5)+(2*2))+((6*0,8)+(2*0,9)+(1*0,8)+(2*1,5)))*1,4 | m linear janelas + m linear portas + 20% de cada lado = 40% = 1,4
4.4.2 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. | m | 24.92 | 28.32 | 705.73 | 894.6539 | ((3*0,60)+(8*1,5)+(2*2))*1,4 | m linear janelas + 20% de cada lado = 40% = 1,4
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 34001.13 | 43103.2325 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. | m² | 662.79 | 51.3 | 34001.13 | 43103.2325 | 180,93*3 + 120 m² | area externa das paredes da construção e platibanda + muro = (perimetro*pe direito) - ( construção e muro)
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 25204.93 | 31952.2898 | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 8708.98 | 11040.3739 | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 100684 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON TAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 862.58 | 6900.64 | 8747.9413 | 8 | Unidade
6.1.2 | 100686 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 904.17 | 1808.34 | 2292.4326 | 2 | Unidade
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 1140.73 | 1446.1034 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 349.9 | 699.8 | 887.1365 | 2 | Unidade
6.2.2 | ED-50965 | SETOP | FORNECIMENTO DE MARCO EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE PORTA | un | 1 | 440.93 | 440.93 | 558.967 | 1 | Unidade
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDRO |  |  |  | 2921.94 | 3704.1433 | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. | m² | 6.3 | 463.8 | 2921.94 | 3704.1433 | 1,5*2,1*2 | Porta de vidro de vidro de correr
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO |  |  |  | 9162.2 | 11614.9209 | JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO
6.4.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1.08 | 628.5 | 678.78 | 860.4894 | (0,60*0,60)*3 | Área * quantidade
6.4.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 14.4 | 325.58 | 4688.35 | 5943.4213 | (1,5*1,2)*8 | Área * quantidade
6.4.3 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 4.8 | 376.68 | 1808.06 | 2292.0777 | (2,00*1,2)*2 | Área * quantidade
6.4.4 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | m | 17.8 | 111.63 | 1987.01 | 2518.9326 | 1,5*8+0,6*3+2*2 | m linear peitoril
6.5 |  |  | PORTÕES |  |  |  | 3271.08 | 4146.7481 | PORTÕES
6.5.1 | ED-50982 | SINAPI | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA - PORTÃO SOCIAL | m² | 1.68 | 409.91 | 688.65 | 873.0016 | 0,8*2,1 | Área do portão social
6.5.2 | ED-50982 | SETOP | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 6.3 | 409.91 | 2582.43 | 3273.7465 | 3*2,1 | Área do portão
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 66408.44 | 84185.9794 | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | m² | 247.494 | 141.82 | 35099.6 | 44495.7629 | 190,38 + 30% de inclinação | Área do telhado
7.2 | ED-48421 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | m² | 247.494 | 122,04 | 30204.17 | 38289.8263 | 190,38 + 30% de inclinação | Área do telhado
7.3 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. | m | 36.7 | 30.1 | 1104.67 | 1400.3902 | 16,4+4,3+(4*4) | perimetro da cumeeira
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 4317.35 | 5473.1046 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | m² | 108.558 | 39.77 | 4317.35 | 5473.1046 | 180,93*0,3*2 | area da base + (m linear * altura (0,3)*2 lados)
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 64861.41 | 82224.8095 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 | ED-50731 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. | m² | 956.58 | 13.25 | 12674.69 | 16067.7045 | 318,86*3 | (Perimetro interno * pe direito) + area das predes externas + muro
9.2 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 956.58 | 32.27 | 30868.84 | 39132.4285 | 318,86*3 | (Perimetro interno * pe direito) + area das predes externas + muro
9.3 | 87543 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS , E = 5MM, SEM TALISCAS. | m² | 658.38 | 21.65 | 14253.93 | 18069.7071 | 219,46*3 | (Perimetro interno * pe direito
9.4 | ED-9081 | SINAPI | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 100.44 | 70.33 | 7063.95 | 8954.9694 | 33,48*3 | (Perimetro interno * pe direito)
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | 29591.88 | 37513.6263 | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA |  |  |  | 27544.34 | 34917.9598 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | ED-50569 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 210.02 | 56.65 | 11897.63 | 15082.6256 | 139,36 + 70,66 | Area do contrapiso
10.1.2 | ED-50543 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 70.66 | 65.84 | 4652.25 | 5897.6573 | 70.66 | Area do contrapiso
10.1.3 | ED-50722 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 139.36 | 57.2 | 7971.39 | 10105.3311 | 139.36 | Area do contrapiso
10.1.4 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DI M CR 15,22 MENSÕES 60X60CM. | m | 167.1 | 15.22 | 2543.26 | 3224.0907 | (8,9+ 11,9+ 12,4+ 12,2+ 23+ 14,9+ 23,3+ 18,7+ 7,7+ 7,7+ 21,2+ 5,2) | perimetro interno
10.1.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | m | 5.6 | 85.68 | 479.81 | 608.2551 | 0,9*2+1,5*2+0,8 | M linear das soleiras
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 2047.54 | 2595.6665 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 98679 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 57.84 | 35.4 | 2047.54 | 2595.6665 | 57.84 | Área concretada fira pisos
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 22516.01 | 28543.5459 | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 1097.08 | 6.29 | 6900.63 | 8747.9287 | ((8,9+ 11,9+ 12,4+ 12,2+ 23+ 14,9+ 23,3+ 18,7+ 7,7+ 7,7+ 21,2+ 5,2)* 3)+ (25,56+ 17,44+ 40,55+ 24,83+ 16,99+ 13,62+ 17,45+ 12,14) + 427,2 | (Perimetro interno * pe direito) + area das predes externas + MURO
11.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 139.36 | 13.32 | 1856.28 | 2353.2062 | 139.36 | Área do teto
11.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 1097.08 | 11.27 | 12364.09 | 15673.9569 | ((8,9+ 11,9+ 12,4+ 12,2+ 23+ 14,9+ 23,3+ 18,7+ 7,7+ 7,7+ 21,2+ 5,2)* 3)+ (25,56+ 17,44+ 40,55+ 24,83+ 16,99+ 13,62+ 17,45+ 12,14) + 427,2 | (Perimetro interno * pe direito) + area das predes externas + MURO
11.4 | ED-50495 | SETOP | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 15.96 | 34.28 | 547.11 | 693.5713 | 7,98 M² * 2 | Área das portoes
11.5 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | m² | 49.44 | 17.15 | 847.9 | 1074.8828 | ((0,8*2,1)*7+(0,9*2,1)*2+(3*2,5)+(0,8*2,1))*2 | Área das portas
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 1827.39 | 2316.5823 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 1020.64 | 1293.8653 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 32 | 9.59 | 306.88 | 389.0318 | 32 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.1.2 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 20 | 4.96 | 99.2 | 125.7558 | 20 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.1.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 5 | 15.18 | 75.9 | 96.2184 | 5 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.1.4 | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 5.38 | 86.08 | 109.1236 | 16 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.1.5 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 6.91 | 110.56 | 140.1569 | 16 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.1.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 8.21 | 32.84 | 41.6313 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.1.7 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 11.7 | 117 | 148.3209 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.1.8 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 15.86 | 63.44 | 80.4229 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.1.9 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 8.79 | 52.74 | 66.8585 | 6 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.1.10 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 10.41 | 41.64 | 52.787 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.1.11 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 17.18 | 34.36 | 43.5582 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  |  |  | 806.75 | 1022.717 | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 52.53 | 52.53 | 66.5923 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.2.2 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 81.78 | 81.78 | 103.6725 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.2.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 141.01 | 141.01 | 178.7584 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.2.4 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 75.05 | 75.05 | 95.1409 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
12.2.5 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 456.38 | 456.38 | 578.5529 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  | 8384.77 | 10629.3729 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 1657.83 | 2101.6311 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 20 | 18.84 | 376.8 | 477.6694 | 20 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 10 | 23.99 | 239.9 | 304.1212 | 10 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 10 | 33.4 | 334 | 423.4118 | 10 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 10 | 9.12 | 91.2 | 115.6142 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.5 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 3 | 13.91 | 41.73 | 52.9011 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 | 8.91 | 17.82 | 22.5904 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.7 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 | 13.25 | 26.5 | 33.5941 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.8 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 10 | 24.52 | 245.2 | 310.84 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.9 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | un | 2 | 47.3 | 94.6 | 119.9244 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.10 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. | un | 2 | 12.93 | 25.86 | 32.7827 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.11 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. | un | 2 | 21.56 | 43.12 | 54.6632 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.1.12 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | m | 10 | 12.11 | 121.1 | 153.5185 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 6726.94 | 8527.7418 | CAIXAS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | un | 4 | 34.58 | 138.32 | 175.3483 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.2.2 | 98105 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA I NTERNA = 0,8 M. | un | 6 | 589.41 | 3536.46 | 4483.1703 | 6 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.2.3 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | un | 4 | 730.84 | 2923.36 | 3705.9435 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
13.2.4 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 8 | 16.1 | 128.8 | 163.2798 | 8 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 10128.27 | 12839.6079 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
14.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. | un | 1 | 325.71 | 325.71 | 412.9026 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 816.89 | 1633.78 | 2071.1429 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.3 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 342.01 | 1026.03 | 1300.6982 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.4 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 149.58 | 448.74 | 568.8677 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.5 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 160.13 | 480.39 | 608.9904 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.6 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉ DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 969 | 969 | 1228.4013 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.7 | ED-50316 | SETOP | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 151.61 | 454.83 | 576.588 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.8 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 137.25 | 411.75 | 521.9755 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.9 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 104.17 | 208.34 | 264.1126 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.10 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 79.37 | 238.11 | 301.852 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.11 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 3 | 40.03 | 120.09 | 152.2381 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.12 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 3 | 48.7 | 146.1 | 185.211 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.13 | ED-16344 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 107.2 | 321.6 | 407.6923 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.14 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 384.12 | 1152.36 | 1460.8468 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
14.15 | 100864 | SINAPI | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 3 | 730.48 | 2191.44 | 2778.0885 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  | 17589.79 | 22298.5768 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
15.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 2270.46 | 2878.2621 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
15.1.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 356.17 | 712.34 | 903.0334 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.1.2 | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 99.09 | 792.72 | 1004.9311 | 8 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.1.3 | ED-49272 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | un | 10 | 51.06 | 510.6 | 647.2876 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.1.4 | ED-49278 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A | un | 4 | 63.7 | 254.8 | 323.01 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 11004.47 | 13950.3666 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
15.2.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 400 | 15.81 | 6324 | 8016.9348 | 400 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.2.2 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 50 | 18.61 | 930.5 | 1179.5948 | 50 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.2.3 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 10 | 36.13 | 361.3 | 458.02 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.2.4 | ED-49170 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 6 | 349.02 | 2094.12 | 2654.7159 | 6 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.2.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 76 | 10.4 | 790.4 | 1001.9901 | 76 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.2.6 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15 | 19.21 | 288.15 | 365.2878 | 15 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.2.7 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15 | 14.4 | 216 | 273.8232 | 15 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 1335 | 1692.3795 | CABOS E FIOS CONDUTORES
15.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 300 | 3.69 | 1107 | 1403.3439 | 300 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.3.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 40 | 5.7 | 228 | 289.0356 | 40 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 2979.86 | 3777.5685 | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
15.4.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 20 | 31.59 | 631.8 | 800.9329 | 20 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.4.2 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 33.66 | 336.6 | 426.7078 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.4.3 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 40.52 | 405.2 | 513.672 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.4.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 26.87 | 268.7 | 340.631 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.4.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 55.17 | 275.85 | 349.695 | 5 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.4.6 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 32.66 | 130.64 | 165.6123 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.4.7 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 32.27 | 258.16 | 327.2694 | 8 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.4.8 | ED-49405 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 5 | 100.15 | 500.75 | 634.8008 | 5 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
15.4.9 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 43.04 | 172.16 | 218.2472 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4958.27 | 6285.5989
16.1 | ED-50435 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 78.86 | 26.41 | 2082.69 | 2640.2261 | 78.86 | Área para grama definida por projeto
16.2 | ED-50323 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3 | 46.66 | 139.98 | 177.4526 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
16.3 | ED-51144 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 40 | 68.39 | 2735.6 | 3467.9201 | 2*20 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
17 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 2001.98 | 2537.91 | SERVIÇOS FINAIS
17.1 | ED-50266 | SINAPI | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 305.18 | 6.56 | 2001.98 | 2537.91 | 305.18 | Área da obra toda
18 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 2223.8256 | 2819.1437 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
18.1 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 444765.12 | 0.5% | 2223.8256 | 2819.1437 | 444391.07 | SOMA DO QUANTITATIVO SEM BDI
VALOR TOTAL COM BDI | [6 empty] | 446988.9456 | 566647.8863
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários. 2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f. 3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBJETO: |  | CONSTRUÇÃO DO CRAS DE GUARDA DOS FERREIROS | [9 empty] | REFERÊNCIA DE PREÇOS: |  | EXECUÇÃO: | INDIRETA
[14 empty] | DATA: | 2024-08-14
ENDEREÇO: |  | RUA JUVENAL RESENDE DA SILVA | [9 empty] | SETOP 08/2023 |  | BDI: | 26.77%
SINAPI 03/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
42710.6131
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42710.6131 | 7.537% | 100%
924.635
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 924.635 | 0.1632% | 100%
|  |  |  | 33214.8619 | 33214.8619
3 | FUNDAÇÕES | 66429.7238 | 11.72% | 50% | 50%
[5 empty] | 27953.178 | 27953.178 | 27953.178
4 | SUPERESTRUTURA | 83859.534 | 14.8% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
[7 empty] | 21551.6163 | 21551.6163
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 43103.2325 | 7.607% |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 15976.1449 | 15976.1449
6 | ESQUADRIAS | 31952.2898 | 5.639% |  |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 42092.9897 | 42092.9897
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 84185.9794 | 14.86% |  |  |  | 50% | 50%
5473.1046
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5473.1046 | 0.9659% |  | 100%
[9 empty] | 41112.4047 | 41112.4047
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 82224.8095 | 14.51% | [5 empty] | 50% | 50%
[8 empty] | 9378.4066 | 9378.4066 | 9378.4066 | 9378.4066
10 | SISTEMAS DE PISOS | 37513.6263 | 6.62% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[13 empty] | 14271.7729 | 14271.7729
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 28543.5459 | 5.037% | [9 empty] | 50% | 50%
[10 empty] | 1158.2912 | 1158.2912
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2316.5823 | 0.4088% | [6 empty] | 50% | 50%
[10 empty] | 5314.6865 | 5314.6865
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 10629.3729 | 1.876% | [6 empty] | 50% | 50%
[12 empty] | 6419.8039 | 6419.8039
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 12839.6079 | 2.266% | [8 empty] | 50% | 50%
[13 empty] | 11149.2884 | 11149.2884
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 22298.5768 | 3.935% | [9 empty] | 50% | 50%
6285.5989
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6285.5989 | 1.109% | [11 empty] | 100%
2537.91
17 | SERVIÇOS FINAIS | 2537.91 | 0.4479% | [11 empty] | 100%
2819.1437
18 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2819.1437 | 0.4975% | 100%
VALORES TOTAIS |  | 566647.8863 | 100% | 79669.2538 | 66641.1445 | 27953.178 | 91597.7839 | 88999.1574 | 66466.9562 | 56963.7889 | 15851.3842 | 6419.8039 | 31840.8653 | 25421.0613 | 8823.5089 | 566647.8863
OK

## MEMORIA DE CALCULO
MEMORIA DE CÁLCULO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CRAS DE GUARDA DOS FERREIROS
ENDEREÇO: RUA JUVENAL RESENDE DA SILVA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CALCULO | DESCRIÇÃO DOS QUANTITATIVOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 3,00x1,50 | palca de obra 3,00x1,50
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | un | 1 | 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 20 | 2 Furos x 10 m/l | 2 Furos x 10 m/l
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR | 6 | 6 | Prancha
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR | 2 | 2 | Prancha
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR | 2 | 2 | Prancha
TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | m² | 42 | 20*2,1 | perimetro * altura da telha metalica
LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, TERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1 | uma ligação de energia
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 1 | uma ligação de água
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 8 | 1 | Unidade
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 54.6 | 54.6 | Perimetro
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 305.17 | 305.17 | area do lote
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 8.253 | 27,51*0,3 | Area da base * altura
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). | m² | 27.51 | 27.51 | Area da base
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 2.751 | 27,51*,01 | Area da base * altura
FUNDAÇÕES
ESTACA
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ O E DESMOBILIZAÇÃO). | M | 126 | 30*3 + 24*1,5 | Quantidade de estacas * profundidade ( construção e muro)
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 599.724 | 6*3*0,617*54 | Qtd barras (6 Ø 10mm) * profundidade * massa nominal da bitola de 10mm (0,617 kg/m) * qtd estacas
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 82.9907 | (3/0,20)*30+(1,5/0,20)*24* ((2*π*0,125)+0,07) * 0,154 | M linear {Qtd. estribos[( Qtd. Estrib. p/ coluna (comprimento (3)/ espaçamento (0,20))* Nº estacas (20) ] * M linear estribo [((2*π*0,125)+0,07)] * 0,154 KG/M
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. | m² | 2.6507 | (π*(0,25)^2)/4 *54 | (π*D(0,5)^2)/4 (área da estaca) * quantidade
BLOCO
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 399.816 | 12 * 0,617* 54 | M linear (12m = 1 barra) * 0,617 KG/M *quantidade ( construção e muro)
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 6.75 | (0,5*0,5*0,5) * 54 | 0,5*0,5*0,5 (volume do bloco) * quantidade
VIGA BALDRAME
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | m² | 109.842 | 183,07*0,3*2 | m linear * altura* 2 lados
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | kg | 451.8168 | 4*183,07*0,617 | Qtd de barras (4 Ø 10mm) * m linear * massa nominal da bitola de 10 (0,617kg/m)
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 108.5422 | ((183,07/0,2)*((2*0,1)+(2*0,25)+0,07))*0,154 | M linear {Qtd estribos [qtd estribo p/ viga (m linear da viga /espaçamento (0,20))] * M linear estribo [2*Largura (0,09) + 2*comprimento (0,21) + dobra (0,07)]} * massa bitola de 5mm 0,154 KG/M
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 8.253 | 27,51*0,3 | Area da base * altura
SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFIC ADA, 18 UTILIZAÇÕES. | m² | 129.6 | ((0,14*3*2)+(0,26*3*2))*54 | (largura * altura * 2 lados)+ (comprimento* altura * 2 lados) * quantidade ( construção e muro)
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 399.816 | 3*4*0,617*54 | altura do pilar * qtd barras (4 Ø 10mm)* massa nominal da bitola de 10mm (0,617kg/m) * qtd de pilares
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 83.5758 | (((3/0,20)*54)*((2*0,09)+(2*0,21)+0,07))*0,154 | M linear {Qtd estribos [ qtd estribo p/ coluna (altura da coluna (3) /espaçamento (0,20))* qtd colunas] * M linear estribo [2*Largura (0,09) + 2*comprimento (0,21) + dobra (0,07)]} * massa da bitola de 5mm 0,154 KG/M
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 7.29 | 3*0,15*0,3*54 | Área da base dos 54 pilares * altura
CONCRETO ARMADO - VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ ÕES. | m² | 90.842 | (109,73*0,3 * 2)+16,46 + (71,2*0,3*0,2)*2 | m linear das vigas * altura *2 lados+ área da base
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | kg | 933.3853 | 252,13*6*0,617 | m linear das vigas * qtd barras (6 Ø 10mm)* massa nominal da bitola de 10mm (0,617kg/m)
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | kg | 149.4879 | (252,13/0,2)*((2*0,1)+(2*0,25)+0,07)*0,154 | M linear {Qtd estribos [qtd estribo p/ viga (m linear da viga /espaçamento (0,20))] * M linear estribo [2*Largura (0,09) + 2*comprimento (0,21) + dobra (0,07)]} * massa bitola de 5mm 0,154 KG/M
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.2692 | 37,82*0,3*0,2 | area da base das vigas * altura ( construção e muro)
CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). | m² | 156.18 | 156.18 | área das lajes
CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. | m | 39.48 | (((3*0,60)+(8*1,5)+(2*2))+((6*0,8)+(2*0,9)+(1*0,8)+(2*1,5)))*1,4 | m linear janelas + m linear portas + 20% de cada lado = 40% = 1,4
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. | m | 24.92 | ((3*0,60)+(8*1,5)+(2*2))*1,4 | m linear janelas + 20% de cada lado = 40% = 1,4
SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. | m² | 24.92 | ((3*0,60)+(8*1,5)+(2*2))*1,4 | m linear janelas + 20% de cada lado = 40% = 1,4
ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON TAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC IMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 2 | Unidade
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 1 | Unidade
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 2 | Unidade
FORNECIMENTO DE MARCO EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE PORTA | un | 1 | 1 | Unidade
PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDRO
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. | m² | 6.3 | 1,5*2,1*2 | Porta de vidro de vidro de correr
JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 1.08 | (0,60*0,60)*3 | Área * quantidade
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 14.4 | (1,5*1,2)*8 | Área * quantidade
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 4.8 | (2,00*1,2)*2 | Área * quantidade
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. | m | 17.8 | 1,5*8+0,6*3+2*2 | m linear peitoril
PORTÕES
PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA - PORTÃO SOCIAL | m² | 1.68 | 0,8*2,1 | Área do portão social
PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 6.3 | 3*2,1 | Área do portão
SISTEMAS DE COBERTURA
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | m² | 247.494 | 190,38 + 30% de inclinação | Área do telhado
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | m² | 247.494 | 190,38 + 30% de inclinação | Área do telhado
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER TICAL. | m | 36.7 | 16,4+4,3+(4*4) | perimetro da cumeeira
IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. | m² | 108.558 | 180,93*0,3*2 | area da base + (m linear * altura (0,3)*2 lados)
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO. | m² | 956.58 | 318,86*3 | (Perimetro interno * pe direito) + area das predes externas + muro
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 956.58 | 318,86*3 | (Perimetro interno * pe direito) + area das predes externas + muro
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS , E = 5MM, SEM TALISCAS. | m² | 658.38 | 219,46*3 | (Perimetro interno * pe direito
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 100.44 | 33,48*3 | (Perimetro interno * pe direito)
SISTEMAS DE PISOS
PAVIMENTAÇÃO INTERNA
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 210.02 | 139,36 + 70,66 | Area do contrapiso
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 70.66 | 70.66 | Area do contrapiso
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 139.36 | 139.36 | Area do contrapiso
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DI M CR 15,22 MENSÕES 60X60CM. | m | 167.1 | (8,9+ 11,9+ 12,4+ 12,2+ 23+ 14,9+ 23,3+ 18,7+ 7,7+ 7,7+ 21,2+ 5,2) | perimetro interno
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | m | 5.6 | 0,9*2+1,5*2+0,8 | M linear das soleiras
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 57.84 | 57.84 | Área concretada fira pisos
PINTURAS E ACABAMENTOS
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 1097.08 | ((8,9+ 11,9+ 12,4+ 12,2+ 23+ 14,9+ 23,3+ 18,7+ 7,7+ 7,7+ 21,2+ 5,2)* 3)+ (25,56+ 17,44+ 40,55+ 24,83+ 16,99+ 13,62+ 17,45+ 12,14) + 427,2 | (Perimetro interno * pe direito) + area das predes externas + MURO
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 139.36 | 139.36 | Área do teto
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 1097.08 | ((8,9+ 11,9+ 12,4+ 12,2+ 23+ 14,9+ 23,3+ 18,7+ 7,7+ 7,7+ 21,2+ 5,2)* 3)+ (25,56+ 17,44+ 40,55+ 24,83+ 16,99+ 13,62+ 17,45+ 12,14) + 427,2 | (Perimetro interno * pe direito) + area das predes externas + MURO
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 15.96 | 7,98 M² * 2 | Área das portoes
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. |  | 49.44 | ((0,8*2,1)*7+(0,9*2,1)*2+(3*2,5)+(0,8*2,1))*2 | Área das portas
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 32 | 32 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 20 | 20 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 5 | 5 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 16 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 16 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 6 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
REGISTROS E OUTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 20 | 20 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 10 | 10 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 10 | 10 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 10 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 10 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | un | 2 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. | un | 2 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI O. | un | 2 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | m | 10 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CAIXAS E ACESSÓRIOS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. | un | 4 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA I NTERNA = 0,8 M. | un | 6 | 6 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | un | 4 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 8 | 8 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. | un | 1 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉ DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 1 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 2 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 8 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | un | 10 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A | un | 4 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 400 | 400 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 50 | 50 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 10 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 6 | 6 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 76 | 76 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15 | 15 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15 | 15 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CABOS E FIOS CONDUTORES
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 300 | 300 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 40 | 40 | metro linear (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 20 | 20 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 10 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 5 | 5 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 8 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 5 | 5 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 4 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 78.86 | 78.86 | Área para grama definida por projeto
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3 | 3 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 40 | 40 | unidade (calculado com base no projeto arquitetônico básico)
SERVIÇOS FINAIS
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 305.18 | 305.18 | Área da obra toda
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 444765.12 | 444765.12 | SOMA DO QUANTITATIVO SEM BDI