## DADOS GERAIS
DADOS GERAIS
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²
Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024)
Obra: | Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m²
Local: | Ministério da Saúde - Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária
Região: | MG
Data Base: | 2024-11-01
BDI Geral (%): | 20.81%
BDI Equipamentos (%): | 13.51%
Área construída (m²): | 665.76
Data: | 19/03/2025
Revisão: | 01
Responsável Técnico pelo Orçamento:
Cargo Responsável Técnico:
________________________________________________________________________________
0
0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas |  |  | VALOR DO SERVIÇO: |  | 0
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² |  |  | LOCAL: Rua das Recordações, S/Nº, bairro Santo André |  |  |  | EXECUÇÃO=12 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
2 | FUNDAÇÃO | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
3 | ESTRUTURA | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
5 | COBERTURA | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
7 | ESQUADRIAS | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
11 | REVESTIMENTO DE TETO | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
12 | PINTURA | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
13 | MARMORARIA | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
17 | CLIMATIZAÇÃO | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
18 | DADOS E VOZ | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
19 | GASES MEDICINAIS | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
20 | URBANIZAÇÃO | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
22 | RAMPA ACESSÍVEL E ESCADA DO ACESSO PRINCIPAL | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
23 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Físico % | #DIV/0! | [12 empty] | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
TOTAL PERÍODO |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
TOTAL ACUMULADO |  | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Engenheiro Civil - CREA

## RESUMO
PLANILHA RESUMO
Secretaria de Atenção Primária à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² |  | 20.81% | 67.79% | 19/03/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024) |  | 13.51% | 108.9% | 01
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 0 | -
2 | FUNDAÇÃO |  | 0 | -
3 | ESTRUTURA |  | 0 | -
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 0 | -
5 | COBERTURA |  | 0 | -
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | -
7 | ESQUADRIAS |  | 0 | -
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0 | -
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 0 | -
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 0 | -
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 0 | -
12 | PINTURA |  | 0 | -
13 | MARMORARIA |  | 0 | -
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 | -
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | -
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | -
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 | -
18 | DADOS E VOZ |  | 0 | -
19 | GASES MEDICINAIS |  | 0 | -
20 | URBANIZAÇÃO |  | 0 | -
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | -
22 | RAMPA ACESSÍVEL E ESCADA DO ACESSO PRINCIPAL |  | 0 | -
23 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 0 | -
TOTAL |  |  | 0 | 0%
Notas:
Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, bate-macas, chapas metálicas das portas, paisagismo (exceto grama), instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.
________________________________________________________________________________
0
0

## ORC. SINTÉTICO
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
Secretaria de Atenção Primária à Saúde | [5 empty] | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: |  |  | Encargo Social Mensalista: |  | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² | [5 empty] | 20.81% | 67.79% |  |  | 67.79% |  | 20.81% |  | 67.79% | 19/03/2025
Bancos: | [5 empty] | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: |  |  | Encargo Social Horista: |  | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024) | [5 empty] | 13.51% | 108.9% |  |  | 108.9% |  | 13.51% |  | 108.9% | 01
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total sem BDI |  |  | BDI | Valor Unit com BDI |  | Total com BDI |  |  | Peso (%)
[8 empty] | M. O. | MAT. |  |  | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 28 |  | 0 | 105.65 | 1019.65 | 20.81% | 0 | 1125.3 | 2958.2 | 28550.2 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 25 |  | 0 | 60.15 | 174.01 | 20.81% | 0 | 234.16 | 1503.75 | 4350.25 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 14 |  | 0 | 0 | 1141.93 | 20.81% | 0 | 1141.93 | 0 | 15987.02 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | 012208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 35 |  | 0 | 667.12 | 453.53 | 20.81% | 0 | 1120.65 | 23349.2 | 15873.55 | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 |  | 0 | 76.77 | 658.49 | 20.81% | 0 | 735.26 | 76.77 | 658.49 | 0 | #DIV/0!
1.1.6 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 |  | 0 | 20.15 | 179.25 | 20.81% | 0 | 199.4 | 20.15 | 179.25 | 0 | #DIV/0!
1.1.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 |  | 0 | 463.01 | 1914.54 | 20.81% | 0 | 2377.55 | 463.01 | 1914.54 | 0 | #DIV/0!
1.1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 |  | 0 | 35.46 | 556.81 | 20.81% | 0 | 592.27 | 212.76 | 3340.86 | 0 | #DIV/0!
1.1.9 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 280 |  | 0 | 15.52 | 117.68 | 20.81% | 0 | 133.2 | 4345.6 | 32950.4 | 0 | #DIV/0!
1.1.10 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 461.4 |  | 0 | 31.09 | 65.58 | 20.81% | 0 | 96.67 | 14344.93 | 30258.61 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | ED-29233 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3XKM | 40353.6 |  | 0 | 0.36243 | 1.7759 | 20.81% | 0 | 2.1383 | 14625.36 | 71664.24 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | 101253 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 2690.244 |  | 0 | 2.7665 | 26.5782 | 20.81% | 0 | 29.3447 | 7442.69 | 71501.84 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM -EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 2690.24 |  | 0 | 3.9988 | 10.4621 | 20.81% | 0 | 14.461 | 10757.76 | 28145.68 | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
1.3.1 | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 1072.2 |  | 0 | 6.96 | 21.9 | 20.81% | 0 | 28.86 | 7462.51 | 23481.18 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | FUNDAÇÃO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO EDIFICAÇÃO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 188.53 |  | 0 | 35.34 | 48.03 | 20.81% | 0 | 83.37 | 6662.65 | 9055.1 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 79.59 |  | 0 | 5.79 | 10.6 | 20.81% | 0 | 16.39 | 460.83 | 843.65 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 31.44 |  | 0 | 69.37 | 28.15 | 20.81% | 0 | 97.52 | 2180.99 | 885.04 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 11.51 |  | 0 | 53.3 | 200.44 | 20.81% | 0 | 253.74 | 613.48 | 2307.06 | 0 | #DIV/0!
2.1.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 589.52 |  | 0 | 48.96 | 42.91 | 20.81% | 0 | 91.87 | 28862.9 | 25296.3 | 0 | #DIV/0!
2.1.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 787.6 |  | 0 | 10.29 | 13.61 | 20.81% | 0 | 23.9 | 8104.4 | 10719.24 | 0 | #DIV/0!
2.1.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 32.1 |  | 0 | 7.56 | 13.85 | 20.81% | 0 | 21.41 | 242.68 | 444.59 | 0 | #DIV/0!
2.1.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1077.2 |  | 0 | 5.55 | 13.64 | 20.81% | 0 | 19.19 | 5978.46 | 14693.01 | 0 | #DIV/0!
2.1.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 382.5 |  | 0 | 4.17 | 12.57 | 20.81% | 0 | 16.74 | 1595.03 | 4808.03 | 0 | #DIV/0!
2.1.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 673.9 |  | 0 | 2.31 | 10.55 | 20.81% | 0 | 12.86 | 1556.71 | 7109.65 | 0 | #DIV/0!
2.1.11 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 54.46 |  | 0 | 17.7 | 944.51 | 20.81% | 0 | 962.21 | 963.94 | 51438.01 | 0 | #DIV/0!
2.1.12 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 355.64 |  | 0 | 0.42 | 1.28 | 20.81% | 0 | 1.7 | 149.37 | 455.22 | 0 | #DIV/0!
2.1.13 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 59.24 |  | 0 | 20.88 | 10.5 | 20.81% | 0 | 31.38 | 1236.93 | 622.02 | 0 | #DIV/0!
2.1.14 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 346.12 |  | 0 | 13.57 | 36.3 | 20.81% | 0 | 49.87 | 4696.85 | 12564.16 | 0 | #DIV/0!
2.1.15 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 54.46 |  | 0 | 2.97 | 111.15 | 20.81% | 0 | 114.12 | 161.75 | 6053.23 | 0 | #DIV/0!
2.1.16 | CPU1209 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | m | 377.2 |  | 0 | 56.6116 | 43.5278 | 20.81% | 0 | 100.1394 | 21353.88 | 16418.7 | 0 | #DIV/0!
2.1.17 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_05/2021 | UN | 82 |  | 0 | 15.6207 | 5.1827 | 20.81% | 0 | 20.8035 | 1280.9 | 424.99 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | FUNDAÇÃO MURO DE ARRIMO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 55.62 |  | 0 | 5.79 | 10.6 | 20.81% | 0 | 16.39 | 322.04 | 589.57 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 23.84 |  | 0 | 69.37 | 28.15 | 20.81% | 0 | 97.52 | 1653.78 | 671.1 | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 70.65 |  | 0 | 53.3 | 200.44 | 20.81% | 0 | 253.74 | 3765.65 | 14161.09 | 0 | #DIV/0!
2.2.4 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 341.92 |  | 0 | 48.96 | 42.91 | 20.81% | 0 | 91.87 | 16740.4 | 14671.79 | 0 | #DIV/0!
2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 596.24 |  | 0 | 10.29 | 13.61 | 20.81% | 0 | 23.9 | 6135.31 | 8114.83 | 0 | #DIV/0!
2.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.22 |  | 0 | 7.56 | 13.85 | 20.81% | 0 | 21.41 | 92.38 | 169.25 | 0 | #DIV/0!
2.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 534.02 |  | 0 | 5.55 | 13.64 | 20.81% | 0 | 19.19 | 2963.81 | 7284.03 | 0 | #DIV/0!
2.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.71 |  | 0 | 4.17 | 12.57 | 20.81% | 0 | 16.74 | 61.34 | 184.9 | 0 | #DIV/0!
2.2.9 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 773.36 |  | 0 | 2.31 | 10.55 | 20.81% | 0 | 12.86 | 1786.46 | 8158.95 | 0 | #DIV/0!
2.2.10 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 91.39 |  | 0 | 1.72 | 10.36 | 20.81% | 0 | 12.08 | 157.19 | 946.8 | 0 | #DIV/0!
2.2.11 | CPU1210 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 42.83 |  | 0 | 23.9204 | 966.3713 | 20.81% | 0 | 990.2917 | 1024.51 | 41389.68 | 0 | #DIV/0!
2.2.12 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 36.63 |  | 0 | 20.88 | 10.5 | 20.81% | 0 | 31.38 | 764.83 | 384.62 | 0 | #DIV/0!
2.2.13 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 207.74 |  | 0 | 13.57 | 36.3 | 20.81% | 0 |  | 2819.03 | 7540.96 | 0 | #DIV/0!
2.2.14 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 42.83 |  | 0 | 2.97 | 111.15 | 20.81% | 0 | 114.12 | 127.21 | 4760.55 | 0 | #DIV/0!
2.2.15 | CPU1211 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | m | 423 |  | 0 | 6.3304 | 93.3016 | 20.81% | 0 | 99.632 | 2677.78 | 39466.56 | 0 | #DIV/0!
2.2.16 | CPU1212 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | m | 268 |  | 0 | 6.3304 | 107.1826 | 20.81% | 0 | 113.5131 | 1696.56 | 28724.95 | 0 | #DIV/0!
2.2.17 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_05/2021 | UN | 130 |  | 0 | 15.6207 | 5.1827 | 20.81% | 0 | 20.8035 | 2030.7 | 673.76 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | ESTRUTURA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1.1 |  |  | PILARES EDIFICAÇÃO E MURO DE FECHAMENTO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 438.61 |  | 0 | 31.54 | 54.25 | 20.81% | 0 | 85.79 | 13833.76 | 23794.59 | 0 | #DIV/0!
3.1.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1670.82 |  | 0 | 1.38 | 11.76 | 20.81% | 0 | 13.14 | 2305.73 | 19648.84 | 0 | #DIV/0!
3.1.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 732.83 |  | 0 | 4.87 | 11.98 | 20.81% | 0 | 16.85 | 3568.88 | 8779.3 | 0 | #DIV/0!
3.1.1.4 | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 31.72 |  | 0 | 35.46 | 854.49 | 20.81% | 0 | 889.95 | 1124.79 | 27104.42 | 0 | #DIV/0!
3.1.1.5 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 31.72 |  | 0 | 2.97 | 111.15 | 20.81% | 0 | 114.12 | 94.21 | 3525.68 | 0 | #DIV/0!
3.1.2 |  |  | PILARES MURO DE ARRIMO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
3.1.2.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 351.35 |  | 0 | 31.54 | 54.25 | 20.81% | 0 | 85.79 | 11081.58 | 19060.74 | 0 | #DIV/0!
3.1.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 521.2 |  | 0 | 4.87 | 11.98 | 20.81% | 0 | 16.85 | 2538.24 | 6243.98 | 0 | #DIV/0!
3.1.2.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1654.5 |  | 0 | 0.87 | 10.14 | 20.81% | 0 | 11.01 | 1439.42 | 16776.63 | 0 | #DIV/0!
3.1.2.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 456.4 |  | 0 | 0.61613 | 10.0393 | 20.81% | 0 | 10.6554 | 281.2 | 4581.94 | 0 | #DIV/0!
3.1.2.5 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 507.7 |  | 0 | 0.45908 | 11.6461 | 20.81% | 0 | 12.1052 | 233.07 | 5912.72 | 0 | #DIV/0!
3.1.2.6 | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 24.12 |  | 0 | 48.5415 | 866.5822 | 20.81% | 0 | 915.1237 | 1170.82 | 20901.96 | 0 | #DIV/0!
3.1.2.7 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 24.12 |  | 0 | 2.97 | 111.15 | 20.81% | 0 | 114.12 | 71.64 | 2680.94 | 0 | #DIV/0!
3.2.1 |  |  | VIGAS EDIFICAÇÃO E MURO DE FECHAMENTO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
3.2.1.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 471.55 |  | 0 | 56.83 | 91.95 | 20.81% | 0 | 148.78 | 26798.19 | 43359.02 | 0 | #DIV/0!
3.2.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 314.3 |  | 0 | 3.23 | 12.58 | 20.81% | 0 | 15.81 | 1015.19 | 3953.89 | 0 | #DIV/0!
3.2.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1376.85 |  | 0 | 2.11 | 12.64 | 20.81% | 0 | 14.75 | 2905.15 | 17403.38 | 0 | #DIV/0!
3.2.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 344.1 |  | 0 | 1.38 | 11.76 | 20.81% | 0 | 13.14 | 474.86 | 4046.62 | 0 | #DIV/0!
3.2.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 978.4 |  | 0 | 0.87 | 10.14 | 20.81% | 0 | 11.01 | 851.21 | 9920.98 | 0 | #DIV/0!
3.2.1.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 982.41 |  | 0 | 4.87 | 11.98 | 20.81% | 0 | 16.85 | 4784.34 | 11769.27 | 0 | #DIV/0!
3.2.1.7 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 50.41 |  | 0 | 37.89 | 853.97 | 20.81% | 0 | 891.86 | 1910.03 | 43048.63 | 0 | #DIV/0!
3.2.1.8 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 50.41 |  | 0 | 2.97 | 111.15 | 20.81% | 0 | 114.12 | 149.72 | 5603.07 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 |  |  | VIGAS MURO DE ARRIMO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
3.2.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 270.48 |  | 0 | 56.83 | 91.95 | 20.81% | 0 | 148.78 | 15371.38 | 24870.64 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.28 |  | 0 | 3.23 | 12.58 | 20.81% | 0 | 15.81 | 101.03 | 393.5 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 409.08 |  | 0 | 2.11 | 12.64 | 20.81% | 0 | 14.75 | 863.16 | 5170.77 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 46.49 |  | 0 | 1.38 | 11.76 | 20.81% | 0 | 13.14 | 64.16 | 546.72 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1174.64 |  | 0 | 0.87 | 10.14 | 20.81% | 0 | 11.01 | 1021.94 | 11910.85 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 273.71 |  | 0 | 0.62 | 10.03 | 20.81% | 0 | 10.65 | 169.7 | 2745.31 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 329.56 |  | 0 | 4.87 | 11.98 | 20.81% | 0 | 16.85 | 1604.96 | 3948.13 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.8 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 19.49 |  | 0 | 50.4503 | 866.5822 | 20.81% | 0 | 917.0325 | 983.28 | 16889.69 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.9 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 19.49 |  | 0 | 2.97 | 111.15 | 20.81% | 0 | 114.12 | 57.89 | 2166.31 | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | LAJES | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
3.3.1 | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 63.81 |  | 0 | 30.84 | 63.68 | 20.81% | 0 | 94.52 | 1967.9 | 4063.42 | 0 | #DIV/0!
3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 87.3 |  | 0 | 4.17 | 12.03 | 20.81% | 0 | 16.2 | 364.04 | 1050.22 | 0 | #DIV/0!
3.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 157.4 |  | 0 | 2.66 | 12.5 | 20.81% | 0 | 15.16 | 418.68 | 1967.5 | 0 | #DIV/0!
3.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1415.9 |  | 0 | 1.64 | 12.5 | 20.81% | 0 | 14.14 | 2322.08 | 17698.75 | 0 | #DIV/0!
3.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 411.1 |  | 0 | 0.98 | 11.6 | 20.81% | 0 | 12.58 | 402.88 | 4768.76 | 0 | #DIV/0!
3.3.6 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.1 |  | 0 | 0.53156 | 10.0031 | 20.81% | 0 | 10.5346 | 12.81 | 241.07 | 0 | #DIV/0!
3.3.7 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 55.64 |  | 0 | 37.89 | 853.97 | 20.81% | 0 | 891.86 | 2108.2 | 47514.89 | 0 | #DIV/0!
3.3.8 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 55.64 |  | 0 | 2.97 | 111.15 | 20.81% | 0 | 114.12 | 165.25 | 6184.39 | 0 | #DIV/0!
3.3.9 | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | m² | 54.32 |  | 0 | 33.29 | 80.59 | 20.81% | 0 | 113.88 | 1808.31 | 4377.65 | 0 | #DIV/0!
3.3.10 | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² | 607.67 |  | 0 | 33.29 | 101.82 | 20.81% | 0 | 135.11 | 20229.33 | 61872.96 | 0 | #DIV/0!
3.3.11 | 9458 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 25.57 |  | 0 | 67.6536 | 242.9972 | 20.81% | 0 | 310.6508 | 1729.9 | 6213.44 | 0 | #DIV/0!
3.3.12 | 7631 | ORSE | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem | m² | 661.99 |  | 0 | 3.2981 | 42.6943 | 20.81% | 0 | 45.9924 | 2183.32 | 28263.17 | 0 | #DIV/0!
3.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
3.4.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 6.25 |  | 0 | 30.18 | 317.08 | 20.81% | 0 | 347.26 | 188.63 | 1981.75 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
4.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5.63 |  | 0 | 22.08 | 46.9 | 20.81% | 0 | 68.98 | 124.31 | 264.05 | 0 | #DIV/0!
4.1.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1188.35 |  | 0 | 31.82 | 60.41 | 20.81% | 0 | 92.23 | 37813.3 | 71788.22 | 0 | #DIV/0!
4.1.3 | 10783 | ORSE | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | m² | 142.13 |  | 0 | 74.41 | 174.13 | 20.81% | 0 | 248.54 | 10575.89 | 24749.1 | 0 | #DIV/0!
4.1.4 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 215.84 |  | 0 | 20.15 | 66.1 | 20.81% | 0 | 86.25 | 4349.18 | 14267.02 | 0 | #DIV/0!
4.1.5 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 121.1 |  | 0 | 13.4 | 47.3 | 20.81% | 0 | 60.7 | 1622.74 | 5728.03 | 0 | #DIV/0!
4.1.6 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 739.17 |  | 0 | 9.13 | 4.94 | 20.81% | 0 | 14.07 | 6748.62 | 3651.5 | 0 | #DIV/0!
4.1.7 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ARRIMO) | m² | 200.48 |  | 0 | 36.6658 | 83.8784 | 20.81% | 0 | 120.5442 | 7350.77 | 16815.94 | 0 | #DIV/0!
4.2 |  |  | DRYWALL | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 211.45 |  | 0 | 17.5 | 125.51 | 20.81% | 0 | 143.01 | 3700.38 | 26539.09 | 0 | #DIV/0!
4.2.2 | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO (LÃ DE VIDRO), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 296.66 |  | 0 | 17.5 | 189.01 | 20.81% | 0 | 206.51 | 5191.55 | 56071.71 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO (LÃ DE VIDRO), USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 104.04 |  | 0 | 17.5 | 206.08 | 20.81% | 0 | 223.58 | 1820.7 | 21440.56 | 0 | #DIV/0!
4.2.4 | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M | 174.07 |  | 0 | 2.4 | 44.41 | 20.81% | 0 | 46.81 | 417.77 | 7730.45 | 0 | #DIV/0!
4.3 |  |  | DIVISÓRIAS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 26.14 |  | 0 | 91.38 | 268.68 | 20.81% | 0 | 360.06 | 2388.67 | 7023.3 | 0 | #DIV/0!
4.3.2 | 120220 | SBC | LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES | m² | 4.56 |  | 0 | 40.39 | 79.18 | 20.81% | 0 | 119.57 | 184.18 | 361.06 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | COBERTURA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
5.1 |  |  | ESTRUTURA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
5.1.1 | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 910.26 |  | 0 | 1.53 | 21.58 | 20.81% | 0 | 23.11 | 1392.7 | 19643.41 | 0 | #DIV/0!
5.1.2 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 613.75 |  | 0 | 5.64 | 32.66 | 20.81% | 0 | 38.3 | 3461.55 | 20045.08 | 0 | #DIV/0!
5.1.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 613.75 |  | 0 | 4.65 | 31.19 | 20.81% | 0 | 35.84 | 2853.94 | 19142.86 | 0 | #DIV/0!
5.2 |  |  | TELHAMENTO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 613.75 |  | 0 | 5.89 | 45.4 | 20.81% | 0 | 51.29 | 3614.99 | 27864.25 | 0 | #DIV/0!
5.2.2 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 21.99 |  | 0 | 0 | 115.76 | 20.81% | 0 | 115.76 | 0 | 2545.56 | 0 | #DIV/0!
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 120 |  | 0 | 25.93 | 203.01 | 20.81% | 0 | 228.94 | 3111.6 | 24361.2 | 0 | #DIV/0!
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 320.6 |  | 0 | 7.3 | 61.16 | 20.81% | 0 | 68.46 | 2340.38 | 19607.9 | 0 | #DIV/0!
5.3.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 34.06 |  | 0 | 2.97 | 98.14 | 20.81% | 0 | 101.11 | 101.16 | 3342.65 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
6.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 185.45 |  | 0 | 31.21 | 35.73 | 20.81% | 0 | 66.94 | 5787.89 | 6626.13 | 0 | #DIV/0!
6.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 875.61 |  | 0 | 19.08 | 17.64 | 20.81% | 0 | 36.72 | 16706.64 | 15445.76 | 0 | #DIV/0!
6.3 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | m² | 57.23 |  | 0 | 28.35 | 36.4 | 20.81% | 0 | 64.75 | 1622.47 | 2083.17 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | ESQUADRIAS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
7.1.1.1 | 90799 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 19 |  | 0 | 99.934 | 1124.572 | 20.81% | 0 | 1224.506 | 1898.75 | 21366.87 | 0 | #DIV/0!
7.1.1.2 | 90798 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 |  | 0 | 92.0089 | 1093.5359 | 20.81% | 0 | 1185.5448 | 920.09 | 10935.36 | 0 | #DIV/0!
7.1.1.3 | 23.08.242 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 33.71 |  | 0 | 47.26 | 617.07 | 20.81% | 0 | 664.33 | 1593.13 | 20801.43 | 0 | #DIV/0!
7.1.1.4 | 110016 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM | UN | 3 |  | 0 | 181.03 | 1359.2 | 20.81% | 0 | 1540.23 | 543.09 | 4077.6 | 0 | #DIV/0!
7.1.1.5 | 110264 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m CORRER-MADEIRA E VIDRO | UN | 1 |  | 0 | 739.88 | 4152.18 | 20.81% | 0 | 4892.06 | 739.88 | 4152.18 | 0 | #DIV/0!
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
7.2.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.56 |  | 0 | 12.62 | 971.84 | 20.81% | 0 | 984.46 | 95.41 | 7347.11 | 0 | #DIV/0!
7.2.1.2 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 20.04 |  | 0 | 172.17 | 1187.46 | 20.81% | 0 | 1359.63 | 3450.29 | 23796.7 | 0 | #DIV/0!
7.2.1.3 | 14.003.0205-0 | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 20.25 |  | 0 | 187.57 | 1189.61 | 20.81% | 0 | 1377.18 | 3798.29 | 24089.6 | 0 | #DIV/0!
7.2.1.4 | 24.02.460 | CPOS/CDHU | PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA | m² | 13.74 |  | 0 | 83.27 | 1385.58 | 20.81% | 0 | 1468.85 | 1144.13 | 19037.87 | 0 | #DIV/0!
7.2.1.5 | 112370 | SBC | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | m² | 2.52 |  | 0 | 689.16 | 708.27 | 20.81% | 0 | 1397.43 | 1736.68 | 1784.84 | 0 | #DIV/0!
7.2.1.6 | 12220 | ORSE | Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm. | m² | 10.34 |  | 0 | 48 | 435.95 | 20.81% | 0 | 483.95 | 496.32 | 4507.72 | 0 | #DIV/0!
7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 49.24 |  | 0 | 35.85 | 598.04 | 20.81% | 0 | 633.89 | 1765.25 | 29447.49 | 0 | #DIV/0!
7.2.2.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 36.24 |  | 0 | 11.06 | 358.9 | 20.81% | 0 | 369.96 | 400.81 | 13006.54 | 0 | #DIV/0!
7.2.2.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.84 |  | 0 | 11.1 | 322 | 20.81% | 0 | 333.1 | 75.92 | 2202.48 | 0 | #DIV/0!
7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
7.3.1.1 | 12098 | ORSE | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | m² | 3.15 |  | 0 | 86.28 | 698.7 | 20.81% | 0 | 784.98 | 271.78 | 2200.91 | 0 | #DIV/0!
7.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
7.4.1 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | UN | 9 |  | 0 | 100.47 | 472.47 | 20.81% | 0 | 572.94 | 904.23 | 4252.23 | 0 | #DIV/0!
7.4.2 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 |  | 0 | 6.92 | 127.97 | 20.81% | 0 | 134.89 | 20.76 | 383.91 | 0 | #DIV/0!
7.4.3 | 112597 | SBC | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 445.9 |  | 0 | 73.92 | 16.83 | 20.81% | 0 | 90.75 | 32960.93 | 7504.5 | 0 | #DIV/0!
7.4.4 | 140560 | SBC | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | UN | 4 |  | 0 | 34.78 | 2099.69 | 20.81% | 0 | 2134.47 | 139.12 | 8398.76 | 0 | #DIV/0!
7.4.5 | 28.01.550 | CPOS/CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | UN | 16 |  | 0 | 86.07 | 310.23 | 20.81% | 0 | 396.3 | 1377.12 | 4963.68 | 0 | #DIV/0!
7.4.6 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 74 |  | 0 | 36.2 | 25.01 | 20.81% | 0 | 61.21 | 2678.8 | 1850.74 | 0 | #DIV/0!
7.4.7 | 110108 | SBC | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | m² | 0.45 |  | 0 | 235.28 | 307.96 | 20.81% | 0 | 543.24 | 105.88 | 138.58 | 0 | #DIV/0!
7.4.8 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 10 |  | 0 | 36.12 | 70.27 | 20.81% | 0 | 106.39 | 361.2 | 702.7 | 0 | #DIV/0!
7.4.9 | 111700 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | M | 3 |  | 0 | 18.37 | 2686.26 | 20.81% | 0 | 2704.63 | 55.11 | 8058.78 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2919.64 |  | 0 | 5.98 | 3.8 | 20.81% | 0 | 9.78 | 17459.45 | 11094.63 | 0 | #DIV/0!
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2802.15 |  | 0 | 12.68 | 15.51 | 20.81% | 0 | 28.19 | 35531.26 | 43461.35 | 0 | #DIV/0!
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 117.49 |  | 0 | 12.1 | 15.32 | 20.81% | 0 | 27.42 | 1421.63 | 1799.95 | 0 | #DIV/0!
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 279.28 |  | 0 | 27.01 | 82.04 | 20.81% | 0 | 109.05 | 7543.35 | 22912.13 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 593.52 |  | 0 | 9.56 | 110.73 | 20.81% | 0 | 120.29 | 5674.05 | 65720.47 | 0 | #DIV/0!
9.1.2 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 593.52 |  | 0 | 17.47 | 14.17 | 20.81% | 0 | 31.64 | 10368.79 | 8410.18 | 0 | #DIV/0!
9.2 |  |  | GRANILITE | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
9.2.1 | 10168 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² | 498.71 |  | 0 | 0 | 93.74 | 20.81% | 0 | 93.74 | 0 | 46749.08 | 0 | #DIV/0!
9.2.2 | 12623 | ORSE | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado | m² | 94.81 |  | 0 | 0 | 51.09 | 20.81% | 0 | 51.09 | 0 | 4843.84 | 0 | #DIV/0!
9.3 |  |  | RODAPÉ | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
9.3.1 | 11233 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | m | 603.7 |  | 0 | 0 | 24.59 | 20.81% | 0 | 24.59 | 0 | 14844.98 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
10.1.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 47.36 |  | 0 | 78.42 | 873.82 | 20.81% | 0 | 952.24 | 3713.97 | 41384.12 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
11.1 |  |  | FORRO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
11.1.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 661.07 |  | 0 | 19.72 | 69.47 | 20.81% | 0 | 89.19 | 13036.3 | 45924.53 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | PINTURA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
12.1 |  |  | PAREDES | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4208.1 |  | 0 | 2.14 | 3.1 | 20.81% | 0 | 5.24 | 9005.33 | 13045.11 | 0 | #DIV/0!
12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1690.82 |  | 0 | 7.95 | 6.29 | 20.81% | 0 | 14.24 | 13442.02 | 10635.26 | 0 | #DIV/0!
12.1.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 2517.29 |  | 0 | 12.69 | 10.86 | 20.81% | 0 | 23.55 | 31944.41 | 27337.77 | 0 | #DIV/0!
12.1.4 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 3000.21 |  | 0 | 5.26 | 6.14 | 20.81% | 0 | 11.4 | 15781.1 | 18421.29 | 0 | #DIV/0!
12.1.5 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1207.89 |  | 0 | 4.97 | 11.79 | 20.81% | 0 | 16.76 | 6003.21 | 14241.02 | 0 | #DIV/0!
12.1.6 | 87840 | SINAPI | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024 | m² | 196.06 |  | 0 | 19.9216 | 187.4367 | 20.81% | 0 | 207.3583 | 3905.82 | 36748.84 | 0 | #DIV/0!
12.2 |  |  | TETO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 661.07 |  | 0 | 16.34 | 9.32 | 20.81% | 0 | 25.66 | 10801.88 | 6161.17 | 0 | #DIV/0!
12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 661.07 |  | 0 | 7.32 | 6.88 | 20.81% | 0 | 14.2 | 4839.03 | 4548.16 | 0 | #DIV/0!
12.3 |  |  | ESQUADRIAS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 125.78 |  | 0 | 7.43 | 26.86 | 20.81% | 0 | 34.29 | 934.55 | 3378.45 | 0 | #DIV/0!
12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 125.78 |  | 0 | 10.09 | 12.04 | 20.81% | 0 | 22.13 | 1269.12 | 1514.39 | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | MARMORARIA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
13.1 | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m² | 21.4 |  | 0 | 33.78 | 768.28 | 20.81% | 0 | 802.06 | 722.89 | 16441.19 | 0 | #DIV/0!
13.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 93.3 |  | 0 | 30.86 | 106.29 | 20.81% | 0 | 137.15 | 2879.24 | 9916.86 | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 0 | 14.35 | 106.68 | 20.81% | 0 | 121.03 | 57.4 | 426.72 | 0 | #DIV/0!
14.2 |  |  | LOUÇAS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 |  | 0 | 33.3 | 645.53 | 20.81% | 0 | 678.83 | 366.3 | 7100.83 | 0 | #DIV/0!
14.2.2 | 44.01.040 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | UN | 1 |  | 0 | 89.5 | 1168.1 | 20.81% | 0 | 1257.6 | 89.5 | 1168.1 | 0 | #DIV/0!
14.2.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 |  | 0 | 45.77 | 484.39 | 20.81% | 0 | 530.16 | 915.4 | 9687.8 | 0 | #DIV/0!
14.2.4 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 72.73 | 1056.14 | 20.81% | 0 | 1128.87 | 145.46 | 2112.28 | 0 | #DIV/0!
14.2.5 | 170124 | IOPES | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | und | 3 |  | 0 | 111.63 | 574.41 | 20.81% | 0 | 686.04 | 334.89 | 1723.23 | 0 | #DIV/0!
14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  | 0 | 28.43 | 150.5 | 20.81% | 0 | 178.93 | 170.58 | 903 | 0 | #DIV/0!
14.2.7 | 44.01.850 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 10 |  | 0 | 31.8 | 122.41 | 20.81% | 0 | 154.21 | 318 | 1224.1 | 0 | #DIV/0!
14.2.8 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 0 | 32.4375 | 873.106 | 20.81% | 0 | 905.5434 | 64.87 | 1746.21 | 0 | #DIV/0!
14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
14.3.1 | 44.02.200 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 7.04 |  | 0 | 232.45 | 1482.93 | 20.81% | 0 | 1715.38 | 1636.45 | 10439.83 | 0 | #DIV/0!
14.3.2 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 |  | 0 | 7.97 | 2901.63 | 20.81% | 0 | 2909.6 | 7.97 | 2901.63 | 0 | #DIV/0!
14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 |  | 0 | 16.04 | 219.1 | 20.81% | 0 | 235.14 | 160.4 | 2191 | 0 | #DIV/0!
14.3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | 0 | 4.88 | 63.88 | 20.81% | 0 | 68.76 | 24.4 | 319.4 | 0 | #DIV/0!
14.3.5 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 3 |  | 0 | 24.25 | 395.49 | 20.81% | 0 | 419.74 | 72.75 | 1186.47 | 0 | #DIV/0!
14.3.6 | 44.03.316 | CPOS/CDHU | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 10 |  | 0 | 89.06 | 356.39 | 20.81% | 0 | 445.45 | 890.6 | 3563.9 | 0 | #DIV/0!
14.3.7 | 9676 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 39 |  | 0 | 19.78 | 308.81 | 20.81% | 0 | 328.59 | 771.42 | 12043.59 | 0 | #DIV/0!
14.3.8 | 9503 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | un | 6 |  | 0 | 11.55 | 970.51 | 20.81% | 0 | 982.06 | 69.3 | 5823.06 | 0 | #DIV/0!
14.3.9 | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 12 |  | 0 | 6.92 | 260.86 | 20.81% | 0 | 267.78 | 83.04 | 3130.32 | 0 | #DIV/0!
14.3.10 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 7 |  | 0 | 6.92 | 127.97 | 20.81% | 0 | 134.89 | 48.44 | 895.79 | 0 | #DIV/0!
14.3.11 | 202316 | SBC | BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM ALUMINIO POLIDO 70cm +PARAFUSO | UN | 1 |  | 0 | 19.7 | 507.29 | 20.81% | 0 | 526.99 | 19.7 | 507.29 | 0 | #DIV/0!
14.3.12 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | 0 | 30.49 | 405.82 | 20.81% | 0 | 436.31 | 152.45 | 2029.1 | 0 | #DIV/0!
14.3.13 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 40.66 | 1370.01 | 20.81% | 0 | 1410.67 | 40.66 | 1370.01 | 0 | #DIV/0!
14.3.14 | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 27 |  | 0 | 40.37 | 78.84 | 20.81% | 0 | 119.21 | 1089.99 | 2128.68 | 0 | #DIV/0!
14.3.15 | 18.050.0115-A | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 |  | 0 | 25.93 | 386.59 | 20.81% | 0 | 412.52 | 155.58 | 2319.54 | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
15.1 |  |  | HIDRÁULICA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
15.1.1 | 054668 | SBC | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 |  | 0 | 4.58 | 84.77 | 20.81% | 0 | 89.35 | 4.58 | 84.77 | 0 | #DIV/0!
15.1.2 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 0 | 12.29 | 45.26 | 20.81% | 0 | 57.55 | 12.29 | 45.26 | 0 | #DIV/0!
15.1.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 0 | 5.27 | 44.99 | 20.81% | 0 | 50.26 | 5.27 | 44.99 | 0 | #DIV/0!
15.1.4 | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 |  | 0 | 6.5358 | 21.8908 | 20.81% | 0 | 28.4266 | 6.54 | 21.89 | 0 | #DIV/0!
15.1.5 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  | 0 | 4.35 | 8.72 | 20.81% | 0 | 13.07 | 4.35 | 8.72 | 0 | #DIV/0!
15.1.6 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | 0 | 10.72 | 23.16 | 20.81% | 0 | 33.88 | 53.6 | 115.8 | 0 | #DIV/0!
15.1.7 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 103.03 |  | 0 | 12.49 | 24.75 | 20.81% | 0 | 37.24 | 1286.84 | 2549.99 | 0 | #DIV/0!
15.1.8 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 12.18 | 26.37 | 20.81% | 0 | 38.55 | 12.18 | 26.37 | 0 | #DIV/0!
15.1.9 | 45.03.110 | CPOS/CDHU | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | UN | 1 |  | 0 | 76.33 | 1225.15 | 20.81% | 0 | 1301.48 | 76.33 | 1225.15 | 0 | #DIV/0!
15.1.10 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 0 | 17.48 | 255.29 | 20.81% | 0 | 272.77 | 17.48 | 255.29 | 0 | #DIV/0!
15.1.11 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 40 |  | 0 | 10.32 | 143.56 | 20.81% | 0 | 153.88 | 412.8 | 5742.4 | 0 | #DIV/0!
15.1.12 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | 0 | 10.32 | 135.58 | 20.81% | 0 | 145.9 | 61.92 | 813.48 | 0 | #DIV/0!
15.1.13 | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 |  | 0 | 9.05 | 76.21 | 20.81% | 0 | 85.26 | 18.1 | 152.42 | 0 | #DIV/0!
15.1.14 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 |  | 0 | 14.29 | 135.82 | 20.81% | 0 | 150.11 | 14.29 | 135.82 | 0 | #DIV/0!
15.1.15 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | 0 | 3.95 | 2.98 | 20.81% | 0 | 6.93 | 23.7 | 17.88 | 0 | #DIV/0!
15.1.16 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 0 | 3.42 | 27.18 | 20.81% | 0 | 30.6 | 6.84 | 54.36 | 0 | #DIV/0!
15.1.17 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 86 |  | 0 | 1.77 | 2.33 | 20.81% | 0 | 4.1 | 152.22 | 200.38 | 0 | #DIV/0!
15.1.18 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 6.09 | 15.11 | 20.81% | 0 | 21.2 | 6.09 | 15.11 | 0 | #DIV/0!
15.1.19 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 |  | 0 | 3.06 | 8.51 | 20.81% | 0 | 11.57 | 9.18 | 25.53 | 0 | #DIV/0!
15.1.20 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 145 |  | 0 | 3.28 | 6.02 | 20.81% | 0 | 9.3 | 475.6 | 872.9 | 0 | #DIV/0!
15.1.21 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 |  | 0 | 2.18 | 17.95 | 20.81% | 0 | 20.13 | 87.2 | 718 | 0 | #DIV/0!
15.1.22 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 3.94 | 41.52 | 20.81% | 0 | 45.46 | 3.94 | 41.52 | 0 | #DIV/0!
15.1.23 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 363 |  | 0 | 17.76 | 10.88 | 20.81% | 0 | 28.64 | 6446.88 | 3949.44 | 0 | #DIV/0!
15.1.24 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.77 |  | 0 | 1.29 | 19.71 | 20.81% | 0 | 21 | 0.99 | 15.18 | 0 | #DIV/0!
15.1.25 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 55 |  | 0 | 6.88 | 5.22 | 20.81% | 0 | 12.1 | 378.4 | 287.1 | 0 | #DIV/0!
15.1.26 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 |  | 0 | 6.14 | 18.19 | 20.81% | 0 | 24.33 | 165.78 | 491.13 | 0 | #DIV/0!
15.1.27 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 |  | 0 | 6.59 | 13.48 | 20.81% | 0 | 20.07 | 151.57 | 310.04 | 0 | #DIV/0!
15.1.28 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 59 |  | 0 | 6.12 | 9.79 | 20.81% | 0 | 15.91 | 361.08 | 577.61 | 0 | #DIV/0!
15.1.29 | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | UN | 1 |  | 0 | 199.21 | 17067.08 | 20.81% | 0 | 17266.29 | 199.21 | 17067.08 | 0 | #DIV/0!
15.1.30 | 12829 | ORSE | Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m ), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado | un | 1 |  | 0 | 0 | 25183.71 | 20.81% | 0 | 25183.71 | 0 | 25183.71 | 0 | #DIV/0!
15.1.31 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 0 | 3.7 | 31.96 | 20.81% | 0 | 35.66 | 7.4 | 63.92 | 0 | #DIV/0!
15.1.32 | 47.05.100 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0 | 28.61 | 114.29 | 20.81% | 0 | 142.9 | 28.61 | 114.29 | 0 | #DIV/0!
15.1.33 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 0 | 4.63 | 5.09 | 20.81% | 0 | 9.72 | 9.26 | 10.18 | 0 | #DIV/0!
15.1.34 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 5.18 | 4.15 | 20.81% | 0 | 9.33 | 5.18 | 4.15 | 0 | #DIV/0!
15.1.35 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  | 0 | 7.57 | 12.23 | 20.81% | 0 | 19.8 | 37.85 | 61.15 | 0 | #DIV/0!
15.1.36 | 104319 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 0 | 5.5 | 6.29 | 20.81% | 0 | 11.79 | 11 | 12.58 | 0 | #DIV/0!
15.1.37 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15.5 |  | 0 | 21.16 | 18.48 | 20.81% | 0 | 39.64 | 327.98 | 286.44 | 0 | #DIV/0!
15.1.38 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 10.36 | 13.85 | 20.81% | 0 | 24.21 | 10.36 | 13.85 | 0 | #DIV/0!
15.1.39 | CPU2464 | Próprio | PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E | UN | 1 |  | 0 | 199.21 | 56.42 | 20.81% | 0 | 255.63 | 199.21 | 56.42 | 0 | #DIV/0!
15.1.40 | 43977 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 2619.632 | 20.81% | 0 | 2619.632 | 0 | 2619.63 | 0 | #DIV/0!
15.1.41 | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 |  | 0 | 37.5115 | 352.294 | 20.81% | 0 | 389.8055 | 37.51 | 352.29 | 0 | #DIV/0!
15.2 |  |  | SANITÁRIA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
15.2.1 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 |  | 0 | 407.02 | 529.43 | 20.81% | 0 | 936.45 | 2442.12 | 3176.58 | 0 | #DIV/0!
15.2.2 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 |  | 0 | 369.67 | 405.91 | 20.81% | 0 | 775.58 | 739.34 | 811.82 | 0 | #DIV/0!
15.2.3 | 053038 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm C/TAMPA CEGA | UN | 8 |  | 0 | 51.76 | 48.7 | 20.81% | 0 | 100.46 | 414.08 | 389.6 | 0 | #DIV/0!
15.2.4 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26 |  | 0 | 19.76 | 62.74 | 20.81% | 0 | 82.5 | 513.76 | 1631.24 | 0 | #DIV/0!
15.2.5 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 |  | 0 | 22.31 | 98.43 | 20.81% | 0 | 120.74 | 89.24 | 393.72 | 0 | #DIV/0!
15.2.6 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 |  | 0 | 7.71 | 17.03 | 20.81% | 0 | 24.74 | 61.68 | 136.24 | 0 | #DIV/0!
15.2.7 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26 |  | 0 | 2.7 | 12.64 | 20.81% | 0 | 15.34 | 70.2 | 328.64 | 0 | #DIV/0!
15.2.8 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 4.35 | 23.94 | 20.81% | 0 | 28.29 | 13.05 | 71.82 | 0 | #DIV/0!
15.2.9 | C2270 | SEINFRA | SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) | UN | 2 |  | 0 | 46.03 | 210.7 | 20.81% | 0 | 256.73 | 92.06 | 421.4 | 0 | #DIV/0!
15.2.10 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26 |  | 0 | 3.94 | 8.15 | 20.81% | 0 | 12.09 | 102.44 | 211.9 | 0 | #DIV/0!
15.2.11 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 18 |  | 0 | 6.66 | 73.88 | 20.81% | 0 | 80.54 | 119.88 | 1329.84 | 0 | #DIV/0!
15.2.12 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 |  | 0 | 10.14 | 41.32 | 20.81% | 0 | 51.46 | 131.82 | 537.16 | 0 | #DIV/0!
15.2.13 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 93 |  | 0 | 5.92 | 9.62 | 20.81% | 0 | 15.54 | 550.56 | 894.66 | 0 | #DIV/0!
15.2.14 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 8.98 | 23.96 | 20.81% | 0 | 32.94 | 8.98 | 23.96 | 0 | #DIV/0!
15.2.15 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 45 |  | 0 | 5.92 | 6.4 | 20.81% | 0 | 12.32 | 266.4 | 288 | 0 | #DIV/0!
15.2.16 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 38 |  | 0 | 6.43 | 11.81 | 20.81% | 0 | 18.24 | 244.34 | 448.78 | 0 | #DIV/0!
15.2.17 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | 0 | 7.71 | 19.73 | 20.81% | 0 | 27.44 | 38.55 | 98.65 | 0 | #DIV/0!
15.2.18 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 57 |  | 0 | 5.92 | 6.12 | 20.81% | 0 | 12.04 | 337.44 | 348.84 | 0 | #DIV/0!
15.2.19 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 0 | 6.43 | 10.94 | 20.81% | 0 | 17.37 | 12.86 | 21.88 | 0 | #DIV/0!
15.2.20 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 |  | 0 | 10.85 | 39.15 | 20.81% | 0 | 50 | 217 | 783 | 0 | #DIV/0!
15.2.21 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 11.42 | 44.35 | 20.81% | 0 | 55.77 | 11.42 | 44.35 | 0 | #DIV/0!
15.2.22 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | 0 | 11.98 | 47.92 | 20.81% | 0 | 59.9 | 59.9 | 239.6 | 0 | #DIV/0!
15.2.23 | 104174 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 14.84 | 204.61 | 20.81% | 0 | 219.45 | 14.84 | 204.61 | 0 | #DIV/0!
15.2.24 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 |  | 0 | 7.9 | 9.65 | 20.81% | 0 | 17.55 | 142.2 | 173.7 | 0 | #DIV/0!
15.2.25 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 0 | 8.58 | 22.44 | 20.81% | 0 | 31.02 | 17.16 | 44.88 | 0 | #DIV/0!
15.2.26 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 0 | 10.28 | 37.41 | 20.81% | 0 | 47.69 | 10.28 | 37.41 | 0 | #DIV/0!
15.2.27 | 054091 | SBC | REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm | UN | 1 |  | 0 | 43.04 | 21.62 | 20.81% | 0 | 64.66 | 43.04 | 21.62 | 0 | #DIV/0!
15.2.28 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 2.38 | 19.53 | 20.81% | 0 | 21.91 | 2.38 | 19.53 | 0 | #DIV/0!
15.2.29 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 128.6 |  | 0 | 69.97 | 65.22 | 20.81% | 0 | 135.19 | 8998.14 | 8387.29 | 0 | #DIV/0!
15.2.30 | 46.03.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14.2 |  | 0 | 69.97 | 127.22 | 20.81% | 0 | 197.19 | 993.57 | 1806.52 | 0 | #DIV/0!
15.2.31 | 46.03.038 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 78.9 |  | 0 | 38.16 | 26.06 | 20.81% | 0 | 64.22 | 3010.82 | 2056.13 | 0 | #DIV/0!
15.2.32 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 13.9 |  | 0 | 57.24 | 47.28 | 20.81% | 0 | 104.52 | 795.64 | 657.19 | 0 | #DIV/0!
15.2.33 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 89.2 |  | 0 | 31.8 | 27.77 | 20.81% | 0 | 59.57 | 2836.56 | 2477.08 | 0 | #DIV/0!
15.2.34 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 34.2 |  | 0 | 31.8 | 14.4 | 20.81% | 0 | 46.2 | 1087.56 | 492.48 | 0 | #DIV/0!
15.2.35 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.5 |  | 0 | 31.8 | 22.57 | 20.81% | 0 | 54.37 | 47.7 | 33.86 | 0 | #DIV/0!
15.2.36 | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 12 |  | 0 | 9.08 | 17.52 | 20.81% | 0 | 26.6 | 108.96 | 210.24 | 0 | #DIV/0!
15.2.37 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 |  | 0 | 4.4 | 4.14 | 20.81% | 0 | 8.54 | 118.8 | 111.78 | 0 | #DIV/0!
15.2.38 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 |  | 0 | 5.1 | 7.87 | 20.81% | 0 | 12.97 | 137.7 | 212.49 | 0 | #DIV/0!
15.2.39 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 |  | 0 | 4.72 | 11.32 | 20.81% | 0 | 16.04 | 127.44 | 305.64 | 0 | #DIV/0!
15.2.40 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 54 |  | 0 | 6.34 | 3.96 | 20.81% | 0 | 10.3 | 342.36 | 213.84 | 0 | #DIV/0!
15.2.41 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 162 |  | 0 | 17.76 | 10.88 | 20.81% | 0 | 28.64 | 2877.12 | 1762.56 | 0 | #DIV/0!
15.2.42 | 12646 | ORSE | Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) | un | 1 |  | 0 | 2421.34 | 3089.8 | 20.81% | 0 | 5511.14 | 2421.34 | 3089.8 | 0 | #DIV/0!
15.2.43 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1 |  | 0 | 77.81 | 441.41 | 20.81% | 0 | 519.22 | 7.78 | 44.14 | 0 | #DIV/0!
|  |  | VENTILAÇÃO | [6 empty] | 20.81% | 0
15.2.44 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | 0 | 6.43 | 11.81 | 20.81% | 0 | 18.24 | 38.58 | 70.86 | 0 | #DIV/0!
15.2.45 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 70 |  | 0 | 6.43 | 10.94 | 20.81% | 0 | 17.37 | 450.1 | 765.8 | 0 | #DIV/0!
15.2.46 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 30 |  | 0 | 0.51 | 12.58 | 20.81% | 0 | 13.09 | 15.3 | 377.4 | 0 | #DIV/0!
15.2.47 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 161.3 |  | 0 | 1.58 | 11.81 | 20.81% | 0 | 13.39 | 254.85 | 1904.95 | 0 | #DIV/0!
15.2.48 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 34 |  | 0 | 2.11 | 17.84 | 20.81% | 0 | 19.95 | 71.74 | 606.56 | 0 | #DIV/0!
15.2.49 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 |  | 0 | 7.81 | 34.24 | 20.81% | 0 | 42.05 | 15.62 | 68.48 | 0 | #DIV/0!
15.3 |  |  | PLUVIAL | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
15.3.1 | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 2 |  | 0 | 180.78 | 474.77 | 20.81% | 0 | 655.55 | 361.56 | 949.54 | 0 | #DIV/0!
15.3.2 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 7 |  | 0 | 788.65 | 2246.44 | 20.81% | 0 | 3035.09 | 5520.55 | 15725.08 | 0 | #DIV/0!
15.3.3 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 2 |  | 0 | 6.66 | 73.88 | 20.81% | 0 | 80.54 | 13.32 | 147.76 | 0 | #DIV/0!
15.3.4 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 69 |  | 0 | 10.14 | 41.32 | 20.81% | 0 | 51.46 | 699.66 | 2851.08 | 0 | #DIV/0!
15.3.5 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | 0 | 8.98 | 23.96 | 20.81% | 0 | 32.94 | 44.9 | 119.8 | 0 | #DIV/0!
15.3.6 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 |  | 0 | 11.98 | 47.92 | 20.81% | 0 | 59.9 | 83.86 | 335.44 | 0 | #DIV/0!
15.3.7 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 178.6 |  | 0 | 69.97 | 65.22 | 20.81% | 0 | 135.19 | 12496.64 | 11648.29 | 0 | #DIV/0!
15.3.8 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 148.6 |  | 0 | 22.36 | 37.05 | 20.81% | 0 | 59.41 | 3322.7 | 5505.63 | 0 | #DIV/0!
15.3.9 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 25.4 |  | 0 | 22.36 | 61.92 | 20.81% | 0 | 84.28 | 567.94 | 1572.77 | 0 | #DIV/0!
15.3.10 | 46.01.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1.3 |  | 0 | 57.24 | 70.7 | 20.81% | 0 | 127.94 | 74.41 | 91.91 | 0 | #DIV/0!
15.3.11 | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 2 |  | 0 | 32.72 | 425.95 | 20.81% | 0 | 458.67 | 65.44 | 851.9 | 0 | #DIV/0!
15.3.12 | CPU2092 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 2 |  | 0 | 32.72 | 408.59 | 20.81% | 0 | 441.31 | 65.44 | 817.18 | 0 | #DIV/0!
15.3.13 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 59.6 |  | 0 | 3.93 | 170.7 | 20.81% | 0 | 174.63 | 234.23 | 10173.72 | 0 | #DIV/0!
15.3.14 | 90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 4.9 |  | 0 | 4.46 | 266.6 | 20.81% | 0 | 271.06 | 21.85 | 1306.34 | 0 | #DIV/0!
15.3.15 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | 0 | 7.09 | 5.2 | 20.81% | 0 | 12.29 | 7.09 | 5.2 | 0 | #DIV/0!
15.3.16 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 |  | 0 | 6.34 | 3.96 | 20.81% | 0 | 10.3 | 183.86 | 114.84 | 0 | #DIV/0!
15.3.17 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 180.5 |  | 0 | 17.76 | 10.88 | 20.81% | 0 | 28.64 | 3205.68 | 1963.84 | 0 | #DIV/0!
15.3.18 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 |  | 0 | 6.88 | 5.22 | 20.81% | 0 | 12.1 | 96.32 | 73.08 | 0 | #DIV/0!
15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
15.4.1 | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 9 |  | 0 | 3.28 | 18.28 | 20.81% | 0 | 21.56 | 29.52 | 164.52 | 0 | #DIV/0!
15.4.2 | 9221 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | UN | 10 |  | 0 | 21.38 | 251.14 | 20.81% | 0 | 272.52 | 213.8 | 2511.4 | 0 | #DIV/0!
15.4.3 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 10 |  | 0 | 3.28 | 16.64 | 20.81% | 0 | 19.92 | 32.8 | 166.4 | 0 | #DIV/0!
15.4.4 | 97.02.210 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 |  | 0 | 4.72 | 253.46 | 20.81% | 0 | 258.18 | 4.72 | 253.46 | 0 | #DIV/0!
15.4.5 | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 |  | 0 | 0 | 56.3 | 20.81% | 0 | 56.3 | 0 | 168.9 | 0 | #DIV/0!
15.4.6 | 97.02.198 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 2 |  | 0 | 8.31 | 10.3 | 20.81% | 0 | 18.61 | 16.62 | 20.6 | 0 | #DIV/0!
15.4.7 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 6 |  | 0 | 3.28 | 25.26 | 20.81% | 0 | 28.54 | 19.68 | 151.56 | 0 | #DIV/0!
15.4.8 | 160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 34 |  | 0 | 15.93 | 16.48 | 20.81% | 0 | 32.41 | 541.62 | 560.32 | 0 | #DIV/0!
15.4.9 | 10785 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | un | 4 |  | 0 | 39.57 | 387.23 | 20.81% | 0 | 426.8 | 158.28 | 1548.92 | 0 | #DIV/0!
15.4.10 | 160612 | IOPES | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 9 |  | 0 | 15.93 | 16.48 | 20.81% | 0 | 32.41 | 143.37 | 148.32 | 0 | #DIV/0!
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
16.1.1 | 9925 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 1 |  | 0 | 0.37 | 1.97 | 20.81% | 0 | 2.34 | 0.37 | 1.97 | 0 | #DIV/0!
16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 321 |  | 0 | 14.01 | 8.31 | 20.81% | 0 | 22.32 | 4497.21 | 2667.51 | 0 | #DIV/0!
16.1.3 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 |  | 0 | 14.53 | 12.08 | 20.81% | 0 | 26.61 | 363.25 | 302 | 0 | #DIV/0!
16.1.4 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 141 |  | 0 | 10.59 | 9.42 | 20.81% | 0 | 20.01 | 1493.19 | 1328.22 | 0 | #DIV/0!
16.1.5 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  | 0 | 14.01 | 6.82 | 20.81% | 0 | 20.83 | 238.17 | 115.94 | 0 | #DIV/0!
16.1.6 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | 17.41 | 12.17 | 20.81% | 0 | 29.58 | 17.41 | 12.17 | 0 | #DIV/0!
16.1.7 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 726 |  | 0 | 0.37 | 0.12 | 20.81% | 0 | 0.49 | 268.62 | 87.12 | 0 | #DIV/0!
16.1.8 | 063444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 111 |  | 0 | 4.58 | 1.91 | 20.81% | 0 | 6.49 | 508.38 | 212.01 | 0 | #DIV/0!
16.1.9 | 063120 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 111 |  | 0 | 6.55 | 4.37 | 20.81% | 0 | 10.92 | 727.05 | 485.07 | 0 | #DIV/0!
16.1.10 | 063111 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | UN | 392 |  | 0 | 0.53 | 1.13 | 20.81% | 0 | 1.66 | 207.76 | 442.96 | 0 | #DIV/0!
16.1.11 | 078583 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 111 |  | 0 | 0.84 | 5.39 | 20.81% | 0 | 6.23 | 93.24 | 598.29 | 0 | #DIV/0!
16.1.12 | 062690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 111 |  | 0 | 13.04 | 4.21 | 20.81% | 0 | 17.25 | 1447.44 | 467.31 | 0 | #DIV/0!
16.1.13 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 23.6 |  | 0 | 3.95 | 62.56 | 20.81% | 0 | 66.51 | 93.22 | 1476.42 | 0 | #DIV/0!
16.1.14 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 102.8 |  | 0 | 5.85 | 113.19 | 20.81% | 0 | 119.04 | 601.38 | 11635.93 | 0 | #DIV/0!
16.1.15 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 329.2 |  | 0 | 0.07 | 12.19 | 20.81% | 0 | 12.26 | 23.04 | 4012.95 | 0 | #DIV/0!
16.1.16 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 307.3 |  | 0 | 5.43 | 24.86 | 20.81% | 0 | 30.29 | 1668.64 | 7639.48 | 0 | #DIV/0!
16.1.17 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 326.5 |  | 0 | 2.89 | 30.26 | 20.81% | 0 | 33.15 | 943.59 | 9879.89 | 0 | #DIV/0!
16.1.18 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 127.2 |  | 0 | 3.31 | 42.51 | 20.81% | 0 | 45.82 | 421.03 | 5407.27 | 0 | #DIV/0!
16.1.19 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3466.4 |  | 0 | 1.08 | 2.48 | 20.81% | 0 | 3.56 | 3743.71 | 8596.67 | 0 | #DIV/0!
16.1.20 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5427.2 |  | 0 | 1.37 | 3.8 | 20.81% | 0 | 5.17 | 7435.26 | 20623.36 | 0 | #DIV/0!
16.1.21 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 797.4 |  | 0 | 1.84 | 6.16 | 20.81% | 0 | 8 | 1467.22 | 4911.98 | 0 | #DIV/0!
16.1.22 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 295.9 |  | 0 | 2.41 | 8.77 | 20.81% | 0 | 11.18 | 713.12 | 2595.04 | 0 | #DIV/0!
16.1.23 | 15.018.0300-0 | EMOP | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 0 | 48.28 | 11.21 | 20.81% | 0 | 59.49 | 48.28 | 11.21 | 0 | #DIV/0!
16.1.24 | 061461 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 1 |  | 0 | 60.01 | 62.23 | 20.81% | 0 | 122.24 | 60.01 | 62.23 | 0 | #DIV/0!
16.1.25 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 |  | 0 | 65.2 | 198.38 | 20.81% | 0 | 263.58 | 260.8 | 793.52 | 0 | #DIV/0!
16.1.26 | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | 41.47 | 45.94 | 20.81% | 0 | 87.41 | 41.47 | 45.94 | 0 | #DIV/0!
16.1.27 | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | 37.42 | 42.33 | 20.81% | 0 | 79.75 | 37.42 | 42.33 | 0 | #DIV/0!
16.1.28 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | 0 | 33.4 | 35.65 | 20.81% | 0 | 69.05 | 66.8 | 71.3 | 0 | #DIV/0!
16.1.29 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | 0 | 25.28 | 34.46 | 20.81% | 0 | 59.74 | 50.56 | 68.92 | 0 | #DIV/0!
16.1.30 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 |  | 0 | 21.21 | 21.75 | 20.81% | 0 | 42.96 | 233.31 | 239.25 | 0 | #DIV/0!
16.1.31 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | 29.29 | 32.04 | 20.81% | 0 | 61.33 | 29.29 | 32.04 | 0 | #DIV/0!
16.1.32 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 |  | 0 | 17.15 | 18.15 | 20.81% | 0 | 35.3 | 463.05 | 490.05 | 0 | #DIV/0!
16.1.33 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | 25.28 | 28.44 | 20.81% | 0 | 53.72 | 25.28 | 28.44 | 0 | #DIV/0!
16.1.34 | 059208 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 49 |  | 0 | 8.57 | 5.85 | 20.81% | 0 | 14.42 | 419.93 | 286.65 | 0 | #DIV/0!
16.1.35 | 062568 | SBC | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 224 |  | 0 | 2.07 | 8.12 | 20.81% | 0 | 10.19 | 463.68 | 1818.88 | 0 | #DIV/0!
16.1.36 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | 0 | 21.21 | 20.45 | 20.81% | 0 | 41.66 | 42.42 | 40.9 | 0 | #DIV/0!
16.1.37 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  | 0 | 21.21 | 22.95 | 20.81% | 0 | 44.16 | 360.57 | 390.15 | 0 | #DIV/0!
16.1.38 | 059109 | SBC | PLACA CEGA 4""x4"" | UN | 25 |  | 0 | 8.97 | 17.39 | 20.81% | 0 | 26.36 | 224.25 | 434.75 | 0 | #DIV/0!
16.1.39 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 |  | 0 | 23.2 | 23.83 | 20.81% | 0 | 47.03 | 510.4 | 524.26 | 0 | #DIV/0!
16.1.40 | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | 0 | 31.33 | 34.12 | 20.81% | 0 | 65.45 | 62.66 | 68.24 | 0 | #DIV/0!
16.1.41 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 98 |  | 0 | 27.31 | 26.14 | 20.81% | 0 | 53.45 | 2676.38 | 2561.72 | 0 | #DIV/0!
16.1.42 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 |  | 0 | 27.31 | 31.14 | 20.81% | 0 | 58.45 | 710.06 | 809.64 | 0 | #DIV/0!
16.1.43 | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | 39.44 | 38.76 | 20.81% | 0 | 78.2 | 39.44 | 38.76 | 0 | #DIV/0!
16.1.44 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 90 |  | 0 | 15.12 | 13.53 | 20.81% | 0 | 28.65 | 1360.8 | 1217.7 | 0 | #DIV/0!
16.1.45 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | 0 | 15.12 | 16.03 | 20.81% | 0 | 31.15 | 60.48 | 64.12 | 0 | #DIV/0!
16.1.46 | 060380 | SBC | SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) | UN | 2 |  | 0 | 129.36 | 93.49 | 20.81% | 0 | 222.85 | 258.72 | 186.98 | 0 | #DIV/0!
16.1.47 | 064035 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 2 |  | 0 | 34.78 | 208.31 | 20.81% | 0 | 243.09 | 69.56 | 416.62 | 0 | #DIV/0!
16.1.48 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 |  | 0 | 1.66 | 19.22 | 20.81% | 0 | 20.88 | 21.58 | 249.86 | 0 | #DIV/0!
16.1.49 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 |  | 0 | 2.26 | 19.38 | 20.81% | 0 | 21.64 | 81.36 | 697.68 | 0 | #DIV/0!
16.1.50 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 3.15 | 20.17 | 20.81% | 0 | 23.32 | 3.15 | 20.17 | 0 | #DIV/0!
16.1.51 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 3.33 | 101.96 | 20.81% | 0 | 105.29 | 3.33 | 101.96 | 0 | #DIV/0!
16.1.52 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 42 |  | 0 | 4.53 | 102.32 | 20.81% | 0 | 106.85 | 190.26 | 4297.44 | 0 | #DIV/0!
16.1.53 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 |  | 0 | 6.31 | 103.89 | 20.81% | 0 | 110.2 | 31.55 | 519.45 | 0 | #DIV/0!
16.1.54 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 8.69 | 105.45 | 20.81% | 0 | 114.14 | 52.14 | 632.7 | 0 | #DIV/0!
16.1.55 | 151324 | IOPES | Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 2 |  | 0 | 31.88 | 74.78 | 20.81% | 0 | 106.66 | 63.76 | 149.56 | 0 | #DIV/0!
16.1.56 | 10237 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 |  | 0 | 23.72 | 98.79 | 20.81% | 0 | 122.51 | 47.44 | 197.58 | 0 | #DIV/0!
16.1.57 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | 0 | 6.8 | 126.67 | 20.81% | 0 | 133.47 | 27.2 | 506.68 | 0 | #DIV/0!
16.1.58 | 151334 | IOPES | Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente | und | 1 |  | 0 | 79.73 | 504.27 | 20.81% | 0 | 584 | 79.73 | 504.27 | 0 | #DIV/0!
16.1.59 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 19.36 | 133.89 | 20.81% | 0 | 153.25 | 19.36 | 133.89 | 0 | #DIV/0!
16.1.60 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 |  | 0 | 37.39 | 233.78 | 20.81% | 0 | 271.17 | 224.34 | 1402.68 | 0 | #DIV/0!
16.1.61 | 064563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 25 |  | 0 | 21.72 | 358.22 | 20.81% | 0 | 379.94 | 543 | 8955.5 | 0 | #DIV/0!
16.1.62 | 37.24.042 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 8 |  | 0 | 40.01 | 739.49 | 20.81% | 0 | 779.5 | 320.08 | 5915.92 | 0 | #DIV/0!
16.1.63 | 151350 | IOPES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 37 |  | 0 | 31.88 | 124.26 | 20.81% | 0 | 156.14 | 1179.56 | 4597.62 | 0 | #DIV/0!
16.1.64 | 151357 | IOPES | Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente | und | 4 |  | 0 | 31.88 | 134.64 | 20.81% | 0 | 166.52 | 127.52 | 538.56 | 0 | #DIV/0!
16.1.65 | 062571 | SBC | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 7 |  | 0 | 6.49 | 9.25 | 20.81% | 0 | 15.74 | 45.43 | 64.75 | 0 | #DIV/0!
16.1.66 | 063612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 40 |  | 0 | 6.53 | 7.35 | 20.81% | 0 | 13.88 | 261.2 | 294 | 0 | #DIV/0!
16.1.67 | 11285 | ORSE | Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | un | 3 |  | 0 | 7.89 | 42.86 | 20.81% | 0 | 50.75 | 23.67 | 128.58 | 0 | #DIV/0!
16.1.68 | 15.018.0520-0 | EMOP | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 113.8 |  | 0 | 59.84 | 34.02 | 20.81% | 0 | 93.86 | 6809.79 | 3871.48 | 0 | #DIV/0!
16.1.69 | 12488 | ORSE | Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 111 |  | 0 | 7.89 | 21.93 | 20.81% | 0 | 29.82 | 875.79 | 2434.23 | 0 | #DIV/0!
16.1.70 | 15.018.0756-0 | EMOP | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 9 |  | 0 | 29.91 | 43.05 | 20.81% | 0 | 72.96 | 269.19 | 387.45 | 0 | #DIV/0!
16.1.71 | 063617 | SBC | EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 | UN | 98 |  | 0 | 6.07 | 5.74 | 20.81% | 0 | 11.81 | 594.86 | 562.52 | 0 | #DIV/0!
16.1.72 | 12535 | ORSE | Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 |  | 0 | 13.84 | 14.21 | 20.81% | 0 | 28.05 | 27.68 | 28.42 | 0 | #DIV/0!
16.1.73 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.8 |  | 0 | 11.57 | 18.25 | 20.81% | 0 | 29.82 | 240.66 | 379.6 | 0 | #DIV/0!
16.1.74 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1282.2 |  | 0 | 10.9 | 12.5 | 20.81% | 0 | 23.4 | 13975.98 | 16027.5 | 0 | #DIV/0!
16.1.75 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 32.7 |  | 0 | 5.34 | 18.78 | 20.81% | 0 | 24.12 | 174.62 | 614.11 | 0 | #DIV/0!
16.1.76 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 357.5 |  | 0 | 7.72 | 16.76 | 20.81% | 0 | 24.48 | 2759.9 | 5991.7 | 0 | #DIV/0!
16.1.77 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 47.1 |  | 0 | 6.14 | 29.89 | 20.81% | 0 | 36.03 | 289.19 | 1407.82 | 0 | #DIV/0!
16.1.78 | 38.04.080 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 1 |  | 0 | 50.89 | 42.23 | 20.81% | 0 | 93.12 | 50.89 | 42.23 | 0 | #DIV/0!
16.1.79 | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 1 |  | 0 | 19.78 | 181.52 | 20.81% | 0 | 201.3 | 19.78 | 181.52 | 0 | #DIV/0!
16.1.80 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 40 |  | 0 | 20.26 | 275.32 | 20.81% | 0 | 295.58 | 810.4 | 11012.8 | 0 | #DIV/0!
16.1.81 | 8662 | ORSE | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 149 |  | 0 | 5.91 | 9.07 | 20.81% | 0 | 14.98 | 880.59 | 1351.43 | 0 | #DIV/0!
16.1.82 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 |  | 0 | 10.99 | 41.33 | 20.81% | 0 | 52.32 | 21.98 | 82.66 | 0 | #DIV/0!
16.1.83 | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 349.75 | 11486.71 | 20.81% | 0 | 11836.46 | 349.75 | 11486.71 | 0 | #DIV/0!
16.1.84 | 12226 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 1 |  | 0 | 169.45 | 599.37 | 20.81% | 0 | 768.82 | 169.45 | 599.37 | 0 | #DIV/0!
16.1.85 | 12228 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 |  | 0 | 225.92 | 406.23 | 20.81% | 0 | 632.15 | 451.84 | 812.46 | 0 | #DIV/0!
16.1.86 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | 28.34 | 678.95 | 20.81% | 0 | 707.29 | 28.34 | 678.95 | 0 | #DIV/0!
16.1.87 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 34.04 | 780.69 | 20.81% | 0 | 814.73 | 68.08 | 1561.38 | 0 | #DIV/0!
16.1.88 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | 34.2 | 1135.18 | 20.81% | 0 | 1169.38 | 68.4 | 2270.36 | 0 | #DIV/0!
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
16.2.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 17 |  | 0 | 19.37 | 108.35 | 20.81% | 0 | 127.72 | 329.29 | 1841.95 | 0 | #DIV/0!
16.2.2 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 33 |  | 0 | 25.44 | 376.99 | 20.81% | 0 | 402.43 | 839.52 | 12440.67 | 0 | #DIV/0!
16.2.3 | 060121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 20 |  | 0 | 43.46 | 28.53 | 20.81% | 0 | 71.99 | 869.2 | 570.6 | 0 | #DIV/0!
16.2.4 | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 88 |  | 0 | 19.78 | 249.72 | 20.81% | 0 | 269.5 | 1740.64 | 21975.36 | 0 | #DIV/0!
16.2.5 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 27 |  | 0 | 19.37 | 108.35 | 20.81% | 0 | 127.72 | 522.99 | 2925.45 | 0 | #DIV/0!
16.2.6 | 41.11.712 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W | UN | 8 |  | 0 | 44.75 | 99.41 | 20.81% | 0 | 144.16 | 358 | 795.28 | 0 | #DIV/0!
16.2.7 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UN | 39 |  | 0 | 6.35 | 28.87 | 20.81% | 0 | 35.22 | 247.65 | 1125.93 | 0 | #DIV/0!
16.2.8 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 2 |  | 0 | 20.26 | 275.32 | 20.81% | 0 | 295.58 | 40.52 | 550.64 | 0 | #DIV/0!
16.3 |  |  | SPDA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
16.3.1 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 |  | 0 | 34.66 | 393.26 | 20.81% | 0 | 427.92 | 34.66 | 393.26 | 0 | #DIV/0!
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 15 |  | 0 | 292.63 | 889.52 | 20.81% | 0 | 1182.15 | 4389.45 | 13342.8 | 0 | #DIV/0!
16.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 17 |  | 0 | 7.15 | 54.88 | 20.81% | 0 | 62.03 | 121.55 | 932.96 | 0 | #DIV/0!
16.3.4 | 078054 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 15 |  | 0 | 83.19 | 153.44 | 20.81% | 0 | 236.63 | 1247.85 | 2301.6 | 0 | #DIV/0!
16.3.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  | 0 | 6.41 | 148.05 | 20.81% | 0 | 154.46 | 6.41 | 148.05 | 0 | #DIV/0!
16.3.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 |  | 0 | 7.94 | 176.6 | 20.81% | 0 | 184.54 | 7.94 | 176.6 | 0 | #DIV/0!
16.3.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 40 |  | 0 | 9.09 | 22.59 | 20.81% | 0 | 31.68 | 363.6 | 903.6 | 0 | #DIV/0!
16.3.8 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 371.6 |  | 0 | 1.51 | 49.66 | 20.81% | 0 | 51.17 | 561.12 | 18453.66 | 0 | #DIV/0!
16.3.9 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 164.6 |  | 0 | 1.51 | 70.74 | 20.81% | 0 | 72.25 | 248.55 | 11643.8 | 0 | #DIV/0!
16.3.10 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 |  | 0 | 35.59 | 36.49 | 20.81% | 0 | 72.08 | 569.44 | 583.84 | 0 | #DIV/0!
16.3.11 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 36 |  | 0 | 1.8 | 7.65 | 20.81% | 0 | 9.45 | 64.8 | 275.4 | 0 | #DIV/0!
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
17.1.1 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 202 |  | 0 | 2.75 | 30.6 | 20.81% | 0 | 33.35 | 555.5 | 6181.2 | 0 | #DIV/0!
17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 120 |  | 0 | 4.78 | 55.73 | 20.81% | 0 | 60.51 | 573.6 | 6687.6 | 0 | #DIV/0!
17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 118 |  | 0 | 5.06 | 70.48 | 20.81% | 0 | 75.54 | 597.08 | 8316.64 | 0 | #DIV/0!
17.1.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 |  | 0 | 2.98 | 82.43 | 20.81% | 0 | 85.41 | 107.28 | 2967.48 | 0 | #DIV/0!
17.1.5 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 212 |  | 0 | 4.34 | 13.99 | 20.81% | 0 | 18.33 | 920.08 | 2965.88 | 0 | #DIV/0!
17.1.6 | 200065 | SBC | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 23 |  | 0 | 60.63 | 418.04 | 20.81% | 0 | 478.67 | 1394.49 | 9614.92 | 0 | #DIV/0!
17.1.7 | 15.005.0280-0 | EMOP | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 764 |  | 0 | 34.7 | 46.56 | 20.81% | 0 | 81.26 | 26510.8 | 35571.84 | 0 | #DIV/0!
17.1.8 | 070665 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 10 |  | 0 | 17.38 | 29.59 | 20.81% | 0 | 46.97 | 173.8 | 295.9 | 0 | #DIV/0!
17.1.9 | 070660 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" | M | 84 |  | 0 | 17.38 | 19.64 | 20.81% | 0 | 37.02 | 1459.92 | 1649.76 | 0 | #DIV/0!
17.1.10 | 12498 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | un | 98 |  | 0 | 15.82 | 86.21 | 20.81% | 0 | 102.03 | 1550.36 | 8448.58 | 0 | #DIV/0!
17.1.11 | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 72 |  | 0 | 1.96 | 0.68 | 20.81% | 0 | 2.64 | 141.12 | 48.96 | 0 | #DIV/0!
17.1.12 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 30 |  | 0 | 8.13 | 23 | 20.81% | 0 | 31.13 | 243.9 | 690 | 0 | #DIV/0!
17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
17.2.1 | 070901 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | UN | 1 |  | 0 | 140.64 | 8910 | 13.51% | 0 | 9050.64 | 140.64 | 8910 | 0 | #DIV/0!
17.2.2 | 070876 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN | UN | 1 |  | 0 | 74.63 | 7105.76 | 13.51% | 0 | 7180.39 | 74.63 | 7105.76 | 0 | #DIV/0!
17.2.3 | 070557 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM1800 | UN | 1 |  | 0 | 232.07 | 3658.63 | 13.51% | 0 | 3890.7 | 232.07 | 3658.63 | 0 | #DIV/0!
17.2.4 | 070216 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 1 |  | 0 | 304.58 | 3967.89 | 13.51% | 0 | 4272.47 | 304.58 | 3967.89 | 0 | #DIV/0!
17.2.5 | 073411 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO: CAB-250N - 220V - S&P | UN | 1 |  | 0 | 92.42 | 6372.93 | 13.51% | 0 | 6465.35 | 92.42 | 6372.93 | 0 | #DIV/0!
17.2.6 | 070205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 1 |  | 0 | 60.89 | 183.79 | 13.51% | 0 | 244.68 | 60.89 | 183.79 | 0 | #DIV/0!
18 |  |  | DADOS E VOZ | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52 |  | 0 | 14.01 | 8.31 | 20.81% | 0 | 22.32 | 728.52 | 432.12 | 0 | #DIV/0!
18.2 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 476 |  | 0 | 0.37 | 0.12 | 20.81% | 0 | 0.49 | 176.12 | 57.12 | 0 | #DIV/0!
18.3 | 063444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 75 |  | 0 | 4.58 | 1.91 | 20.81% | 0 | 6.49 | 343.5 | 143.25 | 0 | #DIV/0!
18.4 | 063120 | SBC | CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO | UN | 75 |  | 0 | 6.55 | 4.37 | 20.81% | 0 | 10.92 | 491.25 | 327.75 | 0 | #DIV/0!
18.5 | 063111 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | UN | 240 |  | 0 | 0.53 | 1.13 | 20.81% | 0 | 1.66 | 127.2 | 271.2 | 0 | #DIV/0!
18.6 | 078583 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 75 |  | 0 | 0.84 | 5.39 | 20.81% | 0 | 6.23 | 63 | 404.25 | 0 | #DIV/0!
18.7 | 062690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 75 |  | 0 | 13.04 | 4.21 | 20.81% | 0 | 17.25 | 978 | 315.75 | 0 | #DIV/0!
18.8 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 3 |  | 0 | 65.2 | 198.38 | 20.81% | 0 | 263.58 | 195.6 | 595.14 | 0 | #DIV/0!
18.9 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 39 |  | 0 | 9.83 | 43.78 | 20.81% | 0 | 53.61 | 383.37 | 1707.42 | 0 | #DIV/0!
18.10 | 062571 | SBC | SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL | UN | 6 |  | 0 | 6.49 | 9.25 | 20.81% | 0 | 15.74 | 38.94 | 55.5 | 0 | #DIV/0!
18.11 | 063612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 24 |  | 0 | 6.53 | 7.35 | 20.81% | 0 | 13.88 | 156.72 | 176.4 | 0 | #DIV/0!
18.12 | 11286 | ORSE | Curva horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 |  | 0 | 7.89 | 54.91 | 20.81% | 0 | 62.8 | 15.78 | 109.82 | 0 | #DIV/0!
18.13 | 749 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | un | 27.5 |  | 0 | 11.85 | 82.44 | 20.81% | 0 | 94.29 | 325.88 | 2267.1 | 0 | #DIV/0!
18.14 | 8695 | ORSE | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 75 |  | 0 | 7.89 | 8.4 | 20.81% | 0 | 16.29 | 591.75 | 630 | 0 | #DIV/0!
18.15 | 9426 | ORSE | Tê horizontal 75 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 |  | 0 | 7.89 | 23.2 | 20.81% | 0 | 31.09 | 15.78 | 46.4 | 0 | #DIV/0!
18.16 | 063747 | SBC | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 | UN | 60 |  | 0 | 6.07 | 3.71 | 20.81% | 0 | 9.78 | 364.2 | 222.6 | 0 | #DIV/0!
18.17 | 699 | ORSE | Terminal 75 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 2 |  | 0 | 13.84 | 5.9 | 20.81% | 0 | 19.74 | 27.68 | 11.8 | 0 | #DIV/0!
18.18 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 140.9 |  | 0 | 11.57 | 18.25 | 20.81% | 0 | 29.82 | 1630.21 | 2571.43 | 0 | #DIV/0!
18.19 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 73.7 |  | 0 | 10.9 | 12.5 | 20.81% | 0 | 23.4 | 803.33 | 921.25 | 0 | #DIV/0!
18.20 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38.8 |  | 0 | 7.72 | 16.76 | 20.81% | 0 | 24.48 | 299.54 | 650.29 | 0 | #DIV/0!
18.21 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | UN | 13 |  | 0 | 12.71 | 15.4 | 20.81% | 0 | 28.11 | 165.23 | 200.2 | 0 | #DIV/0!
19 |  |  | GASES MEDICINAIS | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
19.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100 |  | 0 | 13.58 | 62.88 | 20.81% | 0 | 76.46 | 1358 | 6288 | 0 | #DIV/0!
19.2 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 18 |  | 0 | 14.23 | 14.36 | 20.81% | 0 | 28.59 | 256.14 | 258.48 | 0 | #DIV/0!
19.3 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 80 |  | 0 | 10.67 | 10.48 | 20.81% | 0 | 21.15 | 853.6 | 838.4 | 0 | #DIV/0!
19.4 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 15 |  | 0 | 7.1 | 6.73 | 20.81% | 0 | 13.83 | 106.5 | 100.95 | 0 | #DIV/0!
19.5 | 18.050.0100-0 | EMOP | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.( PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) | UN | 2 |  | 0 | 14.94 | 651.87 | 13.51% | 0 | 666.81 | 29.88 | 1303.74 | 0 | #DIV/0!
19.6 | 11218 | ORSE | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01 ponto p/ óxido nitroso, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | un | 5 |  | 0 | 59.36 | 1229.33 | 13.51% | 0 | 1288.69 | 296.8 | 6146.65 | 0 | #DIV/0!
19.7 | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 2 |  | 0 | 6.8 | 218.89 | 20.81% | 0 | 225.69 | 13.6 | 437.78 | 0 | #DIV/0!
19.8 | 8733 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 2 |  | 0 | 15.82 | 1470.6 | 13.51% | 0 | 1486.42 | 31.64 | 2941.2 | 0 | #DIV/0!
19.9 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 18 |  | 0 | 8.66 | 10.81 | 20.81% | 0 | 19.47 | 155.88 | 194.58 | 0 | #DIV/0!
20 |  |  | URBANIZAÇÃO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
20.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
20.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 22.92 |  | 0 | 39.5 | 138.88 | 20.81% | 0 | 178.38 | 905.34 | 3183.13 | 0 | #DIV/0!
20.1.2 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 72.7 |  | 0 | 12.17 | 60.69 | 20.81% | 0 | 72.86 | 884.76 | 4412.16 | 0 | #DIV/0!
20.2 |  |  | PAISAGISMO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
20.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 500.73 |  | 0 | 3.01 | 19.31 | 20.81% | 0 | 22.32 | 1507.2 | 9669.1 | 0 | #DIV/0!
20.3 |  |  | SINALIZAÇÃO | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
20.3.1 | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | un | 10 |  | 0 | 5.77 | 124.02 | 20.81% | 0 | 129.79 | 57.7 | 1240.2 | 0 | #DIV/0!
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
21.1 | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m² | 665.76 |  | 0 | 6.58 | 7.44 | 20.81% | 0 | 14.02 | 4380.7 | 4953.25 | 0 | #DIV/0!
21.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 665.76 |  | 0 | 1.64 | 1.18 | 20.81% | 0 | 2.82 | 1091.85 | 785.6 | 0 | #DIV/0!
22 |  |  | RAMPA ACESSÍVEL E ESCADA DO ACESSO PRINCIPAL | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
22.1 | 12188 | ORSE | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 132.22 |  | 0 | 29.2481 | 197.2102 | 20.81% | 0 | 226.4583 | 3867.18 | 26075.14 | 0 | #DIV/0!
22.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 59.41 |  | 0 | 5.79 | 10.6 | 20.81% | 0 | 16.39 | 343.98 | 629.75 | 0 | #DIV/0!
22.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 25.46 |  | 0 | 69.37 | 28.15 | 20.81% | 0 | 97.52 | 1766.16 | 716.7 | 0 | #DIV/0!
22.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.52 |  | 0 | 53.3 | 200.44 | 20.81% | 0 | 253.74 | 81.02 | 304.67 | 0 | #DIV/0!
22.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 536.57 |  | 0 | 48.96 | 42.91 | 20.81% | 0 | 91.87 | 26270.47 | 23024.22 | 0 | #DIV/0!
22.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 392.35 |  | 0 | 4.87 | 11.98 | 20.81% | 0 | 16.85 | 1910.74 | 4700.35 | 0 | #DIV/0!
22.7 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 129.16 |  | 0 | 3.23 | 12.58 | 20.81% | 0 | 15.81 | 417.19 | 1624.83 | 0 | #DIV/0!
22.8 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.14 |  | 0 | 2.11 | 12.64 | 20.81% | 0 | 14.75 | 86.81 | 520.01 | 0 | #DIV/0!
22.9 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2167.76 |  | 0 | 1.38 | 11.76 | 20.81% | 0 | 13.14 | 2991.51 | 25492.86 | 0 | #DIV/0!
22.10 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 490 |  | 0 | 0.87 | 10.14 | 20.81% | 0 | 11.01 | 426.3 | 4968.6 | 0 | #DIV/0!
22.11 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 234.8 |  | 0 | 0.62 | 10.04 | 20.81% | 0 | 10.66 | 145.58 | 2357.39 | 0 | #DIV/0!
22.12 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 41.4 |  | 0 | 55.8505 | 834.5796 | 20.81% | 0 | 890.4301 | 2312.21 | 34551.6 | 0 | #DIV/0!
22.13 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 43.47 |  | 0 | 20.88 | 10.5 | 20.81% | 0 | 31.38 | 907.65 | 456.44 | 0 | #DIV/0!
22.14 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 79.59 |  | 0 | 13.57 | 36.3 | 20.81% | 0 | 49.87 | 1080.04 | 2889.12 | 0 | #DIV/0!
22.15 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 41.4 |  | 0 | 2.97 | 111.15 | 20.81% | 0 | 114.12 | 122.96 | 4601.61 | 0 | #DIV/0!
22.16 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 123.04 |  | 0 |  |  | 20.81% | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
22.17 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 148.5 |  | 0 | 22.08 | 46.9 | 20.81% | 0 | 68.98 | 3278.88 | 6964.65 | 0 | #DIV/0!
22.18 | 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ARRIMO) | m² | 71.51 |  | 0 | 36.67 | 83.88 | 20.81% | 0 | 120.55 | 2622.27 | 5998.26 | 0 | #DIV/0!
22.19 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 297 |  | 0 | 5.98 | 3.8 | 20.81% | 0 | 9.78 | 1776.06 | 1128.6 | 0 | #DIV/0!
22.20 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 297 |  | 0 | 12.68 | 15.51 | 20.81% | 0 | 28.19 | 3765.96 | 4606.47 | 0 | #DIV/0!
22.21 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 71.51 |  | 0 | 31.21 | 33.73 | 20.81% | 0 | 64.94 | 2231.83 | 2412.03 | 0 | #DIV/0!
22.22 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | Kg | 9 |  | 0 | 0.91068 | 20.5135 | 20.81% | 0 | 21.4242 | 8.2 | 184.62 | 0 | #DIV/0!
22.23 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 297 |  | 0 | 2.14 | 3.1 | 20.81% | 0 | 5.24 | 635.58 | 920.7 | 0 | #DIV/0!
22.24 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 297 |  | 0 | 5.26 | 6.14 | 20.81% | 0 | 11.4 | 1562.22 | 1823.58 | 0 | #DIV/0!
23 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
23.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3.5 |  | 0 | 24636.04 | 485.56 | 20.81% | 0 | 25121.6 | 86226.14 | 1699.46 | 0 | #DIV/0!
23.2 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 |  | 0 |  |  | 20.81% | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | Totais -> | 1085126.96 | 3180326.35 | 0
[10 empty] | TOTAL SEM BDI |  | Total sem BDI |  | 0
|  |  | Engenheiro Civil - CREA | [6 empty] | TOTAL DO BDI |  | Total do BDI |  | 0
[10 empty] | TOTAL GERAL |  | Total Geral |  | 0
Note on E373: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Está porta deverá permanecer aberta durante todo expediente - parece que não tem no novo projeto

## BDI SEM DESONERAÇÃO
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Secretaria de Atenção Primária à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² |  | 20.81% | 67.79% | 19/03/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024) |  | 13.51% | 108.9% | 01
Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓD | GERAL VALORES PROPOSTOS (%) | EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1 | Administração Central | AC | 4.55% | 3.45%
2 | Riscos | R | 1.28% | 0.85%
3 | Seguros e Garantias | SG | 0.8% | 0.48%
4 | Despesas Financeiras | DF | 1.23% | 0.85%
5 | Lucro | L | 6.16% | 3.5%
6 | Impostos | I | 5.15% | 3.65%
6.1 | PIS |  | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3% | 3%
6.3 | ISSQN |  | 1.5% | 0%
6.4 | CPRB |  | 0% | 0%
BDI |  |  | 20.81% | 13.51%
FONTE:
1. | Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. | ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo. A responsabilidade pela adequação do ISS às normas vigentes no município cabe a cada ente competente.
3. | Quanto ao ISS o TCU orienta observar a Legislação do Município. No referido acórdão o TCU partiu da premissa de incidência do Iss em 50% do Preço de Venda, com percentuais de 2%, 3%, 4% e 5%.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
0
0

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
Secretaria de Atenção Primária à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 3 - Área Construída: 665,76m² |  | 20.81% | 67.79% | 19/03/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028) - SETOP (10/2024) |  | 13.51% | 108.9% | 01
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 1.2% | 1.2%
A | Total |  | 38% | 38%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.76% | Não incide
B2 | Feriados |  | 3.68% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.86% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  | 11.14% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílo Acidente de Trabalho |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.03%
B | Total |  | 35.48% | 9.68%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 6.01% | 4.5%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas |  | 12.16% | 9.1%
C4 | Depósito Recisão sem justa causa |  | 2.59% | 1.94%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.51% | 0.38%
C | Total |  | 21.41% | 16.03%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 13.48% | 3.68%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.534% | 0.4018%
D | Total |  | 14.01% | 4.08%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 108.9% | 67.79%
FONTE:
1. | SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
0
0