## Planilha Orcamentária
|  |  | ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias Subsecretaria de Obras e Infraestrutura Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação Diretoria de Projetos e Custos |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA-MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA-MG |  |  |  |  | DOC Nº: |  | 01/04.
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA COMUNIDADE DE SANTA MARTA |  |  |  |  | DATA: |  | 2024-07-01
LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, COMUNIDADE DE SANTA MARTA, ZONA RURAL |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA - NORTE - 31/10/2023 E 31/01/2024 - COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 22. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 30.55%
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 4731.6
1.1 | SEINFRA | ED-28428 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 3624.36 | 4731.6 | 4731.6
0 | [8 empty] | 0
2.0 |  |  | OBRAS VIARIAS |  |  |  |  | 350579.14
2.1 | SEINFRA | RO-41082 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 3905.22 | 1.2 | 1.57 | 6131.2
2.2 | SEINFRA | RO-43113 | Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidecimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material) | m³ | 937.25 | 21.47 | 28.03 | 26271.12
2.3 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BASE | A CARGO DO MUNICIPIO
2.4 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | A CARGO DO MUNICIPIO
2.5 |  |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO REDUÇÃO DE VELOCIDADE | A CARGO DO MUNICIPIO
2.6 | SEINFRA | ED-24063 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCOSEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS ECOLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M² | 3254.34 | 74.89 | 97.77 | 318176.82
3.0 |  |  | DRENAGEM E URBANIMOS |  |  |  | 0 | 167941.97
3.1 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO ETRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA) | M | 1311.75 | 57.08 | 74.52 | 97751.61
3.2 | SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃODER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIALESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1301.75 | 41.3 | 53.92 | 70190.36
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 523252.71
ANSELMO ANTUNES CARDOSO
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: 232987/D
MILTON BARBOSA LIMA
Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA-MG |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 523252.71 | DOC Nº: 04/04
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA COMUNIDADE DE SANTA MARTA |  |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 3 MESES
LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, COMUNIDADE DE SANTA MARTA, ZONA RURAL
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.9043% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 4731.6 | 4731.6 | 0 | 0
2.0 | OBRAS VIARIAS | Físico % | 67% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 350579.14 | 0 | 175289.57 | 175289.57
3.0 | DRENAGEM E URBANIMOS | Físico % | 32.1% | 30% | 35% | 35%
|  | Financeiro | 167941.97 | 50382.591 | 58779.6895 | 58779.6895
TOTAL |  | Físico % | 100% | 10.53% | 44.73% | 44.73%
|  | Financeiro | 523252.71 | 55114.191 | 234069.2595 | 234069.2595
ANSELMO ANTUNES CARDOSO
Engenheiro Civil
CREA-MG Nº: 232987/D
MILTON BARBOSA LIMA
| Prefeito Municipal | 0
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.46% | 15.46% | 15.46% | 15.46% | 10.91% | 12.83% | 10.91%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.65% | 28.64% | 29.65% | 30.68% | 20.75% | 26.28% | 24.13%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Espinosa, | 2024-07-01 | . |  |  |  |  | DOC Nº: | 02/04.
ANSELMO ANTUNES CARDOSO
|  | Engenheiro Civil |  | CREA-MG Nº: 232987/D
MILTON BARBOSA LIMA
Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPINOSA-MG
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE NA COMUNIDADE DE SANTA MARTA
LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, COMUNIDADE DE SANTA MARTA, ZONA RURAL
Data
Resp. Técnico: |  | ANSELMO ANTUNES CARDOSO |  | Engenheiro Civil | CREA-MG Nº: 232987/D |  | 2024-07-01
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28428 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade = | 1 | U
2.0 |  | OBRAS VIARIAS
2.1 | RO-41082 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO
| 3905.22 | M | conforme projeto - PR. 01/01 - área de regularização Estrada Vicinal Santa Marta: (650,87x6) = 3.905,22 m²
Quantidade = | 3905.22 | M²
2.2 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADOGRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTORINTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVEAQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL
Quantidade = | 937.25 | M³ | conforme projeto - PR. 01/01 - volume de escavação da Estrada Vicinal Santa Marta : (6,00m largura * 650,87 comprimento 0,24m altura) = 451,50 m³
2.6 | ED-24063 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCOSEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS ECOLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
Quantidade = | 3254.34 | M² | conforme projeto - PR. 01/01 - área de calçamento da Estrada Vicinal Santa Marta: (are regulariza - area sarjeta: (3.905,22- 650,88)= 3.254,34 m² (area sarjeta: 1.301,75 x 0,50= 650,88 m²)
3.0 |  | DRENAGEM E URBANISMO
3.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO ETRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EMCAÇAMBA)
Quantidade = | 1311.75 | M | guias de meios-fios paralelo às sarjetas, conforme projeto - PR. 01/01: (651,07 m bordo superior + 650,68 m bordo inferiror) = 1.301,75 m) guia de meio-fio a ser executado para travamento do calçamento - PR. 01/01: (2 travamentos: Estrda Vicinal Santa Marta). 6x2= 10,00 m (total= 1.301,75 m + 10,00 m = 1.311,75
3.2 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃODER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIALESCAVADO (EM CAÇAMBA)
Quantidade = | 1301.75 | M | conforme projeto - PR. 01/01: (651,07 m bordo superior + 650,68 m bordo inferior) = 1.301,75 m
|  | ANSELMO ANTUNES CARDOSO |  |  |  | MILTON BARBOSA LIMA
|  | Engenheiro Civil |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA-MG Nº: 232987/D