## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192
ENDEREÇO: BR 354, KM 735 - POUSO ALTO - MG |  |  |  | REF. SINAPI DEZEMBRO DE 2024 NÃO DESONERADO
ENG. CIVIL RESPONSÁVEL: NATANAEL GOMES |  |  |  | BDI: 20,34%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BASE | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNT. | PREÇO C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  |  |  |  | 5386.77
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | SINAPI | 101526 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1328.11 | 1598.21 | 1598.21
1.1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 505.36 | 608.14 | 3648.84
1.1.3 | SINAPI | 103694 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 1 | 116.11 | 139.72 | 139.72
2 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARRIMO |  |  |  |  | 27400.8679
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)
2.1.1 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.294 | 199.58 | 240.17 | 70.61
2.1.2 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.29 | 824.86 | 992.61 | 287.8569
2.1.3 | SINAPI | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 5 | 9.65 | 11.61 | 58.05
2.1.4 | SINAPI | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 20 | 8.68 | 10.45 | 209
2.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
2.2.1 | SINAPI | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 1.26 | 71.12 | 85.58 | 107.8308
2.2.2 | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 8.65 | 191.09 | 229.95 | 1989.0675
2.2.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160 | 10.83 | 13.03 | 2084.8
2.2.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 40 | 13.89 | 16.71 | 668.4
2.2.5 | SINAPI | 103683 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.502 | 1328.84 | 1599.09 | 4000.9232
2.2.6 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.45 | 999.43 | 1202.69 | 541.2105
2.2.7 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 74.1 | 194.94 | 234.59 | 17383.119
3 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 5256.1821
3.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1.1 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 51.87 | 57.2 | 68.83 | 3570.2121
3.1.2 | SINAPI | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 19.5 | 71.85 | 86.46 | 1685.97
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 32436.3652
4.1 |  |  | ESTRUTURA
4.1.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 69.47 | 43.63 | 52.5 | 3647.175
4.1.2 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 38.44 | 57.2 | 68.83 | 2645.8252
4.2 |  |  | TELHAMENTO
4.2.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 69.47 | 156.21 | 187.98 | 13058.9706
4.3 |  |  | COMPLEMENTENTOS
4.3.1 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16 | 186.48 | 224.41 | 3590.56
4.3.2 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 109.89 | 63.95 | 76.96 | 8457.1344
4.3.3 | SINAPI | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 20 | 26.53 | 31.93 | 638.6
4.3.4 | SINAPI | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10 | 33.08 | 39.81 | 398.1
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2049.04
5.1 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 56 | 30.41 | 36.59 | 2049.04
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13988.2238
6.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1048.35 | 1261.56 | 2523.12
6.1.2 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1001.77 | 1205.5 | 2411
6.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
6.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.2.1.1 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.36 | 775.89 | 933.69 | 3137.1984
6.2.1.2 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 5.754 | 445.96 | 536.66 | 3087.9416
6.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.2.2.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 3.516 | 443.64 | 533.86 | 1877.0518
6.2.2.2 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2.4 | 329.6 | 396.63 | 951.912
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 19483.0416
7.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO
7.1.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 284.04 | 8.12 | 9.77 | 2775.0708
7.1.2 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 284.04 | 23.42 | 28.18 | 8004.2472
7.1.3 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 92.22 | 22.78 | 27.41 | 2527.7502
7.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO
7.2.1 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 92.22 | 55.65 | 66.97 | 6175.9734
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 8902.6747
8.1 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO E EXTERNO
8.1.1 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 38.78 | 84.95 | 102.23 | 3964.4794
8.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO
8.2.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO
8.2.1.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 38.78 | 31.99 | 38.5 | 1493.03
8.2.2 |  |  | PISO CERÂMICO
8.2.2.1 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 38.78 | 63.5 | 76.41 | 2963.1798
8.2.3 |  |  | RODAPÉ
8.2.3.1 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 55.85 | 7.17 | 8.63 | 481.9855
9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 10359.9732
9.1 |  |  | PAREDES
9.1.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 284.04 | 4.36 | 5.25 | 1491.21
9.1.2 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 284.04 | 11.66 | 14.03 | 3985.0812
9.1.3 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 284.04 | 9.45 | 11.37 | 3229.5348
9.2 |  |  | TETO
9.2.1 | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 71.04 | 11.78 | 14.18 | 1007.3472
9.3 |  |  | ESQUADRIAS
9.3.1 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 11.76 | 27.38 | 32.95 | 387.492
9.3.2 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 11.76 | 18.32 | 22.05 | 259.308
10 |  |  | MARMORARIA |  |  |  |  | 1541.4255
10.1 | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 2.81 | 455.84 | 548.55 | 1541.4255
11 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4483.7
11.1 |  |  | EQUIPAMENTOS
11.1.1 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.21 | 119.39 | 238.78
11.2 |  |  | LOUÇAS
11.2.1 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 560.64 | 674.66 | 1349.32
11.2.2 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 438.76 | 527.99 | 1055.98
11.2.3 | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 934.42 | 1124.46 | 1124.46
11.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS
11.3.1 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 148.57 | 178.79 | 715.16
12 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 6342.86
12.1 |  |  | HIDRÁULICA
12.1.1 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 130.7 | 157.28 | 786.4
12.1.2 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 123.9 | 149.1 | 298.2
12.1.3 | SINAPI | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.98 | 8.4 | 16.8
12.1.4 | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 3.33 | 4.01 | 28.07
12.1.5 | SINAPI | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 6.92 | 8.33 | 41.65
12.1.6 | SINAPI | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30 | 7.44 | 8.95 | 268.5
12.1.7 | SINAPI | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 15.45 | 18.59 | 92.95
12.1.8 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 24 | 23.38 | 28.13 | 675.12
12.1.9 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 12.85 | 15.46 | 123.68
12.1.10 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 12.69 | 15.27 | 152.7
12.2 |  |  | SANITÁRIA, VENTILAÇÃO E PLUVIAL
12.2.1 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 45.09 | 54.26 | 434.08
12.2.2 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 557.58 | 670.98 | 2012.94
12.2.3 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 12.69 | 15.27 | 76.35
12.2.4 | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 10.01 | 12.05 | 72.3
12.2.5 | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 42.86 | 51.58 | 103.16
12.2.6 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 14.47 | 17.41 | 87.05
12.2.7 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (SOLDÁVEL) | M | 6 | 21.44 | 25.8 | 154.8
12.2.8 | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 23.42 | 28.18 | 140.9
12.2.9 | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 16.63 | 20.01 | 40.02
12.2.10 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 41.65 | 50.12 | 300.72
12.2.11 | SINAPI-I | 9836 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 18 | 14.91 | 17.94 | 322.92
12.3 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)
12.3.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 5 | 18.87 | 22.71 | 113.55
13 |  |  | ELÉTRICO |  |  |  |  | 14956.49
13.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
13.1.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 2.97 | 3.57 | 357
13.1.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 4.31 | 5.19 | 1038
13.1.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 270 | 6.69 | 8.05 | 2173.5
13.1.4 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 9.33 | 11.23 | 449.2
13.1.5 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 29.4 | 35.38 | 318.42
13.1.6 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 34.71 | 41.77 | 1378.41
13.1.7 | SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 25.94 | 31.22 | 124.88
13.1.8 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.11 | 20.59 | 20.59
13.1.9 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.75 | 21.36 | 21.36
13.1.10 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 87.37 | 105.14 | 105.14
13.1.11 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 90.15 | 108.48 | 108.48
13.1.12 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 93.43 | 112.43 | 112.43
13.1.13 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 97.13 | 116.88 | 116.88
13.1.14 | SINAPI | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1942.09 | 2337.06 | 2337.06
13.1.15 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 393.56 | 473.6 | 473.6
13.1.16 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2910.77 | 2910.77 | 5821.54
TOTAL |  |  |  | 152587.614
| Responsável Técnico |  | Natanael Gomes |  | Data |  |  | Local
|  |  | Engenheiro Civil – CREA MG 56483MG |  | 2025-09-30 |  |  | POUSO ALTO

## Cronograma
CRONOGRAMA DE OBRA CONSTRUÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETO | 5386.77 | 3.53% | 100%
5386.77
2 | ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARRIMO | 27400.87 | 17.96% | 100%
27400.87
3 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 5256.18 | 3.445% | 100%
5256.18
4 | COBERTURA | 32436.37 | 21.26% |  | 100%
32436.37
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 2049.04 | 1.343% |  | 100%
2049.04
6 | ESQUADRIAS | 13988.22 | 9.167% |  |  | 100%
13988.22
7 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 19483.04 | 12.77% |  |  | 100%
19483.04
8 | REVESTIMENTO DE PISO | 8902.67 | 5.834% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 4451.335 | 4451.335
9 | PINTURA | 10359.97 | 6.79% |  |  |  | 100%
10359.97
10 | MARMORARIA | 1541.43 | 1.01% |  |  |  | 100%
1541.43
11 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 4483.7 | 2.938% |  |  |  | 100%
4483.7
12 | HIDROSANITÁRIO | 6342.86 | 4.157% |  | 100%
6342.86
13 | ELÉTRICO | 14956.49 | 9.802% |  |  |  | 100%
14956.49
VALORES TOTAIS |  | 152587.61 | 100% | 38043.82 | 40828.27 | 37922.595 | 35792.925
VALORES ACUMULADOS |  |  |  | 38043.82 | 78872.09 | 116794.685 | 152587.61
Responsável Técnico |  | Natanael Gomes |  | Data |  |  | Local
|  | Engenheiro Civil – CREA MG 56483MG |  | 2025-09-30 |  |  | POUSO ALTO

## BDI
EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):
BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 2%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  |  | R | 0.89%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.9%
Lucro |  |  |  | L | 3.35%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 14.6%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 20.34%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + SG+ R)*(1 + DF)*(1+L) |  | -1
(1-CP-ISS-CPRB)
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Data | Local |  | Responsável Técnico
2025-09-30 | POUSO ALTO |  | Nome: | Natanael Gomes
|  |  | CREA: | 56483MG