## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS
Obra: | Reforma da Farmacia de Minas | BDI: | 22.88% | SINAPI 05/2025, SETOP 04/2025 e SUDECAP 04/2025
Local: | Rua 15 de Novembro, nº 824, Centro | Data: | 2025-09-30
Código | Descrição | Duração | Financeiro | Físico | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 Mês | 1544.448 | 3.249% | 1544.448
3.249%
3.249%
2 | TELHADO E COBERTURA | 2 Meses | 8571.6379 | 18.03% |  | 4285.819 | 4285.819
[6 empty] | 9.016% | 9.016%
[6 empty] | 9.016% | 18.03%
3 | AMPLIAÇÃO | 2 Meses | 15606.7925 | 32.83% | 7803.3962 | 7803.3962
[5 empty] | 16.42% | 16.42%
[5 empty] | 16.42% | 32.83%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2 Meses | 569.4751 | 1.198% | 113.895 | 455.5801
[5 empty] | 0.2396% | 0.9584%
[5 empty] | 0.2396% | 1.198%
5 | ESQUADRIAS | 2 Meses | 8976.6512 | 18.88% |  |  | 2692.9954 | 6283.6558
[7 empty] | 5.665% | 13.22%
[7 empty] | 5.665% | 18.88%
6 | PINTURA | 1 Mês | 11244.8689 | 23.65% |  |  | 11244.8689
23.65%
23.65%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 Mês | 1023.5904 | 2.153% |  |  |  | 1023.5904
2.153%
2.153%
DURAÇÃO TOTAL |  | 4 Meses |  |  | 9461.7393 | 12544.7953 | 18223.6832 | 7307.2462
[5 empty] | 9461.7393 | 22006.5345 | 40230.2177 | 47537.464
TOTAL GERAL COM BDI |  |  | 47537.464 | 100% | 19.9% | 26.39% | 38.34% | 15.37%
[5 empty] | 19.9% | 46.29% | 84.63% | 100%
__________________________________________________________
Lucas Vinicius Pereira de Lima
Engenheiro Civil
CREA MG 211.217/D

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA FARMACIA DE MINAS
Obra: | Reforma da Farmacia de Minas |  | Referência: |  | SINAPI 05/2025, SETOP 04/2025 e SUDECAP 04/2025
Local: | Rua 15 de Novembro, nº 824, Centro |  | BDI: |  | 22.88%
Autor: | Lucas Vinicius Pereira de Lima |  | Data: |  | 2025-09-30
CREA/CAU | 227.323/D |  |  |  | Não Desonerado
Item | Código | Descriminação do ítem | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Unit. c/ BDI | Valor total c/ BDI | 122.9%
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 2.5 | 502.75 | 617.7792 | 1544.448
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1544.448
2.0 TELHADO E COBERTURA
2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 89.64 | 3.85 | 4.7309 | 424.0761
2.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 89.64 | 61.52 | 75.5958 | 6776.4054
2.3 | ED-50169 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ANTIRRAIZ, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | M2 | 15 | 74.39 | 91.4104 | 1371.1565
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 8571.6379
3.0 AMPLIAÇÃO
3.1 |  | INFRAESTRUTURA
3.1.1 | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.0575 | 118.17 | 145.2073 | 8.3494
3.1.2 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 0.2825 | 83 | 101.9904 | 28.8123
3.1.3 | ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO) | M2 | 10 | 11.82 | 14.5244 | 145.2442
3.1.4 | ED-48516 | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 1.15 | 7.38 | 9.0685 | 10.4288
3.1.5 | 03.15.03 | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM SOQUETE | M3 | 1.564 | 57.72 | 70.9263 | 110.9288
3.1.6 | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (BALDRAME) | KG | 3.4195 | 14.32 | 17.5964 | 60.1713
3.1.7 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (BALDRAME) | KG | 1.1088 | 15.14 | 18.604 | 20.6282
3.1.8 | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (RESPALDO) | KG | 3.4195 | 14.32 | 17.5964 | 60.1713
3.1.9 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (RESPALDO) | KG | 1.1088 | 15.14 | 18.604 | 20.6282
3.1.10 | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 4.11 | 92.42 | 113.5657 | 466.755
3.1.11 | ED-8564 | FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM)(VIGA DE RESPALDO) | M2 | 0.822 | 29.06 | 35.7089 | 29.3527
3.1.12 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.1644 | 782.1 | 961.0445 | 157.9957
3.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.2.1 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 17.116 | 76.71 | 94.2612 | 1613.3755
3.3 |  | COBERTURA
3.3.1 | ED-48323 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M2 | 7.82 | 201.19 | 247.2223 | 1933.2782
3.3.2 | ED-48442 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (DEMOLIÇÃO PARA EMBUTIR A LAJE) | M3 | 0.41355 | 169.87 | 208.7363 | 86.3229
3.3.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 7.82 | 164.16 | 201.7198 | 1577.4489
3.3.4 | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.34 | 39.11 | 48.0584 | 256.6317
3.3.5 | ED-50683 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 5.63 | 30.31 | 37.2449 | 209.6889
3.3.6 | ED-28551 | CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 3 | 64.17 | 78.8521 | 236.5563
3.4 |  | ACABAMENTOS
3.4.1 | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 7.82 | 65.11 | 80.0072 | 625.6561
3.4.2 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 7.82 | 83.82 | 102.998 | 805.4445
3.4.3 | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 7.82 | 84.18 | 103.4404 | 808.9038
3.4.4 | ED-50731 | CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 20.13 | 16.97 | 20.8527 | 419.7656
3.4.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 20.13 | 39.18 | 48.1444 | 969.1464
3.4.6 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 20.13 | 37.08 | 45.5639 | 917.2014
3.4.7 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 32.91 | 75.91 | 93.2782 | 3069.7858
3.4.8 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | M2 | 7.82 | 26.83 | 32.9687 | 257.8153
3.5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.5.1 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 53.72 | 66.0111 | 66.0111
3.5.2 | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2 | 9.1 | 11.1821 | 22.3642
3.5.3 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 18.92 | 23.2489 | 46.4978
3.5.4 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 20.16 | 24.7726 | 24.7726
3.5.5 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 12.28 | 15.0897 | 30.1793
3.5.6 | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 9.1 | 11.1821 | 11.1821
3.5.7 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 3.19 | 3.9199 | 23.5192
3.5.8 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 4.63 | 5.6893 | 34.1361
3.5.2 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 30.6 | 37.6013 | 37.6013
3.6 |  | ESQUADRIAS
3.6.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1 | 328.81 | 404.0417 | 404.0417
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 15606.7925
4.0 ILUMINAÇÃO
4.1 | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 10 | 18.21 | 22.3764 | 223.7645
4.2 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 9 | 31.26 | 38.4123 | 345.7106
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 569.4751
5.0 PORTAS
5.1 | 101747 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 5.3536 | 78.73 | 472.8 | 2531.1821
5.2 | ED-48516 | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 1.9139 | 7.38 | 473.8 | 906.8177
5.3 | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 696.59 | 473.8 | 473.8
5.4 | ED-48516 | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 5.3536 | 7.38 | 474.8 | 2541.8893
5.5 | ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 2.156 | 505.36 | 474.8 | 1023.6688
5.6 | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 2.1511 | 10.22 | 475.8 | 1023.4934
5.7 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 184.62 | 475.8 | 475.8
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 8976.6512
6.0 PINTURA
6.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 178.1391 | 13.55 | 16.6502 | 2966.0588
6.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 78.1556 | 16.13 | 19.8205 | 1549.0865
6.3 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 178.7922 | 26.37 | 32.4035 | 5793.4852
6.4 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 18.52 | 10.95 | 13.4554 | 249.1933
6.5 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 18.52 | 30.19 | 37.0975 | 687.0452
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 11244.8689
7.0 LIMPEZA DA OBRA
7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 100 | 8.33 | 10.2359 | 1023.5904
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1023.5904
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 47537.464
__________________________________________________________
Lucas Vinicius Pereira de Lima
Engenheiro Civil
Crea-MG: 227.313/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG
BDI - REFORMA DA FARMACIA DE MINAS
Obra: | Reforma da Farmacia de Minas
Local: | Rua 15 de Novembro, nº 824, Centro | BDI: | 22.88%
Autor: | Lucas Vinicius Pereira de Lima |  | 2025-09-30
CREA/CAU | 227.323/D
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Edifícios (também para Reformas)
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 4% | 3% | 5.5%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | S+G | 0.95% | 0.8% | 1%
TAXA DE RISCO |  | R | 1.2% | 0.97% | 1.27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1.2% | 0.59% | 1.39%
TAXA DE LUCRO |  | L | 8.5% | 6.16% | 8.96%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) | I | 0.65% | Variável
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 1.5%
| CPRB (INSS) |  | 0%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  | 22.88% | 20.34% | 25%
BDI RESULTANTE |  |  | 22.88%
FÓRMULA UTILIZADA:
Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 50,00 % do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 3,00%
__________________________________________________________
Lucas Vinicius Pereira de Lima
Engenheiro Civil
Crea-MG: 227.313/D

## Cálculo Quantitativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DA FARMACIA DE MINAS
Obra: | Reforma da Farmacia de Minas |  | Referência: | SINAPI 05/2025, SETOP 04/2025 e SUDECAP 04/2025
Local: | Rua 15 de Novembro, nº 1824, Centro |  | BDI: | 22.88%
Autor: | Lucas Vinicius Pereira de Lima |  | Data: | 2025-09-30
CREA/CAU | 227.323/D |  |  | Não Desonerado
Item | Código | Descriminação do ítem | Quant. |  | 122.9%
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2.5
2.0 TELHADO E COBERTURA
2.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 89.64
2.2 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 89.64
2.3 | ED-50169 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ANTIRRAIZ, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | 15
3.0 AMPLIAÇÃO
3.1 |  | INFRAESTRUTURA
3.1.1 | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 1,43*3*0,25
3.1.2 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | (1,43*3*0,25)+(10*0,15*0,15)
3.1.3 | ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO) | 10
3.1.4 | ED-48516 | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 1*1
3.1.5 | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 1
3.1.6 | 03.15.03 | ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE COM SOQUETE | 4,65*0,3
3.1.7 | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (BALDRAME) | 0,86*4*0,624
3.1.8 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (BALDRAME) | (((0,35+0,25)*2)*6)*0,154
3.1.9 | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (RESPALDO) | 0,86*4*0,624
3.1.10 | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR (RESPALDO) | (((0,35+0,25)*2)*6)*0,154
3.1.11 | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 0,86*3
3.1.12 | ED-8564 | FÔRMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO (MONTAGEM)(VIGA DE RESPALDO) | (0,3*0,86)*2
3.1.13 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ((0,3*0,2*0,86)*2)
3.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.2.1 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | (4,92*3)+((0,3+0,3+0,2)*0,86)
3.3 |  | COBERTURA
3.3.1 | ED-48323 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | 4.65
3.3.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 4.65
3.3.3 | ED-50661 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 4.92
3.3.4 | ED-50683 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 5.49
3.3.5 | ED-28551 | CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | 3
3.4 |  | ACABAMENTOS
3.4.1 | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | 4.65
3.4.2 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 4.65
3.4.3 | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 4.65
3.4.4 | ED-50731 | CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | (4,92+0,86)*3
3.4.5 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | (4,92+0,86)*3
3.4.6 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | (4,92+0,86)*3
3.4.7 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | (4,92+0,86+5,49)*3
3.4.8 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | 4.65
3.5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.5.1 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1
| 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 2
| 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2
| 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1
| 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2
| 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6
3.5.2 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 1
3.6 |  | ESQUADRIAS
3.6.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 1*1
4.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | 10
4.2 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | 9
5.0 PORTAS
5.1 | 101747 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 2,39*2,24
| ED-48516 | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 0,845*2,265
| 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | 1
| ED-48516 | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 2,39*2,24
5.2 | ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | 0,98*2,2
5.3 | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 0,98*2,2
5.4 | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1
6.0 PINTURA
6.1 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | ((3,4*3,52)-(2,29*2,21))+((6,32*3,52)-((0,9*2,1)+(1*1)+(0,8*2,1)+(0,8*2,1)))+((2,37*3,52)*2)+(1,11*3,52)+((3,8*3,52)-((0,7*2,1)*3))+((3,31*3,52)-(1,8*2,2))+(0,45*3,52)+((4,27*3,52)-(3*1,72))+(2,24*3,52)+((7,71*3,52)-((1*1)+(0,8*2,1)+(0,8*2,1)))+((2,24*3,52)-(0,8*2,1))+((7,71*3,52)-((1*1)*2))+(((1,73*(3,52-1,64))*2)-((0,7*1)+(0,9*2,1)))+(((2,24*(3,52-1,64))*2)+(((1,86*(3,52-1,54))*6)+((((1,39*(3,52-1,64))*2)-((0,7*1)+(0,7*2,1)))+((((1,17*(3,52-1,64))*2)-((0,7*1)+(0,7*2,1)))+(0,86*4)+((((0,94*(3,52-1,64))*2)-((0,7*1)+(0,7*2,1))))))))
6.2 | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | (3,4*6,32)+(1,11*3,8)+(0,43*2,2)+(2,24*1,73)+(2,24*7,71)+(0,88*1)+(2,1*8,58)+(1,39*1,86)+(1,17*1,86)+(0,94*1,86)+4,95
6.3 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | ((6,39*4,74)-(2,29*2,21))+((10,04*4,74)-((0,7*1)+(1*1)+(1*1,3)))+(1,3*4,74)+((1,58*4,74)-(1*1,15))+(0,58*4,74)+((6*4,74)-((2,15*1,15)+(0,8*2,1)))+((4,95*4,74)-((0,7*1)*3))+((5,92*4,74)-(1,8*2,2))+(0,43*4,74)+((4,27*4,74)-(3*1,72))+(((2,71*0,76)*2)+(3,6*0,76))
6.4 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | ((10*1,6)*2)+((1,2*2,1)*2)
6.5 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | (10*1,6)+(1,2*2,1)
7.0 LIMPEZA DA OBRA
7.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | 100
__________________________________________________________
Lucas Vinicius Pereira de Lima
Engenheiro Civil
Crea-MG: 227.313/D