## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | Instalação da Caixa D'água da Santa Cruz de Aparecida |  | Referência: |  | SINAPI 01/2026 e SETOP 10/25
Local: | Santa Cruz da Aparecida |  | BDI: |  | 23.46%
Autor: | Matheus Alves Duarte |  | Data: |  | 2026-03-02
CREA/CAU | 188.265/D
Item | Código | Descriminação do ítem | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Unit. c/ BDI | Valor total c/ BDI | 123.5%
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP - 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 1 | 4531.36 | 5594.42 | 5594.42
Sub Total: | [6 empty] | 5594.42
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 262.09 | 323.58 | 1456.11
2.2 | ED-29817 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | un | 1 | 3531.16 | 4359.57 | 4359.57
2.3 | ED-29818 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | km | 60 | 20.02 | 24.72 | 1483.2
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 7298.88
3.0 |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS
3.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL (VIGAS BALDRAMES) | M3 | 13.89 | 77.29 | 95.42 | 1325.38
3.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 18.09 | 7.38 | 9.11 | 164.8
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 1490.18
4.0 |  | INFRA ESTRUTURA
4.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.54 | 268.19 | 331.11 | 178.8
4.2 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 182.58 | 8.3 | 10.25 | 1871.45
4.3 | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 30.49 | 16.62 | 20.52 | 625.65
4.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 426.3 | 10.56 | 13.04 | 5558.95
4.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.9 | 21.37 | 26.38 | 524.96
4.6 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 43.1 | 14.27 | 17.62 | 759.42
4.7 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.6 | 17.52 | 21.63 | 488.84
4.8 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 10.75 | 158.95 | 196.24 | 2109.58
4.9 | COMP-03 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, RADIER OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 11.88 | 721.23 | 890.43 | 10578.31
4.10 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 12 | 68.12 | 84.1 | 1009.2
4.11 | COMP-02 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 (PROFUNDIDADE 13M) | M | 78 | 165.58 | 204.43 | 15945.54
4.12 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 15.31 | 48.55 | 59.94 | 917.68
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 40568.38
5.0 |  | VEDAÇÃO
5.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 24 | 186.87 | 230.71 | 5537.04
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 5537.04
6.0 |  | ESQUADRIAS
6.1 | ED-26408 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | UN | 1 | 694.55 | 857.49 | 857.49
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 857.49
7.0 |  | RESERVATÓRIO
7.1 | COMP - 05 | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 40.000 L - INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 1 | 3820.06 | 4716.25 | 4716.25
SUB TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 4716.25
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 66062.64
__________________________________________________________
Matheus Alves Duarte
Engenheiro Civil
CREA MG 188.265/D

## Composições
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | COMP - 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS |  |  | 4531.36
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 147.14 | 1177.12
SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 104.82 | 3354.24
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI - 100898 | COMP - 02 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M |  |  | 165.5777
SINAPI-I | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.3534 | 9.34 | 3.3008
SINAPI | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.1178 | 3.42 | 0.40288
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0075 | 147.14 | 1.1035
SINAPI | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.0723 | 172.97 | 12.5057
SINAPI | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0404 | 394.05 | 15.9196
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3401 | 24.88 | 8.4617
SINAPI-I | 038406 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.21587 | 573.88 | 123.8835
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI - 96557 | COMP - 03 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 |  |  | 721.2329
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.075 | 0.56 | 0.042
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.092 | 1.48 | 0.13616
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 24.88 | 12.4649
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.334 | 33.62 | 11.2291
SINAPI-I | 001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.23 | 566.96 | 697.3608
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI - 97096 | COMP - 04 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 |  |  | 625.127
SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.049 | 0.56 | 0.02744
SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.053 | 1.48 | 0.07844
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 24.88 | 10.2257
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 33.62 | 13.8178
SINAPI-I | 001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.06 | 566.96 | 600.9776
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
SINAPI - 106430 | COMP - 05 | RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA COM COLUNA SECA E CAPACIDADE IGUAL A 40.000 L -INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN |  |  | 3820.0592
SINAPI | 105985 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_05/2025 | CHI | 7.1059 | 104.28 | 741.0002
SINAPI | 105984 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025 | CHP | 6.0939 | 328.96 | 2004.6457
SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.070592 | 601.43 | 42.4561
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.2852 | 24.88 | 703.7357
SINAPI-I | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.3141 | 29.01 | 328.2214
|  |  | Responsável Técnico: |  | Matheus Alves Duarte
|  |  | CREA/CAU: |  | 188.265/D

## BDI Onerado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG
Av. Francisco W. dos Anjos, 453 - Centro
Obra: Reforma de quadra poliesportiva
ART nº.: MG20242881427
COMPOSIÇÃO DO BDI
INTERVALOS CALCULADOS DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2622/2013
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59 % a 1,39%)
1.15%
|  |  |  | Seguros, administ. Central, administ. Local, taxax, ferramentas, equip. |  |  |  | 1.055
2) RISCOS - ( 0,97% A 1,27%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 2 | 1.0115
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 3 | 1.08
| 1.2% |  |  | COFIS/PIS/ISS/CPMF |  |  | 4 | 0.9335
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
3.5%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 6,16% a 8,96%)
8%
5)SEGURO E GARANTIA - ( 0,80% a 1,00%)
0.8%
6) TAXAS, EMOLUMENTOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ( 0%)
Obs- este item é mais adequado que seja orçado, incluído nos serviços preliminares
0%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento,
ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3 %.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 3%
| CPRB= | 0%
| BDI= |  | 23.46%
Monte Belo, 02 de março de 2026
RT.: Matheus Alves Duarte
Eng. Civ. - CREA: 188265/D-MG

## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO CNPJ – 18.668.376/0001-34
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Belo |  |  | VALOR TOTAL: | 66062.64 |  |  |  | DATA: 02/03/2026
OBRA: Instalação da Caixa D'água no Distrito de Santa Cruz da Aparecida |  |  | LOCAL: Santa Cruz da Aparecida |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 1 mês
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 8.468% | 100% | [5 empty] | 100% | 100%
|  | Financeiro | 5594.42 | 5594.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5594.42
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 11.05% | 100% | [5 empty] | 1 | 100%
|  | Financeiro | 7298.88 | 7298.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7298.88
3.0 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS | Físico % | 2.256% | 100% | [5 empty] | 1 | 100%
|  | Financeiro | 1490.18 | 1490.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.18
4.0 | INFRAESTRUTURA | Físico % | 61.41% | 100% | [5 empty] | 1 | 100%
|  | Financeiro | 40568.38 | 40568.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40568.38
5.0 | VEDAÇÃO | Físico % | 8.381% | 100% | [5 empty] | 1 | 100%
|  | Financeiro | 5537.04 | 5537.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.04
6.0 | ESQUADRIAS | Físico % | 1.298% | 100% | [5 empty] | 1 | 100%
|  | Financeiro | 857.49 | 857.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.49
7.0 | RESERVATÓRIO | Físico % | 7.139% | 100% | [5 empty] | 1 | 100%
|  | Financeiro | 4716.25 | 4716.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.25
TOTAL : |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
|  | Financeiro | 66062.64 | 66062.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO: |  | Físico % | 100% | 100% | [5 empty] | 2
|  | Financeiro | 66062.64 | 66062.64 | [5 empty] | 132125.28
|  |  |  | 188.265/D |  |  | Observações:
| Responsável Técnico |  |  | CREA ou CAU