## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (Acórdão TCU nº 2622/2013) - Construção de Edifícios | [6 empty] | Limites
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE NOVA RESENDE/MG
Contrato: |  |  | RT de Orç.: | ATHUS HENRIQUE DE PAULA | ART/RRT: |  | (sem desoneração)
|  |  | Item Componente do BDI |  |  |  | 1 Quartil | médio | 3 Quartil
Despesas Indiretas e Lucro |  |  |  |  | % |  | % |  | %
1 |  |  | Garantia + seguro |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 1
2 |  |  | Risco |  | 0.97 |  | 0.97 | 1.27 | 1.27
3 |  |  | Administração Central |  | 4 |  | 3 | 4 | 5.5
Subtotal I = 1+(( 1+2+3)/100) |  |  |  |  | 1.0577
4 |  |  | Despesas Financeiras |  | 1.15 |  | 0.59 | 1.23 | 1.39
Subtotal II = 1+( 4/100) |  |  |  |  | 1.0115
5 |  |  | Lucro |  | 6.13 |  | 6.16 | 7.4 | 8.96
Subtotal III = 1+( 5/100) |  |  |  |  | 1.0613
Tributos Federais
6 |  |  | COFINS |  | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 |  |  | Pis/PASEP |  | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  |  | IRPJ |  |  |  | Não incidente
9 |  |  | CSLL |  |  |  | Não incidente
Tributo Municipal
10 |  |  | ISS |  | 2 |  | Conforme legislação: de 2% a 5%
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)/100 |  |  |  |  | 0.0565
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS |  |  |  |  | 20.34 |  | 20.34 | 22.12 | 25
FÓRMULA | [5 empty] | Preencher as células das cores:
BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1
(1- I )
Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS). |  |  |  |  | OBS: 1. A tabela acima foi elaborada sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Para análise de orçamentos considerando a contribuição previdenciária sobre a receita bruta deverá ser somada a alíquota de 2% no item impostos. 2. O Tomador apresentará declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.
Tributo Federal
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta: alíquota de 4.5% no item impostos |  |  |  |  | 4.5
|  |  | TOTAL DO ÍNDICE DO BDI ADOTADO |  |  |  |  | 26.37% | -10000%
Nova Resende, 22 de dezembro de 2023.
ATHUS HENRIQUE DE PAULA
CREA: 213.554/D
OBS: Para enquadramento em cada tipo de obra deve-se observar a preponderância dos serviços correlatos no orçamento do empreendimento, ou então, quando for viável tecnicamente, o desmembramento do orçamento em quantos forem os tipos de obra.
Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## BDI_
Planilha de Detalhamento do BDI
Tomador |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
Nº do Contrato de Repasse |  | Não se aplica
Nome da Obra |  | EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) NO PRÓINFÂNCIA DO BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES
Município da Obra |  | MUZAMBINHO-MG
Tipo de Obra |  | REFORMA
Local da obra |  | RUA ANTÔNIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, Nº 75, BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES, MUZAMBINHO MG, CEP: 37890-000
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Parcelas do BDI |  | Valor percentual adotado | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín |  | Med. |  | Máx.
(AC) - Administração Central |  | 4 | 3 |  | 4 |  | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1
(R) - Risco |  | 0.97 | 0.97 |  | 1.27 |  | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras |  | 1.15 | 0.59 |  | 1.23 |  | 1.39
(L) - Lucro |  | 6.13 | 6.16 |  | 7.4 |  | 8.96
(I1) - PIS |  | 0.65 | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65
(I2) - COFINS |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3
(I3) - ISS |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária |  | 4.5
BDI Adotado |  | 26.37%
Muzambinho/MG, 30 de abril de 2026.
| ATHUS HENRIQUE DE PAULA |  |  | MARCO AURELIO ALVES TEIXEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 213554/D |  |  | ARQUITETO E URBANISTA - CAU A9104-9
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## COTAÇÕES
COTAÇÕES
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
OBRA: EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) NO PRÓINFÂNCIA DO BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES |  |  | DATA: | 2026-04-30
LOCAL: RUA ANTÔNIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, Nº 75, BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: Desonerado
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR 01/2026; SINAPI 03/2026, ORSE 02/2026 |  |  | ( ) DIRETA |  | ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses |  |  | BDI: | 26.37%
PALITO IGNITOR (20 UNIDADES) PARA EXOSOLDA
COT-01 | FONTE | PREÇO UNIT. |  | UNIDADE | MÉDIA
| ZLUX | 30 |  | UNIDADE | 25.12
| MAGAZINE LUÍZA | 28.27
| ELÉTRICA SERPAL | 17.09
SUPORTE FIXADOR COLÁVEL "ADERIBASE" EM ALUMÍNIO COM TELA INOX, AFASTAMENTO DE 40 MM, PARAFUSO Ø 1/4” - TEL 757
COT-02 | FONTE | PREÇO UNIT. |  | UNIDADE | MÉDIA
| ZION COMERCIAL | 30.88 |  | UNIDADE | 26.5033
| MERCADO LIVRE | 25.6
| ELÉTRICA SERPAL | 23.03
Muzambinho/MG, 30 de abril de 2026.
ATHUS HENRIQUE DE PAULA |  | MARCO AURELIO ALVES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 213554/D |  | ARQUITETO E URBANISTA - CAU A9104-9
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÕES
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
OBRA: EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) NO PRÓINFÂNCIA DO BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES |  |  |  | DATA: | 2026-04-30
LOCAL: RUA ANTÔNIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, Nº 75, BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: Desonerado
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR 01/2026; SINAPI 03/2026, ORSE 02/2026 |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses |  |  |  | BDI: | 26.37%
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONER. | Total
COMPOSIÇÃO | COMP01 | SERVIÇOS DE EVENTUAIS COMPACTIBILIZAÇÕES E ADQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DE SPDA COM DEMAIS INSTALAÇÕES EXISTENTES - MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. | UN. |  |  | 1172.8
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 32.13 | 642.6
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 26.51 | 530.2
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONER. | Total
COMPOSIÇÃO | COMP02 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE, ISOLADOR E VEDAÇÃO COM POLIURETANO - REF.: ED-13940 E ED-28551 | UN. |  |  | 51.72
SICOR | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16667 | 26.51 | 4.42
SICOR | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16667 | 32.14 | 5.36
SICOR | MATED-12116 | PRESILHA PARA CABO DE COBRE (MATERIAL: LATÃO¦SEÇÃO TRANSVERSAL: 35-50MM2¦ APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA) | UN. | 0.66667 | 1.73 | 1.15
SICOR | MATED-12015 | CONECTOR FENDIDO DE PRESSÃO "SPLITBOLT" (ACABAMENTO: LATÃO¦SEÇÃO DO CABO: 2,5- 35MM2) | UN. | 0.2 | 12.84 | 2.57
SICOR | MATED-12615 | CABO DE COBRE NU (SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 2,50MM¦CLASSE: 2A) | M | 1.03 | 35.55 | 36.62
SICOR | MATED-34309 | BUCHA DE NYLON (DIÂMETRO NOMINAL: 6MM¦COMPRIMENTO DA BUCHA: 30MM¦DIÂMETRO DO PARAFUSO: 3,5-4,8MM) | UN. | 0.66667 | 0.13 | 0.09
SICOR | MATED- 4383 | PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE¦CABEÇA: PANELA FENDA¦COMPRIMENTO: 38MM¦ DIÂMETRO: 4,2MM) | UN. | 0.66667 | 0.28 | 0.19
SICOR | MATED-8151 | ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL¦BASE: POLIURETANO¦EMBALAGEM: 310ML¦DENSIDADE*: 1,35G/ CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN. | 0.03 | 43.98 | 1.32
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONER. | Total
COMPOSIÇÃO | COMP03 | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 50MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ED-13935 | M |  |  | 62.68
SICOR | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16667 | 26.51 | 4.42
SICOR | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16667 | 32.14 | 5.36
SICOR | MATED-12616 | CORDOLHA DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 50MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 3,00MM¦CLASSE: 2A) | M | 1.03 | 51.36 | 52.9
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONER. | Total
COMPOSIÇÃO | COMP04 | ADERIBASE (SUPORTE EQUALIZADOR COLÁVEL EM ALUMÍNIO COM TELA INOX) PARA TELHAS, RUFOS E OUTRAS SUPERFÍCIES AFASTAMENTO DO CONDUTOR IGUAL A 40 MM, PARAFUSO E PORCA EM AÇO INÓX Ø 1/4" (REF.: TERMOTÉCNICA TEL 0757 OU EQUIVALENTE TÉCNICO), COM FIXADOR UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. |  |  | 63.38
SICOR | ED-50362 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 26.51 | 2.25
SICOR | ED-50373 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 32.14 | 2.73
SICOR | COTAÇÃO | SUPORTE FIXADOR COLÁVEL "ADERIBASE" EM ALUMÍNIO COM TELA INOX, AFASTAMENTO DE 40 MM, PARAFUSO Ø 1/4” - TEL 757 | UN. | 1 | 26.5033 | 26.5
ORSE | 10729 | FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO | UN. | 1 | 28.38 | 28.38
SICOR | MATED-8151 | ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL¦BASE: POLIURETANO¦EMBALAGEM: 310ML¦DENSIDADE*: 1,35G/ CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | UN. | 0.08 | 43.98 | 3.52
Muzambinho/MG, 30 de abril de 2026.
ATHUS HENRIQUE DE PAULA |  |  | MARCO AURELIO ALVES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 213554/D |  |  | ARQUITETO E URBANISTA - CAU A9104-9
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO | [5 empty] | FOLHA nº: |  | 1
OBRA: EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) NO PRÓINFÂNCIA DO BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES | [5 empty] | DATA: |  | 2026-04-30
LOCAL: RUA ANTÔNIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, Nº 75, BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Desonerado
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR 01/2026; SINAPI 03/2026, ORSE 02/2026 | [5 empty] | ( ) DIRETA |  | ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI: |  | 26.37%
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SICOR | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN |  |  |  | 1
|  |  | Placa de Obra | 1
2 |  |  | ESCAVAÇÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DAS VALAS
2.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 |  |  |  | 1.44
[5 empty] | Comp. | Larg. | Alt.
|  |  | Retirada das tampas das calhas de concreto (pátio) |  | 60 | 0.3 | 0.08 | 1.44
2.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 |  |  |  | 6.66
[5 empty] | Comp. | Larg. | Alt.
|  |  | Demolição de piso para escavação das valas para passagem da fiação |  | 370 | 0.3 | 0.06 | 6.66
2.3 | ED-51110 | SICOR | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 |  |  |  | 55.5
[5 empty] | Comp. | Larg. | Alt.
|  |  | Escavação das valas para passagem de fiação |  | 370 | 0.3 | 0.5 | 55.5
2.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 |  |  |  | 55.5
[5 empty] | Comp. | Larg. | Alt.
|  |  | Reaterro das valas para passagem da fiação |  | 370 | 0.3 | 0.5 | 55.5
2.5 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 |  |  |  | 6.66
[5 empty] | Comp. | Larg. | Alt.
[5 empty] | 370 | 0.3 | 0.06 | 6.66
2.6 | ED-48334 | SICOR | TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM) | M |  |  |  | 60
Comp.
|  |  | Instalação de tampas das calhas de concreto (pátio) |  | 60
3 |  |  | SPDA
2.1 |  |  | CAPTAÇÃO
3.1.1 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |  |  |  | 50
Quant.
|  |  | Conforme projeto | 50
3.1.2 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | UN |  |  |  | 50
Quant.
|  |  | Conforme projeto | 50
3.1.3 | COMP04 | COMPOSIÇÃO | ADERIBASE (SUPORTE EQUALIZADOR COLÁVEL EM ALUMÍNIO COM TELA INOX) PARA TELHAS, RUFOS E OUTRAS SUPERFÍCIES AFASTAMENTO DO CONDUTOR IGUAL A 40 MM, PARAFUSO E PORCA EM AÇO INÓX Ø 1/4" (REF.: TERMOTÉCNICA TEL 0757 OU EQUIVALENTE TÉCNICO), COM FIXADOR UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. |  |  |  | 70
Quant.
|  |  | Sobre Rufos (Captação) | 70
3.1.4 | COMP02 | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE, ISOLADOR E VEDAÇÃO COM POLIURETANO - REF.: ED-13940 E ED-28551 | M |  |  |  | 519.2
|  |  |  | Quant. | Comp.
|  |  | Captação (Conforme projeto) |  | 446.2 |  |  | 446.2
Descida (Conforme projeto)
|  |  | Descida 01=03=04=05=06=07=09=12=13=14=15=19=20=21=23=24 | 16 | 2.5 |  |  | 40
|  |  | Descida 02=22 | 2 | 5.5 |  |  | 11
|  |  | Descida 08=10=11=16=17=18 | 5 | 3.5 |  |  | 17.5
|  |  | Descida 10 | 1 | 4.5 |  |  | 4.5
3.2 |  |  | DESCIDA
3.2.1 | 98463 |  | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  |  |  |  | 20
Quant.
|  |  | Descida 01=03=04=05=06=07=08=09=11=12=13=14=15=16=18=19=20=21=23=24 | 20
3.2.2 | 10693 | ORSE | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN |  |  |  | 4
Quant.
|  |  | Descida 02=10=17=22 | 4
3.2.3 | 10091 | ORSE | Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA) | UN |  |  |  | 48
|  |  | Fixador ômega (descidas - conforme detalhe no projeto) | 48
3.2.4 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |  |  |  | 30
|  |  |  | Quant. | Comp. |  | Comp. Barra
|  |  | Descida 08=10=11=16=17=18 | 6 | 4.5 |  | 3 | 9
|  |  | Descida 01=02=03=04=05=06=07=09=12=13=14=15=19=20=21=22=23=24 | 18 | 3.5 |  | 3 | 21
3.2.5 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  |  |  | 60
|  |  |  | Quant. | Comp. |  | Dist. Abrac.
|  |  | Descida 08=10=11=16=17=18 | 6 | 4.5 |  | 1.5 | 18
|  |  | Descida 01=02=03=04=05=06=07=09=12=13=14=15=19=20=21=22=23=24 | 18 | 3.5 |  | 1.5 | 42
3.2.6 | 10728 | ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | UN |  |  |  | 24
Quant.
|  |  | Conforme projeto | 24
3.2.7 | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | UN |  |  |  | 24
Quant.
|  |  | Conforme projeto | 24
3.3 |  |  | ATERRAMENTO
3.3.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  | 13
Quant.
|  |  | Conforme projeto | 13
3.3.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |  |  |  | 19
Quant.
|  |  | Conforme projeto | 19
3.3.3 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | UN |  |  |  | 18
Quant.
|  |  | Conforme projeto | 18
3.3.4 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |  |  |  | 18
Quant.
|  |  | Conforme projeto | 18
3.3.5 | 11.92.04 | SUDECAP | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8" 50-5 | UN |  |  |  | 1
Quant.
|  |  | Molde reutilizavel | 1
3.3.6 | 11.92.44 | SUDECAP | CARTUCHO Nº45 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN |  |  |  | 15
Quant.
|  |  | Soldas Exotermicas (descidas 07,08,10,16,17 e 18) | 15
3.3.7 | COT-01 | COTAÇÃO | PALITO IGNITOR (20 UNIDADES) PARA EXOSOLDA | UN |  |  |  | 1
Quant.
|  |  | Palito (20 unidades) | 1
3.3.8 | COMP03 | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M |  |  |  | 406
|  |  |  | Quant. | Comp.
|  |  | Aterramento (Conforme projeto) |  | 370 |  |  | 370
|  |  | Descidas | 24 | 1.5 |  |  | 36
2.4 |  |  | EQUALIZAÇÃO
3.4.1 | COMP01 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇOS DE EVENTUAIS COMPACTIBILIZAÇÕES E ADQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DE SPDA COM DEMAIS INSTALAÇÕES EXISTENTES - MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. | UN. |  |  |  | 1
Quant.
|  |  | Conforme projeto | 1
3.4.2 | ED-51054 | SICOR | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, COM NOVE (9) TERMINAIS, LARGURA E COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN |  |  |  | 1
Quant.
|  |  | Conforme projeto | 1
4 |  |  | ALVENARIA
4.1 |  |  | DEMOLIÇÃO PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES DO SPDA
4.1.1 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 |  |  |  | 4.8
|  |  |  | Quant. | Lados | Larg. | Alt.
|  |  | Muretas (lateral esquerda) | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2.34
|  |  | Muretas (lateral direita) | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2.34
|  |  | Caixa de Equalização | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.12
4.1.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 |  |  |  | 0.48
|  |  |  | Quant. | Comp. | Larg. | Alt.
|  |  | Muretas (lateral esquerda) | 3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.23
|  |  | Muretas (lateral direita) | 3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.23
|  |  | Caixa de Equalização | 1 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.02
4.1.3 | ED-50707 | SICOR | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M |  |  |  | 1.2
Alt.
|  |  | Rasgo para instalação da caixa de equalização |  |  |  | 1.2
4.1.4 | ED-50704 | SICOR | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M |  |  |  | 1.2
Alt.
|  |  | Rasgo para instalação da caixa de equalização |  |  |  | 1.2
4.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA E REQUADROS
4.2.1 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO
4.2.1.1 | ED-48232 | SICOR | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 |  |  |  | 2.34
|  |  |  | Quant. | Comp. | Larg. | Alt.
|  |  | Recomposição das Muretas (lateral esquerda) | 3 | - | 0.3 | 1.3 | 1.17
|  |  | Recomposição das Muretas (lateral direita) | 3 | - | 0.3 | 1.3 | 1.17
4.2.1.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  |  |  | 5.09
|  |  |  | Quant. | Lados | Larg. | Alt.
|  |  | Muretas (lateral esquerda) | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2.34
|  |  | Muretas (lateral direita) | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2.34
|  |  | Rasgo para instalação da caixa de equalização |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.13
|  |  | Requadro da Caixa de Equalização | 4 |  | 0.2 | 0.35 | 0.28
4.2.1.3 | ED-50732 | SICOR | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 |  |  |  | 5.09
|  |  |  | Quant. | Lados | Larg. | Alt.
|  |  | Muretas (lateral esquerda) | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2.34
|  |  | Muretas (lateral direita) | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2.34
|  |  | Rasgo para instalação da caixa de equalização |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.13
|  |  | Requadro da Caixa de Equalização | 4 |  | 0.2 | 0.35 | 0.28
4.2.1.4 | ED-50761 | SICOR | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 |  |  |  | 4.81
|  |  |  | Quant. | Lados | Larg. | Alt.
|  |  | Muretas (lateral esquerda) | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2.34
|  |  | Muretas (lateral direita) | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 2.34
|  |  | Rasgo para instalação da caixa de equalização |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.13
4.2.2 |  |  | PINTURA
4.2.2.1 | 4.2.2.1 | SICOR | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 |  |  |  | 58.5
|  |  |  | Quant. | Lados | Larg. | Alt.
|  |  | Muretas (lateral esquerda) | 3 | 2 | 2.5 | 1.3 | 19.5
|  |  | Muretas (lateral direita) | 3 | 2 | 2.5 | 1.3 | 19.5
|  |  | Parede (Rasgo para instalação da caixa de equalização) | 1 | 1 | 7.5 | 2.6 | 19.5
4.2.2.2 | 4.2.2.2 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 |  |  |  | 58.5
|  |  |  | Quant. | Lados | Larg. | Alt.
|  |  | Muretas (lateral esquerda) | 3 | 2 | 2.5 | 1.3 | 19.5
|  |  | Muretas (lateral direita) | 3 | 2 | 2.5 | 1.3 | 19.5
|  |  | Parede (Rasgo para instalação da caixa de equalização) | 1 | 1 | 7.5 | 2.6 | 19.5
4.2.2.3 | 4.2.2.3 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 |  |  |  | 58.5
|  |  |  | Quant. | Lados | Larg. | Alt.
|  |  | Muretas (lateral esquerda) | 3 | 2 | 2.5 | 1.3 | 19.5
|  |  | Muretas (lateral direita) | 3 | 2 | 2.5 | 1.3 | 19.5
|  |  | Parede (Rasgo para instalação da caixa de equalização) | 1 | 1 | 7.5 | 2.6 | 19.5
5 |  |  | EXECUÇÃO DE TALUDE
5.1 |  |  | PLANTIO DE GRAMA
5.1.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 |  |  |  | 360
[5 empty] | Comp. | Larg. | Alt.
|  |  | Área de plantio de grama |  | 60 | 6 | - | 360
6 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
6.1 | ED-51133 | SICOR | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 |  |  |  | 9.79
[5 empty] | Comp. | Larg. | Alt.
|  |  | Retirada das tampas das calhas de concreto (pátio) |  | 60 | 0.3 | 0.08 | 1.44
|  |  | Demolição de piso para escavação das valas para passagem da fiação |  | 370 | 0.3 | 0.06 | 6.66
|  |  | Demolição de Revestimento - Muretas (lateral esquerda) | 3 | 0.25 | 0.3 | 1.3 | 0.59
|  |  | Demolição de Revestimento - Muretas (lateral direita) | 3 | 0.25 | 0.3 | 1.3 | 0.59
|  |  | Demolição de Revestimento - Caixa de Equalização | 1 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.03
|  |  | Demolição de Alvenaria - Muretas (lateral esquerda) | 3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.23
|  |  | Demolição de Alvenaria - Muretas (lateral direita) | 3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.23
|  |  | Demolição de Alvenaria - Caixa de Equalização | 1 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.02
6.2 | ED-51125 | SICOR | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 |  |  |  | 9.79
[5 empty] | Comp. | Larg. | Alt.
|  |  | Retirada das tampas das calhas de concreto (pátio) |  | 60 | 0.3 | 0.08 | 1.44
|  |  | Demolição de piso para escavação das valas para passagem da fiação |  | 370 | 0.3 | 0.06 | 6.66
|  |  | Demolição de Revestimento - Muretas (lateral esquerda) | 3 | 0.25 | 0.3 | 1.3 | 0.59
|  |  | Demolição de Revestimento - Muretas (lateral direita) | 3 | 0.25 | 0.3 | 1.3 | 0.59
|  |  | Demolição de Revestimento - Caixa de Equalização | 1 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.03
|  |  | Demolição de Alvenaria - Muretas (lateral esquerda) | 3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.23
|  |  | Demolição de Alvenaria - Muretas (lateral direita) | 3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.23
|  |  | Demolição de Alvenaria - Caixa de Equalização | 1 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.02
6.3 | ED-50266 | SICOR | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 |  |  |  | 185
[5 empty] | Comp. | Larg.
|  |  | Área de limpeza |  | 370 | 0.5 |  | 185
Muzambinho/MG, 30 de abril de 2026.
|  |  | ATHUS HENRIQUE DE PAULA |  | MARCO AURELIO ALVES TEIXEIRA
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 213554/D |  | ARQUITETO E URBANISTA - CAU A9104-9
|  |  | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO |  | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
OBRA: EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) NO PRÓINFÂNCIA DO BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES | [5 empty] | DATA: | 2026-04-30
LOCAL: RUA ANTÔNIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, Nº 75, BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: Desonerado
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR 01/2026; SINAPI 03/2026, ORSE 02/2026 | [5 empty] | ( ) DIRETA | ( x ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 26.37%
ITEM | CÓDIGO | REF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SICOR | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1187.1 | 1500.15 | 1500.15
SUBTOTAL | [7 empty] | 1500.15
2 |  |  | ESCAVAÇÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DAS VALAS
2.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.44 | 98.11 | 123.98 | 178.5312
2.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6.66 | 118.74 | 150.05 | 999.333
2.3 | ED-51110 | SICOR | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 55.5 | 47.14 | 59.57 | 3306.135
2.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 55.5 | 29.56 | 37.36 | 2073.48
2.5 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 6.66 | 787.01 | 994.55 | 6623.703
2.6 | ED-48334 | SICOR | TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM) | M | 60 | 50.54 | 63.87 | 3832.2
SUBTOTAL | [7 empty] | 17013.3822
3 |  |  | SPDA
3.1 |  |  | CAPTAÇÃO
3.1.1 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 50 | 27.91 | 35.27 | 1763.5
3.1.2 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | UN | 50 | 9.21 | 11.64 | 582
3.1.3 | COMP04 | COMPOSIÇÃO | ADERIBASE (SUPORTE EQUALIZADOR COLÁVEL EM ALUMÍNIO COM TELA INOX) PARA TELHAS, RUFOS E OUTRAS SUPERFÍCIES AFASTAMENTO DO CONDUTOR IGUAL A 40 MM, PARAFUSO E PORCA EM AÇO INÓX Ø 1/4" (REF.: TERMOTÉCNICA TEL 0757 OU EQUIVALENTE TÉCNICO), COM FIXADOR UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 70 | 63.38 | 80.09 | 5606.3
3.1.4 | COMP02 | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE, ISOLADOR E VEDAÇÃO COM POLIURETANO - REF.: ED-13940 E ED-28551 | M | 519.2 | 51.72 | 65.36 | 33934.912
3.2 |  |  | DESCIDA
3.2.1 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 27.75 | 35.07 | 701.4
3.2.2 | 10693 | ORSE | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | UN | 4 | 46.52 | 58.79 | 235.16
3.2.3 | 10091 | ORSE | Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA) | UN | 48 | 2.23 | 2.82 | 135.36
3.2.4 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 30 | 63.25 | 79.93 | 2397.9
3.2.5 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60 | 27.84 | 35.18 | 2110.8
3.2.6 | 10728 | ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | UN | 24 | 87.14 | 110.12 | 2642.88
3.2.7 | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | UN | 24 | 53.09 | 67.09 | 1610.16
3.3 |  |  | ATERRAMENTO
3.3.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 57.98 | 73.27 | 952.51
3.3.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 19 | 88.74 | 112.14 | 2130.66
3.3.3 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | UN | 18 | 9.21 | 11.64 | 209.52
3.3.4 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 22.26 | 28.13 | 506.34
3.3.5 | 11.92.04 | SUDECAP | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8" 50-5 | UN | 1 | 230.1 | 290.78 | 290.78
3.3.6 | 11.92.44 | SUDECAP | CARTUCHO Nº45 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 15 | 27.15 | 34.31 | 514.65
3.3.7 | COT-01 | COTAÇÃO | PALITO IGNITOR (20 UNIDADES) PARA EXOSOLDA | UN | 1 | 25.12 | 31.74 | 31.74
3.3.8 | COMP03 | COMPOSIÇÃO | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 50MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ED-13935 | M | 406 | 62.68 | 79.21 | 32159.26
3.4 |  |  | EQUALIZAÇÃO
3.4.1 | COMP01 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇOS DE EVENTUAIS COMPACTIBILIZAÇÕES E ADQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DE SPDA COM DEMAIS INSTALAÇÕES EXISTENTES - MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. | UN. | 1 | 1172.8 | 1482.08 | 1482.08
3.4.2 | ED-51054 | SICOR | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, COM NOVE (9) TERMINAIS, LARGURA E COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 641.58 | 810.77 | 810.77
SUBTOTAL | [7 empty] | 90808.682
4 |  |  | ALVENARIA
4.1 |  |  | DEMOLIÇÃO PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES DO SPDA
4.1.1 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.8 | 6.97 | 8.81 | 42.288
4.1.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.48 | 54.84 | 69.3 | 33.264
4.1.3 | ED-50707 | SICOR | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 1.2 | 4.13 | 5.22 | 6.264
4.1.4 | ED-50704 | SICOR | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 1.2 | 3.02 | 3.82 | 4.584
4.2 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA E REQUADROS
4.2.1 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO
4.2.1.1 | ED-48232 | SICOR | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2.34 | 74.28 | 93.87 | 219.6558
4.2.1.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 5.09 | 7.8 | 9.86 | 50.1874
4.2.1.3 | ED-50732 | SICOR | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 5.09 | 38.64 | 48.83 | 248.5447
4.2.1.4 | ED-50761 | SICOR | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 4.81 | 40.54 | 51.23 | 246.4163
4.2.2 |  |  | PINTURA
4.2.2.1 | ED-50505 | SICOR | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 58.5 | 3.51 | 4.44 | 259.74
4.2.2.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 58.5 | 4.87 | 6.15 | 359.775
4.2.2.3 | 95623 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 58.5 | 11.8 | 14.91 | 872.235
SUBTOTAL | [7 empty] | 2342.9542
5 |  |  | EXECUÇÃO DE TALUDE
5.1 |  |  | PLANTIO DE GRAMA
5.1.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 360 | 18.76 | 23.71 | 8535.6
SUBTOTAL | [7 empty] | 8535.6
6 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
6.1 | ED-51133 | SICOR | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 9.79 | 27.79 | 35.12 | 343.8248
6.2 | ED-51125 | SICOR | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 9.79 | 60 | 75.82 | 742.2778
6.3 | ED-50266 | SICOR | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 185 | 8.61 | 10.88 | 2012.8
SUBTOTAL | [7 empty] | 3098.9026
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 123299.671
Muzambinho/MG, 30 de abril de 2026.
|  |  | ATHUS HENRIQUE DE PAULA |  | MARCO AURELIO ALVES TEIXEIRA
|  |  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 213554/D |  | ARQUITETO E URBANISTA - CAU A9104-9
|  |  | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO |  |  | VALOR: | 123299.671 |  | DATA: | 2026-04-30
OBRA: EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) NO PRÓINFÂNCIA DO BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES |  |  | LOCAL: RUA ANTÔNIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, Nº 75, BAIRRO JARDIM DOS IMIGRANTES |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | - | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 1500.15 | 1500.15
2 | - | ESCAVAÇÃO, REATERRO E RECOMPOSIÇÃO DAS VALAS | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 17013.3822 | 17013.3822
3 | - | SPDA | Físico % | 100% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 90808.682 |  | 45404.341 | 45404.3319
4 | - | ALVENARIA | Físico % | 100% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 2342.9542 | 1171.4771 | 1171.4771
5 | - | EXECUÇÃO DE TALUDE | Físico % | 100% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 8535.6 | 4267.8 | 4267.8
6 | - | LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 100% | 25% | 75%
|  |  | Financeiro | 3098.9026 | 774.7256 | 2324.177
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 20.05% | 43.12% | 36.82%
|  |  | Financeiro | 123299.671 | 24727.53 | 53167.8 | 45404.33
Muzambinho/MG, 30 de abril de 2026.
| ATHUS HENRIQUE DE PAULA |  |  | MARCO AURELIO ALVES TEIXEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 213554/D |  |  | ARQUITETO E URBANISTA - CAU A9104-9
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  | DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## Planilha1
16.3 |  |  | SPDA
16.3.1 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 9
16.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9
16.3.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9
16.3.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1
16.3.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2
16.3.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 24
16.3.8 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1
16.3.9 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1
16.3.10 | ED-13940 | SETOP | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 265
16.3.11 | ED-13941 | SETOP | CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 120
16.3.12 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10
16.3.13 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 5
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3
22.2 | MERCADO |  | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 90
22.3 | MERCADO |  | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | un | 26
22.4 | MERCADO |  | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm | un | 5
22.5 | MERCADO |  | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm | un | 1
22.6 | MERCADO |  | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm | un | 1
22.7 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. | un | 13
22.8 | 72927 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 16 mm2 | m | 20
22.9 | 72929 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 500
22.10 | 72930 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 380
22.11 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 4
22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 17

## Planilha2
1.1 | ED-28427 | SICOR | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1187.1 | 1500.15 | 1500.15 | 26.37%
3.1.4 | COMP02 | COMPOSIÇÃO | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE, ISOLADOR E VEDAÇÃO COM POLIURETANO - REF.: ED-13940 E ED-28551 | M | 519.2 | 51.72 | 65.36 | 33934.912
3.3.8 | COMP03 | COMPOSIÇÃO | CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 50MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: ED-13935 | M | 406 | 62.68 | 79.21 | 32159.26
5.1.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 360 | 18.76 | 23.71 | 8535.6
2.5 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 6.66 | 787.01 | 994.55 | 6623.703
3.1.3 | COMP04 | COMPOSIÇÃO | ADERIBASE (SUPORTE EQUALIZADOR COLÁVEL EM ALUMÍNIO COM TELA INOX) PARA TELHAS, RUFOS E OUTRAS SUPERFÍCIES AFASTAMENTO DO CONDUTOR IGUAL A 40 MM, PARAFUSO E PORCA EM AÇO INÓX Ø 1/4" (REF.: TERMOTÉCNICA TEL 0757 OU EQUIVALENTE TÉCNICO), COM FIXADOR UNIVERSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 70 | 63.38 | 80.09 | 5606.3
2.6 | ED-48334 | SICOR | TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM) | M | 60 | 50.54 | 63.87 | 3832.2
2.3 | ED-51110 | SICOR | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 55.5 | 47.14 | 59.57 | 3306.135
3.2.6 | 10728 | ORSE | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | UN | 24 | 87.14 | 110.12 | 2642.88
3.2.4 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 30 | 63.25 | 79.93 | 2397.9
3.3.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 19 | 88.74 | 112.14 | 2130.66
3.2.5 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 60 | 27.84 | 35.18 | 2110.8
2.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 55.5 | 29.56 | 37.36 | 2073.48
6.3 | ED-50266 | SICOR | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 185 | 8.61 | 10.88 | 2012.8
3.1.1 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 50 | 27.91 | 35.27 | 1763.5
3.2.7 | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | UN | 24 | 53.09 | 67.09 | 1610.16
3.4.1 | COMP01 | COMPOSIÇÃO | SERVIÇOS DE EVENTUAIS COMPACTIBILIZAÇÕES E ADQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DE SPDA COM DEMAIS INSTALAÇÕES EXISTENTES - MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS. | UN. | 1 | 1172.8 | 1482.08 | 1482.08
2.2 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6.66 | 118.74 | 150.05 | 999.333
3.3.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 57.98 | 73.27 | 952.51
4.2.2.3 | 95623 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 58.5 | 11.8 | 14.91 | 872.235
3.4.2 | ED-51054 | SICOR | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, PARA USO INTERNO OU EXTERNO, COM NOVE (9) TERMINAIS, LARGURA E COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 641.58 | 810.77 | 810.77
6.2 | ED-51125 | SICOR | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 9.79 | 60 | 75.82 | 742.2778
3.2.1 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 | 27.75 | 35.07 | 701.4
3.1.2 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | UN | 50 | 9.21 | 11.64 | 582
3.3.6 | 11.92.44 | SUDECAP | CARTUCHO Nº45 PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 15 | 27.15 | 34.31 | 514.65
3.3.4 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 18 | 22.26 | 28.13 | 506.34
4.2.2.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 58.5 | 4.87 | 6.15 | 359.775
6.1 | ED-51133 | SICOR | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 9.79 | 27.79 | 35.12 | 343.8248
3.3.5 | 11.92.04 | SUDECAP | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA HCL 5/8" 50-5 | UN | 1 | 230.1 | 290.78 | 290.78
4.2.2.1 | ED-50505 | SICOR | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 58.5 | 3.51 | 4.44 | 259.74
4.2.1.3 | ED-50732 | SICOR | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 5.09 | 38.64 | 48.83 | 248.5447
4.2.1.4 | ED-50761 | SICOR | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 4.81 | 40.54 | 51.23 | 246.4163
3.2.2 | 10693 | ORSE | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | UN | 4 | 46.52 | 58.79 | 235.16
4.2.1.1 | ED-48232 | SICOR | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 2.34 | 74.28 | 93.87 | 219.6558
3.3.3 | 10907 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | UN | 18 | 9.21 | 11.64 | 209.52
2.1 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.44 | 98.11 | 123.98 | 178.5312
3.2.3 | 10091 | ORSE | Fixador tipo Ômega em cobre, l=15mm, c/furos d=5,5mm e trava p/cabo de 35mm², ref:TEL-833 ou similar (p/SPDA) | UN | 48 | 2.23 | 2.82 | 135.36
4.2.1.2 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 5.09 | 7.8 | 9.86 | 50.1874
4.1.1 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.8 | 6.97 | 8.81 | 42.288
4.1.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.48 | 54.84 | 69.3 | 33.264
3.3.7 | COT-01 | COTAÇÃO | PALITO IGNITOR (20 UNIDADES) PARA EXOSOLDA | UN | 1 | 25.12 | 31.74 | 31.74
4.1.3 | ED-50707 | SICOR | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 1.2 | 4.13 | 5.22 | 6.264
4.1.4 | ED-50704 | SICOR | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 1.2 | 3.02 | 3.82 | 4.584