## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SÃO JOSÉ | [6 empty] | DATA: 15/05/2026
LOCAL: ESTRADA VICINAL - ZONA RURAL, OURO FINO - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 01-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 03-2026 NÃO DESONERADO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | BDI | 23.54%
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  |  | 510535.16
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 268.16 | 331.2849 | 1490.7819
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 118.923 | 99.7 | 123.1694 | 14647.6722
1.3 | SETOP | ED-50162 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.2 | 172.04 | 212.5382 | 892.6605
1.4 | SETOP | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 82.945 | 64.33 | 79.4733 | 6591.9114
TOTAL ITEM |  |  |  | 1.0 | = | 23623.03
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 28.5586 | 123.22 | 152.226 | 4347.3565
2.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 11.0436 | 30.51 | 37.6921 | 416.2548
2.3 | SETOP | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 528.215 | 2.63 | 3.2491 | 1716.2244
2.4 | SETOP | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 52.8215 | 3.43 | 4.2374 | 223.827
TOTAL ITEM |  |  |  | 2.0 | = | 6703.66
3.0 | ESTRUTURA
3.1 |  | ESTACA
3.1.1 | SETOP | ED-29817 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UN | 1 | 3471.72 | 4288.9629 | 4288.9629
3.1.2 | SETOP | ED-29818 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | KM | 10 | 19.57 | 24.1768 | 241.7678
3.1.3 | SETOP | ED-29802 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 7.065 | 83.04 | 102.5876 | 724.7815
3.1.4 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 730.04 | 14 | 17.2956 | 12626.4798
3.1.5 | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7.065 | 721.31 | 891.1064 | 6295.6665
3.1.6 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 32 | 96.6 | 119.3396 | 3818.8685
TOTAL ITEM |  |  |  | 3.1 | = | 27996.53
3.2 |  | BLOCO DE COROAMENTO
3.2.1 | SETOP | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.89 | 721.31 | 891.1064 | 3466.4038
3.2.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 20.41 | 93.21 | 115.1516 | 2350.2448
3.2.3 | SETOP | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 35.2 | 13.63 | 16.8385 | 592.7153
3.2.4 | SETOP | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 64 | 17.5 | 21.6195 | 1383.648
3.2.5 | SETOP | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 16.9128 | 15.96 | 19.717 | 333.4694
3.2.6 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.45144 | 639.16 | 789.6183 | 356.4653
TOTAL ITEM |  |  |  | 3.2 | = | 8482.95
3.3 |  | VIGA BALDRAME
3.3.1 | SETOP | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4.99 | 701.44 | 866.559 | 4324.1293
3.3.2 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 66.47 | 113.36 | 140.0449 | 9308.7874
3.3.3 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 126.2 | 15.37 | 18.9881 | 2396.298
3.3.4 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 73.8 | 17.5 | 21.6195 | 1595.5191
3.3.5 | SETOP | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 16.4171 | 15.96 | 19.717 | 323.6953
3.3.6 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.82085 | 201.73 | 249.2172 | 204.571
TOTAL ITEM |  |  |  | 3.3 | = | 18153
3.4 |  | PILARETES
3.4.1 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0.8 | 599.93 | 741.1535 | 592.9228
3.4.2 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 16 | 74.9 | 92.5315 | 1480.5034
3.4.3 | SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 40 | 16.39 | 20.2482 | 809.9282
3.4.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 51 | 9.58 | 11.8351 | 603.5917
3.4.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.4 | 13.91 | 17.1844 | 419.2997
TOTAL ITEM |  |  |  | 3.4 | = | 3906.25
TOTAL ITEM |  |  |  | 3.0 | = | 58538.73
4.0 | PISOS
4.1 | SETOP | ED-9320 | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 353.065 | 145.55 | 179.8125 | 63485.4897
4.2 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 353.065 | 3.19 | 3.9409 | 1391.403
4.3 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 353.065 | 4.58 | 5.6581 | 1997.6884
4.4 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 17.6533 | 169.52 | 209.425 | 3697.032
4.5 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 353.065 | 3.02 | 3.7309 | 1317.253
4.6 | SICOR | ED-29581 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | M2 | 353.065 | 19.91 | 24.5968 | 8684.2741
4.7 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 353.065 | 38.18 | 47.1676 | 16653.2188
4.8 | SINAPI | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 5 | 9.48 | 11.7116 | 58.558
TOTAL ITEM |  |  |  | 4.0 | = | 97284.92
5.0 | ALVENARIA
5.1 | SINAPI | 103365 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 404.1077 | 58.12 | 71.8014 | 29015.518
TOTAL ITEM |  |  |  | 5.0 | = | 29015.52
6.0 | COBERTURA
6.1 | COMPOSIÇÃO | 104314/1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TESOURAS) | KG | 1669.371 | 13.56 | 16.752 | 27965.3431
6.2 | COMPOSIÇÃO | 104314/2 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE PILARES COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PILARES) | KG | 2929.542 | 13.09 | 16.1714 | 47374.7545
6.3 | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 2258.036 | 12.07 | 14.9113 | 33670.2025
6.4 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 355 | 75.28 | 93.0009 | 33015.3238
6.5 | COMPOSIÇÃO | 10957/1 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | 414.106 | 16.36 | 20.2111 | 8369.556
6.6 | SETOP | ED-50656 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 60 | 61.93 | 76.5083 | 4590.4993
6.7 | SETOP | ED-50677 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 60 | 41.06 | 50.7255 | 3043.5314
6.8 | COMPOSIÇÃO | 11033/1 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | 40 | 12.9599 | 16.0107 | 640.4264
6.9 | SETOP | ED-48402 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 30 | 80.11 | 98.9679 | 2969.0368
6.10 | COMPOSIÇÃO | 11975/1 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 120 | 26 | 32.1204 | 3854.448
TOTAL ITEM |  |  |  | 6.0 | = | 165493.12
7.0 | REVESTIMENTOS
7.1 | SETOP | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | M2 | 82.0854 | 15.58 | 19.2475 | 1579.9414
7.2 | SETOP | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 82.0854 | 38.09 | 47.0564 | 3862.6423
7.3 | SETOP | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 82.0854 | 40.41 | 49.9225 | 4097.9095
TOTAL ITEM |  |  |  | 7.0 | = | 9540.49
8.0 | PINTURA
8.1 |  | PAREDES
8.1.1 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 82.0854 | 11.58 | 14.3059 | 1174.3082
8.1.2 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 82.0854 | 22.7 | 28.0436 | 2301.9685
8.1.3 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 82.0854 | 5.26 | 6.4982 | 533.4077
TOTAL ITEM |  |  |  | 8.1 | = | 4009.68
8.2 |  | PISOS
8.2.1 | SETOP | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 353.065 | 14.11 | 17.4315 | 6154.4504
8.2.2 | SINAPI | 102504 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 165.3066 | 13.1 | 16.1837 | 2675.2784
TOTAL ITEM |  |  |  | 8.2 | = | 8829.73
8.3 |  | METAIS
8.3.1 | SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1003.7612 | 13.63 | 16.8385 | 16901.835
8.3.2 | SINAPI | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 1003.7612 | 12.92 | 15.9614 | 16021.4019
TOTAL ITEM |  |  |  | 8.3 | = | 32923.24
TOTAL ITEM |  |  |  | 8.0 | = | 45762.65
9.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
9.1 | SETOP | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 161.59 | 5.49 | 6.7823 | 1095.9593
9.2 | SETOP | ED-34473 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 2 | 50.69 | 62.6224 | 125.2449
9.3 | SETOP | ED-17953 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 86.7 | 7.4 | 9.142 | 792.6079
9.4 | COMPOSIÇÃO | 105920/1 | LUMINARIA REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA 50W | UN | 12 | 83.32 | 102.9335 | 1235.2023
9.5 | SETOP | ED-14177 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UN | 1 | 92.59 | 114.3857 | 114.3857
TOTAL ITEM |  |  |  | 9.0 | = | 3363.4
10.0 | ÁGUA PLUVIAL / DRENAGEM
10.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 27.0728 | 40.39 | 49.8978 | 1350.8733
TOTAL ITEM |  |  |  | 10.0 | = | 1350.87
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES
11.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 67.352 | 42.36 | 52.3315 | 3524.6362
TOTAL ITEM |  |  |  | 11.0 | = | 3524.64
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 353.065 | 9.01 | 11.131 | 3929.9503
12.2 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 35.3065 | 136.15 | 168.1997 | 5938.5431
12.3 | SINAPI | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 63 | 19.71 | 24.3497 | 1534.0332
12.4 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 208.1514 | 167.27 | 206.6454 | 43013.5206
12.5 | SETOP | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 5.04 | 481.38 | 594.6969 | 2997.2721
12.6 | SINAPI | 43603 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 2 | 42.26 | 52.208 | 104.416
12.7 | SINAPI | 103764 | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 4467.23 | 5518.8159 | 5518.8159
12.8 | SINAPI | 103765 | PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 1 | 2669.24 | 3297.5791 | 3297.5791
TOTAL ITEM |  |  |  | 12.0 | = | 66334.13
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 510535.16 | 501718.7533
OS VALORES UNITÁRIOS FORAM OBTIDOS DA PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA OBRAS DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA - REGIÃO SUL - SETOP MG - JANEIRO 2026 S/ DESONERAÇÃO E TABELA SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - REF. MG - MARÇO 2026 NÃO DESONERADO (APLICADO AOS VALORES REFERENCIAIS O BDI = 23,54%)
____________________________________
Responsável Técnico: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D
DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com | www.ftprojetos.eng.br

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SÃO JOSÉ | [6 empty] | DATA: 15/05/2026
LOCAL: ESTRADA VICINAL - ZONA RURAL, OURO FINO - MG
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 01-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 03-2026 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  | 510535.16 | [5 empty] | TRUE
ITEM | ETAPAS | FÍSICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 23623.03 | 23623.03 | 0 | 0 | 23623.03
2.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | Físico % | 100% | 60% | 20% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 6703.66 | 4022.196 | 1340.732 | 1340.732 | 6703.66
3.0 | ESTRUTURA | Físico % | 100% | 30% | 50% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 58538.73 | 17561.619 | 29269.365 | 11707.746 | 58538.73
4.0 | PISOS | Físico % | 100% |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 97284.92 | 0 | 48642.46 | 48642.46 | 97284.92
5.0 | ALVENARIA | Físico % | 100% |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 29015.52 | 0 | 0 | 29015.52 | 29015.52
6.0 | COBERTURA | Físico % | 100% | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 165493.12 | 66197.248 | 49647.936 | 49647.936 | 165493.12
7.0 | REVESTIMENTOS | Físico % | 100% |  | 70% | 30% | 100%
|  | Financeiro | 9540.49 | 0 | 6678.343 | 2862.147 | 9540.49
8.0 | PINTURA | Físico % | 100% | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 45762.65 | 9152.53 | 18305.06 | 18305.06 | 45762.65
9.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | Físico % | 100% | 15% | 85% |  | 100%
|  | Financeiro | 3363.4 | 504.51 | 2858.89 | 0 | 3363.4
10.0 | ÁGUA PLUVIAL / DRENAGEM | Físico % | 100% |  | 100% |  | 100%
|  | Financeiro | 1350.87 | 0 | 1350.87 | 0 | 1350.87
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES | Físico % | 100% |  | 60% | 40% | 100%
|  | Financeiro | 3524.64 | 0 | 2114.784 | 1409.856 | 3524.64
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 100% | 60% | 20% | 20% | 100%
|  | Financeiro | 66334.13 | 39800.478 | 13266.826 | 13266.826 | 66334.13
TOTAL |  | Físico % | 100% | 31.51% | 33.98% | 34.51% | 100%
|  | Financeiro | 510535.16 | 160861.61 | 173475.27 | 176198.28 | 510535.16
____________________________________
Responsável Técnico: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D
DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com | www.ftprojetos.eng.br

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
OBRA: CONSTUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SÃO JOSÉ | [5 empty] | DATA: 15/05/2026
LOCAL: ESTRADA VICINAL - ZONA RURAL, OURO FINO - MG
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 01-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 03-2026 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  |  | 510535.16
COMPOSIÇÃO | 104314/1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TESOURAS) |  | UNIDADE | KG
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / COMPOSIÇÃO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.0019177 | 8.06 | 0.015457
INSUMO | SINAPI-I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.0074239 | 7.93 | 0.058872
INSUMO | SINAPI-I | 43692 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M) | KG | 1.05 | 9.12 | 9.576
INSUMO | SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.002 | 51.84 | 0.10368
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0009 | 32.23 | 0.029007
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0257 | 34.81 | 0.89462
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 41.01 | 0.24606
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0008 | 356.42 | 0.28514
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0008 | 184.81 | 0.14785
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0889 | 24.75 | 2.2003
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 13.56
COMPOSIÇÃO | 104314/2 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE PILARES COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PILARES) |  | UNIDADE | KG
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / COMPOSIÇÃO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.0019177 | 8.06 | 0.015457
INSUMO | SINAPI-I | 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.0074239 | 7.93 | 0.058872
INSUMO | SINAPI-I | 43665 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M) | KG | 1.05 | 9.12 | 9.576
INSUMO | SINAPI-I | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0018 | 51.84 | 0.093312
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0008000 | 32.23 | 0.025784
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0237000 | 34.81 | 0.825
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0050000 | 41.01 | 0.20505
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0,0007000 | 356.42 | 0.24949
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0,0005000 | 184.81 | 0.092405
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0,0789000 | 24.75 | 1.9528
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 13.09
COMPOSIÇÃO | 10957/1 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 |  | UNIDADE | KG
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | 1 | 9.06 | 9.06
SERVIÇO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0666 | 31.15 | 2.0746
SERVIÇO | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 34.81 | 5.2215
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 16.36
COMPOSIÇÃO | 11033/1 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO |  | UNIDADE | UN
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
SERVIÇO | SINAPI-I | 11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | UN | 1 | 6.8 | 6.8
SERVIÇO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 31.15 | 2.6789
SERVIÇO | SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 34.81 | 3.481
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 12.9599
COMPOSIÇÃO | 11975/1 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA |  | UNIDADE | UN
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 11975 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | KG | 1 | 21.17 | 21.17
SERVIÇO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 31.15 | 2.6789
SERVIÇO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 35.87 | 2.1522
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 26
COMPOSIÇÃO | 105920/1 | LUMINARIA REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA 50W |  | UNIDADE | #REF!
TIPO | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UNID | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
INSUMO / SERVIÇO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | COEF. | CUSTO UNITÁRIO | SUBTOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 1 | 24.99 | 24.99
| SINAPI-I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.042 | 6.52 | 0.27384
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7289 | 34.12 | 24.8701
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7289 | 45.53 | 33.1868
[5 empty] | VALOR TOTAL |  | 83.32
____________________________________
Responsável Técnico: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D
DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com.br | www.ftprojetos.eng.br

## MEMORIAL QUANTITATIVO
MEMORIAL QUANTITATIVO
OBRA: CONSTUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SÃO JOSÉ | [10 empty] | DATA: 15/05/2026
LOCAL: ESTRADA VICINAL - ZONA RURAL, OURO FINO - MG | [8 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 01-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 03-2026 NÃO DESONERADO | [8 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [10 empty] | BDI | 23.54%
VALOR ESTIMADO DA OBRA: |  |  | 510535.16
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | M2
| Quantidade |  | = | 1.5 | x | 3 |  |  |  |  | = | 4.5
|  |  |  | comp. |  | altura
| Total | [9 empty] | = | 4.5
1.2 |  | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | [9 empty] | M2
| Quantidade |  | = | 42.4725 | x | 2.8 |  |  |  |  | = | 118.923
| Escola |  |  | perimetro |  | altura
| Total |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 118.923
1.3 |  | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS | [9 empty] | M2
| Quantidade |  | = | 1.5 | x | 2.8 |  |  |  |  | = | 4.2
| Escola |  |  | comp. |  | altura
| Total |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 4.2
1.4 |  | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | [9 empty] | M
| Quantidade |  | = | 82.945 | [6 empty] | = | 82.945
| Escola |  |  | perimetro
| Total |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 82.945
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | [9 empty] | M3
| Blocos |  | = | 0.63423 | x | 12 |  |  |  |  | = | 7.6108
| Escola |  |  | Vol. |  | Quant
| Baldrame |  | = | 82.0854 | x | 0.5 | x | 0.3 |  |  | = | 12.3128
| Escola |  |  | comprim. |  | largura |  | altura
| Estacas broca |  | = | 0.8 | x | 0.049063 | x | 40 | PROJ. ESTRUTURAL (PR 01-02) |  | = | 1.57
| Escola |  |  | comprim. |  | area |  | Quant
| Estacas armada |  | = | 6 | x | 0.049063 | x | 24 | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  | = | 7.065
| Escola |  |  | comprim. |  | area |  | Quant
| Total |  | medidas retiradas do autocad | [7 empty] | = | 28.5586
2.2 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | [9 empty] | M3
| Bloco |  | = | 7.6108 | - | 3.89 |  |  |  |  | = | 3.7208
| Escola |  |  | Volume escavado |  | Vol. Concreto
| Baldrame |  | = | 12.3128 | - | 4.99 |  |  |  |  | = | 7.3228
| Escola |  |  | Volume escavado |  | Vol. Concreto
| Total | [5 empty] | PROJ. ESTRUTURAL (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 11.0436
2.3 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | [9 empty] | M3xKM
| bota fora terra |  | = | 28.5586 | - | 11.0436 |  |  |  |  | = | 17.515
| Escola |  |  | Vol. Escavado |  | Vol. Reaterro
| Entulho piso demolido |  | = | 35.3065 | [6 empty] | = | 35.3065
| Escola |  |  | Vol.
| Total |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR ÚNICA) |  |  |  | 10 | Km | = | 528.215
2.4 |  | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [9 empty] | M3
| bota fora terra |  | = | 17.515 | [6 empty] | = | 17.515
| Escola |  |  | Vol.
| Entulho piso demolido |  | = | 35.3065 | [6 empty] | = | 35.3065
| Escola |  |  | Vol.
| Total | [5 empty] | PROJ. ESTRUTURAL (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 52.8215
3.1 |  | ESTACA
3.1.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | [9 empty] | UN
| Quantidade |  | = | 1 |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 1
| Escola |  |  | Quantidade
| TOTAL | [9 empty] | = | 1
3.1.2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | [9 empty] | KM
| Quantidade |  | = | 10 |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 10
| Escola |  |  | distancia Km
| TOTAL | [9 empty] | = | 10
3.1.3 |  | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | [9 empty] | M3
| Quantidade |  |  | 0.049063 | x | 6 | x | 24 | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  | = | 7.065
| Escola |  |  | Area D=25cm |  | Profundidade |  | Quantidade
| TOTAL | [9 empty] | = | 7.065
3.1.4 |  | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | [9 empty] | KG
| Estaca armada |  | = | 730.04 |  |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 730.04
| Escola |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 730.04
3.1.5 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [9 empty] | M3
| Quantidade |  |  | 0.049063 | x | 6 | x | 24 |  |  | = | 7.065
| Escola |  |  | Area D=25cm |  | Profundidade |  | Quantidade
| TOTAL | [5 empty] | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 7.065
3.1.6 |  | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | [9 empty] | M
| Quamtidade |  | = | 0.8 | x | 40 |  |  |  |  | = | 32
| Escola |  |  | comprimento |  | Quantidade
| TOTAL | [5 empty] | PROJ. ESTRUTURAL (PR 01-02) |  |  |  | = | 32
3.2 |  | BLOCO DE COROAMENTO
3.2.1 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [9 empty] | M3
| Bloco |  | = | 3.89 |  |  |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  | = | 3.89
| Escola |  |  | Vol.
| TOTAL | [9 empty] | = | 3.89
3.2.2 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [9 empty] | M2
| Bloco |  | = | 20.41 |  |  |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  | = | 20.41
| Escola |  |  | area
| TOTAL | [9 empty] | = | 20.41
3.2.3 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Bloco |  | = | 35.2 |  |  |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  | = | 35.2
| Escola |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 35.2
3.2.4 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Bloco |  | = | 64 |  |  |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  | = | 64
| Escola |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 64
3.2.5 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | [9 empty] | M2
| Bloco 2e h=45 |  | = | 1.4094 | x | 12 |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  | = | 16.9128
| Escola |  |  | Area +15cm |  | Quant
| TOTAL |  |  | 0,15 de cada borda dos blocos+area bloco | [6 empty] | = | 16.9128
3.2.6 |  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | [9 empty] | M3
| Bloco 2e h=45 |  | = | 0.7524 | x | 12 |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  | = | 9.0288
| Escola |  |  | Area |  | Quant
| TOTAL |  |  | h=5cm | [6 empty] | = | 0.45144
3.3 |  | VIGA BALDRAME
3.3.1 |  | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [9 empty] | M3
| Baldrame |  | = | 4.99 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-02) |  |  | = | 4.99
| Escola |  |  | Volume |  |  |  | medidas retiradas do autocad
| TOTAL | [9 empty] | = | 4.99
3.3.2 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | [9 empty] | M2
| Baldrame |  | = | 66.47 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-02) |  |  | = | 66.47
| Escola |  |  | área |  |  |  | medidas retiradas do autocad
| TOTAL | [9 empty] | = | 66.47
3.3.3 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Baldrame |  | = | 126.2 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-02) |  |  | = | 126.2
| Escola |  |  | Peso |  |  |  | medidas retiradas do autocad
| TOTAL | [9 empty] | = | 126.2
3.3.4 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | [9 empty] | KG
| Baldrame |  | = | 73.8 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-02) |  |  | = | 73.8
| Escola |  |  | Peso |  |  |  | medidas retiradas do autocad
| TOTAL | [9 empty] | = | 73.8
3.3.5 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | [9 empty] | M2
| Baldrame |  | = | 82.0854 | x | 0.2 |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-02) |  |  | = | 16.4171
| Escola |  |  | perimentro |  | largura
| TOTAL |  | medidas retiradas do autocad | [7 empty] | = | 16.4171
3.3.6 |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | [9 empty] | M3
| Baldrame |  | = | 16.4171 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 0.82085
| Escola |  |  | área |  | altura
| TOTAL | [5 empty] | PROJ. ESTRUTURAL (PR 01/02/03/04-04) |  |  |  | = | 0.82085
3.4 |  | PILARETES
3.4.1 |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | [9 empty] | M3
| Pilaretes |  | = | 0.8 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-02) |  |  | = | 0.8
| Escola |  |  | Volume
| TOTAL | [9 empty] | = | 0.8
3.4.2 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [9 empty] | M2
| Pilaretes |  | = | 16 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-02) |  |  | = | 16
| Escola |  |  | Área
| TOTAL | [9 empty] | = | 16
3.4.3 |  | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | [9 empty] | M
| Pilaretes |  | = | 40 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-02) |  |  | = | 40
| Escola |  |  | compr
| TOTAL | [9 empty] | = | 40
3.4.4 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [9 empty] | KG
| Pilaretes |  | = | 51 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-02) |  |  | = | 51
| Escola |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 51
3.4.5 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [9 empty] | KG
| Pilaretes |  | = | 24.4 |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR 02-02) |  |  | = | 24.4
| Escola |  |  | Peso
| TOTAL | [9 empty] | = | 24.4
4.0 |  | PISOS
4.1 |  | PISO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM DE FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | [9 empty] | M2
| Quadra |  | = | 353.065 | [6 empty] | = | 353.065
| Escola |  |  | area
| TOTAL |  |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 353.065
4.2 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | [9 empty] | M2
| Quadra |  | = | 353.065 | [6 empty] | = | 353.065
| Escola |  |  | area
| TOTAL |  |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 353.065
4.3 |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | [9 empty] | M2
| Quadra |  | = | 353.065 | [6 empty] | = | 353.065
| Escola |  |  | area
| TOTAL |  |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 353.065
4.4 |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | [9 empty] | M3
| Quadra |  | = | 353.065 | x | 0.05 |  |  |  |  | = | 17.6533
| Escola |  |  | area |  | espessura
| TOTAL |  |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 17.6533
4.5 |  | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | [9 empty] | M2
| Quadra |  | = | 353.065 | [6 empty] | = | 353.065
| Escola |  |  | area
| TOTAL |  |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 353.065
4.6 |  | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | [9 empty] | M2
| Quadra |  | = | 353.065 | [6 empty] | = | 353.065
| Escola |  |  | area
| TOTAL |  |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 353.065
4.7 |  | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | [9 empty] | M2
| Quadra |  | = | 353.065 | [6 empty] | = | 353.065
| Escola |  |  | area
| TOTAL |  |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 353.065
4.8 |  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | [9 empty] | H
| Quadra juntas |  | = | 5 |  |  |  | 90M/H |  |  | = | 5
| Escola |  |  | horas
| TOTAL |  |  |  |  | PROJ. ESTRUTURAL (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 5
5.0 |  | ALVENARIA
5.1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | [9 empty] | M2
| Mureta |  | = | 82.0854 | x | 0.5 |  |  |  |  | = | 41.0427
| Escola |  |  | perimetro |  | altura
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO |  |  | = | 404.1077
6.0 |  | COBERTURA
6.1 |  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TESOURAS) | [9 empty] | KG
| Cob. Edificação |  | = | 1517.61 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 1517.61
| Escola |  |  | Peso
| TOTAL |  |  | mais 10% | [6 empty] | = | 1669.371
6.2 |  | ESTRUTURA TRELIÇADA DE PILARES COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PILARES) | [9 empty] | KG
| Pilares Edificação |  | = | 2663.22 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 2663.22
| Escola |  |  | Peso
| TOTAL |  |  | mais 10% | [6 empty] | = | 2929.542
6.3 |  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | [9 empty] | KG
| Cob. Edificação |  | = | 2052.76 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 2052.76
| Escola |  |  | Peso
| TOTAL |  |  | mais 10% | [6 empty] | = | 2258.036
6.4 |  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [9 empty] | M2
| Cob. Edificação |  | = | 355 |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 355
| Escola |  |  | área
| TOTAL | [9 empty] | = | 355
6.5 |  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | [9 empty] | KG
| Cob. Edificação |  | = | 376.46 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 376.46
| Escola |  |  | peso
| TOTAL |  |  | mais 10% | [6 empty] | = | 414.106
6.6 |  | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [9 empty] | M
| Calha Edificação |  | = | 60 |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 60
| Escola |  |  | comprimento
| TOTAL | [9 empty] | = | 60
6.7 |  | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | [9 empty] | M
| Cob. Edificação |  | = | 60 |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 60
| Escola |  |  | comprimento
| TOTAL | [9 empty] | = | 60
6.8 |  | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | [9 empty] | UN
| Cob. Edificação |  | = | 40 |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 40
| Escola |  |  | unidade |  | 40
| TOTAL | [9 empty] | = | 40
6.9 |  | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | [9 empty] | M
| Cob. Edificação |  | = | 30 |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 30
| Escola |  |  | comprimento
| TOTAL | [9 empty] | = | 30
6.10 |  | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | [9 empty] | UN
| Cob. Edificação |  | = | 120 |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 120
| Escola |  |  | Quant.
| TOTAL | [9 empty] | = | 120
7.0 |  | REVESTIMENTOS
7.1 |  | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO | [9 empty] | M2
| Chapisco mureta |  | = | 82.0854 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 82.0854
| Escola |  |  | perimetro |  | altura |  | lados
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  | = | 82.0854
7.2 |  | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | [9 empty] | M2
| Reboco mureta |  | = | 82.0854 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 82.0854
| Escola |  |  | perimetro |  | altura |  | lados
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  | = | 82.0854
7.3 |  | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | [9 empty] | M2
| Emboço mureta |  | = | 82.0854 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 82.0854
| Escola |  |  | perimetro |  | altura |  | lados
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  | = | 82.0854
8.0 |  | PINTURA
8.1 |  | PAREDES
8.1.1 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | [9 empty] | M2
| Pintura mureta |  | = | 82.0854 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 82.0854
| Escola |  |  | perimetro |  | altura |  | lados
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  | = | 82.0854
8.1.2 |  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | [9 empty] | M2
| Emassamento mureta |  | = | 82.0854 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 82.0854
| Escola |  |  | perimetro |  | altura |  | lados
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  | = | 82.0854
8.1.3 |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | [9 empty] | M2
| Fundo mureta |  | = | 82.0854 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 82.0854
| Escola |  |  | perimetro |  | altura |  | lados
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  | = | 82.0854
8.2 |  | PISOS
8.2.1 |  | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL | [9 empty] | M2
| Pintura mureta |  | = | 12.05 | x | 29.3 |  |  |  |  | = | 353.065
| Escola |  |  | largura |  | comprimento
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  | = | 353.065
8.2.2 |  | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | [9 empty] | M
| Emassamento mureta |  | = | 165.3066 | [6 empty] | = | 165.3066
| Escola |  |  | perimetro
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  | = | 165.3066
8.3 |  | METAIS
8.3.1 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | [9 empty] | M2
| terças metalica |  | = | 293 | x | 0.62 | x | 2 |  |  | = | 363.32
| ue150x60x20 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| terças metalica |  | = | 9 | x | 0.6 | x | 2 |  |  | = | 10.8
| l150x12,5 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 72.66 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 72.66
| u150x50 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 103.28 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 103.28
| u150x50 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 75.73 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 75.73
| u150x50 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| pilares metalica |  | = | 144 | x | 0.78 | x | 2 |  |  | = | 224.64
| eu 200x75x20 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| pilares metalica |  | = | 319.44 | x | 0.24 | x | 2 |  |  | = | 153.3312
| 2l 60x60x200 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 1003.7612
8.3.2 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | [9 empty] | M2
| terças metalica |  | = | 293 | x | 0.62 | x | 2 |  |  | = | 363.32
| ue150x60x20 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| terças metalica |  | = | 9 | x | 0.6 | x | 2 |  |  | = | 10.8
| l150x12,5 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 72.66 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 72.66
| u150x50 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 103.28 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 103.28
| u150x50 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| tesouras metalica |  | = | 75.73 | x | 0.5 | x | 2 |  |  | = | 75.73
| u150x50 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| pilares metalica |  | = | 144 | x | 0.78 | x | 2 |  |  | = | 224.64
| eu 200x75x20 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| pilares metalica |  | = | 319.44 | x | 0.24 | x | 2 |  |  | = | 153.3312
| 2l 60x60x200 |  |  | comprim |  | perimetro |  | demao
| TOTAL |  |  | medidas retiradas do autocad |  |  | PROJ. ESTRUTURA METALICA (PR ÚNICA) |  |  |  | = | 1003.7612
9.0 |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS
OBS: Vide "Projeto Elétrico"
10.0 |  | ÁGUA PLUVIAL / DRENAGEM
OBS: Vide "Projeto Hidrossanitario"
11.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
11.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | [9 empty] | M2
| Bloco 2e h=45 |  | = | 1.5084 | x | 12 |  | PROJ. EST. MET. (PR ÚNICA) |  |  | = | 18.1008
| Escola |  |  | Area+20cm |  | Quant |  | medidas retiradas do autocad
| Baldrame 20x30 |  | = | 82.0854 | x | 0.6 |  | PROJ. EST. MET. (PR ÚNICA) |  |  | = | 49.2512
| Escola |  |  | perimetro |  | larg. Viga + 20cm c/ lado |  | medidas retiradas do autocad
| TOTAL |  |  | 0,20m de cada borda dos blocos+area bloco | [6 empty] | = | 67.352
12.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 |  | LIMPEZA GERAL DE OBRA | [9 empty] | M2
| Cob. Edificação |  | = | 353.065 |  | PROJ. COBERTURA (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 353.065
| Escola |  |  | area
| TOTAL | [9 empty] | = | 353.065
12.2 |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | M3
| Cob. Edificação |  | = | 353.065 | x | 0.1 |  |  |  |  | = | 35.3065
| Escola |  |  | area |  | espessura
| TOTAL |  |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 35.3065
12.3 |  | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [9 empty] | M2
| Cob. Edificação |  | = | 30 | x | 2.1 |  |  |  |  | = | 63
| Escola |  |  | perimentro |  | altura
| TOTAL |  |  |  |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 63
12.4 |  | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | [9 empty] | M2
| Entorno |  | = | 208.1514 |  | PROJ. ARQUITETONICO (PR ÚNICA) |  |  |  |  | = | 208.1514
| Escola |  |  | area
| TOTAL | [9 empty] | = | 208.1514
12.5 |  | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | [9 empty] | M2
| Entrada 1 |  | = | 1.2 | x | 2 |  |  |  |  | = | 2.4
| Escola |  |  | comp. |  | altura
| Entrada 2 |  | = | 1.2 | x | 2.2 |  |  |  |  | = | 2.64
| Escola |  |  | comp. |  | altura
| TOTAL | [9 empty] | = | 5.04
12.6 |  | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | [9 empty] | UN
| Entrada 1 |  | = | 1 | [6 empty] | = | 1
| Escola |  |  | quantdade
| Entrada 2 |  | = | 1 | [6 empty] | = | 1
| Escola |  |  | quantdade
| TOTAL | [9 empty] | = | 2
____________________________________
Responsável Técnico: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D
DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com | www.ftprojetos.eng.br

## BDI
CALCULO DO BDI
OBRA: CONSTUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA SÃO JOSÉ |  |  |  | DATA: 15/05/2026
LOCAL: ESTRADA VICINAL - ZONA RURAL, OURO FINO - MG
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL 01-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 03-2026 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
VALOR ESTIMADO DA OBRA: | 510535.16
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
BDI
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  |  |  | AC | 4%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8%
Risco |  |  |  | R | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.23%
Lucro |  |  |  | L | 7.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.54%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
_______________________________________
Responsável Técnico: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D
DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com | www.ftprojetos.eng.br