## 3 - CRONOGRAMA
OBRA
UBS PADRÃO SES TIPO I ALVENARIA
ENDEREÇO
RUA AURELIANO LEITE, LOTE 14, QUADRA 17
#REF! | #REF!
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | VALOR (R$) | (%) | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA
|  |  |  | 1 MES | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | 9 MÊS | 10 MÊS
|  |  |  | VALOR R$ (%) | VALOR R$ (%) | VALOR R$ (%) | VALOR R$ (%) | VALOR R$ (%) | VALOR R$ (%) | VALOR R$ (%) | VALOR R$ (%) | VALOR R$ (%) | VALOR R$ (%)
1.0 | PROJETOS COMPLEMENTARES | 28810.962 | 1.327% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 1 MES: 28810.962 | 28810.962
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 1 MES: 100% | 100%
2.0 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | 42088.6501 | 1.939% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 1 MES: 8417.73; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2 MÊS: 4208.865; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 3 MÊS: 8417.73; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 21044.3251 | 42088.6501
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 1 MES: 20%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2 MÊS: 10%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 3 MÊS: 20%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 50% | 100%
3.0 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 335366.6643 | 15.45% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 1 MES: 268293.3314; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2 MÊS: 67073.3329 | 335366.6643
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 1 MES: 80%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2 MÊS: 20% | 100%
4.0 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | 147028.4553 | 6.773% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2 MÊS: 44108.5366; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 3 MÊS: 58811.3821; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 4 MÊS: 44108.5366 | 147028.4553
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2 MÊS: 30%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 3 MÊS: 40%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 4 MÊS: 30% | 100%
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 19972.6302 | 0.92% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 4 MÊS: 3994.526; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 5 MÊS: 15978.1041 | 19972.6302
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 4 MÊS: 20%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 5 MÊS: 80% | 100%
6.0 | COBERTURA | 256411.5509 | 11.81% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 76923.4653; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7 MÊS: 76923.4653; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 8 MÊS: 102564.6204 | 256411.5509
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 30%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7 MÊS: 30%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 8 MÊS: 40% | 100%
7.0 | REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS | 449623.196 | 20.71% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 5 MÊS: 314736.2372; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 134886.9588 | 449623.196
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 5 MÊS: 70%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 30% | 100%
8.0 | ESQUADRIAS | 156664.8023 | 7.217% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 9 MÊS: 78332.4012; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 78332.4012 | 156664.8023
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 9 MÊS: 50%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 50% | 100%
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 188947.9914 | 8.704% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7 MÊS: 94473.9957; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 8 MÊS: 94473.9957 | 188947.9914
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7 MÊS: 50%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 8 MÊS: 50% | 100%
10.0 | SPDA | 48086.8051 | 2.215% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 9 MÊS: 24043.4025; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 24043.4025 | 48086.8051
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 9 MÊS: 50%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 50% | 100%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 194479.1186 | 8.959% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2 MÊS: 9723.9559; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 4 MÊS: 38895.8237; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 68067.6915; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 8 MÊS: 38895.8237; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 9 MÊS: 38895.8237 | 194479.1186
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 2 MÊS: 5%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 4 MÊS: 20%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 35%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 8 MÊS: 20%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 9 MÊS: 20% | 100%
12.0 | PCIP | 4136.1316 | 0.1905% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 8 MÊS: 2068.0658; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 9 MÊS: 2068.0658 | 4136.1316
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 8 MÊS: 50%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 9 MÊS: 50% | 100%
13.0 | REDE DE AR COMPRIMIDO | 11458.9392 | 0.5279% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 5729.4696; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7 MÊS: 5729.4696 | 11458.9392
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 50%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7 MÊS: 50% | 100%
14.0 | CLIMATIZAÇÃO | 3070.5748 | 0.1414% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 1535.2874; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7 MÊS: 1535.2874 | 3070.5748
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 50%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7 MÊS: 50% | 100%
15.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 5366.1161 | 0.2472% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 3 MÊS: 1073.2232; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 4292.8929 | 5366.1161
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 3 MÊS: 20%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 80% | 100%
16.0 | CFTV | 1256.3432 | 0.05787% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 3 MÊS: 251.2686; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 1005.0746 | 1256.3432
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 3 MÊS: 20%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 80% | 100%
17.0 | MOBILIÁRIO | 3765.0036 | 0.1734% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 3765.0036 | 3765.0036
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 100% | 100%
18.0 | DIVERSOS E LIMPEZA | 24886.0659 | 1.146% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 5 MÊS: 4977.2132; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 4977.2132; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7 MÊS: 14931.6396 | 24886.0659
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 5 MÊS: 20%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 6 MÊS: 20%; PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 7 MÊS: 60% | 100%
19.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 180977.628 | 8.337% | 27146.6442 | 10858.6577 | 5429.3288 | 7239.1051 | 28956.4205 | 25336.8679 | 16287.9865 | 19907.5391 | 12668.434 | 27146.6442 | 180977.628
|  |  |  | 15% | 6% | 3% | 4% | 16% | 14% | 9% | 11% | 7% | 15% | 100%
20.0 | AR CONDICIONADO | 68457.5051 | 3.153% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 68457.5051 | 68457.5051
|  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 10 MÊS: 100% | 100%
VALOR TOTAL DA OBRA |  | 2170855.1336 | 100% | PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA 4 MÊS: 0
VALOR A SER MEDIDO MENSAL |  |  |  | 332668.6677 | 135973.3481 | 73982.9328 | 94237.9915 | 364647.975 | 317456.9537 | 209881.844 | 257910.0447 | 156008.1272 | 228087.2491 | 2170855.1336
PERCENTUAL A SER MEDIDO |  |  |  | 15.32% | 6.264% | 3.408% | 4.341% | 16.8% | 14.62% | 9.668% | 11.88% | 7.186% | 10.51%
VALOR ACUMULADO MENSAL |  |  |  | 332668.6677 | 468642.0157 | 542624.9486 | 636862.94 | 1001510.915 | 1318967.8687 | 1528849.7127 | 1786759.7574 | 1942767.8846 | 2170855.1336
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  | 15.32% | 21.59% | 25% | 29.34% | 46.13% | 60.76% | 70.43% | 82.31% | 89.49% | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PLANILHA:
|  |  |  | 15.32% | 6.264% | 3.408% | 4.341% | 16.8% | 14.62% | 9.668% | 11.88% | 7.186% | 10.51%