## BDI 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS GESTÃO 2025 / 2028
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622 / 13 e LEI Nº13.161 DE 31/08/15
OBRA: |  | Pavimentação de vias públicas vicinais e urbanas.
LOCAL: |  | Várias Localidades do Município de Cambuí - MG.
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: |  | 13487,10 m²
TIPO DE SERVIÇO | OBRA RODOVIÁRIA
ISS | 3%
| CUSTO DIRETO | CD | 100% | ¹ - QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67%
| LUCRO BRUTO | L | 7.53%
| DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.05%
| SEGUROS GARANTIAS E RISCOS |  | 1.71%
| SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74%
| RISCO | R | 0.97%
| TRIBUTOS | I | 5.75%
| ISS | ISS ¹ | 2.1%
| PIS | PIS | 0.65%
| COFINS | - | 3%
| CPRB (FOLHA DESONERADA) | INSS
| BDI |  | 22.64%
Mateus Pedro da Silva
Engenheiro Civil

## COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS GESTÃO 2025 / 2028
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
OBRA: |  |  | Pavimentação de vias públicas vicinais e urbanas.
LOCAL: |  |  | Várias Localidades do Município de Cambuí - MG.
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: |  |  | 13487,10 m²
SINAPI |  | 2026-01-01
SICRO |  | 2025-10-01 |  | NÃO SE APLICA |  |  | BDI 1
SEINFRA |  | 2026-01-31 | [5 empty] | 1
|  |  |  | OBRA RODOVIÁRIA |  |  | BDI 2 | 22.64%
1.2264
Preços sem desoneração
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | COEFICIENTE |  | VALOR TOTAL
| PRÓPRIA | CPU 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS |  |  |  | 3964.01
| SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 136.69 | 29 |  | 3964.01
| PRÓPRIA | CPU 002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M |  |  |  | 1.55
| SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 47.7 | 0.0176 |  | 0.84
| SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.64 | 0.0176 |  | 0.43
| SINAPI - MATERIAL | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 7.71 | 0.0037 |  | 0.03
| SEINFRA | EQED-31360 | RECEPTOR GNSS (PRECISÃO ESTÁTICO H/V: 3MM/5MM¦PRECISÃO RTK H/V: 8MM/15MM¦TRIPÉ E BALIZA: INCLUSOS¦COLETORA E RECEPTORES: INCLUSOS¦ OPERADOR: NÃO INCLUSO) | H | 13.9543 | 0.0176 |  | 0.25
| PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M |  |  |  | 59.88
| SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 757.45 | 0.0011 |  | 0.83
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.58 | 0.2027 |  | 4.78
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.67 | 0.2027 |  | 6.42
| SINAPI - MATERIAL | 41683 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | UN | 37.19 | 1.2563 |  | 46.72
| SINAPI - MATERIAL | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 171.5 | 0.0066 |  | 1.13
| PRÓPRIA | CPU 005 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | M |  |  |  | 3.5
| SINAPI - MATERIAL | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 27.98 | 0.002 |  | 0.06
| SINAPI - MATERIAL | 7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 39.11 | 0.043 |  | 1.68
| SINAPI - MATERIAL | 44477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 8.66 | 0.025 |  | 0.22
| SINAPI - MATERIAL | 44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 8.66 | 0.011 |  | 0.1
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32.86 | 0.034 |  | 1.12
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.64 | 0.014 |  | 0.32
Mateus Pedro da Silva
Engenheiro Civil

## P.O.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS GESTÃO 2025 / 2028
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  |  | Pavimentação de vias públicas vicinais e urbanas.
LOCAL: |  |  | Várias Localidades do Município de Cambuí - MG.
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: |  |  | 13487,10 m²
SINAPI |  | 2026-01-01 |  | NÃO SE APLICA |  |  |  | BDI 1 | 0%
SICRO |  | 2025-10-01 | [6 empty] | 1
SEINFRA |  | 2025-10-01 |  | OBRA RODOVIÁRIA |  |  |  | BDI 2 | 22.64%
1.2264
|  |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 1941385.76
Preços sem desoneração
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | PREÇO REFERÊNCIA | QUANTIDADE | BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | Subtotais dos Eventos:
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 953.73
1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 427.4 | 0.96 | 22.64% | 524.16 | 503.19
1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 105042 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 61.23 | 6 | 22.64% | 75.09 | 450.54
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 38891.68
2.1 | PRÓPRIA | CPU 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 3964.01 | 8 | 22.64% | 4861.46 | 38891.68
3 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T01) | [6 empty] | 660.9
3.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1.55 | 347.84 | 22.64% | 1.9 | 660.9
4 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T01) | [6 empty] | 127966.17
4.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 59.88 | 347.84 | 22.64% | 73.44 | 25545.37
4.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 92.1 | 862 | 22.64% | 112.95 | 97362.9
4.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.2 | 1290.28 | 22.64% | 3.92 | 5057.9
5 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T02) | [6 empty] | 1044.15
5.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1.55 | 549.55 | 22.64% | 1.9 | 1044.15
6 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T02) | [6 empty] | 205944.2
6.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 59.88 | 549.55 | 22.64% | 73.44 | 40358.95
6.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 92.1 | 1393.71 | 22.64% | 112.95 | 157419.54
6.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.2 | 2083.09 | 22.64% | 3.92 | 8165.71
7 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 02 (PRAÇA DO CRUZEIRO) | [6 empty] | 192.45
7.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1.55 | 101.29 | 22.64% | 1.9 | 192.45
8 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 02 (PRAÇA DO CRUZEIRO) | [6 empty] | 41004.61
8.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 59.88 | 101.29 | 22.64% | 73.44 | 7438.74
8.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 92.1 | 282.6 | 22.64% | 112.95 | 31919.67
8.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.2 | 419.95 | 22.64% | 3.92 | 1646.2
9 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T01) | [6 empty] | 1069.7
9.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1.55 | 563 | 22.64% | 1.9 | 1069.7
10 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T01) | [6 empty] | 206186.59
10.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 59.88 | 563 | 22.64% | 73.44 | 41346.72
10.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 92.1 | 1387.31 | 22.64% | 112.95 | 156696.66
10.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.2 | 2077.35 | 22.64% | 3.92 | 8143.21
11 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T02) | [6 empty] | 1105.53
11.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1.55 | 581.86 | 22.64% | 1.9 | 1105.53
12 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T02) | [6 empty] | 208056.1
12.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 59.88 | 581.86 | 22.64% | 73.44 | 42731.8
12.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 92.1 | 1391.25 | 22.64% | 112.95 | 157141.69
12.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.2 | 2087.4 | 22.64% | 3.92 | 8182.61
13 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 04 (BAIRRO RIO DO PEIXE) | [6 empty] | 934.55
13.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1.55 | 491.87 | 22.64% | 1.9 | 934.55
14 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 04 (BAIRRO RIO DO PEIXE) | [6 empty] | 216038.19
14.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 59.88 | 491.87 | 22.64% | 73.44 | 36122.93
14.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 92.1 | 1515.16 | 22.64% | 112.95 | 171137.32
14.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.2 | 2239.27 | 22.64% | 3.92 | 8777.94
15 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 05 (PATIO UBS BAIRRO SÃO JUDAS TADEU) | [6 empty] | 226.56
15.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1.55 | 119.24 | 22.64% | 1.9 | 226.56
16 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 05 (PATIO UBS BAIRRO SÃO JUDAS TADEU) | [6 empty] | 73745.97
16.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 59.88 | 119.24 | 22.64% | 73.44 | 8756.99
16.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 92.1 | 547.77 | 22.64% | 112.95 | 61870.62
16.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.2 | 795.5 | 22.64% | 3.92 | 3118.36
17 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T01) | [6 empty] | 1244.25
17.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1.55 | 654.87 | 22.64% | 1.9 | 1244.25
18 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T01) | [6 empty] | 435806.59
18.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 59.88 | 654.87 | 22.64% | 73.44 | 48093.65
18.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 92.1 | 3268.35 | 22.64% | 112.95 | 369160.13
18.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.2 | 4732.86 | 22.64% | 3.92 | 18552.81
19 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T02) | [6 empty] | 1097.8
19.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1.55 | 577.79 | 22.64% | 1.9 | 1097.8
20 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T02) | [6 empty] | 379216.04
20.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 59.88 | 577.79 | 22.64% | 73.44 | 42432.9
20.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 92.1 | 2838.95 | 22.64% | 112.95 | 320659.4
20.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.2 | 4113.2 | 22.64% | 3.92 | 16123.74
Mateus Pedro da Silva
Engenheiro Civil
🔎

## CRON.LEV. EVENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS GESTÃO 2025 / 2028
CRONOGRAMA POR LEVANTAMENTO POR EVENTOS
| OBRA: |  | Pavimentação de vias públicas vicinais e urbanas.
| LOCAL: |  | Várias Localidades do Município de Cambuí - MG.
| ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: |  | 13487,10 m²
[5 empty] | NÃO SE APLICA |  |  |  | BDI 1
[5 empty] | OBRA RODOVIÁRIA |  |  |  | BDI 2 | 22.64%
1.2264
[5 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 1941385.76
|  |  | FRENTES DA OBRA | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO
|  |  | Nº DA FRENTE | 1
Nº DO EVENTO | TÍTULO DO EVENTO |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: 1 MÊS 01
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3 | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T01) |  |  | 1 5: 5
4 | CALÇAMENTO TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T01) |  |  | 1 5: 5
5 | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T02) |  |  | 1 6: 6
6 | CALÇAMENTO TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T02) |  |  | 1 6: 6
7 | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 02 (PRAÇA DO CRUZEIRO) |  |  | 1 6: 6
8 | CALÇAMENTO TRECHO 02 (PRAÇA DO CRUZEIRO) |  |  | 1 6: 6
9 | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T01) | bar: 1 1
10 | CALÇAMENTO TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T01) | bar: 1 1
11 | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T02) |  |  | 1 2: 2
12 | CALÇAMENTO TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T02) |  |  | 1 2: 2
13 | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 04 (BAIRRO RIO DO PEIXE) |  |  | 1 7: 7
14 | CALÇAMENTO TRECHO 04 (BAIRRO RIO DO PEIXE) |  |  | 1 7: 7
15 | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 05 (PATIO UBS BAIRRO SÃO JUDAS TADEU) |  |  | 1 8: 8
16 | CALÇAMENTO TRECHO 05 (PATIO UBS BAIRRO SÃO JUDAS TADEU) |  |  | 1 8: 8
17 | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T01) |  |  | 1 3: 3
18 | CALÇAMENTO TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T01) |  |  | 1 3: 3
19 | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T02) |  |  | 1 4: 4
20 | CALÇAMENTO TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T02) |  |  | 1 4: 4
| TOTAL POR PERÍODO |  |  | 1 1: 953.73
|  |  |  | 4861.46 | 4861.46 | 4861.46 | 4861.46 | 4861.46 | 4861.46 | 4861.46 | 4861.46
|  |  |  | 1069.7 | 1105.53 | 1244.25 | 1097.8 | 660.9 | 1044.15 | 934.55 | 226.56
|  |  |  | 206186.59 | 208056.1 | 435806.59 | 379216.04 | 127966.17 | 205944.2 | 216038.19 | 73745.97
192.45
41004.61
|  |  |  | 213071.48 | 214023.09 | 441912.3 | 385175.3 | 133488.53 | 253046.87 | 221834.2 | 78833.99
|  |  |  | 10.98% | 11.02% | 22.76% | 19.84% | 6.876% | 13.03% | 11.43% | 4.061%
| ACUMULADO |  |  | 213071.48 | 427094.57 | 869006.87 | 1254182.17 | 1387670.7 | 1640717.57 | 1862551.77 | 1941385.76
|  |  |  | 10.98% | 22% | 44.76% | 64.6% | 71.48% | 84.51% | 95.94% | 100%
Mateus Pedro da Silva
Engenheiro Civil

## MEM. CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS GESTÃO 2025 / 2028
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: |  |  | Pavimentação de vias públicas vicinais e urbanas.
LOCAL: |  |  | Várias Localidades do Município de Cambuí - MG.
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: |  |  | 13487,10 m²
|  |  |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  | BDI 1 | 0%
1
|  |  |  | NÃO SE APLICA |  | BDI 2 | 22.64%
1.2264
|  |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA: |  | 1941385.76
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | CONFERÊNCIAS
1.1 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | PLACA DE OBRA PADRÃO DA PREFEITURA DE CAMBUÍ 1,60*0,60 = 0,96 M² |  |  | 0.96
1.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 105042 | PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024 | M | 2 SUPORTES COM COMPRIMENTO DE 3,00M = 6,00M |  |  | 6
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | PRÓPRIA | CPU 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | ESTIPULADO 8 MESES DE OBRA COM UM COEFICIENTE DE 29 HORAS/MÊS |  |  | 8
3 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T01)
3.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T01) |  |  | 347.84
4 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T01)
4.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T01) |  |  | 347.84
4.2 | SINAPI COMPOSIÇÕES | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (ÁREA T01) |  |  | 862
4.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ((862,00*0,08)+(862,00*0,06)+(347,84*0,8*0,1*0,3))*10 = 1290,28 M³XKM Volume de blocos intertravados + Volume de areia + volume de meio fio, multiplicado por 10 km (distância estipulada) |  |  | 1290.28
5 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T02)
5.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T02) |  |  | 549.55
6 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 01 (MORRO DO CRUZEIRO - T02)
6.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T02) |  |  | 549.55
6.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (ÁREA T02) |  |  | 1393.71
6.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ((1393,71*0,08)+(1393,71*0,06)+(549,55*0,8*0,1*0,3))*10 = 2083,09 M³XKM Volume de blocos intertravados + Volume de areia + volume de meio fio, multiplicado por 10 km (distância estipulada) |  |  | 2083.09
7 | 0 | 0 | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 02 (PRAÇA DO CRUZEIRO)
7.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA) |  |  | 101.29
8 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 02 (PRAÇA DO CRUZEIRO)
8.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA ) |  |  | 101.29
8.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (INTERTRAVADO NATURAL ) |  |  | 282.6
8.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ((282,60*0,08)+(282,60*0,06)+(101,29*0,8*0,1*0,3))*10 = 419,95 M³XKM Volume de blocos intertravados + Volume de areia + volume de meio fio, multiplicado por 10 km (distância estipulada) |  |  | 419.95
9 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T01)
9.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T01) |  |  | 563
10 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T01)
10.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T01) |  |  | 563
10.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (ÁREA T01) |  |  | 1387.31
10.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ((1387,31*0,08)+(1387,31*0,06)+(563,00*0,8*0,1*0,3))*10 = 2077,35 M³XKM Volume de blocos intertravados + Volume de areia + volume de meio fio, multiplicado por 10 km (distância estipulada) |  |  | 2077.35
11 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T02)
11.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T02) |  |  | 581.86
12 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 03 (BAIRRO CABRALZADA - T02)
12.1 | PRÓPRIA | CPU 003 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T02) |  |  | 581.86
12.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (ÁREA T02) |  |  | 1391.25
12.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ((1391,25*0,08)+(1391,25*0,06)+(581,86*0,8*0,1*0,3))*10 = 2087,40 M³XKM Volume de blocos intertravados + Volume de areia + volume de meio fio, multiplicado por 10 km (distância estipulada) |  |  | 2087.4
13 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 04 (BAIRRO RIO DO PEIXE)
13.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA TOTAL) |  |  | 491.87
14 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 04 (BAIRRO RIO DO PEIXE)
14,1 | PRÓPRIA | CPU 004 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA TOTAL) |  |  | 491.87
14,2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (ÁREA TOTAL) |  |  | 1515.16
14,3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ((1515,16*0,08)+(1515,16*0,06)+(491,87*0,8*0,1*0,3))*10 = 2239,27 M³XKM Volume de blocos intertravados + Volume de areia + volume de meio fio, multiplicado por 10 km (distância estipulada) |  |  | 2239.2728
15 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 05 (PATIO UBS BAIRRO SÃO JUDAS TADEU)
15.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA) |  |  | 119.24
16 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 05 (PATIO UBS BAIRRO SÃO JUDAS TADEU)
16.1 | PRÓPRIA | CPU 004 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA) |  |  | 119.24
16.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (INTERTRAVADO) |  |  | 547.77
16.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ((547,77*0,08)+(547,77*0,06)+(119,24*0,8*0,1*0,3))*10 = 795,50 M³XKM Volume de blocos intertravados + Volume de areia + volume de meio fio, multiplicado por 10 km (distância estipulada) |  |  | 795.5
17 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T01)
17.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T01) |  |  | 654.87
18 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T01)
18.1 | PRÓPRIA | CPU 004 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T01) |  |  | 654.87
18.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (ÁREA T01) |  |  | 3268.35
18.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ((3268,35*0,08)+(3268,35*0,06)+(654,87*0,8*0,1*0,3))*10 = M³XKM Volume de blocos intertravados + Volume de areia + volume de meio fio, multiplicado por 10 km (distância estipulada) |  |  | 4732.8588
17 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T02)
17.1 | PRÓPRIA | CPU002 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T02) |  |  | 577.79
18 |  |  | CALÇAMENTO TRECHO 06 (BAIRRO ROSETA - T02)
18.1 | PRÓPRIA | CPU 004 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (GUIA T02) |  |  | 577.79
18.2 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | RETIRADO DA PLANILHA CALCULOS (ÁREA T02) |  |  | 2838.95
18.3 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | ((2838,95*0,08)+(2838,95*0,06)+(577,79*0,8*0,1*0,3))*10 = 4113,20 M³XKM Volume de blocos intertravados + Volume de areia + volume de meio fio, multiplicado por 10 km (distância estipulada) |  |  | 4113.1996
Mateus Pedro da Silva
Engenheiro Civil

## CALCULOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS GESTÃO 2025 / 2028
CÁLCULOS
OBRA: | Pavimentação de vias públicas vicinais e urbanas.
LOCAL: | Várias Localidades do Município de Cambuí - MG.
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: | 13487.1 | m²
MORRO DO CRUZEIRO (T01 E T02)
T 01 | ÁREA (M²) | COMPRIMENTO (M)
(5,52+5,00)*1,79/2 | 9.4154 | 1.79
(14,02+14,06)*5/2 | 70.2 | 14.04
(5,12+5,33)*5/2 | 26.125 | 5.23
(4,57+4,81)*5/2 | 23.45 | 4.69
(4,94+5,27)*5/2 | 25.525 | 5.11
(5,15+5,32)*5/2 | 26.175 | 5.24
(5,60+6,06)*5/2 | 29.15 | 5.83
(6,13+5,07)*1,94/2 | 10.864 | 1.94
(3,84+3,14)*5/2 | 17.45 | 3.51
(7,27+7,49)*5/2 | 36.9 | 7.38
(7,58+7,36)*5/2 | 37.35 | 7.47
(7,70+7,44)*5/2 | 37.85 | 7.57
(3,85+3,75)*5/2 | 19 | 3.81
(4,40+4,55)*5/2 | 22.375 | 4.5
(3,55+3,84)*5/2 | 18.475 | 3.69
(4,05+4,33)*5/2 | 20.95 | 4.19
(6,89+7,17)*5/2 | 35.15 | 7.03
(5,23+5,49)*5/2 | 26.8 | 5.36
(3,54+3,71)*5/2 | 18.125 | 3.62
(4,98+5,10)*5/2 | 25.2 | 5.04
(3,66+1,89)*5/2 | 13.875 | 3.69
(1,89+2,02)*5/2 | 9.775 | 1.95
(3,95+4,05)*5/2 | 20 | 4
(9,08+9,14)*5/2 | 45.55 | 9.1
(1,37+1,40)*5/2 | 6.925 | 1.39
(7,37+7,34)*5/2 | 36.775 | 7.36
(6,36+6,29)*5/2 | 31.625 | 6.33
(3,48+3,26)*5/2 | 16.85 | 3.37
(2,43+2,22)*5/2 | 11.625 | 2.33
(7,36+7,02)*5/2 | 35.95 | 7.19
(2,94+2,44)*5/2 | 13.45 | 2.69
(5,00+4,94)*6,25/2 | 31.0625 | 6.25
(5,69+5,00)*3,44/2 | 18.3868 | 3.44
(6,77+6,68)*5/2 | 33.625 | 6.73
Subtotal | 862.0037 | 172.86
GUIA TRECHO 01
(1,94+14,02+5,12+4,57+4,94+5,15+5,60+1,94+2,05+3,84+7,27+7,58+7,70+3,85+4,40+3,55+4,05+6,89+5,23+3,54+4,98+3,66+1,89+3,95+9,08+1,37+7,37+6,36+3,48+2,43+7,36+2,94+6,27+3,50+6,77+6,68+3,44+6,22+2,44+7,02+2,22+3,26+6,29+7,34+1,40+9,14+4,05+2,02+3,73+5,10+3,71+5,49+7,17+4,33+3,84+4,55+3,75+7,44+7,36+7,49+3,14+2,04+6,06+5,32+5,27+4,81+5,33+14,06+1,69) | 347.84 | M
ÁREA T01 | 862 | M²
COMPRIMENTO T01 | 172.86 | M
GUIA T01 | 347.84 | M
T 02 | ÁREA (M²) | COMPRIMENTO (M)
(7,11+7,24)*5/2 | 35.875 | 7.21
(3,57+3,63)*5/2 | 18 | 3.57
(7,61+7,73)*5/2 | 38.35 | 7.67
(8,77+8,72)*5/2 | 43.725 | 8.74
(5,89+5,00)*4,41/2 | 24.0125 | 4.41
(3,10+3,25)*5/2 | 15.875 | 3.17
(6,37+6,50)*5/2 | 32.175 | 6.44
(4,26+5,51)*5/2 | 24.425 | 4.39
(5,76+6,00)*5/2 | 29.4 | 5.88
(4,76+5,00)*5/2 | 24.4 | 4.88
(1,35+1,53)*5/2 | 7.2 | 1.44
(4,42+4,76)*5/2 | 22.95 | 4.58
(4,47+4,83)*5/2 | 23.25 | 4.65
(5,61+5,81)*5/2 | 28.55 | 5.71
(1,59+1,93)*5/2 | 8.8 | 1.76
(2,09+2,65)*5/2 | 11.85 | 2.37
(3,61+4,19)*5/2 | 19.5 | 3.9
(1,47+1,88)*5/2 | 8.375 | 1.67
(5,58+5,93)*5/2 | 28.775 | 5.62
(7,56+7,69)*5/2 | 38.125 | 7.63
(6,79+6,28)*5/2 | 32.675 | 6.54
(8,16+7,37)*5/2 | 38.825 | 7.77
(4,52+4,47)*5/2 | 22.475 | 4.49
(5,38+6,40)*5/2 | 29.45 | 5.88
(3,75+4,24)*5/2 | 19.975 | 4
(6,19+5,76)*5/2 | 29.875 | 5.98
(7,08+5,75)*5/2 | 32.075 | 6.41
(3,86+2,21)*5,18/2 | 15.7213 | 3.06
(5,85*1,74)/2 | 5.0895 | 2.24
(6,00*2,38)/2 | 7.14
(6,10*1,07)/2 | 3.2635 | 0.64
(2,21+0,20)*6/2 | 7.23 | 1.37
(4,45+2,93)*6/2 | 22.14 | 3.81
(6,16*1,84)/2 | 5.6672 | 2.41
(6,16*2,35)/2 | 7.238
(0,53+2,00)*5/2 | 6.325 | 1.26
(9,97+10,73)*5/2 | 51.75 | 10.35
(3,85+4,31)*5/2 | 20.4 | 4.08
(4,24+4,69)*5/2 | 22.325 | 4.46
(5,70+5,66)*5/2 | 28.4 | 5.68
(4,91+4,81)*5/2 | 24.3 | 4.86
(3,12+2,08)*5/2 | 13 | 2.6
(6,76*2,97)/2 | 10.0386 | 4.79
(6,76*4,76)/2 | 16.0888
(6,46*2,91)/2 | 9.3993 | 3.59
(6,46*3,69)/2 | 11.9187
(3,43+1,11)*5,9/2 | 13.393 | 2.27
(3,53+2,05)*5,9/2 | 16.461 | 2.79
(2,30+1,13)*5,9/2 | 10.1185 | 1.72
(2,75+0,95)*5,9/2 | 10.915 | 1.85
(5,50+2,47)*5,9/2 | 23.5115 | 3.98
(8,34*3,09)/2 | 12.8853 | 6.55
(8,34*5,35)/2 | 22.3095
(5,99*2,75)/2 | 8.2363 | 3.38
(5,99*2,76)/2 | 8.2662
(9,37+8,64)*5/2 | 45.025 | 9.01
(7,60+6,81)*5/2 | 36.025 | 7.21
(6,57+5,83)*5/2 | 31 | 6.2
(6,26+4,79)*5/2 | 27.625 | 5.51
(2,32+1,79)*5/2 | 10.275 | 2.05
(2,20+1,45)*5/2 | 9.125 | 1.83
(3,20+2,06)*5/2 | 13.15 | 2.63
(3,22+2,12)*5/2 | 13.35 | 2.67
(3,24+1,96)*5/2 | 13 | 2.6
(3,29+2,04)*5/2 | 13.325 | 2.67
(1,82+0,84)*5/2 | 6.65 | 1.34
(3,14+1,74)*5/2 | 12.2 | 2.44
(3,99+2,47)*5/2 | 16.15 | 3.23
(5,25*2,28)/2 | 5.985 | 2.36
(5,06*2,36)/2 | 5.9708
(7,10*3,4)/2 | 12.07 | 4.1
(7,10*3,13)/2 | 11.1115
(2,59*2,09)/2 | 2.7065 | 2.09
(2,09+1,62)*3,49/2 | 6.474
Subtotal | 1393.7114 | 272.44
GUIA T02
(7,11+3,57+7,61+8,77+1,82+4,53+3,10+6,37+4,26+5,76+4,76+1,35+4,42+4,47+5,61+1,59+2,09+3,61+1,47+5,58+7,56+6,79+8,16+4,52+5,38+3,75+6,19+7,08+3,86+2,47+1,12+2,21+4,45+2,82+2,00+10,73+4,31+4,69+5,66+4,81+2,08+3,96+3,13+1,11+2,05+1,13+0,95+2,47+5,54+3,47+9,37+7,60+6,57+6,26+2,32+2,20+3,20+3,22+3,24+3,29+1,82+3,14+3,99+2,40+4,59+3,53+1,62+3,65+2,33+2,45+2,45+1,74+0,84+2,04+1,96+2,12+2,06+1,45+1,79+4,79+5,83+6,81+8,64+3,29+7,55+5,50+2,75+2,30+3,53+3,43+4,05+5,64+3,12+4,91+5,70+4,24+3,85+9,97+0,53+1,89+2,93+0,20+1,90+2,21+5,75+5,76+4,24+6,40+4,47+7,37+6,28+7,69+5,93+1,88+4,19+2,65+1,93+5,81+4,83+4,76+1,53+5,00+6,00+4,51+6,50+3,25+4,40+8,72+7,73+3,63+7,24) | 549.55 | M
ÁREA T02 | 1393.71 | M²
COMPRIMENTO T02 | 272.44 | M
GUIA T02 | 549.55 | M
MORRO DO CRUZEIRO (PRAÇA)
GUIA
(7,24+23,56+0,96+2,15+1,39+4,11+5,72+17,30+3,60+0,76+6,35+1,84+2,40+1,43+8,43+3,26+0,93+4,66+1,68+3,52) | 101.29 | M
INTERTRAVADO NATURAL
Área irregular calculada pelo software | 282.6 | M²
BAIRRO CABRALZADA (T 01 E 02)
T 01 | ÁREA (M²) | COMPRIMENTO (M)
(4,50+4,80)*9,17/2 | 42.6405 | 9.17
(9,80+9,99)*4,80/2 | 47.496 | 9.9
(7,08+7,23)*4,80/2 | 34.344 | 7.16
(12,61+13,00)*4,80/2 | 61.464 | 12.81
(19,68+19,99)*4,80/2 | 95.208 | 19.83
(5,90+7,15)*4,69/2 | 30.6023 | 6.41
(7,85*2,66)/2 | 10.4405
(10,98+9,53)*7,36/2 | 75.4768 | 10.44
(9,53*0,20)/2 | 0.953
(7,39*1,78)/2 | 6.5771 | 4.1
(6,54*2,22)/2 | 7.2594
(5,12*5,07)/2 | 12.9792
(6,27*4,36)/2 | 13.6686 | 6.96
(5,87*4,59)/2 | 13.4717
(4,86*1,46)/2 | 3.5478
(4,71+4,53)*5,73/2 | 26.4726 | 5.73
(6,22*2,25)/2 | 6.9975 | 7.19
(6,86+7,25)*6,11/2 | 43.1061
(8,41*3,77)/2 | 15.8529 | 4.58
(8,41*4,23)/2 | 17.7872
(11,63*5,35)/2 | 31.1103 | 10.52
(11,63*4,32)/2 | 25.1208
(6,60+6,39)*4,80/2 | 31.176 | 6.5
(7,91+7,77)*4,80/2 | 37.632 | 7.84
(4,83+4,85)*4,80/2 | 23.232 | 4.84
(4,74+4,71)*4,80/2 | 22.68 | 4.73
(4,55+3,91)*4,80/2 | 20.304 | 4.23
(4,49+3,74)*4,80/2 | 19.752 | 4.11
(1,03+1,05)*4,80/2 | 4.992 | 1.04
(3,02+0,80+4,28)*4,80/2 | 19.44 | 4.05
(4,97+4,33)*4,80/2 | 22.32 | 4.65
(5,19+4,80)*4,80/2 | 23.976 | 4.99
(5,96+5,56)*4,80/2 | 27.648 | 5.76
(3,88+4,24)*4,80/2 | 19.488 | 4.06
(3,59+4,05)*4,80/2 | 18.336 | 3.82
(3,65+3,88)*4,80/2 | 18.072 | 3.77
(2,69+3,21)*4,80/2 | 14.16 | 2.95
(3,39+3,82)*4,80/2 | 17.304 | 3.61
(3,35+3,66)*4,80/2 | 16.824 | 3.5
(4,77+5,53)*4,80/2 | 24.72 | 5.14
(5,03+5,53)*4,80/2 | 25.344 | 5.28
(5,41+5,80)*4,80/2 | 26.904 | 5.6
(9,51+9,52)*4,80/2 | 45.672 | 9.52
(8,88+8,22)*4,80/2 | 41.04 | 8.55
(12,24+0,98+12,08)*4,80/2 | 60.72 | 12.67
(4,33+3,57)*4,80/2 | 18.96 | 3.95
(5,98+5,58)*4,80/2 | 27.744 | 5.78
(8,43+8,11)*4,80/2 | 39.696 | 8.27
(2,13+1,92)*4,80/2 | 9.72 | 2.02
(18,05+18,15)*4,80/2 | 86.88 | 18.1
Subtotal | 1387.312 | 274.13
GUIA (TRECHO 01)
(4,70+9,03+9,80+7,08+12,61+19,68+7,85+10,98+2,34+2,37+5,59+7,27+4,82+6,16+4,38+10,61+6,39+7,77+4,85+4,71+3,91+3,74+1,05+4,28+4,33+4,80+5,56+3,88+3,59+3,65+2,69+3,39+3,35+4,77+5,03+5,41+9,51+8,88+12,24+2,05+3,22+4,33+5,98+8,43+2,13+18,15+18,05+1,92+8,11+5,58+3,57+12,08+8,22+9,52+5,80+5,53+5,53+3,66+3,83+3,21+3,88+4,05+4,24+5,96+5,19+4,97+2,01+3,02+1,03+4,49+4,55+4,74+4,83+7,91+6,60+10,46+6,05+5,41+5,73+5,87+5,12+9,51+5,90+19,99+13,00+7,23+9,99+9,32) | 563 | M
ÁREA T01 | 1387.31 | M²
COMPRIMENTO T01 | 274.13 | M
GUIA T01 | 563 | M
T02 | ÁREA (M²) | COMPRIMENTO (M)
(5,06+5,24)*4,80/2 | 24.72 | 5.15
(7,21+6,94)*4,80/2 | 33.96 | 7.08
(2,73+2,47)*4,80/2 | 12.48 | 2.6
(8,87+8,79)*4,80/2 | 42.384 | 8.83
(2,47+2,44)*4,80/2 | 11.784 | 2.45
(10,55+10,17)*4,80/2 | 49.728 | 10.36
(2,59+0,99+3,83)*4,80/2 | 17.784 | 3.71
(7,09+8,05)*4,80/2 | 36.336 | 7.44
(17,05+16,99)*4,80/2 | 81.696 | 16.8
(13,44+1,00+11,81)*4,80/2 | 63 | 13.34
(12,40+12,29)*4,80/2 | 59.256 | 12.35
(14,21+14,12)*4,80/2 | 67.992 | 14.16
(12,73+12,37)*4,80/2 | 60.24 | 12.55
(3,36+3,11)*4,80/2 | 15.528 | 3.24
(8,90+8,75)*4,80/2 | 42.36 | 8.82
(19,68+19,59)*4,80/2 | 94.248 | 19.63
(13,30+3,10+1,50+8,72)*4,80/2 | 63.888 | 13.31
(19,70+19,95)*4,80/2 | 95.16 | 19.82
(2,97+3,35)*4,80/2 | 15.168 | 3.16
(3,49+3,88)*4,80/2 | 17.688 | 3.68
(4,89+5,50)*4,80/2 | 24.936 | 5.19
(4,67+5,41)*4,80/2 | 24.192 | 5.04
(5,83+6,48)*4,80/2 | 29.544 | 6.15
(5,70+6,40)*4,80/2 | 29.04 | 6.05
(5,05+5,72)*4,80/2 | 25.848 | 5.39
(5,49+5,97)*4,80/2 | 27.504 | 5.73
(5,59+5,59)*4,80/2 | 26.832 | 5.77
(4,29+4,66)*4,80/2 | 21.48 | 4.47
(13,18+13,36)*4,80/2 | 63.696 | 13.27
(9,99+9,70)*4,80/2 | 47.256 | 9.84
(3,11+2,47)*4,80/2 | 13.392 | 2.79
(6,93+5,47)*4,80/2 | 29.76 | 6.19
(4,94+6,42)*5,94/2 | 33.7392 | 5.94
(11,97+10,56)*6,32/2 | 71.1948 | 11.27
(5,89*2,34)/2 | 6.8913 | 3.35
(5,89*3,58)/2 | 10.5431
Subtotal | 1391.2484 | 284.92
GUIA (T02)
(5,24+7,21+2,73+8,87+2,47+10,55+3,83+7,09+17,05+1,84+1,78+11,81+12,40+14,21+12,73+3,36+8,90+19,68+13,30+19,70+2,97+3,49+4,89+4,67+5,83+5,70+5,05+5,49+5,59+4,29+13,18+9,99+3,11+6,93+6,07+11,97+3,64+4,95+2,92+10,56+5,89+5,47+2,47+9,70+13,36+4,66+5,95+5,97+5,72+6,40+6,48+5,41+5,50+3,88+3,35+19,95+8,72+3,33+3,10+19,59+8,75+3,11+12,37+14,12+12,29+13,44+16,99+8,05+3,34+2,59+10,17+2,44+8,79+2,47+6,94+5,06) | 581.86 | M
ÁREA T02 | 1391.25 | M²
COMPRIMENTO T02 | 284.92 | M
GUIA T02 | 581.86 | M
BAIRRO RIO DO PEIXE
| ÁREA (M²) | COMPRIMENTO (M)
(19,91*9,21)/2 | 91.6856 | 7.97
(18,01*4,26)/2 | 38.3613
(13,05*8,68)/2 | 56.637 | 11.28
(13,05*3,52)/2 | 22.968
(8,69*4,63)/2 | 20.1173
(8,69*3,03)/2 | 13.1653
(32,18+33,04)*6,80/2 | 221.748 | 32.6
(44,25+44,59)*6,80/2 | 302.056 | 44.42
( | (
(26,67+24,69)*6,80/2 | 174.624 | 25.68
(4,71+8,79)*6,81/2 | 45.9675 | 6.76
(13,79+11,57)*6,80/2 | 86.224 | 12.68
(21,83+21,80)*6,80/2 | 148.342 | 21.81
(8,79+4,80)*1,99/2 | 13.5221 | 5.39
(9,53+9,21)*4,80/2 | 44.976 | 9.37
(15,94+15,55)*4,80/2 | 75.576 | 15.74
(19,82+19,67)*4,80/2 | 94.776 | 19.75
(7,90+7,89)*4,80/2 | 37.896 | 7.89
(5,52+5,53)*4,80/2 | 26.52 | 5.83
(8,83+8,89)*4,80/2 | 42.528 | 8.86
Subtotal | 1515.1621 | 227.17
GUIA
(19,91+10,33+9,13+3,98+33,04+44,59+24,69+3,12+9,53+15,94+19,82+7,90+5,52+8,83+4,80+8,89+5,53+7,89+19,67+15,55+9,21+3,18+11,57+21,80+6,80+21,83+13,79+4,71+26,67+44,25+32,18+4,68+5,70+6,84) | 491.87 | M
ÁREA TOTAL | 1515.16 | M²
COMPRIMENTO TOTAL | 227.17 | M
GUIA TOTAL | 491.87 | M
PATIO UBS BAIRRO SÃO JUDAS TADEU
GUIA
(16,36+6,85+7,13+2,51+5,10+4,24+2,30+10,06+12,29+4,42+10,08+13,04+5,04+2,69+8,99+2,73+5,41) | 119.24 | M
INTERTRAVADO NATURAL
Área irregular calculada pelo software | 547.77 | M²
BAIRRO ROSETA
T 01 | ÁREA (M²) | COMPRIMENTO (M)
(9,28+16,40)*10,01/2 | 128.5284 | 11.51
(16,98+15,29)*10,00/2 | 161.35 | 16.14
(23,41+23,97)*10,00/2 | 236.9 | 23.96
(12,26+10,91)*10,00/2 | 115.85 | 11.52
(23,74+22,95)*10,00/2 | 233.45 | 23.35
(23,69+24,66)*10,00/2 | 241.75 | 24.18
(6,52*10,00) | 65.2 | 6.52
(22,42+21,54)*10,00/2 | 219.8 | 21.98
(82,07*10,00) | 820.7 | 82.07
Arco - calculado por software | 767.35 | 78.03
(12,10+9,50)*10,00/2 | 108 | 10.79
Irregular - calculado por software | 169.47 | 11.9
Subtotal | 3268.3484 | 321.95
GUIA (TRECHO 01)
(16,40+15,29+23,41+12,26+22,95+24,66+6,52+21,54+82,07+60,20+12,24+8,66+10,57+14,89+12,10+9,50+65,02+82,07+22,42+6,52+23,69+23,74+10,91+23,97+16,98+9,28+5,24+11,77) | 654.87 | M
ÁREA T01 | 3268.35 | M²
COMPRIMENTO T01 | 321.95 | M
GUIA T01 | 654.87 | M
T 02 | ÁREA (M²) | COMPRIMENTO (M)
(283,68+284,11)*10,00/2 | 2838.95 | 283.9
Subtotal | 2838.95 | 283.9
GUIA (TRECHO 02)
(283,68+284,11+10,00) | 577.79 | M
ÁREA T02 | 2838.95 | M²
COMPRIMENTO T02 | 283.9 | M
GUIA T02 | 577.79 | M
Mateus Pedro da Silva
Engenheiro Civil