## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BARBOSA |  | COD ESCOLA: |  | 60879 | S.R.E.: | POUSO ALEGRE
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE / MG |  | ISS | 3% | SERVIÇOS: | REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 393966.68 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UN | 1 | 1230.21 | 1514.63 | 1514.63 | 1 Unidade | Fachada Escola
Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
ED-16350 (SICOR OUT/2024) | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 801.89 | 987.29 | 2961.87 | 1 Unidade x Duração da Obra (3 meses) | Local definido em obra
ED-16358 (SICOR OUT/2024) | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UN | 1 | 297.63 | 366.44 | 366.44 | 1 Unidade | Referente ao container
ED-50137 (SICOR OUT/2024) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER) | UN | 1 | 1487.24 | 1831.09 | 1831.09 | 1 Unidade | Referente ao container
ED-50155 (SICOR OUT/2024) | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 6 | 900 | 1108.08 | 6648.48 | 2 Unidades (feminino e masculino) x Duração da Obra (3 meses) | Local definido em obra
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 13322.51
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020022 | Demolição de piso cimentado inclusive a base sobre lastro de concreto. | M² | 574.75 | 18.07 | 22.25 | 12788.19
| Será medido por área real de piso cimentado, inclusive a base, demolido, medida no projeto ou aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de pisos cimentados, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. | [5 empty] | Comprimento dos tubos (100 mm: 154,40 m + 150 mm: 178,00 m + 200 mm: 132,77 m + 250 mm: 96,47 m + 300 mm: 13,11 m) x largura média da vala (1,00 m) = 574,75 m². | Todo perímetro da escola (local de passagem das tubulações de drenagem conforme Projeto)
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 12788.19
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 459.8 | 69.65 | 85.75 | 39427.85
| Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade. | [5 empty] | Comprimento dos tubos (100 mm: 154,40 m + 150 mm: 178,00 m + 200 mm: 132,77 m + 250 mm: 96,47 m + 300 mm: 13,11 m) x largura média da vala (1,00 m) x profundidade média da vala (0,80)= 459,80 m³. | Todo perímetro da escola (local de passagem das tubulações de drenagem conforme Projeto)
030006 | Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm. | M3 | 459.8 | 49 | 60.33 | 27739.73
| Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços de reaterro com compactador de placa, com material existente ou importado, sem controle de compactação. | [5 empty] | Comprimento dos tubos (100 mm: 154,40 m + 150 mm: 178,00 m + 200 mm: 132,77 m + 250 mm: 96,47 m + 300 mm: 13,11 m) x largura média da vala (1,00 m) x profundidade média da vala (0,80)= 459,80 m³. | Todo perímetro da escola (local de passagem das tubulações de drenagem conforme Projeto)
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 67167.58
050000 | SUPERESTRUTURA
ED-9207 (SICOR OUT/2024) | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 10.47 | 201.14 | 247.64 | 2592.79 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Encaminhamento pluvial no piso
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2592.79
070000 | COBERTURA E FORRO
070400 | Instalação de Calhas e rufos:
Será medido por comprimento instalado (m). Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.
070403 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm | M | 620.25 | 81.24 | 100.02 | 62037.41 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Telhados
070500 | Condutor de água pluvial e buzinotes
Será medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materiais acessórios para emendas, suportes, junção em outras peças, vedação e fixação.
070502 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | 392.98 | 84.45 | 103.97 | 40858.13 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Água de calha e do piso
104166 (SINAPI OUT/2024) | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 178 | 73.63 | 90.65 | 16135.7 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Encaminhamento pluvial no piso
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 119031.24
090000 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
090100 | Execução de:
090102 | Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em grelha de aço, escavação, reaterro e bota-fora | UN | 26 | 795.67 | 979.63 | 25470.38 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Caixas Pluviais
Será medido por unidade de caixa executado (un). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de inspeção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio do tampão em grelha de aço; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras e impermeabilização interna através de pintura de proteção asfáltica em duas demãos..
ED-49926 (SICOR OUT/2024) | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 16 | 1871.56 | 2304.26 | 36868.16 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Caixas Pluviais
ED-49962 (SICOR OUT/2024) | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 51 | 49.19 | 60.56 | 3088.56 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Ralo instalado em calha na entrada do condutor de descida
ED-50107 (SICOR OUT/2024) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 132.77 | 104.41 | 128.55 | 17067.58 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Encaminhamento pluvial no piso
ED-50108 (SICOR OUT/2024) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 250 MM (10"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 96.47 | 196.66 | 242.13 | 23358.28 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Encaminhamento pluvial no piso
ED-50109 (SICOR OUT/2024) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 300 MM (12"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 13.11 | 285.2 | 351.14 | 4603.45 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Encaminhamento pluvial no piso
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 110456.41
150000 | PISOS E RODAPÉS
150405 | Passeio de concreto e= 8 cm, Fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 | 574.75 | 75.32 | 92.73 | 53296.57 | Comprimento dos tubos (100 mm: 154,40 m + 150 mm: 178,00 m + 200 mm: 132,77 m + 250 mm: 96,47 m + 300 mm: 13,11 m) x largura média da vala (1,00 m) = 574,75 m². | Todo perímetro da escola (local de passagem das tubulações de drenagem conforme Projeto)
Será medido pela área de piso concretado (m²). O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ou Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, preparo da caixa, lançamento e a execução do passeio com acabamento desempenado, em concreto preparado no local.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 53296.57
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Limpeza Geral da edificação | M² | 574.75 | 7.58 | 9.33 | 5362.42 | Área de piso de concreto construído | Todo perímetro da escola (local de passagem das tubulações de drenagem conforme Projeto)
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
230200 | Transportes e retirada de entulho:
Será medido por volume, aferido na caçamba ou caminhão (m³). O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade, abrangendo: A) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços; B) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; C) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba; D) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;
E) A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados, observadas a legislação e as normas vigentes; F) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" ( CTR ) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação, conforme exigências das normas NBR 15112, NBR15113 e NBR15114; G) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.
230201 | Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) em caçamba | M³ | 74.72 | 108.15 | 133.15 | 9948.968 | Volume de Demolição (Área piso 574,75 m² x 0,10 m) x Empolamento (1,30) | Entulho gerado pela demolição do piso para passagem das tubulações
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 15311.39
|  | TOTAL CUSTO = |  |  |  | 393966.68
|  | 29.26% | BDI PROJETO = |  |  | -
|  | 23.12% | BDI OBRA = |  |  | -
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 393966.68
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [7 empty] | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Aloisio Caetano Ferreira |  |  |  | CREA/CAU/CFT: MG 97.132/D |  |  |  | Data da elaboração: | 2025-10-22
Nome do responsável legal pelo município: José Dimas da Silva Fonseca
632294.24
790321.46
1.2499

## MEMORIAL DE CÁLCULO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO - SEM DESONERAÇÃO
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BARBOSA |  | COD ESCOLA: |  | 60879 | S.R.E.: | POUSO ALEGRE
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE / MG |  | ISS | 3% | SERVIÇOS: | REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 393966.68 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | UN | 1 | 1230.21 | 1514.63 | 1514.63 | 1 Unidade | Fachada Escola
Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
ED-16350 (SICOR OUT/2024) | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 801.89 | 987.29 | 2961.87 | 1 Unidade x Duração da Obra (3 meses) | Local definido em obra
ED-16358 (SICOR OUT/2024) | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UN | 1 | 297.63 | 366.44 | 366.44 | 1 Unidade | Referente ao container
ED-50137 (SICOR OUT/2024) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER) | UN | 1 | 1487.24 | 1831.09 | 1831.09 | 1 Unidade | Referente ao container
ED-50155 (SICOR OUT/2024) | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 6 | 900 | 1108.08 | 6648.48 | 2 Unidades (feminino e masculino) x Duração da Obra (3 meses) | Local definido em obra
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 13322.51
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020022 | Demolição de piso cimentado inclusive a base sobre lastro de concreto. | M² | 574.75 | 18.07 | 22.25 | 12788.19
| Será medido por área real de piso cimentado, inclusive a base, demolido, medida no projeto ou aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de pisos cimentados, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços. | [5 empty] | Comprimento dos tubos (100 mm: 154,40 m + 150 mm: 178,00 m + 200 mm: 132,77 m + 250 mm: 96,47 m + 300 mm: 13,11 m) x largura média da vala (1,00 m) = 574,75 m². | Todo perímetro da escola (local de passagem das tubulações de drenagem conforme Projeto)
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 12788.19
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 459.8 | 69.65 | 85.75 | 39427.85
| Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade. | [5 empty] | Comprimento dos tubos (100 mm: 154,40 m + 150 mm: 178,00 m + 200 mm: 132,77 m + 250 mm: 96,47 m + 300 mm: 13,11 m) x largura média da vala (1,00 m) x profundidade média da vala (0,80)= 459,80 m³. | Todo perímetro da escola (local de passagem das tubulações de drenagem conforme Projeto)
030006 | Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm. | M3 | 459.8 | 49 | 60.33 | 27739.73
| Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços de reaterro com compactador de placa, com material existente ou importado, sem controle de compactação. | [5 empty] | Comprimento dos tubos (100 mm: 154,40 m + 150 mm: 178,00 m + 200 mm: 132,77 m + 250 mm: 96,47 m + 300 mm: 13,11 m) x largura média da vala (1,00 m) x profundidade média da vala (0,80)= 459,80 m³. | Todo perímetro da escola (local de passagem das tubulações de drenagem conforme Projeto)
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 67167.58
050000 | SUPERESTRUTURA
ED-9207 (SICOR OUT/2024) | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 10.47 | 201.14 | 247.64 | 2592.79 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Encaminhamento pluvial no piso
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2592.79
070000 | COBERTURA E FORRO
070400 | Instalação de Calhas e rufos:
Será medido por comprimento instalado (m). Os itens remuneram o fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.
070403 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm | M | 620.25 | 81.24 | 100.02 | 62037.41 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Telhados
070500 | Condutor de água pluvial e buzinotes
Será medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materiais acessórios para emendas, suportes, junção em outras peças, vedação e fixação.
070502 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | 392.98 | 84.45 | 103.97 | 40858.13 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Água de calha e do piso
104166 (SINAPI OUT/2024) | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 178 | 73.63 | 90.65 | 16135.7 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Encaminhamento pluvial no piso
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 119031.24
090000 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
090100 | Execução de:
090102 | Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em grelha de aço, escavação, reaterro e bota-fora | UN | 26 | 795.67 | 979.63 | 25470.38 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Caixas Pluviais
Será medido por unidade de caixa executado (un). O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de inspeção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio do tampão em grelha de aço; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras e impermeabilização interna através de pintura de proteção asfáltica em duas demãos..
ED-49926 (SICOR OUT/2024) | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 16 | 1871.56 | 2304.26 | 36868.16 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Caixas Pluviais
ED-49962 (SICOR OUT/2024) | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 51 | 49.19 | 60.56 | 3088.56 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Ralo instalado em calha na entrada do condutor de descida
ED-50107 (SICOR OUT/2024) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 132.77 | 104.41 | 128.55 | 17067.58 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Encaminhamento pluvial no piso
ED-50108 (SICOR OUT/2024) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 250 MM (10"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 96.47 | 196.66 | 242.13 | 23358.28 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Encaminhamento pluvial no piso
ED-50109 (SICOR OUT/2024) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 300 MM (12"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 13.11 | 285.2 | 351.14 | 4603.45 | Conforme Projeto de Drenagem Pluvial | Encaminhamento pluvial no piso
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 110456.41
150000 | PISOS E RODAPÉS
150405 | Passeio de concreto e= 8 cm, Fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 | 574.75 | 75.32 | 92.73 | 53296.57 | Comprimento dos tubos (100 mm: 154,40 m + 150 mm: 178,00 m + 200 mm: 132,77 m + 250 mm: 96,47 m + 300 mm: 13,11 m) x largura média da vala (1,00 m) = 574,75 m². | Todo perímetro da escola (local de passagem das tubulações de drenagem conforme Projeto)
Será medido pela área de piso concretado (m²). O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ou Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, preparo da caixa, lançamento e a execução do passeio com acabamento desempenado, em concreto preparado no local.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 53296.57
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Limpeza Geral da edificação | M² | 574.75 | 7.58 | 9.33 | 5362.42 | Área de piso de concreto construído | Todo perímetro da escola (local de passagem das tubulações de drenagem conforme Projeto)
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
230200 | Transportes e retirada de entulho:
Será medido por volume, aferido na caçamba ou caminhão (m³). O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade, abrangendo: A) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços; B) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; C) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba; D) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;
E) A mão-de-obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados, observadas a legislação e as normas vigentes; F) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" ( CTR ) devidamente preenchido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação, conforme exigências das normas NBR 15112, NBR15113 e NBR15114; G) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas.
230201 | Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) em caçamba | M³ | 74.72 | 108.15 | 133.15 | 9948.968 | Volume de Demolição (Área piso 574,75 m² x 0,10 m) x Empolamento (1,30) | Entulho gerado pela demolição do piso para passagem das tubulações
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 15311.39
|  | TOTAL CUSTO = |  |  |  | 393966.68
|  | 29.26% | BDI PROJETO = |  |  | -
|  | 23.12% | BDI OBRA = |  |  | -
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 393966.68
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [7 empty] | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: Aloisio Caetano Ferreira |  |  |  | CREA/CAU/CFT: MG 97.132/D |  |  |  | Data da elaboração: | 2025-10-22
Nome do responsável legal pelo município: José Dimas da Silva Fonseca
632294.24
790321.46
1.2499

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BARBOSA | [6 empty] | SRE: POUSO ALEGRE
| MUNICÍPIO / DISTRITO: POUSO ALEGRE/MG | [6 empty] | ENDEREÇO: RODOVIA BR381 KM807
SERVIÇOS: REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 13322.51 | 3.382% | 33% | 4396.4283 | 33% | 4396.4283 | 34% | 4529.6534 | 13322.51
02 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 12788.19 | 3.246% |  | 0 | 50% | 6394.095 | 50% | 6394.095 | 12788.19
03 | TRABALHOS EM TERRA | 67167.58 | 17.05% | 33% | 22165.3014 | 33% | 22165.3014 | 34% | 22836.9772 | 67167.58
05 | SUPERESTRUTURA | 2592.79 | 0.6581% |  | 0 |  | 0 | 100% | 2592.79 | 2592.79
07 | COBERTURA E FORRO | 119031.24 | 30.21% |  | 0 | 50% | 59515.62 | 50% | 59515.62 | 119031.24
09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 110456.41 | 28.04% |  | 0 |  | 0 | 100% | 110456.41 | 110456.41
15 | PISOS E RODAPÉS | 53296.57 | 13.53% |  | 0 |  | 0 | 100% | 53296.57 | 53296.57
23 | LIMPEZA | 15311.39 | 3.886% |  | 0 |  | 0 | 100% | 15311.39 | 15311.39
TOTAL MENSAL |  |  |  | 6.742% | 26561.7297 | 23.47% | 92471.4447 | 65.9% | 259622.1156 | 393966.68
TOTAL ACUMULADO |  | 393966.68 | 100% | 6.742% | 26561.7297 | 30.21% | 119033.1744 | 96.11% | 378655.29 | 393966.68
LOCAL / DATA: Pouso Alegre - MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Aloisio Caetano Ferreira (CREA - MG 97.132/D)
REPRESENTANTE LEGAL: José Dimas da Silva Fonseca