## Orç. Res.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - RESUMO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
OBRA:CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA CRECHE SANTA TEREZINHA E BENEDITO AP. DA CUNHA
R.T. ENG. CIVIL GABRIEL FERREIRA BRITO
LOCAL: RUA LEONARDO ROSSI, 515 - ITAPEVA - MG - CEP: 37655-000
REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SICOR-04/2024 (SUL DE MINAS) e SINAPI-07/2024 (MINAS GERAIS)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1708.23
2 | CRECHE SANTA TEREZINHA - ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO CONCRETO | 2379.422
3 | CRECHE SANTA TEREZINHA - ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA | 12090.5248
4 | CRECHE SANTA TEREZINHA - DRENAGEM PLUVIAL | 1201.7585
5 | CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA - ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA | 53345.4156
6 | CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA - DRENAGEM PLUVIAL | 4984.77
| TOTAL: | 75710.1209
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENG. GABRIEL FERREIRA BRITO - CREA-MG-112100/D

## Orç. Det. Cob. St. Ter.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DETALHADA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
OBRA:CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA CRECHE SANTA TEREZINHA
R.T. ENG. CIVIL GABRIEL FERREIRA BRITO | [6 empty] | TOTAL | 17379.9353
LOCAL: RUA LEONARDO ROSSI, 515 - ITAPEVA - MG - CEP: 37655-000 | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SICOR-04/2024 (SUL DE MINAS) e SINAPI-07/2024 (MINAS GERAIS) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS | [7 empty] | 22.43%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
| FONTE | Nº
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1708.23
1.1 | SICOR | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1395.27 | 1708.23 | 1708.23
2 |  |  | CRECHE SANTA TEREZINHA - ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO CONCRETO |  |  |  |  | 2379.422
2.1 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 9 | 60,55 | 74.13 | 667.17
2.2 | SICOR | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR (ESTACAS) | KG | 26.65 | 11.66 | 14.28 | 380.562
2.3 | SICOR | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) (ESTACAS) | KG | 6.66 | 11.74 | 14.37 | 95.7042
2.4 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.29 | 90,99 | 111.4 | 32.306
2.5 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.88 | 75,63 | 92.59 | 266.6592
2.6 | SICOR | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) (BLOCO DE FUNDAÇÃO) | KG | 46.7 | 11.74 | 14.37 | 671.079
2.7 | SICOR | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (BLOCO DE FUNDAÇÃO) | M3 | 0.29 | 749.03 | 917.04 | 265.9416
3 |  |  | CRECHE SANTA TEREZINHA - ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 12090.5248
3.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 17.33 | 151,15 | 185.05 | 3206.9165
3.2 | SICOR | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (TERÇAS) | KG | 83.81 | 26.36 | 32.27 | 2704.5487
3.3 | SICOR | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (TRELIÇA 2 ÁGUAS) | KG | 76.1 | 26.36 | 32.27 | 2455.747
3.4 | SICOR | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (TRELIÇA 1 ÁGUA) | KG | 115.38 | 26.36 | 32.27 | 3723.3126
4 |  |  | CRECHE SANTA TEREZINHA - DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 1201.7585
4.1 | SICOR | ED-50655 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 3.64 | 63.67 | 63.67 | 231.7588
4.2 | SICOR | ED-50655 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 4.67 | 63.67 | 63.67 | 297.3389
4.3 | SICOR | ED-50680 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 3.12 | 100.44 | 100.44 | 313.3728
4.4 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 7.31 | 30,80 | 30.8 | 225.148
4.5 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | U | 2 | 41,08 | 41.08 | 82.16
4.6 | SINAPI | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | U | 2 | 25,99 | 25.99 | 51.98
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 17379.9353
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENG. GABRIEL FERREIRA BRITO - CREA-MG-112100/D

## Orç. Det. Cob. Ben.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DETALHADA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA DO PARQUE DA CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA
R.T. ENG. CIVIL GABRIEL FERREIRA BRITO | [6 empty] | TOTAL | 58330.1856
LOCAL: RUA LEONARDO ROSSI, 515 - ITAPEVA - MG - CEP: 37655-000 |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | BDI
REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SICOR-04/2024 (SUL DE MINAS) e SINAPI-07/2024 (MINAS GERAIS) |  |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS |  |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | 22.43%
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
| FONTE | Nº | [6 empty] | SINAPI
5 |  |  | CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA - ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 53345.4156 |  | 0
5.1 | SICOR | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (TRELIÇAS) | Kg | 461.64 | 26.36 | 32.28 | 14901.7392
5.2 | SICOR | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (TERÇAS) | Kg | 489.9 | 26.36 | 32.28 | 15813.972
5.3 | SICOR | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO (PLACAS) | Kg | 73.87 | 26.36 | 32.28 | 2384.5236
5.4 | COMPOSIÇÃO | COMP-MET-001 | CHUMBADOR PARABOLT 1/2" x 5" | U | 48 | 55.7944 | 68.31 | 3278.88
5.5 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 91.68 | 151,15 | 185.06 | 16966.3008
6 |  |  | CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA - DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 4984.77 |  | 0
6.1 | SICOR | ED-50657 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL (CALHA COLETORA) | M | 14.2 | 91.4 | 111.91 | 1589.122
6.2 | SICOR | ED-50677 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM (LATERAIS 10X15) | M | 14.2 | 47.65 | 58.34 | 828.428
6.3 | SICOR | ED-50679 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL (LATERAL ALINHADA) | M | 6.46 | 85.08 | 104.17 | 672.9382
6.4 | SICOR | ED-50681 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL (RUFO DE TOPO NA TRELIÇA EXISTENTE) | M | 6.56 | 116.89 | 143.11 | 938.8016
6.5 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 6.18 | 63,62 | 77.89 | 481.3602 |  | 0
6.6 | SINAPI | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | U | 2 | 122,40 | 149.86 | 299.72 |  | 0
6.7 | SINAPI | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | U | 2 | 71,22 | 87.2 | 174.4 |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 58330.1856
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENG. GABRIEL FERREIRA BRITO - CREA-MG-112100/D

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.7622% | 0.7622% | 0.7622% | 0.7622% | 0.7622% | 0.7622% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.74% | 16.74% | 16.74% | 16.74% | 10.72% | 13.14%
BDI (DENOMINADOR) |  | 95.35% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35% | 93.85%
BDI |  | 22.43% | 23.07% | 23.73% | 24.39% | 14.91% | 20.56%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.

## Cro. Fís-Fin
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
OBRA:CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA CRECHE SANTA TEREZINHA E BENEDITO AP. DA CUNHA
R.T. ENG. CIVIL GABRIEL FERREIRA BRITO
LOCAL: RUA LEONARDO ROSSI, 515 - ITAPEVA - MG - CEP: 37655-000
REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SICOR-04/2024 (SUL DE MINAS) e SINAPI-07/2024 (MINAS GERAIS)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO ITEM (R$) | % | MÊS
|  |  |  | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1708.23 | 2.256% | 1708.23 | 0 | 1708.23
0
|  |  |  | 100% |  | 1
2 | CRECHE SANTA TEREZINHA - ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO CONCRETO | 2379.422 | 3.143% | 2379.422 | 0 | 2379.422
0
|  |  |  | 100% |  | 1
3 | CRECHE SANTA TEREZINHA - ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA | 12090.5248 | 15.97% | 12090.5248 | 0 | 12090.5248
0
|  |  |  | 100% |  | 1
4 | CRECHE SANTA TEREZINHA - DRENAGEM PLUVIAL | 1201.7585 | 1.587% | 1201.7585 | 0 | 1201.7585
0
|  |  |  | 100% | 0% | 1
5 | CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA - ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA | 53345.4156 | 70.46% | 53345.4156 | 0 | 53345.4156
0
|  |  |  | 100% |  | 1
6 | CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA - DRENAGEM PLUVIAL | 4984.77 | 6.584% | 4984.77 | 0 | 4984.77
0
|  |  |  | 100% |  | 1
SUBTOTAL NO MÊS |  | X | X | 75710.1209 | 0 | 75710.1209
|  |  |  | 100% | 0%
TOTAL ACUMULADO |  | 75710.1209 | 100% | 75710.1209 | 75710.1209
|  |  |  | 100% | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENG. GABRIEL FERREIRA BRITO - CREA-MG-112100/D

## Cot.
COTAÇÕES DOS PROJETOS
PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO E ESTRUTURA METALICA
COTAÇÃO | DESCRIÇÃO | UN. | COTAÇÕES (R$)
|  |  | MULTISEG | DISCPAR | MERCADO LIVRE | MÉDIA
COT-MET-001 | CHUMBADOR PARABOLT 1/2 X 5" | UN. | 6.8433 | 9.7596 | 21.956 | 12.853

## Comp. Próprias
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
COMP-MET-001 | CHUMBADOR PARABOLT 1/2" |  |  |  |  | UN. | U
TIPO ITEM | CODIGO ORIGEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | ORIGEM DE PREÇO ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
INSUMO | COT-MET-001 | CHUMBADOR PARABOLT 1/2 X 5" | U | COTAÇÃO | 1 | 12.853 | 12.853
COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI | 0.851 | 27,91 | 23.7514 | 23,43
COMPOSIÇÃO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI | 0.851 | 22,55 | 19.19 | 19,01
TOTAL | [6 empty] | 55.7944
X | RODAPÉ 10 cm YORK PORTINARI (ORIGEM SBC 130924) |  |  |  |  | UN. | M
TIPO ITEM | CODIGO ORIGEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | ORIGEM DE PREÇO ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
INSUMO | 60014 | PORCELANATO 58,4x58,4cm RETIFICADO YORK SOFT GRAY PORTINARI | M2 | SBC | 0.1 | 65.9 | 6.59
INSUMO | 25002 | ARGAMASSA PRONTA PARA CERAMICA INTERNA AXTON | KG | SBC | 2 | 0.64 | 1.28
COMPOSIÇÃO | 99100 | LADRILHEIRO | H | SBC | 0.309 | 8.92 | 2.7563
COMPOSIÇÃO | 99780 | AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO | H | SBC | 0.309 | 7.59 | 2.3453
| -- | LEIS SOCIAIS (113.93%) | -- | SBC | -- |  | 5.82
TOTAL | [6 empty] | 18.7916
X | RODAPÉ 10 cm REVESTIMENTO EXTERNO ELIANE (ORIGEM SBC 130924) |  |  |  |  | UN. | M
TIPO ITEM | CODIGO ORIGEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | ORIGEM DE PREÇO ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
INSUMO | 60014 | PORCELANATO 58,4x58,4cm RETIFICADO YORK SOFT GRAY PORTINARI | M2 | SBC | 0.1 | 65.9 | 6.59
INSUMO | 25002 | ARGAMASSA PRONTA PARA CERAMICA INTERNA AXTON | KG | SBC | 2 | 0.64 | 1.28
COMPOSIÇÃO | 99100 | LADRILHEIRO | H | SBC | 0.309 | 8.92 | 2.7563
COMPOSIÇÃO | 99780 | AJUDANTE ESPECIALIZADO - LADRILHEIRO | H | SBC | 0.309 | 7.59 | 2.3453
| -- | LEIS SOCIAIS (113.93%) | -- | SBC | -- |  | 5.82
TOTAL | [6 empty] | 18.7916
COMP-SES-001 | PELE DE VIDRO LAMINADO ESCURO / SISTEMA GLAZING |  |  |  |  | UN. | M²
TIPO ITEM | CODIGO ORIGEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | ORIGEM DE PREÇO ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
INSUMO e COMPOSIÇÃO | 25.01.450 Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo | CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO - TIPO FACHADA | M2 | CDHU | 1 | 552.28 | 552.28
INSUMO | 34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO ESCURO DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | SINAPI | 1 | 850 | 850
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI | 1.619 | 14.11 | 22.8441
COMPOSIÇÃO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI | 1.666 | 16.63 | 27.7056
TOTAL | [6 empty] | 1452.8297
COMP-SES-002 | PELE DE VIDRO LAMINADO INCOLOR / SISTEMA GLAZING |  |  |  |  | UN. | M²
TIPO ITEM | CODIGO ORIGEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | ORIGEM DE PREÇO ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO | 25.01.450 Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo | CAIXILHO EM ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO - TIPO FACHADA | M2 | CDHU | 1 | 552.28 | 552.28
INSUMO | 34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | SINAPI | 1 | 642,99 | 642.99
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI | 1.619 | 14.11 | 22.8441
COMPOSIÇÃO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | SINAPI | 1.666 | 16.63 | 27.7056
TOTAL | [6 empty] | 1245.8197