## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | 1.048% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB (7) | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.59% | 15.59% | 15.59% | 15.59% | 11.03% | 12.96% | 11.03%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.74% | 22.64% | 23.56% | 24.49% | 15.24% | 20.36% | 18.31%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA. (7) TRANSIÇÃO DESONERAÇÃO LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
*Informamos que está em análise o pleito apresentado pelo Ofício nº 042/24-S, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AREsp nº 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicação no DJe de 29/05/2024, que versa sobre a aplicação da dedução na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

## Planilha Orcamentária - COMPRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA-MG |  |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-07-09
LOCAL: RUA ALEXANDRE STOCKLER - CENTRO; AV. DOM PEDRO II - MANDÚ; RUA ALMERINDA FERREIRA - CENTRO E RUA THOMAZ DE AQUINO ARAÚJO - CENTRO; CAMPANHA - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO/SEINFRA - REGIÃO SUL - JULHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO NOVO 07/2025 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI MG 09/2025 - NÃO DESONERADO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 22.64%
[7 empty] | BDI DIFERENCIADO: (P/ MATERIAL) | 15.24%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 5004.37
1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1156.55 | 1418.39 | 1418.39
1.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | VB | 1 | 3585.9802 | 3585.9802 | 3585.98
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0
2.1 | SICRO/DNIT | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | m2 | 0 | 14.17 | 17.38 | 0
2.2 | SICRO/DNIT | 4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | m3 | 0 | 39.52 | 48.47 | 0
2.3 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO | m3 | 0 | 4.2 | 5.15 | 0
2.4 | SICRO/DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | txkm | 0 | 3.1 | 3.8 | 0
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 761623.35
3.1 | SICRO/DNIT | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | m2 | 0 | 8.06 | 9.88 | 0
3.2 | DER-MG | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS) | t | 0 | 1.17 | 1.43 | 0
3.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Pág. 15) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0013 t/m² ) | t | 0 | 159.81 | 195.99 | 0
2.1 | SICRO/DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | m2 | 10844.42 | 0.47 | 0.58 | 6289.7636
2.2 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS) | t | 5.42 | 3341.3 | 3850.51 | 20869.7642
2.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Pág. 15) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²) | t | 5.42 | 280.5506 | 323.31 | 1752.3402
2.4 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m3 | 325.33 | 1811.95 | 2222.18 | 722941.8194
2.5 | SICRO/DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | txkm | 8881.51 | 0.9 | 1.1 | 9769.661
3.0 |  |  | REPERFILAMENTO - RUA ALEXANDRE STOCKLER - CAMADA 2CM |  |  |  |  | 115688.97
3.1 | SICRO/DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | m2 | 2424.94 | 0.47 | 0.58 | 1406.4652
3.2 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS) | t | 1.21 | 3341.3 | 3850.51 | 4659.1171
2.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Pág. 15) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²) | t | 1.21 | 280.5506 | 323.31 | 391.2051
3.3 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m3 | 48.5 | 1811.95 | 2222.18 | 107775.73
3.4 | SICRO/DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | txkm | 1324.05 | 0.9 | 1.1 | 1456.455
4.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 316596
4.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 853.89 | 11.82 | 14.5 | 12381.405
4.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 2305.51 | 2.67 | 3.27 | 7539.0177
4.3 | SICOR/ SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 1792.9 | 78.85 | 96.7 | 173373.43
4.4 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 2846.31 | 35.32 | 43.32 | 123302.1492
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1195326.71
VALOR TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 1198912.69
[8 empty] | 1198912.6927 | 0
Marcelo Paulo Dias de Miranda
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: MG 5069627477/D
Lázaro Roberto da Silva
Prefeito Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA-MG |  |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-07-09
LOCAL: RUA ALEXANDRE STOCKLER - CENTRO; AV. DOM PEDRO II - MANDÚ; RUA ALMERINDA FERREIRA - CENTRO E RUA THOMAZ DE AQUINO ARAÚJO - CENTRO; CAMPANHA - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO/SEINFRA - REGIÃO SUL - JULHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO NOVO 07/2025 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI MG 09/2025 - NÃO DESONERADO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 22.64%
[7 empty] | BDI DIFERENCIADO: (P/ MATERIAL) | 15.24%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 5004.37
1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1156.55 | 1418.39 | 1418.39
1.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0.3 | 1195326.7127 | 3585.9801 | 3585.98
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0
2.1 | SICRO/DNIT | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | m2 | 0 | 14.17 | 17.38 | 0
2.2 | SICRO/DNIT | 4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | m3 | 0 | 39.52 | 48.47 | 0
2.3 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO | m3 | 0 | 4.2 | 5.15 | 0
2.4 | SICRO/DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | txkm | 0 | 3.1 | 3.8 | 0
2.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 761623.3484
3.1 | SICRO/DNIT | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | m2 | 0 | 8.06 | 9.88 | 0
3.2 | DER-MG | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS) | t | 0 | 1.17 | 1.43 | 0
3.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Pág. 15) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0013 t/m² ) | t | 0 | 159.81 | 195.99 | 0
2.1 | SICRO/DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | m2 | 10844.42 | 0.47 | 0.58 | 6289.7636
2.2 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS) | t | 5.42 | 3341.3 | 3850.51 | 20869.7642
2.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Pág. 15) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²) | t | 5.42 | 280.5506 | 323.31 | 1752.3402
2.4 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m3 | 325.33 | 1811.95 | 2222.18 | 722941.8194
2.5 | SICRO/DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | txkm | 8881.51 | 0.9 | 1.1 | 9769.661
3.0 |  |  | REPERFILAMENTO - RUA ALEXANDRE STOCKLER - CAMADA 2CM |  |  |  |  | 115688.9724
3.1 | SICRO/DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | m2 | 2424.94 | 0.47 | 0.58 | 1406.4652
3.2 | DER-MG | ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS) | t | 1.21 | 3341.3 | 3850.51 | 4659.1171
2.3 | DER-MG | TABELA DE FRETE - (Pág. 15) | FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²) | t | 1.21 | 280.5506 | 323.31 | 391.2051
3.3 | SICOR/ SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m3 | 48.5 | 1811.95 | 2222.18 | 107775.73
3.4 | SICRO/DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | txkm | 1324.05 | 0.9 | 1.1 | 1456.455
4.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 316596.0019
4.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 853.89 | 11.82 | 14.5 | 12381.405
4.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-29231 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 2305.51 | 2.67 | 3.27 | 7539.0177
4.3 | SICOR/ SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 1792.9 | 78.85 | 96.7 | 173373.43
4.4 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 2846.31 | 35.32 | 43.32 | 123302.1492
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 1195326.7127
VALOR TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 1198912.69
0
Marcelo Paulo Dias de Miranda
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: MG 5069627477/D
Lázaro Roberto da Silva
Prefeito Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Memória - SEINFRA
MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS
CALÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA-MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
LOCAL: RUA ALEXANDRE STOCKLER - CENTRO; AV. DOM PEDRO II - MANDÚ; RUA ALMERINDA FERREIRA - CENTRO E RUA THOMAZ DE AQUINO ARAÚJO - CENTRO; CAMPANHA - MG
DATA: | 2026-07-09
ITEM: | 1.1
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade |  | 1 | Unidade
ITEM: | 1.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
Quantidade |  | 0.3 | %
ITEM: | 2.1
PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)
LOCAL |  | Comprimento | Largura | Área
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Alexandre Stockler |  | 405.49 | VARIÁVEL | 2760.89 | ÁREA RETIRADA DO CAD
Rua Almerinda Ferreira |  | 152.42 | VARIÁVEL | 795.92
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 54.91 | VARIÁVEL | 323.22
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 316.75 | VARIÁVEL | 2196.47
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 431.69 | VARIÁVEL | 2106.1
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 435.61 | VARIÁVEL | 2360.44
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 42.49 | VARIÁVEL | 652.06
|  |  | TOTAL | 11195.1
ITEM: | 2.2
BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | (m²) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 2760.89 | 0.08 | 220.87
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 0.08 | 63.67
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 0.08 | 25.86
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 0.08 | 175.72
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 0.08 | 168.49
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 0.08 | 188.84
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 652.06 | 0.08 | 52.16
|  |  | TOTAL | 895.61
ITEM: | 2.3
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO
| Volume | DMT | Transporte
| (m3) | (km) | (m³xKm)
| 895.61 | 2 | 1791.22
ITEM: | 2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | (m²) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 2760.89 | 0.12 | 331.31
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 0.12 | 95.51
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 0.12 | 38.79
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 0.12 | 263.58
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 0.12 | 252.73
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 0.12 | 283.25
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 652.06 | 0.12 | 78.25
|  |  | TOTAL | 1343.42
ITEM: | 3.1
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI)
LOCAL |  | Vol escavado | km | Volume
|  | (m²) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 331.31 | 2 | 662.62
Rua Almerinda Ferreira |  | 95.51 | 2 | 191.02
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 38.79 | 2 | 77.58
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 263.58 | 2 | 527.16
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 252.73 | 2 | 505.46
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 283.25 | 2 | 566.5
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 78.25 | 2 | 156.5
|  |  | TOTAL | 2686.84
ITEM: | 3.2
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS)
LOCAL |  | Comprimento | Largura | Área
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Alexandre Stockler |  | 405.49 | VARIÁVEL | 2760.89 | ÁREA RETIRADA DO AUTO CAD
Rua Almerinda Ferreira |  | 152.42 | VARIÁVEL | 795.92
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 54.91 | VARIÁVEL | 323.22
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 316.75 | VARIÁVEL | 2196.47
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 431.69 | VARIÁVEL | 2106.1
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 435.61 | VARIÁVEL | 2360.44
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 42.49 | VARIÁVEL | 652.06
|  |  | TOTAL | 11195.1
ITEM: | 3.3
FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0013 t/m² )
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | (m) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 2760.89 | 0.15 | 414.13
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 0.15 | 119.39
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 0.15 | 48.48
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 0.15 | 329.47
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 0.15 | 315.92
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 0.15 | 354.07
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 652.06 | 0.15 | 97.81
|  |  | TOTAL | 1679.27
ITEM: | 2.1
PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)
LOCAL |  | Volume | DMT | Transporte
|  | (m3) | (km) | (m³xKm)
Rua Alexandre Stockler |  | 414.13 | 31 | 12838.03
Rua Almerinda Ferreira |  | 119.39 | 31 | 3701.09
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 48.48 | 31 | 1502.88
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 329.47 | 31 | 10213.57
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 315.92 | 31 | 9793.52
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 354.07 | 31 | 10976.17
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 97.81 | 31 | 3032.11
|  |  | TOTAL | 52057.37
ITEM: | 2.1
PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)
LOCAL |  | Área de Regularização (LEVANTAMENTO cad) | ÁREA RETIRADA DO AUTO CAD (Já desconsiderando as sarjetas)
(m²)
Rua Alexandre Stockler |  | 2424.94
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 637.33
| Total: | 10844.42
ITEM: | 2.2
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS)
LOCAL |  | Área de Regularização | Indice de Consumo | Volume
|  | (m²) | (T/m²) | t
Rua Alexandre Stockler |  | 2424.94 | 0.0005 | 1.2125
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 0.0005 | 0.39796
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 0.0005 | 0.16161
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 0.0005 | 1.0982
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 0.0005 | 1.0531
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 0.0005 | 1.1802
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 637.33 | 0.0005 | 0.31867
|  |  | TOTAL | 5.4222
ITEM: | 2.3
FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²)
LOCAL |  | Área de Regularização | Indice de Consumo | Volume
|  | (m²) | (T/m²) | t
Rua Alexandre Stockler |  | 2424.94 | 0.0005 | 1.2125
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 0.0005 | 0.39796
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 0.0005 | 0.16161
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 0.0005 | 1.0982
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 0.0005 | 1.0531
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 0.0005 | 1.1802
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 637.33 | 0.0005 | 0.31867
|  |  | TOTAL | 5.4222
ITEM: | 2.4
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | (m²) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 2424.94 | 0.03 | 72.75
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 0.03 | 23.88
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 0.03 | 9.7
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 0.03 | 65.89
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 0.03 | 63.18
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 0.03 | 70.81
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 637.33 | 0.03 | 19.12
|  |  | TOTAL | 325.33
ITEM: | 2.5
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
LOCAL |  | Volume | DMT | Transporte
|  | (m3) | (km) | (m³xKm)
Rua Alexandre Stockler |  | 72.75 | 27.3 | 1986.08
Rua Almerinda Ferreira |  | 23.88 | 27.3 | 651.92
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 9.7 | 27.3 | 264.81
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 65.89 | 27.3 | 1798.8
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 63.18 | 27.3 | 1724.81
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 70.81 | 27.3 | 1933.11
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 19.12 | 27.3 | 521.98
|  |  | TOTAL | 8881.51
ITEM: | 3.1
PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)
LOCAL |  | Área de Regularização
(m²)
Rua Alexandre Stockler |  | 2424.94
|  | Total | 2424.94
ITEM: | 3.2
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS)
LOCAL |  | Área de Regularização | Indice de Consumo | Volume
|  | (m²) | (T/m²) | t
Rua Alexandre Stockler |  | 2424.94 | 0.0005 | 1.2125
|  |  | TOTAL | 1.2125
ITEM: | 3.3
FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²)
LOCAL |  | Área de Regularização | Indice de Consumo | Volume
|  | (m²) | (T/m²) | t
Rua Alexandre Stockler |  | 2424.94 | 0.0005 | 1.2125
|  |  | TOTAL | 1.2125
ITEM: | 3.4
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | (m²) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 2424.94 | 0.02 | 48.5
|  |  | TOTAL | 48.5
ITEM: | 3.5
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
LOCAL |  | Volume | DMT | Transporte
|  | (m3) | (km) | (m³xKm)
Rua Alexandre Stockler |  | 48.5 | 27.3 | 1324.05
|  |  | TOTAL | 1324.05
ITEM: | 4.1
DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
LOCAL |  | SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO x Largura 0,30m |  |  |  |  | TOTAL
Rua Alexandre Stockler |  | EXISTENTE À MANTER |  |  |  |  | 0
Rua Almerinda Ferreira |  | Lado direito = (150,73)*0,30 Lado Esquerdo = (153,81)*0,30 |  |  |  |  | 91.362
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | Lado direito = (1,58+8,74+39,02+0,92+0,85)*0,30 Lado Esquerdo = (0,84+1,09+40,60+7,22+0,99)*0,30 |  |  |  |  | 30.84
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | Lado direito = (15,87+5,9+18,46+19,38+20,04+10,87+7,51+28,4+20,23+23,77+11,08+21,69+71,73+34,57)*0,30 Lado Esquerdo = (10,08+25,36+11,51+8,35+12,83+21,02+42,38+5,27+7,15+5,85+5,85+7,78+4,88+7,71+4,52+4,77+5,46+5,60+5,44+7,43+70,75+34,05)*0,30 |  |  |  |  | 187.071
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | Lado direito = (56,09+60,48+48,25+16,21+17,8+13,88+55,2+51,43+28,29+20,85+32,85+30,26)*0,30 Lado Esquerdo = (56,09+60,48+48,25+16,21+17,8+13,88+55,2+51,43+28,29+20,85+32,85+30,26)*0,30 |  |  |  |  | 258.954
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | Lado Direito =(54,55+63,87+45,88+14,4+13,87+18,06+17,81+42,57+81,42+38,46+44,86)*0,30 Lado Esquerdo = (Lado Direito =(54,55+63,87+45,88+14,4+13,87+18,06+17,81+42,57+81,42+38,46+44,86)*0,30 |  |  |  |  | 261.45
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 11,48+11,71+2,69+15,73+2,94+5,36+14,39+16,42 |  |  |  |  | 24.216
[6 empty] | TOTAL | 853.893
ITEM: | 4.2
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
LOCAL |  | SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO |  |  |  |  | TOTAL
Rua Alexandre Stockler |  | EXISTENTE À MANTER |  |  |  |  | 0
Rua Almerinda Ferreira |  | Lado direito = (150,73)*0,30 Lado Esquerdo = (153,81)*0,30 |  |  |  |  | 91.362
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | Lado direito = (1,58+8,74+39,02+0,92+0,85)*0,30 Lado Esquerdo = (0,84+1,09+40,60+7,22+0,99)*0,30 |  |  |  |  | 30.84
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | Lado direito = 15,87+5,9+18,46+19,38+20,04+10,87+7,51+28,4+20,23+23,77+11,08+21,69+71,73+34,57 Lado Esquerdo = 10,08+25,36+11,51+8,35+12,83+21,02+42,38+5,27+5,85+5,85+2,94 |  |  |  |  | 187.071
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | Lado direito = 56,09+60,48+48,25+16,21+17,8+13,88+55,2+51,43+28,29+20,85+32,85+30,26 Lado Esquerdo = 56,09+60,48+48,25+16,21+17,8+13,88+55,2+51,43+28,29+20,85+32,85+30,26 |  |  |  |  | 258.954
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | Lado Direito =54,55+63,87+45,88+14,4+13,87+18,06+17,81+42,57+81,42+38,46+44,86 |  |  |  |  | 261.45
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 11,48+11,71+2,69+15,73+2,94+5,36+14,39+16,42 |  |  |  |  | 24.216
[6 empty] | TOTAL | 853.893
[6 empty] | DMT Bota Fora | 2.7
[6 empty] | TOTAL | 2305.5111
ITEM: | 4.3
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
LOCAL |  | SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO |  |  |  |  | TOTAL
Rua Alexandre Stockler |  | EXISTENTE À MANTER |  |  |  |  | 0
Rua Almerinda Ferreira |  | EXISTENTE À MANTER |  |  |  |  | 0
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | EXISTENTE À MANTER |  |  |  |  | 0
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | Lado direito = 15,87+5,9+18,46+19,38+20,04+10,87+7,51+28,4+20,23+23,77+11,08+21,69+71,73+34,57 Lado Esquerdo = 10,08+25,36+11,51+8,35+12,83+21,02+42,38+5,27+7,15+5,85+5,85+2,94 |  |  |  |  | 468.09
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | Lado direito = 56,09+60,48+48,25+16,21+17,8+13,88+55,2+51,43+28,29+20,85+32,85+30,26 Lado Esquerdo = 56,09+60,48+48,25+16,21+17,8+13,88+55,2+51,43+28,29+20,85+32,85+30,26 |  |  |  |  | 863.18
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | Lado Direito =54,55+63,87+45,88+14,4+13,87+18,06+17,81+42,57+81,42+38,46+44,86 |  |  |  |  | 435.75
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 11,48+11,71+2,69 |  |  |  |  | 25.88
[6 empty] | TOTAL | 1792.9
ITEM: | 4.4
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
LOCAL |  | SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO |  |  |  |  | TOTAL
Rua Alexandre Stockler |  | EXISTENTE À MANTER |  |  |  |  | 0
Rua Almerinda Ferreira |  | Lado direito = (150,73) Lado Esquerdo = (153,81) |  |  |  |  | 304.54
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | Lado direito = (1,58+8,74+39,02+0,92+0,85) Lado Esquerdo = (0,84+1,09+40,60+7,22+0,99) |  |  |  |  | 102.8
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | Lado direito = (15,87+5,9+18,46+19,38+20,04+10,87+7,51+28,4+20,23+23,77+11,08+21,69+71,73+34,57) Lado Esquerdo = (10,08+25,36+11,51+8,35+12,83+21,02+42,38+5,27+7,15+5,85+5,85+7,78+4,88+7,71+4,52+4,77+5,46+5,60+5,44+7,43+70,75+34,05) |  |  |  |  | 623.57
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | Lado direito = (56,09+60,48+48,25+16,21+17,8+13,88+55,2+51,43+28,29+20,85+32,85+30,26) Lado Esquerdo = (56,09+60,48+48,25+16,21+17,8+13,88+55,2+51,43+28,29+20,85+32,85+30,26) |  |  |  |  | 863.18
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | Lado Direito =(54,55+63,87+45,88+14,4+13,87+18,06+17,81+42,57+81,42+38,46+44,86) Lado Esquerdo = (54,55+63,87+45,88+14,4+13,87+18,06+17,81+42,57+81,42+38,46+44,86) |  |  |  |  | 871.5
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 11,48+11,71+2,69+15,73+2,94+5,36+14,39+16,42 |  |  |  |  | 80.72
[6 empty] | TOTAL | 2846.31
Marcelo Paulo Dias de Miranda
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: MG 5069627477/D
Lázaro Roberto da Silva
Prefeito Municipal

## Memória - SEINFRA (hidden)
MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS
CALÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA-MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
LOCAL: RUA ALEXANDRE STOCKLER - CENTRO; AV. DOM PEDRO II - MANDÚ; RUA ALMERINDA FERREIRA - CENTRO E RUA THOMAZ DE AQUINO ARAÚJO - CENTRO; CAMPANHA - MG
DATA: | 2026-07-09
ITEM: | 1.1 | ok
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade |  | 1 | Unidade
ITEM: | 1.2 | ok
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
Quantidade |  | 0.3 | %
ITEM: | 2.1
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
LOCAL |  | Comprimento | Largura | Área
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Alexandre Stockler |  | 405.49 | VARIÁVEL | 2760.89 | ÁREA RETIRADA DO CAD
Rua Almerinda Ferreira |  | 152.42 | VARIÁVEL | 795.92
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 54.91 | VARIÁVEL | 323.22
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 316.75 | VARIÁVEL | 2196.47
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 431.69 | VARIÁVEL | 2106.1
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 435.61 | VARIÁVEL | 2360.44
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 42.49 | VARIÁVEL | 652.06
|  |  | TOTAL | 11195.1
ITEM: | 2.2
BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | (m²) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 2760.89 | 0.08 | 220.87
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 0.08 | 63.67
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 0.08 | 25.86
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 0.08 | 175.72
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 0.08 | 168.49
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 0.08 | 188.84
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 652.06 | 0.08 | 52.16
|  |  | TOTAL | 895.61
ITEM: | 2.3
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO
| Volume | DMT | Transporte
| (m3) | (km) | (m³xKm)
| 895.61 | 2 | 1791.22
ITEM: | 2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | (m²) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 2760.89 | 0.12 | 331.31
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 0.12 | 95.51
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 0.12 | 38.79
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 0.12 | 263.58
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 0.12 | 252.73
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 0.12 | 283.25
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 652.06 | 0.12 | 78.25
|  |  | TOTAL | 1343.42
ITEM: | 3.1
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI)
LOCAL |  | Vol escavado | km | Volume
|  | (m²) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 331.31 | 2 | 662.62
Rua Almerinda Ferreira |  | 95.51 | 2 | 191.02
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 38.79 | 2 | 77.58
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 263.58 | 2 | 527.16
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 252.73 | 2 | 505.46
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 283.25 | 2 | 566.5
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 78.25 | 2 | 156.5
|  |  | TOTAL | 2686.84
ITEM: | 3.2
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS)
LOCAL |  | Comprimento | Largura | Área
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Alexandre Stockler |  | 405.49 | VARIÁVEL | 2760.89 | ÁREA RETIRADA DO AUTO CAD
Rua Almerinda Ferreira |  | 152.42 | VARIÁVEL | 795.92
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 54.91 | VARIÁVEL | 323.22
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 316.75 | VARIÁVEL | 2196.47
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 431.69 | VARIÁVEL | 2106.1
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 435.61 | VARIÁVEL | 2360.44
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 42.49 | VARIÁVEL | 652.06
|  |  | TOTAL | 11195.1
ITEM: | 3.3
FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0013 t/m² )
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | (m) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 2760.89 | 0.15 | 414.13
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 0.15 | 119.39
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 0.15 | 48.48
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 0.15 | 329.47
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 0.15 | 315.92
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 0.15 | 354.07
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 652.06 | 0.15 | 97.81
|  |  | TOTAL | 1679.27
ITEM: | 2.1
PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)
LOCAL |  | Volume | DMT | Transporte
|  | (m3) | (km) | (m³xKm)
Rua Alexandre Stockler |  | 414.13 | 31 | 12838.03
Rua Almerinda Ferreira |  | 119.39 | 31 | 3701.09
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 48.48 | 31 | 1502.88
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 329.47 | 31 | 10213.57
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 315.92 | 31 | 9793.52
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 354.07 | 31 | 10976.17
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 97.81 | 31 | 3032.11
|  |  | TOTAL | 52057.37
ITEM: | 2.2
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 281 do Diário Oficial do Estado com ICMS)
LOCAL |  | Área de Regularização | Área de Sarjeta | Área
|  | (m²) | (m²) | (m²)
Rua Alexandre Stockler |  | 2760.89 | 191.3584 | 2569.53 | ÁREA RETIRADA DO AUTO CAD
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 91.362 | 704.56
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 30.003 | 293.22
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 190.8915 | 2005.58
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 260.754 | 1845.35
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 261.33 | 2099.11
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 652.06 | 24.216 | 627.84
|  |  | TOTAL | 10145.19
ITEM: | 2.3
FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²)
LOCAL |  | Área de Regularização | Área de Sarjeta | Área
|  | (m²) | (m) | (m²)
Rua Alexandre Stockler |  | 2760.89 | 191.3584 | 2569.53
Rua Almerinda Ferreira |  | 795.92 | 91.362 | 704.56
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 323.22 | 30.003 | 293.22
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2196.47 | 190.8915 | 2005.58
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 2106.1 | 260.754 | 1845.35
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2360.44 | 261.33 | 2099.11
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 652.06 | 24.216 | 627.84
|  |  | TOTAL | 10145.19
ITEM: | 2.4
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | (m²) | (m) | (m3)
Rua Alexandre Stockler |  | 2569.53 | 0.05 | 128.48
Rua Almerinda Ferreira |  | 704.56 | 0.05 | 35.23
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 293.22 | 0.05 | 14.66
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 2005.58 | 0.05 | 100.28
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 1845.35 | 0.05 | 92.27
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 2099.11 | 0.05 | 104.96
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 627.84 | 0.05 | 31.39
|  |  | TOTAL | 507.27
ITEM: | 2.5
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
LOCAL |  | Volume | DMT | Transporte
|  | (m3) | (km) | (m³xKm)
Rua Alexandre Stockler |  | 128.48 | 31 | 3982.88
Rua Almerinda Ferreira |  | 35.23 | 31 | 1092.13
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | 14.66 | 31 | 454.46
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | 100.28 | 31 | 3108.68
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | 92.27 | 31 | 2860.37
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | 104.96 | 31 | 3253.76
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | 31.39 | 31 | 973.09
|  |  | TOTAL | 15725.37
ITEM: | 4.3
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
SERVIÇO |  | Área | Indice de Consumo | DMT | Transporte
|  | (m²) | (T/m²) | (km) | (m³xKm)
Pintura de Ligação |  | 10145.19 | 0.0005 | 290 | 1471.05
|  |  |  | TOTAL | 1471.05
ITEM: | 4.4
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
LOCAL |  | SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO |  |  |  |  | TOTAL
Rua Alexandre Stockler |  | Lado Esquerdo = 59,81+4,41+23,15+11,35+95,30128,97+60,57+11,19 Lado Direito = 60,58+6,35+4,94+22,91+50,02+36,91+109,24+15,76+54,15+11,22 |  |  |  |  | 637.8613
Rua Almerinda Ferreira |  | Lado direito = 150,73 Lado Esquerdo = 153,81 |  |  |  |  | 304.54
Trecho da Rua Thomaz de Aquino Araújo |  | Lado direito = 1,58+8,74+39,02+0,92 Lado Esquerdo = 0,84+1,09+40,60+7,22 |  |  |  |  | 100.01
Trecho 01 - Av.Dom Pedro II |  | Lado direito = 34,57+71,73+21,69+11,08+23,77+20,23+28,40+7,51+10,87+20,04+19,38+18,46+12,51+5,90+15,87 Lado Esquerdo = 34,305+70,75+7,43+5,44+5,60+5,46+4,77+4,52+7,71+4,88+7,78+5,85+5,85+7,15+5,27+42,38+21,02+12,83+8,35+11,51+25,36+10,08 |  |  |  |  | 636.305
Trecho 02 - Av.Dom Pedro II |  | Lado direito = 30,26+32,85+20,85+28,29+51,43+55,20+13,88+17,80+16,21+48,25+60,48+59,09 Lado Esquerdo = 30,26+32,85+20,85+28,29+51,43+55,20+13,88+17,80+16,21+48,25+60,48+59,09 |  |  |  |  | 869.18
Trecho 03 - Av.Dom Pedro II |  | Lado Direito =44,66+38,46+81,42+42,57+17,81+18,06+13,87+14,40+45,88+63,87+54,55 Lado Esquerdo = 44,66+38,46+81,42+42,57+17,81+18,06+13,87+14,40+45,88+63,87+54,55 |  |  |  |  | 871.1
Trecho 04 - Av.Dom Pedro II |  | Lado Direito =15,73+2,94+14,39+5,36 Lado esquerdo= 11,48+11,71+2,69+16,42 |  |  |  |  | 80.72
[6 empty] | TOTAL | 3499.7163
ITEM: | 0
0
Descrição |  | quantidade | altura | total
poços de visita |  | 5 | 0.5 | 2.5
ITEM: | 0
0
Descrição |  | quantidade
Rampas de acessibilidade |  | 6
Marcelo Paulo Dias de Miranda
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: MG 5069627477/D
Lázaro Roberto da Silva
Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 1198912.69 | DATA: | 2026-07-09 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: RUA ALEXANDRE STOCKLER - CENTRO; AV. DOM PEDRO II - MANDÚ; RUA ALMERINDA FERREIRA - CENTRO E RUA THOMAZ DE AQUINO ARAÚJO - CENTRO; CAMPANHA - MG
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 |  | MÊS 3 | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.4174% | 50% | 0% |  | 50% | 100%
|  | Financeiro | 5004.37 | 2502.185 | 0 |  | 2502.185 | 5004.37
2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Físico % | 63.53% | 50% | 40% |  | 10% | 100%
|  | Financeiro | 761623.3484 | 380811.6742 | 304649.3394 |  | 76162.3348 | 761623.3484
3.0 | REPERFILAMENTO - RUA ALEXANDRE STOCKLER - CAMADA 2CM | Físico % | 9.649% | 100% | 0% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 115688.9724 | 115688.9724 | 0 |  |  | 115688.9724
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 26.41% | 0% | 50% |  | 50% | 100%
|  | Financeiro | 316596.0019 | 0 | 158298.001 |  | 158298.001 | 316596.0019
TOTAL |  | Físico % | 100.5% | 41.62% | 38.61% |  | 19.76% | 100%
|  | Financeiro | 1198912.69 | 499002.8316 | 462947.3403 |  | 236962.5208 | 1198912.6927
[5 empty] | Observações: |  | 1198912.6927
Marcelo Paulo Dias de Miranda
Engenhero Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: MG 5069627477/D
Lázaro Roberto da Silva
Prefeito Municipal
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Nota Técnica - Arredondamento
NOTA TÉCNICA
CONCILIAÇÃO DE ARREDONDAMENTOS ENTRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (R13) E A PLANILHA DE CONFERÊNCIA DO SETOR DE COMPRAS
Obra: Recapeamento Asfáltico em CBUQ — Rua Alexandre Stockler (Centro), Av. Dom Pedro II (Mandú), Rua Almerinda Ferreira (Centro) e Rua Thomaz de Aquino Araújo (Centro), Campanha/MG.
Responsável técnico: Marcelo Paulo Dias de Miranda – Engenheiro Civil – CREA/MG nº MG 5069627477/D. Data desta nota: 09 de julho de 2026.
1. OBJETO DA NOTA
A presente nota técnica tem por finalidade registrar, explicar e formalizar a conciliação de uma divergência de valor, da ordem de centavos, identificada entre a Planilha Orçamentária de Custos da obra em referência (arquivo "ORÇAMENTO R13.xlsx", de responsabilidade da Engenharia/Secretaria requisitante) e a planilha de conferência elaborada pelo Setor de Compras (arquivo "planilha obra corrigida.xlsx"), de modo a instruir o processo administrativo com a devida justificativa técnica e a evidência do valor final compatibilizado entre as duas fontes.
2. DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA
Na revisão comparativa entre as planilhas, verificou-se que o valor total geral da obra apurado originalmente em cada uma das fontes era o seguinte:
Planilha Orçamentária R13 (metodologia original: arredondamento por item) | R$ 1.198.912,71
Planilha de conferência – Setor de Compras | R$ 1.198.912,69
Diferença apurada | R$ 0,02
Os quantitativos, unidades, preços unitários e a especificação técnica de todos os itens foram conferidos linha a linha entre as duas planilhas e são idênticos. A divergência não decorre de erro de digitação, de item omitido, de preço unitário divergente ou de quantitativo incorreto, mas exclusivamente da forma de cálculo do arredondamento, conforme detalhado no item 3 a seguir.
3. CAUSA TÉCNICA DA DIVERGÊNCIA
A Planilha Orçamentária R13, em sua versão original, calcula o preço total de cada item por meio da fórmula "=ARRED(quantidade × preço unitário; 2)", ou seja, arredonda o resultado de cada item para duas casas decimais antes de somar os itens ao valor total da obra. Trata-se de metodologia tecnicamente adequada, uma vez que é o valor de cada item, já arredondado ao centavo, que efetivamente compõe o preço unitário e total impresso na planilha.
A planilha de conferência do Setor de Compras, por sua vez, multiplica a quantidade pelo preço unitário de cada item sem arredondamento intermediário, somando os valores "brutos" de todos os itens e arredondando apenas o resultado final. Adicionalmente, o quantitativo do item 4.2 (transporte de material de qualquer natureza, unidade m³×km), que na memória de cálculo da Engenharia é apurado com quatro casas decimais (2.305,5111), foi utilizado na planilha de Compras já arredondado para duas casas decimais (2.305,51).
A combinação desses dois fatores – arredondamento único ao final, em vez de arredondamento item a item, somado à pequena diferença de casas decimais no quantitativo do item 4.2 – é suficiente para explicar integralmente a diferença de centavos apurada entre as duas planilhas. Ambas as metodologias são matematicamente válidas; a diferença encontrada é inerente à forma de acumulação de arredondamentos em planilhas com múltiplos itens e não representa erro de conteúdo técnico ou financeiro.
4. PROVIDÊNCIA ADOTADA
Para eliminar a divergência e compatibilizar integralmente o valor total da obra entre as duas fontes, optou-se por adequar a Planilha Orçamentária R13 à mesma metodologia de arredondamento adotada pelo Setor de Compras, sem qualquer alteração de item, unidade, quantitativo ou preço unitário constante da planilha original. Especificamente, foram ajustadas as fórmulas de cálculo do preço total de cada item, de modo que o arredondamento para duas casas decimais passasse a ser aplicado uma única vez, sobre o valor total geral da obra, e não item a item.
Após o ajuste, o valor total geral da obra apurado na Planilha Orçamentária R13 passou a ser:
Planilha Orçamentária R13 (após compatibilização) | R$ 1.198.912,69
Valor idêntico, ao centavo, ao apurado na planilha de conferência do Setor de Compras, restando as duas fontes integralmente conciliadas.
5. OBSERVAÇÃO TÉCNICA
Registra-se, para fins de transparência, que, em razão do arredondamento passar a ser aplicado apenas sobre o valor final, a soma manual dos preços totais de cada item exibidos na planilha (já expressos com duas casas decimais) pode resultar em valor com diferença de um a dois centavos em relação ao total impresso. Tal efeito é inerente à metodologia de arredondamento único adotada e não representa inconsistência, tendo sido a opção adotada exclusivamente para compatibilizar o valor final com a planilha de conferência do Setor de Compras.
6. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conclui-se que a divergência de centavos identificada entre a Planilha Orçamentária R13 e a planilha de conferência do Setor de Compras possuía natureza estritamente aritmética, decorrente da metodologia de arredondamento, sem qualquer impacto sobre os quantitativos, preços unitários, especificações técnicas ou o valor de mercado dos serviços orçados. Após o ajuste da metodologia de arredondamento na Planilha Orçamentária R13, os valores encontram-se integralmente conciliados, ambos no montante de R$ 1.198.912,69, não havendo óbice à continuidade da instrução processual.
Campanha/MG, 09 de julho de 2026.
Marcelo Paulo Dias de Miranda
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA/MG nº: MG 5069627477/D