## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1486.52 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 1486.52 |  |  |  | 1486.52
2 | MUROS | 14864.21 | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  |  | 4459.26 | 4459.26 | 5945.69 |  | 14864.21
3 | DRENAGEM | 27748.07 | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 8324.42 | 8324.42 | 8324.42 | 2774.81 | 27748.07
4 | QUADRA | 67356.51 | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
|  |  | 13471.3 | 20206.95 | 26942.6 | 6735.66 | 67356.51
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2506.21 | 50% | 30% | 20% |  | 100%
|  |  | 1253.11 | 751.86 | 501.24 |  | 2506.21
6 | PINTURA | 30467.09 | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 9140.13 | 9140.13 | 9140.13 | 3046.7 | 30467.09
7 | SERVIÇOS FINAIS | 6872.14 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 6872.14 | 6872.14
|  | 151300.75 | 38134.74 | 42882.62 | 50854.08 | 19429.31 | 151300.75
|  |  | 38134.74 | 81017.36 | 131871.44 | 151300.75