MAPA DE RISCOS – ART. 18, X DA LEI 14.133/21

Secretaria: Desenvolvimento Econômico e Inovação

Objeto: Contratação de empresa especializada para conclusão da obra da Quadra Poliesportiva Benedita Roquim.

Legenda da análise de risco:

|  | Probabilidade de risco: > 1 a 3 |
| --- | --- |
|  | Probabilidade de risco: > 4 a 6 |
|  | Probabilidade de risco: > 7 a 10 |

| PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição do risco | Impacto | Probabilidade | Medidas mitigatórias | Responsável pela implementação da medida mitigatória |
| 1 | Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa. | Médio | Baixo | Em caso de impugnação, republicação do certame, com revisão dos itens de quantificação técnica. | Diretoria de Engenharia / Coordenação de Licitação |
| PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Nº | Risco | Danos | Probabilidade | Impacto | Medida mitigadora |
| 2 | Impugnação do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo. | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. | Baixo | Médio | Em caso de impugnação por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções. |
|  |  |  |  |  | Republicação do Edital, com a reabertura da contagem dos prazos. |
| 3 | O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração. | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. | Média | Alto | Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame. Necessidade de republicação da licitação, impactando no planejamento da Coordenação de Licitações da Prefeitura Municipal. |
| EXECUÇÃO CONTRATUAL |  |  |  |  |  |
| Nº | Risco | Danos | Probabilidade | Impacto | Medida mitigadora |
| 4 | A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. | Baixo | Alto | Declarar a desistência da empresa; aplicar as penalidades cabíveis; Convocar o segundo colocado (ou os próximos, em ordem de classificação), mantendo as mesmas condições; se nenhum licitante aceitar, refazer a licitação ou, em caso de urgência real, avaliar dispensa de licitação (art. 75, V ou VIII, da Lei 14.133/2021). |
| 5 | Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. | Médio | Baixo | Aplicação das sanções previstas na contratação. |
| 6 | Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.). | Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. | Médio | Médio | Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não realize a mobilização até que os serviços sejam liberados. |
|  |  | Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, aluguéis de estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados pela Contratada. |  |  | Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato. |
| 7 | Alterações no projeto básico inicialmente contratado, por solicitação da Contratante. | Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. | Baixo | Baixo | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. |
|  |  | Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra. |  |  |  |
| 8 | Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto. | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. | Baixo | Médio | Obras contratadas no regime de empreitada por preço unitário é paga de acordo com o que foi executado e medido, multiplicando as quantidades reais pelos preços unitários do contrato. |
| 9 | Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado. | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. | Médio | Baixo | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser negada pela fiscalização. |
| 10 | Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. | Médio | Alto | Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado. |
|  |  |  |  |  | Aplicação das sanções previstas na contratação. |
| 11 | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado. | Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. | Baixo | Baixo | Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. |
| 12 | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. | Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. | Baixo | Alto | A fiscalização deverá acompanhar a execução contratual, verificando o cumprimento, pela contratada, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS, mediante solicitação dos comprovantes pertinentes e registros nos relatórios de acompanhamento. |
|  |  | Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante. |  |  |  |
| 13 | Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. | Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. | Baixo | Médio | Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. |
|  |  | Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. |  |  |  |
| 14 | Ocorrência de roubos e furtos na obra. | Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra. | Baixo | Médio | Exigir que a contratada adote medidas de segurança para proteger materiais e equipamentos, com acompanhamento da fiscalização para minimizar prejuízos e impactos nos custos. |
| 15 | Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. | Atrasos para entrega da obra. | Baixo | Baixo | Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média histórica. |
| 16 | Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. | Baixo | Baixo | Acompanhar periodicamente os preços de mercado dos insumos e exigir da contratada o cumprimento dos valores previstos na proposta. Qualquer solicitação de acréscimo fora do índice contratual deverá ser negada pela fiscalização, evitando aumento indevido dos custos. |
| 17 | Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos. | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. | Baixo | Baixo | Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, considerando as novas alíquotas vigente. |
| 18 | Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos. | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. | Baixo | Médio | Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na contratação. |
|  |  | Atrasos na execução do objeto. |  |  |  |
|  |  | Atrasos para entrega da obra. |  |  |  |
| 19 | Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. | Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. | Médio | Alto | Formalizar a rescisão, aplicar as penalidades cabíveis. |
|  |  | Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Setor de Licitações. |  |  | Em regra, deverá ser feita nova licitação para contratar outra empresa e concluir a obra. |

Campanha, xx de xxxxxxx de 2024.

Campanha, 13 de dezembro de 2025.

_____________________________________

Leandro Severino de Andrade

Chefe da seção de Arquitetura e Urbanismo