## Crono Geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA COMUNIDADE ROSA LEÃO, NA REGIÃO DO IZIDORA.
ITEM |  | SERVIÇO | 1º |  |  |  | 2º |  |  |  | 3º |  |  |  | 4º |  |  |  | 5º |  |  |  | 6º |  |  |  | 7º |  |  |  | 8º |  |  |  | 9º |  |  |  | 10º |  |  |  | 11º |  |  |  | 12º |  |  |  | 13º |  |  |  | 14º |  |  |  | 15º |  |  |  | 16º |  |  |  | 17º |  |  |  | 18º |  |  |  | 19º |  |  |  | 20º |  |  |  | 21º |  |  |  | 22º |  |  |  | 23º |  |  |  | 24º |  |  |  | VALOR
|  |  | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | DO ITEM
1 | 01.00.00 | INSTALAÇAO DA OBRA | [96 empty] | 434409.83
|  |  | 294529.8647 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376 |  |  |  | 6081.7376
|  |  | 67.8% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4% |  |  |  | 1.4%
2 | 02.00.00 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | [96 empty] | 3763135.84
|  |  | 75262.7168 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 188156.792 |  |  |  | 169341.1128 |  |  |  | 169341.1128 |  |  |  | 169341.1128 |  |  |  | 169341.1128 |  |  |  | 169341.1128 |  |  |  | 169341.1128 |  |  |  | 169341.1128 |  |  |  | 169341.1128 |  |  |  | 75262.7168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 2% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 2%
| 03.00.00 | TRABALHOS EM TERRA | [96 empty] | 33156.71
|  |  | 0 |  |  |  | 663.1342 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1657.8355 |  |  |  | 1492.0519 |  |  |  | 1492.0519 |  |  |  | 1492.0519 |  |  |  | 1492.0519 |  |  |  | 1492.0519 |  |  |  | 1492.0519 |  |  |  | 1492.0519 |  |  |  | 1492.0519 |  |  |  | 663.1342 |  |  |  | 0
[7 empty] | 2% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 4.5% |  |  |  | 2%
| 04.00.00 | FUNDAÇOES | [96 empty] | 86945.95
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34778.38 |  |  |  | 34778.38 |  |  |  | 17389.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[35 empty] | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  | 20%
| 05.00.00 | GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÕES | [96 empty] | 5439.97
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1903.9895 |  |  |  | 3535.9805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[43 empty] | 35% |  |  |  | 65%
| 07.00.00 | ALVENARIAS E DIVISOES | [96 empty] | 128117.6
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5124.704 |  |  |  | 11530.584 |  |  |  | 11530.584 |  |  |  | 11530.584 |  |  |  | 11530.584 |  |  |  | 11530.584 |  |  |  | 11530.584 |  |  |  | 11530.584 |  |  |  | 11530.584 |  |  |  | 11530.584 |  |  |  | 11530.584 |  |  |  | 7687.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[39 empty] | 4% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 6%
| 08.00.00 | COBERTURAS E FORROS | [96 empty] | 14135
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
| 10.00.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [96 empty] | 3141.39
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3141.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
| 11.00.00 | INSTALAÇAO ELETRICA E TELEFONICA | [96 empty] | 4381.16
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4381.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
| 12.00.00 | MARCENARIA | [96 empty] | 9935.9
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9935.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
| 13.00.00 | SERRALHERIA | [96 empty] | 15507.25
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2326.0875 |  |  |  | 13181.1625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[59 empty] | 15% |  |  |  | 85%
| 14.00.00 | REVESTIMENTOS | [96 empty] | 5308
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
| 15.00.00 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [96 empty] | 93.73
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 93.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
| 16.00.00 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS | [96 empty] | 605.02
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 605.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
| 17.00.00 | PINTURA | [96 empty] | 2182
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100%
| 18.00.00 | SERVICOS DIVERSOS | [96 empty] | 135175.5
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54070.2 |  |  |  | 81105.3
[91 empty] | 40% |  |  |  | 60%
| 19.00.00 | DRENAGEM | [96 empty] | 15420.6
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3084.12 |  |  |  | 10023.39 |  |  |  | 2313.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[39 empty] | 20% |  |  |  | 65% |  |  |  | 15%
| 23.00.00 | POSTO DE VIGILÂNCIA DA OBRA | [96 empty] | 474165.84
|  |  | 28449.9504 |  |  |  | 28449.9504 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336 |  |  |  | 18966.6336
|  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4%
| 32.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [96 empty] | 616814
|  |  | 37008.84 |  |  |  | 37008.84 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56 |  |  |  | 24672.56
|  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4%
3.2 | 45.00.00 | EQUIPAMENTOS | [96 empty] | 26596.8
|  |  | 1595.808 |  |  |  | 1595.808 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872 |  |  |  | 1063.872
|  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 4%
|  | Total mensal (R$) | 436847.1799 |  |  |  | 261956.2622 |  |  |  | 240599.4307 |  |  |  | 240599.4307 |  |  |  | 240599.4307 |  |  |  | 240599.4307 |  |  |  | 240599.4307 |  |  |  | 240599.4307 |  |  |  | 275377.8107 |  |  |  | 283586.6347 |  |  |  | 281446.5842 |  |  |  | 257979.0852 |  |  |  | 252130.0147 |  |  |  | 233314.3355 |  |  |  | 249609.6395 |  |  |  | 269701.1845 |  |  |  | 235424.282 |  |  |  | 233148.552 |  |  |  | 233148.552 |  |  |  | 233148.552 |  |  |  | 229305.024 |  |  |  | 127539.572 |  |  |  | 105518.1374 |  |  |  | 131890.1032 |  |  |  | 5774668.09
|  | Total acumulado (R$) | 436847.1799 |  |  |  | 698803.4422 |  |  |  | 939402.8729 |  |  |  | 1180002.3036 |  |  |  | 1420601.7343 |  |  |  | 1661201.165 |  |  |  | 1901800.5958 |  |  |  | 2142400.0265 |  |  |  | 2417777.8372 |  |  |  | 2701364.4719 |  |  |  | 2982811.0561 |  |  |  | 3240790.1414 |  |  |  | 3492920.1561 |  |  |  | 3726234.4916 |  |  |  | 3975844.1311 |  |  |  | 4245545.3155 |  |  |  | 4480969.5975 |  |  |  | 4714118.1495 |  |  |  | 4947266.7014 |  |  |  | 5180415.2534 |  |  |  | 5409720.2774 |  |  |  | 5537259.8494 |  |  |  | 5642777.9868 |  |  |  | 5774668.09 |  |  |  | 5774668.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Percentual mensal | 7.5649 |  |  |  | 4.5363 |  |  |  | 4.1665 |  |  |  | 4.1665 |  |  |  | 4.1665 |  |  |  | 4.1665 |  |  |  | 4.1665 |  |  |  | 4.1665 |  |  |  | 4.7687 |  |  |  | 4.9109 |  |  |  | 4.8738 |  |  |  | 4.4674 |  |  |  | 4.3661 |  |  |  | 4.0403 |  |  |  | 4.3225 |  |  |  | 4.6704 |  |  |  | 4.0768 |  |  |  | 4.0374 |  |  |  | 4.0374 |  |  |  | 4.0374 |  |  |  | 3.9709 |  |  |  | 2.2086 |  |  |  | 1.8273 |  |  |  | 2.2839
|  | Percentual acumulado | 7.5649 |  |  |  | 12.1012 |  |  |  | 16.2677 |  |  |  | 20.4341 |  |  |  | 24.6006 |  |  |  | 28.767 |  |  |  | 32.9335 |  |  |  | 37.1 |  |  |  | 41.8687 |  |  |  | 46.7796 |  |  |  | 51.6534 |  |  |  | 56.1208 |  |  |  | 60.4869 |  |  |  | 64.5272 |  |  |  | 68.8497 |  |  |  | 73.5202 |  |  |  | 77.597 |  |  |  | 81.6344 |  |  |  | 85.6719 |  |  |  | 89.7093 |  |  |  | 93.6802 |  |  |  | 95.8888 |  |  |  | 97.7161 |  |  |  | 100
BELO HORIZONTE/MG, 15 DE JUNHO DE 2026