## PLANILHA ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓD. OBRA: | 066 | OBJETO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM 07 ÁREAS DE RISCO, NO MUNICÍPIO DE BETIM-MG. ÁREAS PREVISTAS NO TERMO DE COMPROMISSO N.º 0.398.478-71 .
REFERÊNCIA: | TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO - BASE JULHO DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SUDECAP ONERADA - BASE ABRIL DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SICOR-MG SEM DESONERAÇÃO - BASE ABRIL DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA DNIT SEM DESONERAÇÃO - BASE ABRIL DE 2025 (REVISADO) |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS | 20.7%
DATA BASE DO ORÇAMENTO: JULHO DE 2025
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. TOTAL | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | % PESO
[6 empty] | BDI SERVIÇOS | 1.207
01 |  |  | INSTALAÇAO DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 |  |  | PLACA DE OBRA
01.01.01 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 42 | 502.02 | 605.94 | 25449.48 | 0.2019%
01.02 |  |  | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
01.02.01 | CPU | 001 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 5 | 1010.69 | 1219.9 | 6099.5 | 0.04839%
01.02.02 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 5 | 217.21 | 262.17 | 1310.85 | 0.0104%
01.02.03 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 211.12 | 254.82 | 1274.1 | 0.01011%
01.03 |  |  | CONTAINER |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
01.03.01 | CPU | 002 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 21 | 1200 | 1448.4 | 30416.4 | 0.2413%
01.03.02 | CPU | 003 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 21 | 1200 | 1448.4 | 30416.4 | 0.2413%
01.03.03 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 20 | 789.06 | 952.4 | 19048 | 0.1511%
01.03.04 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 20 | 1146.77 | 1384.15 | 27683 | 0.2196%
01.03.05 | CPU | 004 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MES | 20 | 925.74 | 1117.37 | 22347.4 | 0.1773%
01.03.06 | CPU | 005 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MES | 23 | 795.02 | 959.59 | 22070.57 | 0.1751%
01.04 |  |  | BANHEIRO QUIMICO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
01.04.01 | CPU | 006 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MES | 24 | 980 | 1182.86 | 28388.64 | 0.2252%
01.05 |  |  | TAPUME |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
01.05.01 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. | M2 | 122.32 | 99.69 | 120.33 | 14718.77 | 0.1168%
01.06 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
01.06.01 | ANEXO | PL | ADMINISTRACAO LOCAL - (conforme planilha em anexo) | UN | 1 | 520874.16 | 628695.11 | 628695.11 | 4.988%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 01 |  | 0 |  |  | 857918.22 | 6.807%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
02 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
02.01 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 116.76 | 117.43 | 141.74 | 16549.56 | 0.1313%
02.02 | CPU | 007 | DEMOLIÇÃO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 2.88 | 284.38 | 343.25 | 988.56 | 0.007843%
02.03 | CPU | 008 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 29.46 | 162.63 | 196.29 | 5782.7 | 0.04588%
02.04 |  |  | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
02.04.01 | CPU | 009 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 56.55 | 45.28 | 54.65 | 3090.46 | 0.02452%
02.04.02 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) | M3 | 13.73 | 9.33 | 11.26 | 154.6 | 0.001227%
02.05 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
02.05.01 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 1098.45 | 2.53 | 3.05 | 3350.27 | 0.02658%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 02 |  | 0 |  |  | 29916.15 | 0.2374%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
03 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
03.01 |  |  | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
03.01.01 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | M2 | 38314.55 | 4.82 | 5.82 | 222990.68 | 1.769%
03.01.02 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | M2 | 3320.47 | 0.71 | 0.86 | 2855.6 | 0.02266%
03.02 |  |  | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
03.02.01 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 9974.17 | 7.23 | 8.73 | 87074.5 | 0.6908%
03.02.02 | CPU | 009 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 176.75 | 45.28 | 54.65 | 9659.39 | 0.07664%
03.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
03.03.01 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3KM | 67068.4 | 2.53 | 3.05 | 204558.62 | 1.623%
03.03.02 | CPU | 010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 101.52 | 26.78 | 32.32 | 3281.13 | 0.02603%
03.03.03 | CPU | 011 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 75.23 | 44.87 | 54.16 | 4074.46 | 0.03233%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 03 |  | 0 |  |  | 534494.38 | 4.241%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
04 |  |  | VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
04.01 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
04.01.01 | CPU | 012 | BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA) E= 15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO (20MPA) | M2 | 17.4 | 207.01 | 249.86 | 4347.56 | 0.03449%
04.02 |  |  | ALVENARIAS E DIVISOES |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
04.02.01 | SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | M2 | 4.8 | 110.47 | 133.34 | 640.03 | 0.005078%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 04 |  | 0 |  |  | 4987.59 | 0.03957%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05 |  |  | DRENAGEM (LANÇAMENTO) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.01 |  |  | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.01.01 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 347.83 | 7.11 | 8.58 | 2984.38 | 0.02368%
05.02 |  |  | CARGA DE MATERIAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.02.01 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 61.44 | 7.23 | 8.73 | 536.37 | 0.004256%
05.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.03.01 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 723.17 | 2.53 | 3.05 | 2205.67 | 0.0175%
05.04 |  |  | REATERRO DE VALA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.04.01 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | M3 | 210.06 | 22.63 | 27.31 | 5736.74 | 0.04552%
05.05 |  |  | REDE TUBULAR DE CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.05.01 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 203.09 | 145.09 | 175.12 | 35565.12 | 0.2822%
05.05.02 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 83.55 | 268.35 | 323.9 | 27061.85 | 0.2147%
05.06 |  |  | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.06.01 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | M3 | 35.21 | 839.45 | 1013.22 | 35675.48 | 0.283%
05.07 |  |  | LASTRO DE BRITA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.07.01 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 4.64 | 329.38 | 397.56 | 1844.68 | 0.01464%
05.08 |  |  | FORMA PARA BERÇO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.08.01 | CPU | 013 | FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 129.31 | 98.72 | 119.16 | 15408.58 | 0.1223%
05.09 |  |  | CAIXA PARA BOCA LOBO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.09.01 | SINAPI | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. (INCLUSO GRELHA, QUADRO E CANTONEIRA) | UN | 9 | 2342.88 | 2827.86 | 25450.74 | 0.2019%
05.10 |  |  | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.10.01 | CPU | 014 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO | M | 1.5 | 1547.69 | 1868.06 | 2802.09 | 0.02223%
05.11 |  |  | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.11.01 | CPU | 015 | D= 600 MM | UN | 2 | 2688.1 | 3244.54 | 6489.08 | 0.05148%
05.12 |  |  | POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.12.01 | CPU | 016 | D= 600 MM | UN | 2 | 3913 | 4722.99 | 9445.98 | 0.07494%
05.13 |  |  | CHAMINE DE POÇO DE VISITA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.13.01 | SINAPI | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | M | 4 | 264.48 | 319.23 | 1276.92 | 0.01013%
05.14 |  |  | TAMPAO DE POÇO DE VISITA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.14.01 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | UN | 4 | 528.46 | 637.85 | 2551.4 | 0.02024%
05.14.02 | CPU | 017 | REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 1 | 160.54 | 193.77 | 193.77 | 0.001537%
05.14.03 | CPU | 018 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 1 | 257.91 | 311.3 | 311.3 | 0.00247%
05.15 |  |  | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.15.01 | SINAPI | 101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 319.5 | 50.09 | 60.46 | 19316.97 | 0.1533%
05.16 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.16.01 | SINAPI | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 21.8 | 111.73 | 134.86 | 2939.95 | 0.02333%
05.17 |  |  | CANALETA/ BUEIRO/ ESCADA HIDRAULICA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
05.17.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 2315.57 | 89.55 | 108.09 | 250289.96 | 1.986%
05.17.02 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | M3 | 709.12 | 22.63 | 27.31 | 19366.07 | 0.1537%
05.17.03 | CPU | 019 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE AÇO CA-60 | KG | 9243.67 | 10.51 | 12.69 | 117302.17 | 0.9307%
05.17.04 | CPU | 020 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. | M2 | 7296.63 | 89.41 | 107.92 | 787452.31 | 6.248%
05.17.05 | CPU | 021 | CONCRETO CONVENCIONAL FCK 20MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO. | M3 | 68.62 | 725.1 | 875.2 | 60056.22 | 0.4765%
05.17.06 | CPU | 022 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 20MPA, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO | M3 | 478.55 | 633.98 | 765.21 | 366191.25 | 2.905%
05.17.07 | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. | KG | 6.66 | 16.01 | 19.32 | 128.67 | 0.001021%
05.17.08 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 781.83 | 17.5 | 21.12 | 16512.25 | 0.131%
05.17.09 | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 20719.58 | 15.66 | 18.9 | 391600.06 | 3.107%
05.17.10 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 1613.2 | 12.12 | 14.63 | 23601.12 | 0.1873%
05.17.11 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 2023.7 | 9.91 | 11.96 | 24203.45 | 0.192%
05.17.12 | SINAPI | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG | 545.3 | 9.39 | 11.33 | 6178.25 | 0.04902%
05.17.13 | CPU | 023 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. | UN | 5 | 919.21 | 1109.49 | 5547.45 | 0.04401%
05.17.14 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 155.36 | 65.83 | 79.46 | 12344.91 | 0.09794%
05.17.15 | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMIN | M3 | 80.1 | 13.51 | 16.31 | 1306.43 | 0.01037%
05.17.16 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 100.12 | 7.23 | 8.73 | 874.05 | 0.006935%
05.17.17 | CPU | 009 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 452.53 | 45.28 | 54.65 | 24730.76 | 0.1962%
05.17.18 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3KM | 1431.72 | 2.53 | 3.05 | 4366.75 | 0.03465%
05.17.19 | CPU | 010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 259.93 | 26.78 | 32.32 | 8400.94 | 0.06665%
05.17.20 | CPU | 011 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 192.6 | 44.87 | 54.16 | 10431.22 | 0.08276%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 05 |  | 0 |  |  | 2328681.36 | 18.48%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
06 |  |  | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
06.01 |  |  | MEIO FIO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
06.01.01 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 28.2 | 64.41 | 77.74 | 2192.27 | 0.01739%
06.02 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
06.02.01 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | M2 | 196.4 | 2.86 | 3.45 | 677.58 | 0.005376%
06.02.02 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 29.46 | 214.43 | 258.82 | 7624.84 | 0.0605%
06.02.03 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 29.46 | 7.23 | 8.73 | 257.19 | 0.002041%
06.02.04 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)(BICA CORRIDA) | M3xKM | 465.47 | 2.53 | 3.05 | 1419.68 | 0.01126%
06.02.05 | CPU | 024 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 196.4 | 9.45 | 11.41 | 2240.92 | 0.01778%
06.02.06 | CPU | 025 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 196.4 | 2.54 | 3.07 | 602.95 | 0.004784%
06.02.07 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 9.82 | 1961.03 | 2366.96 | 23243.55 | 0.1844%
06.02.08 | SINAPI | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). | T | 23.57 | 6.17 | 7.45 | 175.6 | 0.001393%
06.02.09 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). (CBUQ) | TxKM | 431.33 | 1.7 | 2.05 | 884.23 | 0.007015%
06.03 |  |  | PASSEIO DE CONCRETO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
06.03.01 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. | M2 | 622 | 0.75 | 0.91 | 566.02 | 0.004491%
06.03.02 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M2 | 622 | 76.15 | 91.91 | 57168.02 | 0.4536%
06.04 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO
06.04.01 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 370.8 | 709.44 | 856.29 | 317512.33 | 2.519%
06.04.02 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. | M | 88 | 131.27 | 158.44 | 13942.72 | 0.1106%
06.04.03 | SINAPI | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 796.35 | 29.19 | 35.23 | 28055.41 | 0.2226%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 06 |  | 0 |  |  | 456563.31 | 3.622%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07 |  |  | REDE DE ESGOTO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07.01 |  |  | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07.01.01 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 60.03 | 10.03 | 12.11 | 726.96 | 0.005768%
07.02 |  |  | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07.02.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 719.27 | 89.55 | 108.09 | 77745.89 | 0.6168%
07.03 |  |  | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07.03.01 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | M2 | 1157.2 | 3.58 | 4.32 | 4999.1 | 0.03966%
07.04 |  |  | REATERRO DE VALAS |  |  |  |  | 0
07.04.01 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | M3 | 779.3 | 22.63 | 27.31 | 21282.68 | 0.1689%
07.05 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07.05.01 | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (INTERIOR DE QUARTEIRÃO) | M | 1424.5 | 45.23 | 54.59 | 77763.46 | 0.617%
07.05.02 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (RUA) | M | 651 | 85.87 | 103.65 | 67476.15 | 0.5354%
07.05.03 | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 185.5 | 143.37 | 173.05 | 32100.78 | 0.2547%
07.05.04 | SINAPI | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 182 | 222.36 | 268.39 | 48846.98 | 0.3876%
07.05.05 | SINAPI | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 69 | 339.81 | 410.15 | 28300.35 | 0.2245%
07.06 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07.06.01 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 152 | 596.72 | 720.24 | 109476.48 | 0.8686%
07.07 |  |  | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07.07.01 | SINAPI | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 20 | 27.24 | 32.88 | 657.6 | 0.005217%
07.08 |  |  | POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL/TAMPAO/LAJE |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07.08.01 | CPU | 026 | PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS | UN | 9 | 1077.47 | 1300.51 | 11704.59 | 0.09286%
07.08.02 | CPU | 027 | ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M | M | 2.5 | 339.66 | 409.97 | 1024.93 | 0.008132%
07.08.03 | CPU | 028 | PV H=1,5M (BALAO 1,0M) COPASA 039/1 EM ANEIS | UN | 1 | 1865.88 | 2252.12 | 2252.12 | 0.01787%
07.08.04 | CPU | 029 | ADICIONAL DE PREÇO ACRESCIMO ALTURA PV 1,0M ANEL | M | 2.5 | 580.49 | 700.65 | 1751.63 | 0.0139%
07.09 |  |  | LASTRO DE PEDRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07.09.01 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 149.42 | 329.38 | 397.56 | 59403.42 | 0.4713%
07.10 |  |  | TUBO DE QUEDA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
07.10.01 | CPU | 030 | ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M | UN | 2 | 260.1 | 313.94 | 627.88 | 0.004982%
07.10.02 | CPU | 031 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA PVC D=250MM, H= 1,0M | UN | 1 | 359.3 | 433.68 | 433.68 | 0.003441%
07.10.03 | CPU | 032 | ADICIONAL DE PREÇO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM | M | 1 | 241.26 | 291.2 | 291.2 | 0.00231%
07.10.04 | CPU | 033 | ADICIONAL DE PRECO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 250MM | M | 1.5 | 324.39 | 391.54 | 587.31 | 0.00466%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 07 |  | 0 |  |  | 547453.19 | 4.343%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
08 |  |  | OBRAS DE CONTEÇÃO - PROTECAO DE TALUDE / GABIAO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
08.01 |  |  | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
08.01.01 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. | M2 | 15113.36 | 12.6 | 15.21 | 229874.21 | 1.824%
08.01.02 | CPU | 034 | FORNECIMENTO E PLANTIO POR HIDROSSEMEADURA | M2 | 25597.94 | 7.29 | 8.8 | 225261.87 | 1.787%
08.02 |  |  | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
08.02.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 662.5 | 89.55 | 108.09 | 71609.63 | 0.5682%
08.03 |  |  | REATERRO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
08.03.01 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | M3 | 18077.02 | 22.63 | 27.31 | 493683.42 | 3.917%
08.04 |  |  | GABIAO TIPO CAIXA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
08.04.01 | SINAPI | 92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M3 | 3301 | 964.1 | 1163.67 | 3841274.67 | 30.48%
08.05 |  |  | COLCHÃO RENO |  |  |  | 0 | 0 | 0%
08.05.01 | SINAPI | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M2 | 436 | 283.23 | 341.86 | 149050.96 | 1.183%
08.06 |  |  | ESCAVAÇAO MECANICA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
08.06.01 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). | M3 | 28972.92 | 4.73 | 5.71 | 165435.37 | 1.313%
08.07 |  |  | CARGA DE MATERIAL SOBRE CAMINHAO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
08.07.01 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 32314.32 | 7.23 | 8.73 | 282104.01 | 2.238%
08.08 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
08.08.01 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3KM | 403239.25 | 2.53 | 3.05 | 1229879.71 | 9.758%
08.09 |  |  | DRENO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
08.09.01 | SINAPI | 103653 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1038 | 26.98 | 32.56 | 33797.28 | 0.2681%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 08 |  | 0 |  |  | 6721971.13 | 53.33%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
09 |  |  | CONTENCAO EM SOLO GRAMPEADO E ENTELAMENTO ROCHOSO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
09.01 |  |  | DRENO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
09.01.01 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. | UN | 141 | 27.59 | 33.3 | 4695.3 | 0.03725%
09.02 |  |  | EXECUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
09.02.01 | CPU | 035 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. | M | 1220 | 406.08 | 490.14 | 597970.8 | 4.744%
09.02.02 | CPU | 036 | INJEÇÃO DE CIMENTO PARA CHUMBADORES (GRAMPOS) | KG | 46360 | 7.08 | 8.55 | 396378 | 3.145%
09.02.03 | CPU | 037 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X10 CM (ZN/AL + PVC), FIO *2,4* MM (ENTELAMENTO DE ROCHA) | M2 | 1120.47 | 79.89 | 96.43 | 108046.92 | 0.8572%
09.02.04 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). | M | 360 | 26.96 | 32.54 | 11714.4 | 0.09294%
09.02.05 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 120 | 22 | 26.55 | 3186 | 0.02528%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 09 |  | 0 |  |  | 1121991.42 | 8.902%
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 12603976.75 | 100%

## PLANILHA ORÇAMENTO (em branco)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓD. OBRA: | 066 | OBJETO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM 07 ÁREAS DE RISCO, NO MUNICÍPIO DE BETIM-MG. ÁREAS PREVISTAS NO TERMO DE COMPROMISSO N.º 0.398.478-71 .
REFERÊNCIA: | TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO - BASE JULHO DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SUDECAP ONERADA - BASE ABRIL DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SICOR-MG SEM DESONERAÇÃO - BASE ABRIL DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA DNIT SEM DESONERAÇÃO - BASE ABRIL DE 2025 (REVISADO) |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS
DATA BASE DO ORÇAMENTO: JULHO DE 2025
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. TOTAL | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | % PESO
BDI SERVIÇOS
01 |  |  | INSTALAÇAO DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 |  |  | PLACA DE OBRA
01.01.01 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 42
01.02 |  |  | INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA |  | 0
01.02.01 | CPU | 001 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 5
01.02.02 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | UN | 5
01.02.03 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5
01.03 |  |  | CONTAINER |  | 0
01.03.01 | CPU | 002 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 21
01.03.02 | CPU | 003 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 21
01.03.03 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 20
01.03.04 | SINAPI | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 20
01.03.05 | CPU | 004 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MES | 20
01.03.06 | CPU | 005 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MES | 23
01.04 |  |  | BANHEIRO QUIMICO |  | 0
01.04.01 | CPU | 006 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MES | 24
01.05 |  |  | TAPUME |  | 0
01.05.01 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. | M2 | 122.32
01.06 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA |  | 0
01.06.01 | ANEXO | PL | ADMINISTRACAO LOCAL - (conforme planilha em anexo) | UN | 1
0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 01 |  | 0
0
02 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 0
02.01 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 116.76
02.02 | CPU | 007 | DEMOLIÇÃO EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 2.88
02.03 | CPU | 008 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 29.46
02.04 |  |  | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  | 0
02.04.01 | CPU | 009 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 56.55
02.04.02 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) | M3 | 13.73
02.05 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO |  | 0
02.05.01 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 1098.45
0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 02 |  | 0
0
03 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  | 0
03.01 |  |  | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO |  | 0
03.01.01 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. | M2 | 38314.55
03.01.02 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | M2 | 3320.47
03.02 |  |  | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO |  | 0
03.02.01 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 9974.17
03.02.02 | CPU | 009 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 176.75
03.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  | 0
03.03.01 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3KM | 67068.4
03.03.02 | CPU | 010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 101.52
03.03.03 | CPU | 011 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 75.23
0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 03 |  | 0
0
04 |  |  | VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS |  | 0
04.01 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 0
04.01.01 | CPU | 012 | BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA) E= 15 CM PREENCHIDO COM CONCRETO (20MPA) | M2 | 17.4
04.02 |  |  | ALVENARIAS E DIVISOES |  | 0
04.02.01 | SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | M2 | 4.8
0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 04 |  | 0
0
05 |  |  | DRENAGEM (LANÇAMENTO) |  | 0
05.01 |  |  | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL |  | 0
05.01.01 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 347.83
05.02 |  |  | CARGA DE MATERIAL |  | 0
05.02.01 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 61.44
05.03 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA |  | 0
05.03.01 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3xKM | 723.17
05.04 |  |  | REATERRO DE VALA |  | 0
05.04.01 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | M3 | 210.06
05.05 |  |  | REDE TUBULAR DE CONCRETO |  | 0
05.05.01 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 203.09
05.05.02 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 83.55
05.06 |  |  | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR |  | 0
05.06.01 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. | M3 | 35.21
05.07 |  |  | LASTRO DE BRITA |  | 0
05.07.01 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 4.64
05.08 |  |  | FORMA PARA BERÇO |  | 0
05.08.01 | CPU | 013 | FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 | 129.31
05.09 |  |  | CAIXA PARA BOCA LOBO |  | 0
05.09.01 | SINAPI | 97934 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. (INCLUSO GRELHA, QUADRO E CANTONEIRA) | UN | 9
05.10 |  |  | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO |  | 0
05.10.01 | CPU | 014 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO | M | 1.5
05.11 |  |  | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP |  | 0
05.11.01 | CPU | 015 | D= 600 MM | UN | 2
05.12 |  |  | POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP |  | 0
05.12.01 | CPU | 016 | D= 600 MM | UN | 2
05.13 |  |  | CHAMINE DE POÇO DE VISITA |  | 0
05.13.01 | SINAPI | 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | M | 4
05.14 |  |  | TAMPAO DE POÇO DE VISITA |  | 0
05.14.01 | SINAPI | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | UN | 4
05.14.02 | CPU | 017 | REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 1
05.14.03 | CPU | 018 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UN | 1
05.15 |  |  | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS |  | 0
05.15.01 | SINAPI | 101576 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 319.5
05.16 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC |  | 0
05.16.01 | SINAPI | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 21.8
05.17 |  |  | CANALETA/ BUEIRO/ ESCADA HIDRAULICA |  | 0
05.17.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 2315.57
05.17.02 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | M3 | 709.12
05.17.03 | CPU | 019 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE AÇO CA-60 | KG | 9243.67
05.17.04 | CPU | 020 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. | M2 | 7296.63
05.17.05 | CPU | 021 | CONCRETO CONVENCIONAL FCK 20MPA - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO. | M3 | 68.62
05.17.06 | CPU | 022 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 20MPA, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO | M3 | 478.55
05.17.07 | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. | KG | 6.66
05.17.08 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 781.83
05.17.09 | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 20719.58
05.17.10 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 1613.2
05.17.11 | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 2023.7
05.17.12 | SINAPI | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG | 545.3
05.17.13 | CPU | 023 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. | UN | 5
05.17.14 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 155.36
05.17.15 | SINAPI | 101126 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMIN | M3 | 80.1
05.17.16 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 100.12
05.17.17 | CPU | 009 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 452.53
05.17.18 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3KM | 1431.72
05.17.19 | CPU | 010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 259.93
05.17.20 | CPU | 011 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | M3 | 192.6
0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 05 |  | 0
0
06 |  |  | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 0
06.01 |  |  | MEIO FIO |  | 0
06.01.01 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | M | 28.2
06.02 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO |  | 0
06.02.01 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. | M2 | 196.4
06.02.02 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 29.46
06.02.03 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 29.46
06.02.04 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)(BICA CORRIDA) | M3xKM | 465.47
06.02.05 | CPU | 024 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 196.4
06.02.06 | CPU | 025 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 196.4
06.02.07 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 | 9.82
06.02.08 | SINAPI | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). | T | 23.57
06.02.09 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). (CBUQ) | TxKM | 431.33
06.03 |  |  | PASSEIO DE CONCRETO |  | 0
06.03.01 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. | M2 | 622
06.03.02 | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M2 | 622
06.04 |  |  | GUARDA CORPO E CORRIMÃO
06.04.01 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 370.8
06.04.02 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. | M | 88
06.04.03 | SINAPI | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 796.35
0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 06 |  | 0
0
07 |  |  | REDE DE ESGOTO |  | 0
07.01 |  |  | ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL |  | 0
07.01.01 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 60.03
07.02 |  |  | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  | 0
07.02.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 719.27
07.03 |  |  | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO |  | 0
07.03.01 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | M2 | 1157.2
07.04 |  |  | REATERRO DE VALAS
07.04.01 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | M3 | 779.3
07.05 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC ESGOTO |  | 0
07.05.01 | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (INTERIOR DE QUARTEIRÃO) | M | 1424.5
07.05.02 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (RUA) | M | 651
07.05.03 | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 185.5
07.05.04 | SINAPI | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 182
07.05.05 | SINAPI | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M | 69
07.06 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM |  | 0
07.06.01 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. | UN | 152
07.07 |  |  | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO |  | 0
07.07.01 | SINAPI | 101570 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 20
07.08 |  |  | POÇO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL/TAMPAO/LAJE |  | 0
07.08.01 | CPU | 026 | PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS | UN | 9
07.08.02 | CPU | 027 | ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M | M | 2.5
07.08.03 | CPU | 028 | PV H=1,5M (BALAO 1,0M) COPASA 039/1 EM ANEIS | UN | 1
07.08.04 | CPU | 029 | ADICIONAL DE PREÇO ACRESCIMO ALTURA PV 1,0M ANEL | M | 2.5
07.09 |  |  | LASTRO DE PEDRA |  | 0
07.09.01 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 149.42
07.10 |  |  | TUBO DE QUEDA |  | 0
07.10.01 | CPU | 030 | ASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M | UN | 2
07.10.02 | CPU | 031 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE QUEDA PVC D=250MM, H= 1,0M | UN | 1
07.10.03 | CPU | 032 | ADICIONAL DE PREÇO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM | M | 1
07.10.04 | CPU | 033 | ADICIONAL DE PRECO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 250MM | M | 1.5
0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 07 |  | 0
0
08 |  |  | OBRAS DE CONTEÇÃO - PROTECAO DE TALUDE / GABIAO |  | 0
08.01 |  |  | FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA |  | 0
08.01.01 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. | M2 | 15113.36
08.01.02 | CPU | 034 | FORNECIMENTO E PLANTIO POR HIDROSSEMEADURA | M2 | 25597.94
08.02 |  |  | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS |  | 0
08.02.01 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA | M3 | 662.5
08.03 |  |  | REATERRO |  | 0
08.03.01 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | M3 | 18077.02
08.04 |  |  | GABIAO TIPO CAIXA |  | 0
08.04.01 | SINAPI | 92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M3 | 3301
08.05 |  |  | COLCHÃO RENO
08.05.01 | SINAPI | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M2 | 436
08.06 |  |  | ESCAVAÇAO MECANICA |  | 0
08.06.01 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). | M3 | 28972.92
08.07 |  |  | CARGA DE MATERIAL SOBRE CAMINHAO |  | 0
08.07.01 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 32314.32
08.08 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL |  | 0
08.08.01 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3KM | 403239.25
08.09 |  |  | DRENO |  | 0
08.09.01 | SINAPI | 103653 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 1038
0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 08 |  | 0
0
09 |  |  | CONTENCAO EM SOLO GRAMPEADO E ENTELAMENTO ROCHOSO |  | 0
09.01 |  |  | DRENO |  | 0
09.01.01 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. | UN | 141
09.02 |  |  | EXECUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO |  | 0
09.02.01 | CPU | 035 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 25 MM. | M | 1220
09.02.02 | CPU | 036 | INJEÇÃO DE CIMENTO PARA CHUMBADORES (GRAMPOS) | KG | 46360
09.02.03 | CPU | 037 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X10 CM (ZN/AL + PVC), FIO *2,4* MM (ENTELAMENTO DE ROCHA) | M2 | 1120.47
09.02.04 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). | M | 360
09.02.05 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 120
0
|  |  | SUB-TOTAL DO ITEM 09 |  | 0
TOTAL GERAL DA OBRA

## PLAN ADM
PLANILHA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓD. OBRA: 066 | OBJETO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM 07 ÁREAS DE RISCO, NO MUNICÍPIO DE BETIM-MG. ÁREAS PREVISTAS NO TERMO DE COMPROMISSO N.º 0.398.478-71 .
REFERÊNCIA: | TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO - BASE JULHO DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SUDECAP ONERADA - BASE ABRIL DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SICOR-MG SEM DESONERAÇÃO - BASE ABRIL DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA DNIT SEM DESONERAÇÃO - BASE ABRIL DE 2025 (REVISADO)
DATA BASE DO ORÇAMENTO: JULHO DE 2025
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (SEM BDI)
01.06 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
01.06.01 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1584 | 135.75 | 215028
01.06.02 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 11968.97 | 143627.64
01.06.03 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 7515.77 | 90189.24
01.06.04 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 47.65 | 6861.6
01.06.05 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 22.68 | 3265.92
01.06.06 | SUDECAP | 45.01.03 | LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL | MÊS | 12 | 3924.48 | 47093.76
01.06.07 | SINAPI | 4222 | GASOLINA COMUM - (CONSIDERADO 200 LITROS MÊS) | L | 2400 | 6.17 | 14808
|  |  | TOTAL DO ITEM 01.06 |  |  |  | 520874.16

## PLAN ADM (em branco)
PLANILHA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓD. OBRA: 066 | OBJETO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM 07 ÁREAS DE RISCO, NO MUNICÍPIO DE BETIM-MG. ÁREAS PREVISTAS NO TERMO DE COMPROMISSO N.º 0.398.478-71 .
REFERÊNCIA: | TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO - BASE JULHO DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SUDECAP ONERADA - BASE ABRIL DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA SICOR-MG SEM DESONERAÇÃO - BASE ABRIL DE 2025
REFERÊNCIA: | TABELA DNIT SEM DESONERAÇÃO - BASE ABRIL DE 2025 (REVISADO)
DATA BASE DO ORÇAMENTO: JULHO DE 2025
ITEM | REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO TOTAL (SEM BDI)
01.06 |  |  | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
01.06.01 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1584
01.06.02 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12
01.06.03 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12
01.06.04 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144
01.06.05 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144
01.06.06 | SUDECAP | 45.01.03 | LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL | MÊS | 12
01.06.07 | SINAPI | 4222 | GASOLINA COMUM - (CONSIDERADO 200 LITROS MÊS) | L | 2400
TOTAL DO ITEM 01.06

## BDI TCU 2622 -URBANAS
CALCULO DO BDI RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
Acórdão 2622/2013
CÓD. OBRA: 066 | OBJETO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM 07 ÁREAS DE RISCO, NO MUNICÍPIO DE BETIM-MG. ÁREAS PREVISTAS NO TERMO DE COMPROMISSO N.º 0.398.478-71 .
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Índices adotados (Quartil médio)
Administração Central (AC) | De | 3.8% |  | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.01%
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% |  | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.4%
Risco (R) | De | 0.5% |  | até | 0.97% | Risco (R) | 0.56%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% |  | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.11%
Lucro (L) | De | 6.64% |  | até | 8.69% | Lucro (L) | 7.3%
Tributos (T) | De | 5.65% |  | até | 8.65% | Tributos (T) | 5.65%
INSS desoneração (E) |  | 0% |  | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 0%
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok
Risco (R) | ok
Despesas financeiras (DF) | ok
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) | [5 empty] | 20.7%
TRIBUTOS: | 5.65%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 2% |  | (Lei Municipal nº 2518 – 21/12/1994) - (Art. 6º - XXIV)

## CRON-GERAL
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
| CÓD. OBRA: 066 | OBJETO: EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM 07 ÁREAS DE RISCO, NO MUNICÍPIO DE BETIM-MG. ÁREAS PREVISTAS NO TERMO DE COMPROMISSO N.º 0.398.478-71 .
Item | Descricao | Pr. Total | PART. % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | % total
01 | INSTALAÇAO DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 857918.22 | 6.807% | 5.8% | 9.47% | 8.76% | 7.47% | 10.2% | 10.05% | 10.48% | 9.6% | 9.21% | 8.27% | 5.81% | 4.88% | 100%
|  |  |  | 49759.2568 | 81244.8554 | 75153.6361 | 64086.491 | 87507.6584 | 86220.7811 | 89909.8295 | 82360.1491 | 79014.2681 | 70949.8368 | 49845.0486 | 41866.4091 | 857918.22 | 0
0
02 | DEMOLIÇÕES | 29916.15 | 0.2374% | MÊS 02: 4.46%; MÊS 03: 0%; MÊS 04: 0%; MÊS 05: 56.53%; MÊS 06: 26.05%; MÊS 07: 12.96% | 100%
|  |  |  | MÊS 02: 1334.2603; MÊS 03: 0; MÊS 04: 0; MÊS 05: 16911.5996; MÊS 06: 7793.1571; MÊS 07: 3877.133 | 29916.15 | 0
0
03 | LIMPEZA DO TERRENO | 534494.38 | 4.241% | 1.96% | 6.23% |  |  | 64.22% | 20.65% | 0% | 0% | 2.63% | 4.31% |  |  | 100%
|  |  |  | 10476.0898 | 33298.9999 |  |  | 343252.2908 | 110373.0895 | 0 | 0 | 14057.2022 | 23036.7078 |  |  | 534494.38 | 0
0
04 | VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS | 4987.59 | 0.03957% | MÊS 10: 100% | 100%
|  |  |  | MÊS 10: 4987.59 | 4987.59 | 0
0
05 | DRENAGEM (LANÇAMENTO) | 2328681.36 | 18.48% | 2.23% | 5.57% | 7.81% | 2.97% | 10.21% | 20.82% | 20.55% | 13.57% | 4.51% | 6.31% | 4.16% | 1.29% | 100%
|  |  |  | 51929.5943 | 129707.5518 | 181870.0142 | 69161.8364 | 237758.3669 | 484831.4592 | 478544.0195 | 316002.0606 | 105023.5293 | 146939.7938 | 96873.1446 | 30039.9895 | 2328681.36 | 0
0
06 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 456563.31 | 3.622% | 20.34% | 6.94% | 20.82% | 41.64% | 0% | 0% | 0% | 0.84% | 7.6% | 0% | 0.45% | 1.37% | 100%
|  |  |  | 92864.9773 | 31685.4937 | 95056.4811 | 190112.9623 | 0 | 0 | 0 | 3835.1318 | 34698.8116 | 0 | 2054.5349 | 6254.9173 | 456563.31 | 0
0
07 | REDE DE ESGOTO | 547453.19 | 4.343% | MÊS 02: 19.8%; MÊS 03: 15.84%; MÊS 04: 3.96%; MÊS 05: 0.58%; MÊS 06: 13.81%; MÊS 07: 29.04%; MÊS 08: 16.97% | 100%
|  |  |  | MÊS 02: 108395.7316; MÊS 03: 86716.5853; MÊS 04: 21679.1463; MÊS 05: 3175.2285; MÊS 06: 75603.2855; MÊS 07: 158980.4064; MÊS 08: 92902.8063 | 547453.19 | 0
0
08 | OBRAS DE CONTEÇÃO - PROTECAO DE TALUDE / GABIAO | 6721971.13 | 53.33% | 5.42% | 10.84% | 12.64% | 7.22% | 2.93% | 5.85% | 5.85% | 8.78% | 9.29% | 13.8% | 10.44% | 6.94% | 100%
|  |  |  | 364330.8352 | 728661.6705 | 849657.1508 | 485326.3156 | 196953.7541 | 393235.3111 | 393235.3111 | 590189.0652 | 624471.118 | 927632.0159 | 701773.786 | 466504.7964 | 6721971.13 | 0
0
09 | CONTENCAO EM SOLO GRAMPEADO E ENTELAMENTO ROCHOSO | 1121991.42 | 8.902% | MÊS 02: 0.04%; MÊS 03: 0.08%; MÊS 04: 0.3%; MÊS 05: 9.96%; MÊS 06: 29.87%; MÊS 07: 39.83%; MÊS 08: 19.92% | 100%
|  |  |  | MÊS 02: 448.7966; MÊS 03: 897.5931; MÊS 04: 3365.9743; MÊS 05: 111750.3454; MÊS 06: 335138.8372; MÊS 07: 446889.1826; MÊS 08: 223500.6909 | 1121991.42 | 0
| TOTAL GERAL DA OBRA | 12603976.75 | 100%
| % TOTAL |  |  | 4.517% | 8.845% | 10.23% | 6.615% | 7.913% | 11.85% | 12.47% | 10.38% | 6.802% | 9.311% | 6.748% | 4.321% | 100%
| % TOTAL ACUMULADO |  |  | 4.517% | 13.36% | 23.59% | 30.21% | 38.12% | 49.97% | 62.43% | 72.82% | 79.62% | 88.93% | 95.68% | 100% | -
| VALOR TOTAL |  |  | 569360.7534 | 1114777.3597 | 1289351.4607 | 833732.7259 | 997309.2438 | 1493195.9206 | 1571435.882 | 1308789.9039 | 857264.9291 | 1173545.9443 | 850546.514 | 544666.1124 | 12603976.75 | 0
| VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 569360.7534 | 1684138.1132 | 2973489.5739 | 3807222.2998 | 4804531.5435 | 6297727.4641 | 7869163.3462 | 9177953.2501 | 10035218.1792 | 11208764.1235 | 12059310.6376 | 12603976.75 | -
DISTRIBUIÇÃO DE CRONOGRAMA PREVISTO PARA AS 07 ÁREAS - SENDO 02 EM CONCOMITÂNCIA CONFORME DISPONIBILIDADE
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
|  |  |  | ÁREA 23 | ÁREA 09 | ÁREA 09 | ÁREA 09 | ÁREA 18 | ÁREA 18 | ÁREA 18 | ÁREA 18 | ÁREA 18 | ÁREA 11 | ÁREA 11 | ÁREA 11
|  |  |  | ÁREA 07 | ÁREA 07 | ÁREA 07 | ÁREA 07 | ÁREA 22 | ÁREA 22 | ÁREA 22 | ÁREA 22 | ÁREA 21 | ÁREA 21 | ÁREA 21 | ÁREA 21